## Форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, %
[5 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
МП | Пп | ОМ М | [9 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | Наименование муниципальной программы: "Безопасный город" | всего | [5 empty] | 33428.3 | 80463.52 | 79913.24 | 0 | 0 | 239 | 99.31
|  |  |  | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 |  |  |  |  | 32728 | 67911.42 | 67894.41 | 0 | 0 | 207 | 99.97
|  |  |  | Администрация Первомайского района г. Ижевска | 915 |  |  |  |  | 200 | 200 | 177.9 | 0 | 0 | 88.95 | 88.95
|  |  |  | Администрация Октябрьского района г. Ижевска | 905 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | Администрация Ленинского района г. Ижевска | 904 |  |  |  |  | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | Администрация Устиновского района г. Ижевска | 916 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Индустриального района г. Ижевска | 917 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление образования Администрации г. Ижевска | 906 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Информационно-аналитическое управление Администрации г. Ижевска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска | 909 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 |  |  |  |  | 157 | 11697.8 | 11507.63 | 0 | 0 | 7329 | 98
|  |  |  | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  | Подпрограмма: "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма" | Всего | [5 empty] | 157 | 11697.8 | 11507.63 | 0 | 0 | 7329 | 98.37
|  |  |  | 1. Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска 2. Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска | 912 909 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление по социальной поддержке населения,делам семьи,материнства и детства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление образования Администрации г. Ижевска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0100000 | "Организщация формирования законопослушного поведения граждан, устранения причин и условий совершения правонарушений и преступлений" | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0161920 01101S7480 | Поддержка деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности (страхование жизни и здоровья дружинников,материально-техническое обеспечение дружин) | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 14 | 0161920 01101S7480 | 244 | 100 | 99,60 40,40 | 99,60 40,40 | 0 | 0 | 99,60 0,00 | 100 100
1 | 1 | 0200000 | Организация защиты потенциальных объектов террористических посягательств, а также мест массового пребывания людей" | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 14
1 | 1 | 0261980 | Приобретение инженерно-технических средств. Разработка, изготовление, приобретение, установка, размещение печатной продукции, информационных стендов (табло) направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 14 | 261980 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100 | 100
01 | 1 | 0400000 | "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений" | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 14
1 | 1 | 0460399 | Обеспечение функционирования подведомственных учреждений | Управление общественной безопасности Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 14 | 460399 | 244 | 0 | 11500.8 | 11310.63 | 0 | 0 | 0 | 98
1 | 2 |  | Подпрограмма: "Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреж дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"", противопожарная защита муниципальных объектов" | всего | [5 empty] | 33271.3 | 68765.72 | 68405.61 | 0 | 0 | 205 | 98
|  |  |  | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Октябрьского района г. Ижевска | 905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Первомайского района г. Ижевска | 915 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация Ленинского района г. Ижевска | 904 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 0100000 | "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912
01 | 2 | 0161900 | Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 0161900 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 0300000 | "Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Ижевска" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10
01 | 2 | 03S7450 0361975 | Расходы на обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 03S7450 0361975 | 244 | 0,00 2933,00 | 5050 ,51 7433,00 | 5050,51 7433,00 | 0 | 0 | 0 | 100
01 | 2 | 0361990 | Расходы на обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 0361990 | 244 | 867 | 5716.5 | 5716.5 | 0 | 0 | 659 | 100
01 | 2 | 0500000 | "Реализация проекта "Подготовка технического проекта построения и развития АПК "Безопасный город" за счет внебюджетных источников финансирования" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10
01 | 2 | 0500001 | Поиск инвестора для финансирования мероприятий на подготовку технического проекта построения и развития АПК "Безопасный город" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 0000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 0300000 | "Обеспечение мер безопасности людей на водных объектах" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10
01 | 2 | 0361977 | Расходы на приобретение снаряжения для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 0361977 | 244 | 0 | 200 | 183.14 | 0 | 0 | 0 | 91.57
01 | 2 | 0700000 | "Реализация проектов" Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов спасательной службы" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912
01 | 2 | 0761963 | Расходы на организацию спасательного поста "Старая Воложка" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 0761963 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 0200000 | "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10
01 | 2 | 0261960 0261970 0261964 | Обеспечение деятельности МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" в том числе Единой диспетчерской службы города Ижевска | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 | 0261960 0261970 0261964 | 244 | 20604,00 6500,00 | 35506,40 8700,00 3471,02 | 35506,40 8700,00 3471,02 | 0 | 0 | 172 133 0 | 100 100 100
01 | 2 | 0200000 | "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 09
01 | 2 | 0260410 | Подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 09 |  | 244 | 1783 | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 0260411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования "Город Ижевск" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 09 |  | 244 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 0200000 | "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10
01 | 2 | 0200001 | Содержание и развитие МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" за счет внебюджетных источников финансирования | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 00 | 00 | 0000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 1000000 | "Реализация проекта "Расширение деятельности МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска",приносящей доход" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 00 | 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 1000001 | Разработка бизнес плана по расширению деятельности, приносящей доход, МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 00 | 00 | 0000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 2 | 040000 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ижевска" | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 |  |  | 566.3 | 887.3 | 544.04 | 0 | 0 | 96 | 61.32
01 | 2 | 0461910 | Проведение пропаганды в области пожарной безопасности | Администрация города Ижевска (МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | 912 | 03 | 10 |  | 244 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 0469991 | Установка, содержание и обслуживание противопожарных резервуаров | Администрация Октябрьского района Администрация Ленинского района города Ижевска Администрация Первлмайского района города Ижевска | 912 |  |  |  | 244 | 533.3 | 533.3 | 511.04 | 0 | 0 | 95.83 | 95.83
01 | 2 | 04619630 | Устройство и обновление минерализованных полос без вырубки деревьев в санитарных зонах и лесных массивах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  | 244 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...
Руководитель
(структурного подразделения Администрации города Ижевска) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы АПК "Безопасный город 2021 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета3 (Ссур) (гр.8/гр.7-гр.9) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено. Причины невыполнения (недостижения)7
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план1 | факт2 |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план4 | факт | степень достижения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)5 |  | степень достижения ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)6
[14 empty] | с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13) | с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14) | с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13) | с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | Цель программы "Обеспечение общественной безопасности муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах. | ед. | 4926 | 4680 |  | 1 | х | х | Выполнено
[10 empty] | Увеличение доли подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих паспорта безопасности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации. | % | 80 | 100 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального образования "Город Ижевск" | % | 64 | 66 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | Доведение степени технической готовности сегмента муниципальной системы оповещения населенияв отдаленныхмикрорайонах г. Ижевска до 87,5% от проектных мощностей. | % | 37.5 | 37 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | Повышение уровня безопасности населения г. Ижевска на водных объектах путем снижения гибели людей (снижение показателя гибели населения на водных объектах с 2чел.на 100 тыс. населения до 1,4) | Чел.на 100 тыс.населения | 1.8 | 1 |  | 1 |  |  | Выполнено
[10 empty] | Стабилизация степени задействования спасателей МБУ "Поисково-спасательная служба г. Ижевска" для обеспечения безопасности населения г. Ижевска на уровне не менее 1500 выездов дежурных смен спасателей ежегодно. | ед. | 1500 | 2148 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | Стабилизация эффективности функционирования ЕДДС г. Ижевска, как органа повседневного управления ИГЗ УТП РСЧС, в части сбора, обработки и обмена в установленном порядке информации в областии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на уровне не менее 30000 принятых оперативными дежурными ЕДДС г. Ижевска обращений граждан ежегодно | ед. | 30000 | 59956 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | Стабилизация доступности камер АПК "Безопасный город" на уровне величины среднего относительного значения доступности камер АПК "Безопасный город" по состоянию на конец года не ниже 85% | % | 85 | 99.35 | 1 |  |  |  | Выполнено
[10 empty] | отсутствие замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайнах города Ижевска | ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Выполнено
1 | 1 |  | Подпрограмма 1: "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике, терроризма и экстремизма"
|  |  | Цель подпрограммы 1: Обеспечение правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1. Увеличение раскрываемости преступлений, пресеченных правонарушений на территории города с участием дружинников | ед. | 1355 | 1359 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 2. Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах | ед. | 4926 | 4680 |  | 1 | х | х | Выполнено
[10 empty] | 3. Увеличение доли и подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих паспорта безопасности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации, Перечень подведомтсвенных учреждений утверждается ежегодно в декабре текущего года на заседании Антитеррористической комиссии муниципального образования "Город Ижевск" | % | 80 | 100 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального образования "Город Ижевск" | % | 64 | 66 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 1 | 1 | Задача 1 подпрограммы : " Формирование законопослушного поведения граждан, устранение причин и условий совершения правонарушений и преступлений" | [6 empty] | Количество выходов дружинников на мероприятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов | ед. | 2520 | 1685 | 0.7 |  | х | х | не выполнено (в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР в 2021г.)
1 | 1 | 0100000 | Основное мероприятие: "Организация формирования законопослушного поведения граждан, устранения причин и условий совершения правонарушений и преступлений".
1 | 1 | 0100001 | Организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений муниципального образования "Город Ижевск" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 5 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100002 | Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 6 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100003 | Организация и проведение общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы | [5 empty] | Количество проведенных заседаний | ед. | 79 | 83 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100004 | Проведение адресной профилактической работы наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом, преступники, отбывшие (или обывающие) наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, родственники членов банд подполья) либо пособников лиц, осуществляющих террористическую деятельность. | Администрация Первомайского района | [5 empty] | Количество проведенных адресных профилактических мероприятий | ед. | 10 | 21 | х | х | 1 |  | Выполнено
|  |  |  | Администрация октябрьского района | [6 empty] | ед. | 8 | 18 | х | х | 1 |  | Выполнено
|  |  |  | Администрация Индустриального района | [6 empty] | ед. | 12 | 24 | х | х | 1 |  | Выполнено
|  |  |  | Администрация Ленинского района | [6 empty] | ед. | 6 | 8 | х | х | 1 |  | Выполнено
|  |  |  | Администрация Устиновского района | [6 empty] | ед. | 10 | 22 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100005 | Проведение первого этапа республиканского конкурса на звание "Лучший народный дружинник" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество направленных дружинников на второй этап республиканского конкурса "Лучший народный дружинник" | чел. | 1 | 1 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100006 | Организация и проведение заседаний городского Штаба добровольных дружин муниципального образования "Город Ижевск" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100007 | Организация и проведение межведомственных рейдов: - по местам массового пребывания несовершеннолетних; -по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции; -по месту жительства несовершеннолетних и емей с детьми, находящимися в социальном положении, по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, Администрации районов города Ижевска | [5 empty] | Количество межведомственных рейдов | ед. | 755 | 662 | х | х | 0.9 |  | Не выполнено (В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР в 2021 г.)
1 | 1 | 0100008 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, Администрации районов города Ижевска | [5 empty] | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются межведомственные планы | ед. | 381 | 415 | х | х |  | 0.92 | Не выполнено (В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР в 2021г.)
1 | 1 | 0100009 | Организация работы по подбору и закреплению общественных воспитателей за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | [5 empty] | Количество несовершеннолетних, за которыми закреплены общественные воспитатели | чел. | 15 | 6 | х | х | 0.4 |  | Не выполнено (В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР в 2021 г.)
1 | 1 | 0100010 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия при работе с несовершеннолетними, осужденным и к мерам наказания, не связанными с лишением свободы,несовершеннолетними, содержащимися под следствием и отбывающими наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной системы | Управление по социальной поддержке населения,делам семьи,материнства и детства, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Администрации районов города Ижевска | [5 empty] | Доля несовершеннолетних из числа освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа, охваченных мероприятийми | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100011 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акция охраны прав детства, акция "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!" операция "Подросток лето", акция "Первокурсник" и т.п. | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, Управление по физической культуре, сорту и молодежной политике, Управление по культуре и туризму, Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | чел. | 41400 | 81251 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0100012 | Организация и проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Ижевск" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Администрации районов города Ижевска | [5 empty] | Количество проведенных заседаний | ед. | 139 | 138 | х | х | 0.99 |  | Не выполнено (В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории УР заседания проводились в заочном формате)
1 | 1 | 0100013 | Реализация социальных проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Администрации районов | [5 empty] | Количество осужденных, которым оказана социальная помощь и поддержка | ед. | 83 | 115 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0161920 01101S7480 | Поддержка деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности (страхование жизни и здоровья дружинников, материально-техническое обеспечение дружин) | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 100 | 99.6 | 0 | 1 | Количество дружинников состоящих в народной дружине | чел. | 88 | 85 | х | х | 0.97 |  | Не выполнено (Сокращение дружинников ДНД)
[5 empty] | Бюджет УР | 40.4 | 40.4 | 0 | 1
1 | 1 | 0200000 | Основное мероприятие : "Организация защиты потенциальных объектов террористических посягательств, а также мест массового пребывания людей"
|  |  | Задача: "Защита потенциальных объектов террористических посягательств (подведомственных учреждений),а также мест массового пребывания людей на основе реализации соответствующих требований постановлений Правительства Российской Федерации" | [6 empty] | Доля подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих разработанные паспорта безопасности | % | 80 | 100 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 1 | 0261980 | Приобретение инженерно-технических средств. Разработка, изготовление, приобретение, установка, размещение печатной продукции, информационных стендов (табло) направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 57 | 57 | 0 | 0 | Количество приобретенных инженерно-технических средств стендов, печатной продукции | шт. | 15 | 16 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0200001 | Разработка паспортов безопасности в подведомственных учреждениях, мест массового пребывания людей | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы, имеющие подведомственные образовательные учреждения | [5 empty] | Количество разработанных паспортов безопасности | шт. | 393 | 456 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 3 | Задача: "Содействие укреплению гражданского единства и сохранение родного языка" | [6 empty] | 1.Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, изучающих родной язык, в общей численности детей от 3 до 17 лет | % | 1.9 | 1.95 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 2. Доля участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России в общей численности населения города Ижевска | % | 0.026 | 0.027 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 1 | 0300000 | Основное мероприятие : "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании "Город Ижевск""
1 | 1 | 0300001 | Органиазция и проведение заседаний Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования "Город Ижевск" | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество проведенных заседаний Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования "Город Ижевск" | ед. | 4 | 2 | х | х | 0.5 |  | Не выполнено В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР заседания проходили в заочном формате
1 | 1 | 0300002 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы, имеющие подведомственные образовательные учреждения | [5 empty] | Количество проведенных мероприятий | ед. | 17 | 18 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0300003 | организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня этнокультурной компетентности граждан в сфере гармонизации межэтнических отношений | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммыв соответствии с полномочиями | [5 empty] | Количество проведенных мероприятий | ед. | 75 | 76 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0300004 | Размещение в средствах массовой информации материалов на тему межнациональных и межконфессиональных отношений | Информационно аналитическое управление Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество размещенных материалов в СМИ и сети "Интернет" | ед | 730 | 735 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0300005 | Содействие в подготовке проектов для участия в грантах и субсидиях, предоставляемых Министерством национальной политики Удмуртской Республик и в сфере гармонизации межнациональных отношений | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы в соответствии с полномочиями | [5 empty] | Количество проектов, участвующих в конкурсах на вручение грантов и субсидий Министерства национальной политики УР и др.конкурсах | ед. | 6 | 6 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0300006 | Оказание содействия деятельности воскресных школ и курсов изучения родного языка | Сосполнители подпрограммы, имеющие подведомственные обраовательные учреждения | [5 empty] | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка на территории муниципального образования "Город Ижевск" | ед. | 15 | 15 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 0500002 | Создание условий для изучения удмуртского языка и иных минориторных языков в школах муниципального образования "Город Ижевск" | Управление образования Администрации города Ижевска | [5 empty] | Количество учащихся, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах муниципального образования "Город Ижевск" | чел. | 2080 | 2086 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 1 | 4 | Задача: "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг" | [6 empty] | Увеличение количества выявлений правонарушений | ед. | 7000 | 24430 | 1 |  | х | х | Выполнено.
[10 empty] | Доля рассмотрения обращений граждан | % | 100 | 100 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 1 | 0400000 | Основное мероприятие : "Оказание муниципальных услуг,выполнение работ, финасовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
1 | 1 | 0460399 | Обеспечение функционирования подведомственных учреждений | Управление общественной безопасности города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 11500.8 | 11310.63 | 190.17 | 1 | Доля освоенных денежных средств от общего объема финансирования | % | 0 | 100 | х | х | 0 |  | постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2013 № 1648
[10 empty] | Количество рассмотренных обращений граждан | ед. | 1200 | 1220 | х | х | 1 |  | Выполнено
Итого по подпрограмме 1
Всего | [8 empty] | 0.98 | Итого по подпрограмме 1 ΣСДпз |  |  |  | 9.7 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 11657.8 | 11507.63 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N) |  |  |  | 10 |  | х |  | х
в том числе: | [8 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.97 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 11657.4 | 11467.23 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [8 empty] | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 40.4 | 40.4 | 0 | х | Итого по подпрограмме 1 ΣСдонр |  |  |  | х |  | 26.67 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [8 empty] | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 28 |  | х
иные источники | [8 empty] | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.95 |  | х
[10 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур |  |  |  | 0.98 |  |  |  | х
[10 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 18 |  |  |  | Эффективность высокая |  |  |  | х
1 | 2 |  | Подпрограмма 2: "Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса №Безопасный город", противопожарная защита муниципальных объектов"
|  |  | Цель подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения защиты населения г. Ижевска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. | [6 empty] | 1. Доведение степени технической готовности сегмента муниципальной системы оповещения населения в отдаленных микрорайонах г.Ижевска до 87,5% от проектных мощностей. | % | 37.5 | 37 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 2. Повышение уровня безопасности населения г.Ижевска на водных объектах путем снижения гибели людей (снижение показателя гибели населения на водных объектах с 2 до 1,4) | Чел.на 100 тыс.населения | 1.8 | 1 |  | 1 | х | х | Выполнено
[10 empty] | 3. Стабилизация степени задействования спасателей МБУ "Управление гражданской защиты г.Ижевска" для обеспечения безопасности населенияя г.Ижевска | ед. | 1500 | 2148 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 4. Стабилизация эффективности функционирования ЕДДС г.Ижевска, как органа повседневного управления ИГЗ УТП РСЧС,в части сбора, обработки и обмена в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на уровне не менее 30000 принятых и обработанных оперативными дежурными ЕДДС г.Ижевска обращений ежегодно | ед. | 30000 | 59956 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 5.Стабилизация доступности камер АПК "Безопасный город" на уровне величины среднего относительного значения доступности камер АПК "Безопасный город" по состоянию на конец года не ниже 85% | % | 85 | 99.35 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 6. Отсутствие слуаев неисполнения полномочий органов местного самоуправления по своевременному информированию и оповещению населения города Ижевска о происшествиях и ЧС, связанных с неблагоприятными опсными природными явлениями | ед. | 0 | 0 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 7. Увеличение охвата подготовкой неработающего населения в области гражданской обороны до 4800 человек к 2025 году | чел. | 4800 | 2350 | 0.5 |  | х | х | Не выполнено (От объема выпущенных печатных изданий)
[10 empty] | 8. Отсутствие замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайонах города Ижевска | ед. | 0 | 0 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 2 | 1 | Задача 1 подпрограммы 2: "Организация надлежащего функционирования и развития АПК "Безопасный город", оповещения и информирования населения о возможных опасностях природного и техногенного характера | [6 empty] | 1. Степень технической готовности сегмента муниципальной системы оповещения населения в г.Ижевске, определенная проектом реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Удмуртской Республики от 2013 года | ед. | 14 | 14 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | n. Целевой показатель (индикатор) | [5 empty] | х | х
[10 empty] | … | [5 empty] | х | х
1 | 2 | 0100000 | Основное мероприятие :"Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
1 | 2 | 0161900 | Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | Количество заключенных договоров (контрактов гидромет) | ед. | 1 | 0 | х | х | 0 |  | Не выполнено Отказ от заключения договора (контракта)
1 | 2 | 0300000 | Основное мероприятие : "Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Ижевска"
1 | 2 | 03S7450 0361960 | Расходы на обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет УР | 5050.5 | 5050.5 |  | 1 | Количество действующих камер видеонаблюдения в составе сегмента видеонаблюдения АПК "Безопасный город" | ед. | 92 | 135 | х | х | 1 |  | Выполнено
[5 empty] | Бюджет МО "Город Ижевск" | 7433 | 7433 |  | 1
1 | 2 | 0361990 | Расходы на обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 5716.5 | 5716.5 |  | 1 | Количество построенных точек звукоусиления (с нарастающим итогом) | ед. | 3 | 2 | х | х | 0.67 |  | Не выполнено (необходимо доп. Финансирование)
1 | 2 | 0500000 | Основное мероприятие : Реализация проекта "Подготовка технического проекта построения и развития АПК "Безопасный город" за счет внебюджетных источников
1 | 2 | 0500001 | Поиск инвестора для финансирования мероприятий на подготовку технического проекта построения и развития АПК "Безопасный город" | [6 empty] | Заключение договора (контракта,соглашения) с инвестором | ед. | 1 | 0 | х | х | 0 |  | Не выполнено (отказ от заключения контракта, соглашения) инвесторов
1 | 2 | 2 | Задача: "Организация надлежащего уровня обеспечения безопасности населения г.Ижевска на водных объектах" | [6 empty] | Показатель гибели людей на водных объектах | человек на 100 тыс. населения | 1.8 | 1 |  | 1 | х | х | Выполнено
1 | 2 | 0300000 | Оновное мероприятие: "Обеспечение мер безопасности на водных объектах"
1 | 2 | 0361977 | Расходы на приобретение снаряжения для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 200 | 183.14 |  | 1 | Оснащение материальной базы для обеспечения безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | Не учитывается. Постановление Администрации г. Ижевска от 29.10.2021 № 1848
1 | 2 | 0700000 | Основное мероприятие: "Реализация проектов" Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов спасательной службы"
1 | 2 | 0761963 | Расходы на организацию спасательного поста "Старая Воложка 2" | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | Наличие построенного и введенного в эксплуатацию объекта - спасательного поста | ед. | 0 | 0 | х | х |  |  | Не учитывается. Постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2013 № 1648
[5 empty] | Иные средства | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | 0700002 | Поиск инвестора для строительства спасательной станции на земельном участке по адресу: г.Ижевск ул.Береговая, 1б | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора (контракта, соглашения) с инвестором | ед. | 0 | 0 | х | х |  |  | Не учитывается. Постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2013 № 1648
1 | 2 | 3 | Задача: "Обеспечение эффективного задействования и надлежащей эффективности функционирования МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" для обеспечения безопасности населения г.Ижевска" | [6 empty] | 1. Количество выездов (мероприятий) дежурных смен спасателей МБУ Управления гражданской защиты города Ижевска" в течение года | ед. | 1500 | 2148 | 1 |  | х | х | Выполнено
[10 empty] | 2. Количество обращений граждан,принятых и обработанных оперативнми дежурными ЕДДС. Г.Ижевска в течение года | ед. | 30000 | 59965 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 2 | 0200000 | Основное мероприятие: "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
1 | 2 | 0261960 0261970 0261964 | Обеспечение деятельности МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска", в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы города Ижевска | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 35506,40 8700,00 3471,02 | 35506,40 8700,00 3471,02 |  |  | Доля освоенных денежных средств от общего объема финансирования мероприятия | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 2 | 4 | Задача: "Подготовка населения в области гражданской обороны" | [6 empty] | Количество населения прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты об чрезвычайных ситуаций | человек | 460 | 437 | 0.95 |  | х | х | Не выполнено (В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР обучение проводилось в заочном формате)
[10 empty] | Количество неработающего наеления, прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | 4800 | 2350 | 0.49 |  | х | х | Не выполнено (Финансирование не в полном объеме)
1 | 2 | 0200000 | Основное мероприятие: "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситтуаций"
1 | 2 | 0260410 | Подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 1783 | 1783 |  |  | Количество населения прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты об чрезвычайных ситуаций | человек | 460 | 437 | х | х | 0.95 |  | Не выполнено (Противоэпидемические мероприятия в связи с ковид 19)
1 | 2 | 0260411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования Город Ижевск" | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 18 | 18 |  |  | Количество неработающего населения, прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | 4800 | 2350 | х | х | 0.49 |  | Не выполнено (Повлияло количество выпущеных брощюр)
1 | 2 | 0200000 | Основное мероприятие: "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
1 | 2 | 0200001 | Содержание и развитие МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" за счет внебюджетных источников финансирования | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Иные средства |  |  |  |  | Отношение фактических объемов средств к запланированным | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 2 | 1000000 | Основное мероприятие: "Реализауия проекта, "Расширение деятельности МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска", приносящей доход"
1 | 2 | 1000001 | Разрабтка бизнес плана по расширению деятельности, приносящей доход, МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") |  | 0 | 0 |  |  | Подготовка документов (бизнес-план) в установленные сроки | ед. | 1 | 0 | х | х | 0 |  | Не выполнено (в связи с проведением реорганизационных мероприятий в т.ч.сокращение штатной численности)
1 | 2 | 5 | Задача: "Противопожарная пропаганда и уменьшение дефицита наружного противопожарного водоснабжения на территории г. Ижевска | [6 empty] | Количество устраненных замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайонах города Ижевска | % | 100 | 100 | 1 |  | х | х | Выполнено
1 | 2 | 0400000 | Основное мероприятие:"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ижевска"
1 | 2 | 461910 | Проведение пропаганды в области пожарной безопасности | Администрация города Ижевска (МБУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 33 | 33 |  |  | Количество выпущенной продукции | Экз. | 4000 | 12000 | х | х | 1 |  | Выполнено
[11 empty] | объекты | 2 | 2 | х | х | 1 |  | Не учитывается. Постановление Администрации г. Ижевска от 29.10.2021 № 1848
1 | 2 | 0469991 | Установка , содержание и обслуживание противопожарных резервуаров | Администрация Октябрьского района города Ижевска Администрация Ленинского района города Ижевска, Администрация Первомайского района города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 533.3 | 511.04 |  |  | Количество резервуаров, находящихся в функционирующем состоянии (наличие воды и подъездов) | ед | 15 | 17 | х | х | 1 |  | Выполнено
1 | 2 | 0461930 | Устройство и обновление минерализованных полос без вырубки деревьев в санитарных зонах и лесных массивах | правление благоустройства и охраны окружающей среды | Бюджет МО "Город Ижевск" | 321 | 0 |  |  | Протяженность минерализованных полос | километр | 141 | 64.6 | х | х | 0.45 |  | Не учитывается. Постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2013 № 1648
Итого по подпрограмме n
Всего | [5 empty] | 68765.72 | 68405.6 |  | 0.99 | Итого по подпрограмме n ΣСДпз |  |  |  | 13.94 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 63765.72 | 63405.6 |  | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n (N) |  |  |  | 15 |  | х |  | х
в том числе: | [8 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.93 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 63765.72 | 63405.6 |  | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [8 empty] | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 5000 | 5000 |  | х | Итого по подпрограмме n ΣСдонр |  |  |  | х |  | 7.11 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [8 empty] | х | Общее количество мероприятий подпрограммы n, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 11 |  | х
иные источники | [8 empty] | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы n СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.65 |  | х
[10 empty] | Эффективность реализации подпрограммы n ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур |  |  |  | 0.86 |  |  |  | х
[10 empty] | Уровень эффективности подпрограммы n8 |  |  |  | Эффективность средняя |  |  |  | х
Итого по программе
Всего | [8 empty] | 0.99 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 23.64 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 80423.52 | 79913.24 |  | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 25 |  | х |  | х
в том числе: | [8 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.95 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 75423.12 | 74872.84 |  | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [8 empty] | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 5040.4 | 5040.4 |  | х | Итого по программе ΣСдонр |  |  |  | х |  | 33.78 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [8 empty] | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 39 |  | х
иные источники | [8 empty] | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.87 |  | х
[10 empty] | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур |  |  |  | 0.94 |  |  |  | х
[10 empty] | Уровень эффективности муниципальной программы8 |  |  |  | Эффективность средняя |  |  |  | х
1 Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.
2 Под фактическими расходами понимается сумма расходов за счёт средств бюджета на реализованные в отчетном году мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и средства, привлеченные из иных источников, не учтенные в бюджете (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период + средства из иных источников, не учтенных в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение).
3 В случае если фактические расходы (Рф) на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году больше разницы плановых расходов и неиспользованной экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных закупок по реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Рп - Бэ), ССУР принимается равной единице.
4 В случае изменения в течение отчетного периода плановых значений показателей указываются значения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы по состоянию на 31 октября отчетного финансового года.
5 Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым значением СДПЗ принимается равной единице. Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над фактическим значением СДПЗ принимается равной единице.
6 Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над плановым значением СДОНР принимается равной единице. Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над фактическим значением СДОНР принимается равной единице. Для ожидаемых непосредственных результатов, качественно отражающих выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), значение степени достижения планового значения: принимается равным "1" в случае, если ожидаемый непосредственный результат достигнут; принимается равным "0" в случае, если ожидаемый непосредственный результат не достигнут. Для ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, капитального ремонта, результат считается достигнутым (мероприятие выполненным) в случае окончания соответствующих работ в установленные сроки.
7 В графе должны быть указаны слова «выполнено» или «не выполнено», при этом цель муниципальной программы (подпрограммы) считается достигнутой (задача решена, мероприятие выполнено) в случае достижения ожидаемого конечного результата (целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия). В случае недостижения цели, нерешения задачи, невыполнения мероприятия необходимо указать причины недостижения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата/ невыполнения мероприятия.
8 Уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы) определяется по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) . Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может быть признана высокой (если значение ЭР не менее 0,95), средней (если значение ЭР не менее 0,8), удовлетворительной (если значение ЭР не менее 0,7), неудовлетворительной (если значение ЭР менее 0,7).
Руководитель
(структурного подразделения Администрации города Ижевска) | [8 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Note on N15: 99,35

## Форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, %
[6 empty] | план | факт | отклонение значения за отчетный период от плана (гр. 8 - гр. 7) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
МП | Пп | ОМ М | [8 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
01 | 2 |  | Подпрограмма 2: "Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", противопожарная защита муниципальных объектов" | [12 empty] | ё
01 | 2 | 0200000 | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01 | 2 | 0260410 | Подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Количество населения, прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | человек | 460 | 437 | -23 | 1783 | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 260411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования "Город Ижевск" | Количество неработающего населения, прошедщего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | 4800 | 2350 | -2450 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100 | 100
01 | 2 | 0261960 | Расходы по организации аварийно-спасательных и других неотложных работ | Укомплектованность квалифицированными спасателями и аварийно спасательным оборудованием и снаряжением | % | 73 | 76 | 3 | 20604 | 35506.4 | 35506.4 | 0 | 0 | 172 | 100
|  |  |  | Среднее время выполнения работы с момента поступления заявки | секунда | 120 | 120 | 0
|  |  |  | Укомплектованность водолазами, техникой и оборудованием предназначенным для работы на водных объектах | % | 69 | 72 | 3
01 | 2 | 261970 | Раходы по организации дежурно-диспетчерских услуг | Количество обращений | Единица | 30000 | 59956 | 29956 | 6500 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 133 | 100
01 | 2 | 0361975 0361990 03S7450 | Расходы на обеспечение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Расходы на обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Доступность видеопотока с установленных камер | % | 87 | 99.35 | 12.35 | 2933,00 867,00 | 7433,00 5716,50 5050,51 | 7433,00 5716,50 5050,51 | 0 | 0 | 478 | 100
Руководитель
(структурного подразделения Администрации города Ижевска) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-04-05 | 520 | Изменение объема средств на реализацию программы
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-08-16 | 1418 | Добавлены соисполнители.
...
Руководитель
(структурного подразделения Администрации города Ижевска) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)