СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

- Руководитель аппарата Администрации

Города Ижевска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Логинов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск»

«Безопасный город»

За 2020 г.

Муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск» «Безопасный город» на 2020-2025 г. г. утверждена постановлением Администрации г. Ижевска от 14.10.2019г. №2028

Ответственный исполнитель: Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | | | | | Кассовые расходы, % | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОМ | Всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **41588,00** | **55914,80** | **54949,64** | **0,00** | **0,00** | **131,00** | **98,0** |
| 01 | 1 |  | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике правонарушений | всего |  |  |  |  |  | **200,00** | **351,00** | **324,65** | **0,00** | **0,00** | **162,00** | **92,00** |
| Управление муниципальной милиции | 912 |  |  |  |  | 200,00 | 351,00 | 324,65 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 92,50 |
| Управление по культуре и туризму | 909 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление социальной поддержки населения, материнства и детства | 912 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 858 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Индустриального района г. Ижевска | 917 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Первомайского района г. Ижевска | 915 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Октябрьского района г. Ижевска | 905 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района г. Ижевска | 904 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Устиновского района г. Ижевска | 916 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Администрации города Ижевска | 912 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 1 | 03 | Поддержка деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Ижевск» | Управление муниципальной милиции | 912 | 03 | 14 | 0000000 | 244 | 100,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149 | 100 |
| 01 | 2 | 0003 | Приобретение инженерно- технических средств в. Разработка, изготовление, приобретение печатной продукции, информационных стендов (табло) направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. | Управление муниципальной милиции, Управление по культуре и туризму, Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике. | 912 | 03 | 14 | 0000000 | 244 | 100,00 | 202,00 | 175,65 | 0,00 | 0,00 | 175,65 | 86,5 |
| 01 | 2 |  | **«Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «безопасный город», противопожарная защита муниципальных объектов»** | Всего: | 912 |  |  |  |  | **41388,00** | **55194,10** | **54255,30** | **0,00** | **0,00** | **131,08** | **98,3** |
| Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 0100000 | Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 09 | 0000000 | 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 0161900 | Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 09 | 0161900 | 244 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 2 | 0300000 | «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ижевска» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 09 | 0000000 | 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 0361975 | Расходы на обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 09 | 010361975 | 244 | 1400,00 | 13822,00 | 13359,45 | 0,00 | 0,00 | 100 | 96,65 |
| 01 | 2 | 0361990 | Расходы на обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 09 | 010361990 | 244 | 600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 0700000 | «Реализация проектов» Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов спасательной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 0761963 | Расходы на организацию спасательного поста «Старая Воложка 2» |  | 912 | 03 | 09 | 0120761963 | 244 | 1540,00 | 1540,00 | 1504,09 | 0,00 | 0,00 | 97,66 | 97,66 |
| 01 | 2 | 0200000 | «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждения» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение деятельности МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска» в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы города Ижевска |  | 912 | 03 | 09 | 0120261960  0120261970 | 244  244 | 25547,00  9602,00 | 25547,00  10088,10 | 25547,00  9939,37 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 100  103,5 | 100  98,53 |
| 01 | 2 | 0100000 | «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 0260411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования «Город Ижевск» |  | 912 | 03 | 09 | 0120260411 | 244 | 2030,00 | 2030,00 | 2030,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 0400000 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ижевска | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 912 | 03 | 10 | 0120461910 | 244 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 2 | 0469991 | Установка содержание и обслуживание противопожарных резервуаров | Администрация Ленинского района г. Ижевска, Администрация Первомайского района г. Ижевска | 904  915 | 03  03 | 10  10 | 0120469991 | 244 | 200,00  300,00 | 200,00  300,00 | 0,00  275,39 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  91,8 | 0,00  91,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.М.Шастин

(структурного подразделения Администрации (подпись) (расшифровка подписи)

города Ижевска

Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | | Расходы, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата | | | | | Выполнено/не выполнено мероприятие [<\*\*\*\*>](#P2066) | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| МП | Пп | ОМ М | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату [<\*>](#P2062) | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план [<\*\*>](#P2063) | факт | % достижения [<\*\*\*>](#P2064) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1 |  | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике правонарушений | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 0100000 | Основное мероприятие «Организация формирования законопослушного поведения граждан, устранение причин и условий совершения правонарушений и преступлений». | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 0100001 | Организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений муниципального образования «Город Ижевск» | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных заседаний | Ед. | 4 | 4 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0100002 | Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссий муниципального образования «Город Ижевск» | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных заседаний | Ед. | 4 | 5 | 125 | Выполнено |  |
| 01 | 1 | 0100003 | Организация и проведение общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска, соисполнители подпрограммы | 03.09.20 | 03.09.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 71 | 87 | 110 | Выполнено |  |
| 01 | 1 | 0100004 | Проведение адресной профилактической работы наиболее подверженных или уже попавших подвоздействие идеологии терроризма (молодежь, лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом, преступники, отбывшие (или отбывающие) наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, родственники членов бандподполья, либо пособников лиц, осуществляющих террристическую деятельность | Администрация Первомайский района | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных адресных профилактических мероприятий | Ед. | 9 | 12 | 120 | Выполнено |  |
| Администрация Октябрьского района | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Ед. | 7 | 10 | 125 | Выполнено |  |
| Администрация Индустриального района | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Ед. | 11 | 13 | 108,3 | Выполнено |  |
| Администрация Ленинского района | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Ед. | 5 | 7 | 116 | Выполнено |  |
| Администрация Устиновского района | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Ед. | 9 | 11 | 110 | Выполнено |  |
| 01 | 1 | 0100005 | Проведение первого этапа республиканского конкурса на звание "Лучший народный дружинник» | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска | август 2020 | август 2020 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество направленных дружинников на второй этап республиканского конкурса «Лучший народный дружинник» | Ед. | 2 | 1 | 50 | Не выполнен | В связи с изменением порядка проведения конкурса |
| 01 | 1 | 0100006 | Организация и проведение заседаний городского Штаба добровольных народных дружин муниципального образования «Город Ижевск» | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных заседаний | Ед. | 4 | 4 | 100 | выполнен |  |
| 01 | 1 | 0100007 | Организация и проведение межведомственных рейдов:  - по местам массового пребывания несовершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  - по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции;  - по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;  - по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление МВД России по городу Ижевску, Управление образования, администрации районов города Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 |  | Количество межведомственных рейдов | Ед. | 752 | 710 | 94 | Не выполнено | В связи эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики в 2020 году |
| 01 | 1 | 0100008 | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации Положения о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящихся в социально опасном положении | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление МВД России по г. Ижевску, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, администрации районов города Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 |  | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации | Ед. | 391 | 391 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0100009 | Организация работы по подбору и закреплению общественных воспитателей за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Ижевск" | 2020 - 2025 гг. | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 |  | Количество несовершеннолетних, за которыми закреплены общественные воспитатели | Чел. | 14 | 14 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0100010 | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации Порядка взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы и органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанными с лишением свободы, несовершеннолетними, содержащимися под следствием и отбывающими наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной системы | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление МВД России по городу Ижевска, УФСИН России по УР, администрации районов города Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 |  | Доля несовершеннолетних из числа освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, охваченных мероприятиями в рамках реализации Порядка взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы и органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанными с лишением свободы, несовершеннолетними, содержащимися под следствием и отбывающими наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной системы | % | 100 | 80 | 80 | Не выполнено | В связи эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики в 2020 году |
| 01 | 1 | 0100011 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акция охраны прав детства, акция "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!", операция "Подросток - лето", акция "Первокурсник" и т.п. | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление по культуре и туризму, администрации районов города Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 |  | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | Чел. | 41300 | 38000 | 92 | Не выполнено | В связи эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики в 2020 году |
| 01 | 1 | 0100012 | Реализация социальных проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, администрации районов города Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 |  | Количество реализованных проектов | Ед. | 6 | 4 | 67 | Не выполнено | В связи эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики в 2020 году |
| 01 | 1 | 01074800161920 | Поддержка деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 100,00 | 149,00 | 86 | Количество дружинников, состоящих в народной дружине | Ед. | 215 | 87 | 41 | Не выполнен | Сокращение дружинников |
| 500,00 | 369,70 |
| 01 |  | 0200000 | Основное мероприятие «Организация защиты потенциальных объектов террористических посягательств (подведомственных учреждений), а также мест массового пребывания людей на основе реализации соответствующих требований постановлений Правительства Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 0261980 | Приобретение инженерно- технических средств в подведомственные учреждения, места с массовым пребыванием людей (приобретение металлодетектеров, ограждений, систем видеонаблюдения, контроля доступа) | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 251,00 | 175,65 | 87 | Количество приобретенных инженерно- технических средств | Ед. | 15 | 55 | 366 | Выполнено |  |
| 01 | 1 | 0200001 | Разработка паспортов безопасности в подведомственных учреждениях, мест массового пребывания людей | Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска, соисполнители подпрограммы, имеющие подведомственные образовательные учреждения | 01.01.20 -31.12.20 | 01.01.20 -31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество разработанных паспортов безопасности | Шт. | 369 | 422 | 107 | Выполнено |  |
| 01 | 1 | 0300000 | Основное мероприятие: «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании «Город Ижевск» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 0300001 | Организация и проведение заседаний Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования «Город Ижевск» | Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска» | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных заседаний Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования «Город Ижевск» | Ед. | 4 | 3 | 75 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР заседания проходили в заочном формате |
| 01 | 1 | 0300002 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска, соисполнители подпрограммы, имеющие подведомственные образовательные учреждения | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 16 | 50 | 312 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0300003 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня этнокультурной компетентности граждан в сфере гармонизации межэтнических отношений | Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска, соисполнители подпрограммы в соответствии с полномочиями | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 73 | 73 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0300004 | Размещение в средствах массовой информации материалов на тему межнациональных и межконфессиональных отношений | Информационно-аналитическое управление Администрации г. Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 |  | Количество размещенных материалов в СМИ и сети "Интернет" | Ед. | 720 | 764 | 106 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0300005 | Содействие в подготовке проектов для участия в грантах и субсидиях, предоставляемых Министерством национальной политики УР в сфере гармонизации межнациональных отношений. | Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска, соисполнители подпрограммы в соответствии с полномочиями | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество проектов участвующих в конкурсах на вручение грантов и субсидий Министерства национальной политики УР и др. конкурсах | Ед. | 4 | 4 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0300006 | Оказание содействия деятельности воскресных школ и курсов изучения родного языка | Соисполнители, имеющие подведомственные образовательные учреждения | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка на территории муниципального образования «Город Ижевск» | Ед. | 14 | 16 | 114 | выполнено |  |
| 01 | 1 | 0500002 | Создание условий для изучения удмуртского языка и иных миноритарных языков в школах муниципального образования "Город Ижевск" | Управление образования Администрации г. Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество учащихся, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах муниципального образования "Город Ижевск" | Чел. | 2070 | 2070 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 2 |  | «Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», противопожарная защита муниципальных объектов». | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0100000 | Основное мероприятие: «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0161900 | Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2025г.г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество заключенных договоров (контрактов) гидромет | Ед. | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отказ от заключения договора (контракта) |
| 01 | 2 | 0300000 | Основное мероприятие: «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ижевска» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0361975 | Расходы на обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2025 г.г | 2020 г. | 14217,00 | 13359,45 | 94 | Количество действующих камер видеонаблюдения в составе сегмента видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | Ед. | 92 | 136 | 147 | выполнено |  |
| 01 | 2 | 0361990 | Расходы на обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2025 г.г. | 2020 | 1300,00 | 1600,00 | 123 | Количество построенных точек звукоусиления (с нарастающим итогом) | Ед. | 2 | 2 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 2 | 0500001 | Поиск инвестора для финансирования мероприятий на подготовку технического проекта построения и развития АПК "Безопасный город" | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | Август 2020 г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 |  | Заключение договора (контракта, соглашения) с инвестором | Ед. | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики в 2020 году инвестора не было. |
| 01 | 2 | 0700000 | Основное мероприятие: «Реализация проектов» Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов спасательной службы»». | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0761963 | Расходы на организацию спасательного поста «Старая Воложка 2» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2022 г.г. | 2020 г. | 1540,00 | 1504,09 | 97,6 | Наличие построенного и введенного в эксплуатацию объекта – спасательного поста | Ед. | - | 1 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 2 | 0700002 | Поиск инвестора для строительства спасательной станции на земельном участке по адресу: г. Ижевск, ул. Береговая, 1б | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | Август 2020 г. | 2020 г. | 0,00 | 0,00 |  | Заключение договора (контракта, соглашения) с инвестором | Ед. | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Удмуртской Республики в 2020 году инвестора не было. |
| 01 | 2 | 0200000 | Основное мероприятие: «Оказание услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0261960  0261970 | Обеспечение деятельности МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска» в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы города Ижевска | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 35635,10 | 25547,00  9939,37 | 99,6 | Доля освоенных денежных средств от общего объема финансирования мероприятия | % | 100 | 100 | 100 | выполнено |  |
| 01 | 2 | 0100000 | Основное мероприятие: «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0260410 | Подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020 - 2025 гг. | 2020 г. | 1479,00 | 2030,00 | 100 | Количество населения, прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Человек | 352 | 0 | 0 | Не выполнено | Недофинансирование |
| 01 | 2 | 0260411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования «Город Ижевск» | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 551,00 | 100 | Количество неработающего населения прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | 4800 | 1102 | 23 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР |
| 01 | 2 | 1000000 | Основное мероприятие "Реализация проекта "Расширение деятельности МБУ "Курсы ГО города Ижевска", приносящей доход" | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1000001 | Разработка бизнес-плана по расширению деятельности, приносящей доход, МБУ "Курсы ГО города Ижевска" | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | Декабрь 2020 г. |  | 0,00 | 0,00 |  | Подготовка документа (бизнес-план) в установленные сроки | Ед. | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Сокращение штатной численности |
| 01 | 2 | 1000000 | Основное мероприятие: «Обеспечение первичных мер безопасности на территории города Ижевска» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0461910 | Проведение пропаганды в области пожарной безопасности | Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 67,00 | 0,00 | 0 | Количество выпущенной продукции | Экз. | 400000 | 0 | 0 | Не выполнено | Отказ от заключения договора (контракта) |
| 01 | 2 | 0469991 | Установка, содержание и обслуживание противопожарных резервуаров | Администрация Ленинского района г. Ижевска,  Администрация Первомайского района г. Ижевска | 2020-2025 г.г. | 2020 г. | 500,00 | 275,39 | 55 | Количество резервуаров, находящихся в функционирующем состоянии (наличие воды и подъездов) | Ед. | 0 | 15 | 100 | выполнено |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 851,00 | 694,35 | 81,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 351,00 | 324,65 | 92,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 351,00 | 324,65 | 92,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 0,00 | 369,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 55289,10 | 54255,30 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск | | | | | | | 55289,10 | 54255,30 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 55289,10 | 54255,30 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе "Безопасный город" | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 56140,10 | 54949,65 | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 55640,10 | 54949,65 | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 55640,10 | 54579,95 | 98,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  | 369,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия в отчетном году, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода, всего - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период).

<\*\*> Плановые значения показателей ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующего на дату 31 октября отчетного финансового года.

<\*\*\*> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100.

Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: ((план - факт) / план) x 100 + 100.

<\*\*\*\*> Мероприятие считается выполненным в случае достижения ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия.

И.о. Начальника Управления гражданской защиты С.М.Шастин

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | | | | Кассовые расходы, % | |
| план | факт | отклонение значения за отчетный период от плана ([гр. 8](#P2110) - [гр. 7](#P2109)) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода | | | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОМ М | всего | | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | 2 |  | «Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», противопожарная защита муниципальных объектов» | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0200  000 | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 0260  410 | Подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Количество населения, прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных  ситуаций | человек | 352 | 354 | 2 | 1479,00 | 1479,00 | 1479,00 | 0,00 | | 0,00 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 0260  411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования «Город Ижевск» | Количество неработающего населения, прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | 1102 | 1102 | 0 | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | | 0,00 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 0261  960 | Расходы по организации аварийно-спасательных и других неотложных работ | Укомплектованность квалифицированными спасателями и аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением | % | 76 | 75 | -1 | 25547,00 | 25547,00 | 25547,00 | 0,00 | | 0,00 | 100 | 100 |
| Среднее время выполнения работы с момента поступления заявки | секунда | 120 | 120 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | | 0,00 | 100 | 100 |
| Укомплектованность водолазами, техникой и оборудованием, предназначенным для работы на водных объектах | % | 72 | 72 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | | 0,00 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 0261  970 | Расходы по организации дежурно-диспетчерских услуг | Количество обращений | единица | 30000 |  |  | 10088,10 | 10088,10 | 100,0088,10 | 0,00 | | 0,00 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 0361975  0361  990 | Расходы на обеспечение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  Расходы на обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Доступность видеопотока с установленных камер | % | 85 |  |  | 15517,00 | 14959,45 | 14959,45 | 0,00 | | 0,00 | 96,4 | 96,4 |

Руководитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурного подразделения Администрации (подпись) (расшифровка подписи)

города Ижевска

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя) | | | Исполнение плана за отчетный год, % | | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % гр. 8 / гр. 6 x 100 | Обоснование отклонений значений показателя |
| факт за год, предшествующий | План на отчетный год | факт за отчетный период | для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений гр. 8 / гр. 7 x 100 | для показателей с желаемой тенденцией снижения значений ((гр. 7 - гр. 8) / гр. 7) x 100 + 100 |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма | | | | | | | | |
| 01 | 1 | Цель: Обеспечение правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории муниципального образования «Город Ижевск». | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение раскрываемости преступлений, пресеченных правонарушений на территории города с участием дружинников | Ед. | 620 | 640 | 1354 | 211,5 | - | 218,4 | Достижение целевого показателя. |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах | Ед. | 6760 | 6720 | 4928 | - | 126,7 | 72,9 | Достижение целевого показателя. |
| 3 | Увеличение доли подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих паспорта безопасности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации | % | 71 | 75 | 100 | 133,3 | - | 140,8 | Достижение целевого показателя. |
| 4 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального образования "Город Ижевск" | % | - | 62 | 68,1 | 6,1 | 109,8 | - | Достижение целевого показателя.  Темп роста не указан, т.к. в прошлом году показатель не оценивался. |
|  |  | Задача 1: «Формирование законопослушного поведения граждан, устранение причин и условий совершения правонарушений и преступлений» | | | | | | | | | |
|  |  | 0100003 | Количество выходов дружинников в рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов | Ед. | - | 7023 | 577 | 0,08 | - | - | Целевой показатель не достигнут в связи с эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
|  |  | Задача 2: «Защита потенциальных объектов террористических посягательств (подведомственных учреждений), а также мест массового пребывания людей на основе реализации соответствующих требований постановлений Правительства Российской Федерации» | | | | | | | | | |
|  |  |  | Доля подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих разработанные паспорта безопасности | % |  | 75 | 100 | 133 |  |  | Достижение целевого показателя. |
|  |  | Задача 3: «Содействие укреплению гражданского единства и сохранение родного языка» | | | | | | | | | |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, изучающих родной язык, в общей численности детей от 3 до 17 лет | % |  | 1,9 | 1,9 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России в общей численности населения города Ижевска | % | - | 0,026 | 37,5 | 37,5 | 100 | - | Достижение целевого показателя. Темп роста не указан т.к. в прошлом году показатель не оценивался. |
| 01 | 2 |  | Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», противопожарная защита муниципальных объектов» | | | | | | | | |
|  |  |  | **Цель:** Создание условий для обеспечения защиты населения г. Ижевска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Доведение степени технической готовности сегмента муниципальной системы оповещения населения в отдельных микрорайонах г. Ижевска до 87,5% от проектных мощностей | % | - | 25 | 25 |  | 100 | 100 | Достижение целевого показателя |
|  |  | 2 | Повышение уровня безопасности населения г. Ижевска на водных объектах путем снижения гибели людей (снижение показателя гибели населения на водных объектах с 2 до 1,4) | Чел. На 100 тыс. населения | - | 1,9 | 1,8 |  | 105,3 |  | Целенаправленная работа в области обеспечения безопасности людей на водных объектах |
|  |  | 3 | Стабилизация степени задействования спасателей МБУ «Поисково-спасательная служба г. Ижевска» для обеспечения безопасности населения г. Ижевска | Ед. | - | 1500 | 1671 | 111,4 |  | - |  |
|  |  | 4 | Стабилизация эффективности и функционирования ЕДДС г. Ижевска, как органа повседневного управления ИГЗ УТП РСЧС, в части сбора, обработки и обмена в установленном порядке информации в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на уровне не менее 30000 принятых и обработанных оперативными дежурными ЕДДС г. Ижевска обращений граждан ежегодно | Ед. | - | 30000 | 47996 | 160,0 |  |  | Достижение целевого показателя. Темп роста не указан т.к. в прошлом году показатель не оценивался |
|  |  | 5 | Стабилизация доступности камер АПК «Безопасны город» на уровне величины среднего относительного значения доступности камер АПК «Безопасный город» по состоянию на конец года не ниже 85% | % |  | 85 | 85 | 100 |  |  | Достижение целевого показателя. Темп роста не указан т.к. в прошлом году показатель не оценивался |
|  |  | 6 | Отсутствие случаев неисполнения полномочий органов местного самоуправления по своевременному информированию и оповещению населения города Ижевска о происшествиях и ЧС, связанных с неблагоприятными природными явлениями | ед |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Увеличение охвата подготовкой неработающего населения в области гражданской обороны до 4800 человек к 2025 году. | Чел. |  | 4800 | 1102 | 77,0 |  |  | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР |
|  |  | 8 | Отсутствие замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайонах города Ижевска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **Задача:** «Организация надлежащего функционирования и развития АПК «Безопасный город», оповещения и информирования населения о возможных опасностях природного и техногенного характера» | | | | | | | | |  |
|  |  | 1 | Степень технической готовности сегмента муниципальной системы оповещения населения в г.Ижевске, определенная проектом реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения | % | - | 13 | 13 | 100 | 100 | - | Достижение целевого показателя. Темп роста не указан т.к. в прошлом году показатель не оценивался |
|  |  | Задача "Организация надлежащего уровня обеспечения безопасности населения г. Ижевска на водных объектах" | | | | | | | | | |
|  |  |  | Показатель гибели людей на водных объектах | Человек на 100 тыс. населения |  | 1,9 | 1,8 |  | 105,3 |  |  |
|  |  | Задача "Обеспечение эффективного задействования и надлежащей эффективности функционирования МБУ "Поисково-спасательная служба г. Ижевска" для обеспечения безопасности населения г. Ижевска" | | | | | | | | | |
|  |  |  | Количество выездов (мероприятий) дежурных смен спасателей МБУ "Поисково-спасательная служба г. Ижевска" в течение года | Ед. |  | 1500 | 1671 | 111 |  |  |  |
|  |  |  | Количество обращений граждан, принятых и обработанных оперативными дежурными ЕДДС г. Ижевска в течение года | Ед. |  | 30000 | 47996 | 160 |  |  |  |
|  |  | Задача: «Подготовка населения в области гражданской обороны» | | | | | | | | | |
|  |  |  | Количество населения прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | человек |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество неработающего населения, прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек |  | 4800 | 1102 | 23 |  |  | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории УР |
|  |  | Задача «Противопожарная пропаганда и уменьшение дефицита наружного противопожарного водоснабжения на территории г.Ижевска» | | | | | | | | | |
|  |  |  | Количество устраненных замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайонах города Ижевска | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

И.о. Начальника управления гражданской защиты С.М. Шастин

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации города Ижевска | 31.07.2020 | 1181 | Приведение программы в соответствие с бюджетом МО «Город Ижевск» |
| 2 | Постановление Администрации города Ижевска | 03.12.2021 | 1866 | Внесение изменений |