## БГ Форма 3
Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2019-10-14 | 2028 | Утверждение муниципальной программы «Безопасный город»
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-07-31 | 1181 | Приведение программы в соответствие с бюджетом МО «Город Ижевск»
3 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-12-03 | 1866 | Изменение объема средств на реализацию программы
4 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-04-05 | 520 | Приведение программы в соответствие с бюджетом МО «Город Ижевск»
5 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-08-16 | 1418 | Изменение объема средств на реализацию программы
6 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-02-07 | 195 | Добавлены соисполнители
7 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-03-31 | 598 | Приведение программы в соответствие с бюджетом МО «Город Ижевск»
8 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-10-24 | 2146 | Изменение объема средств на реализацию программы
9 | Постановление Администрации города Ижевска | 2023-04-06 | 468 | Приведение программы в соответствие с бюджетом МО «Город Ижевск»
10 | Постановление Администрации города Ижевска | 2023-07-06 | 1114 | Продление программы до 2028 года

## БГ Форма 1_2023
Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасный город" за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 |  | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7
[7 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | [8 empty] | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
01 | 0 | 00 00000 | Цель программы: обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования "Город Ижевск | [9 empty] | 1. Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах. | ед. | 4922 | 3804 | х | 1 | х | х | Выполнено
[13 empty] | 2. Увеличение доли подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих паспорта безопасности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации. | % | 100 | 99 | 0.99 | х | х | х | Не выполнено. Проходит процедура согласования паспортов безопасности на новые в веденые в эксплуатацию объектов (образовательные учреждения)
[13 empty] | 3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального образования "Город Ижевск" | % | 68 | 68 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | 4. Доведение степени технической готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | 5. Повышение уровня безопасности населения г. Ижевска на водных объектах путем снижения гибели населения на водных объектах с 2 до 1,4 | Чел.на 100 тыс.населения | 1.6 | 0.75 | х | 1 | х | х | Выполнено. Снижение количества спасенных за счет проведения профилактической работы с гражданами города Ижевска
[13 empty] | 6. Стабилизация степени задействования спасателей МКУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" для обеспечения безопасности населения г. Ижевска | ед. | 2500 | 2342 | 0.9368 | х | х | х | Проводятся профилактические работы по безопасности жизнедеятельности среди детей школьного и дошкольного возраста, повысилась культура безопасности населения.
[13 empty] | 7. Стабилизация эффективности функционирования г. Ижевска как органа повседневного управления ИГЗ УТП РСЧС в части сбора, обработки и обмена в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в области обеспечения пожарной безопасности на уровне не менее 30000 принятых и обработанных оперативными дежурными ЕДДС г. Ижевска обращений граждан ежегодно | ед. | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[13 empty] | 8. Стабилизация доступности камер АПК "Безопасный город" по состоянию на конец года не ниже 85% | % | 85 | 99.35 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | 9. Отсутствие замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайнах города Ижевска | ед. | 0 | 0 | 1 | х | х | х | Выполнено.
01 | 1 | 01 00000 | Подпрограмма 1: "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике, терроризма и экстремизма"
|  |  | Цель подпрограммы 1: Обеспечение правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории муниципального образования "Город Ижевск" | [9 empty] | 1. Увеличение раскрываемости преступлений, пресеченных правонарушений на территории города с участием дружинников | ед. | 1357 | 539 | 0.3972 | х | х | х | Не выполнено. Уменьшение участия дружинников в рейдовых мероприятиях
[13 empty] | 2. Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах | ед. | 4922 | 3804 | х | 1 | х | х | выполнено
[13 empty] | 3. Увеличение доли и подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих паспорта безопасности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации, Перечень подведомственных учреждений утверждается ежегодно в декабре текущего года на заседании Антитеррористической комиссии муниципального образования "Город Ижевск" | % | 100 | 99 | 0.99 | х | х | х | Не выполнено. Проходит процедура согласования паспортов безопасности на новые в веденые в эксплуатацию объектов (образовательные учреждения)
[13 empty] | 4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального образования "Город Ижевск" | % | 68 | 68 | 1 | х | х | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00000 | Задача 1 подпрограммы : " Формирование законопослушного поведения граждан, устранение причин и условий совершения правонарушений и преступлений" | [9 empty] | Количество выходов дружинников на мероприятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов | ед. | 2524 | 832 | 0.32964 | х | х | х | Не выполнено. Уменьшение количества выходов дружинников на рейдовые мероприятия, патрулирование совместно с сотрудниками полиции
1 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация формирования законопослушного поведения граждан, устранения причин и условий совершения правонарушений и преступлений".
01 | 1 | 01 00001 | Организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений муниципального образования "Город Ижевск" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 01 00002 | Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования "Город Ижевск" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00003 | Организация и проведение общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных заседаний | ед. | 95 | 96 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00004 | Проведение адресной профилактической работы наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом, преступники, отбывшие (или обывающие) наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, родственники членов бандподполья, либо пособников лиц, осуществляющих террористическую деятельность) | Администрация Первомайского района | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных адресных профилактических мероприятий | ед. | 12 | 13 | х | х | 1 | х | Выполнено
|  |  |  | Администрация Октябрьского района | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | ед. | 10 | 11 | х | х | 1 | х | Выполнено
|  |  |  | Администрация Индустриального района | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | ед. | 14 | 15 | х | х | 1 | х | Выполнено
|  |  |  | Администрация Ленинского района | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | ед. | 8 | 9 | х | х | 1 | х | Выполнено
|  |  |  | Администрация Устиновского района | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | ед. | 12 | 13 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00005 | Проведение первого этапа республиканского конкурса на звание "Лучший народный дружинник" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество направленных дружинников на второй этап республиканского конкурса "Лучший народный дружинник" | чел. | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00006 | Организация и проведение заседаний городского Штаба добровольных дружин муниципального образования "Город Ижевск" | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00007 | Организация и проведение межведомственных рейдов: - по местам массового пребывания несовершеннолетних; -по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции; -по месту жительства несовершеннолетних и емей с детьми, находящимися в социальном положении, по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, администрации районов города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество межведомственных рейдов | ед. | 760 | 882 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00008 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования, администрации районов города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются межведомственные планы | ед. | 361 | 402 | х | х | х | 0.89801 | Не выполнено. Причины увеличения количества: неисполнение (ненадлежащее ис-полнение) родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей; злоупотребление родителями спиртными напитками, употребление родителями наркотических средств или психотропных веществ.
01 | 1 | 0100009 | Организация работы по подбору и закреплению общественных воспитателей за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество несовершеннолетних, за которыми закреплены общественные воспитатели | чел. | 16 | 2 | х | х | 0.125 | х | Не выполнено. Снижение связано с отсутствием обращений граждан стать общественными воспитателями, чья деятельность осуществляется на безвозмездной основе.
01 | 1 | 01 00010 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия при работе с несовершеннолетними, осужденным и к мерам наказания, не связанными с лишением свободы,несовершеннолетними, содержащимися под следствием и отбывающими наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной системы | Управление по социальной поддержке населения,делам семьи,материнства и детства, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, администрации районов города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля несовершеннолетних из числа освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, охваченных мероприятиями | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00011 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акция охраны прав детства, акция "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!" операция "Подросток лето", акция "Первокурсник" и т.п. | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, Управление по физической культуре, сорту и молодежной политике, Управление по культуре и туризму, администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | чел. | 41600 | 96373 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 00012 | Организация и проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Ижевск" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, администрации районов города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных заседаний | ед. | 140 | 139 | х | х | 0.99286 | х | Не выполнено. Одно заседание КДН при Администрации Индустриального района г. Ижевска (далее – КДН) 28.11.2024 проведено не было по причине отсутствия в Секторе специалистов, обеспечивающих деятельность КДН.
01 | 1 | 01 00013 | Реализация социальных проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, Управление образования, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, администрации районов | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество осужденных, которым оказана социальная помощь и поддержка | ед. | 99 | 107 | х | х | 1 | х | Выполнено
01 | 1 | 01 07480, 01 61920, 01 S7480 | Поддержка деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности (страхование жизни и здоровья дружинников, материально-техническое обеспечение дружин) | Управление общественной безопасности, администрации города Ижевска | Бюджет УР | 234.6 | 234.6 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | 1 | Количество дружинников состоящих в народной дружине | чел. | 92 | 101 | х | х | 1 | х | Выполнено
[5 empty] | Бюджет МО "Город Ижевск" | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1
01 | 1 | 02 00000 | Задача: "Защита потенциальных объектов террористических посягательств (подведомственных учреждений),а также мест массового пребывания людей на основе реализации соответствующих требований постановлений Правительства Российской Федерации" | [9 empty] | Доля подведомственных учреждений, мест с массовым пребыванием людей, имеющих разработанные паспорта безопасности | % | 100 | 99 | 0.99 | х | х | х | Не выполнено. Проходит процедура согласования паспортов безопасности на новые в веденые в эксплуатацию объектов (образовательные учреждения)
01 | 1 | 02 00000 | Основное мероприятие : "Организация защиты потенциальных объектов террористических посягательств, а также мест массового пребывания людей"
01 | 1 | 02 61980 | Приобретение инженерно-технических средств. Разработка, изготовление, приобретение, установка, размещение печатной продукции, информационных стендов (табло) направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей. | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 99.5 | 0.5 | 1 | Количество приобретенных инженерно-технических средств стендов, печатной продукции | шт. | 15 | 8 | х | х | 0.53333 | х | Не выполнено. Закупочная цена приобретаемых инженерно-технических средств увеличилась
01 | 1 | 02 00001 | Разработка паспортов безопасности в подведомственных учреждениях, мест массового пребывания людей | Управление общественной безопасности Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы, имеющие подведомственные образовательные учреждения | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество разработанных паспортов безопасности | шт. | 388 | 340 | х | х | 0.87629 | х | Не выполнено. В связи с отсутствием разработке паспортов безопасности на поведомственных объектах и введением новых объектов.
01 | 1 | 03 00000 | Задача: "Содействие укреплению гражданского единства и сохранение родного языка" | [9 empty] | 1.Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, изучающих родной язык, в общей численности детей от 3 до 17 лет | % | 1.92 | 1.92 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | 2. Доля участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России в общей численности населения города Ижевска | % | 0.026 | 0.026 | 1 | х | х | х | выполнено
01 | 1 | 03 00000 | Основное мероприятие : "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании "Город Ижевск""
01 | 1 | 03 00001 | Организация и проведение заседаний Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования "Город Ижевск" | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных заседаний Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе муниципального образования "Город Ижевск" | ед. | 2 | 2 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 03 00002 | Проведение государственных, республиканских и национальных праздников | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы, имеющие подведомственные образовательные учреждения | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных мероприятий | ед. | 19 | 19 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 03 00003 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня этнокультурной компетентности граждан в сфере гармонизации межэтнических отношений | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы в соответствии с полномочиями | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных мероприятий | ед. | 80 | 81 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 03 00004 | Размещение в средствах массовой информации материалов на тему межнациональных и межконфессиональных отношений | Информационно аналитическое управление Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество размещенных материалов в СМИ и сети "Интернет" | ед | 750 | 753 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 03 00005 | Содействие в подготовке проектов для участия в грантах и субсидиях, предоставляемых Министерством национальной политики Удмуртской Республик и в сфере гармонизации межнациональных отношений | Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, соисполнители подпрограммы в соответствии с полномочиями | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проектов, участвующих в конкурсах на вручение грантов и субсидий Министерства национальной политики УР и др.конкурсах | ед. | 10 | 10 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 03 00006 | Оказание содействия деятельности воскресных школ и курсов изучения родного языка | Сосполнители подпрограммы, имеющие подведомственные обраовательные учреждения | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка на территории муниципального образования "Город Ижевск" | ед. | 17 | 18 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 05 00002 | Создание условий для изучения удмуртского языка и иных минориторных языков в школах муниципального образования "Город Ижевск" | Управление образования Администрации города Ижевска | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество учащихся, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах муниципального образования "Город Ижевск" | чел. | 2100 | 2104 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 04 00000 | Задача: "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг" | [9 empty] | Увеличение количества выявлений правонарушений | ед. | 7200 | 7200 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | Доля рассмотрения обращений граждан | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
01 | 1 | 04 00000 | Основное мероприятие : "Оказание муниципальных услуг,выполнение работ, финасовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01 | 1 | 04 60399 | Обеспечение функционирования подведомственных учреждений | МКУ "Административная инспекция города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 25758.25 | 25536.93 | 0 |  | 25536.93 | 0 | 0.99141 | Количество рассмотренных обращений граждан | ед. | 1200 | 1200 | х | х | 1 | х | выполнено
01 | 1 | 04 6039Р | Расходы, связанные с фотофиксацией правонарушений | МКУ "Административная инспекция города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 1483 | 1483 | 0 |  | 1483 | 0 | 1 | Количество вынесенных постановлений об административном правонарушении | ед. | 52678 | 42160 | х | х | 0.80033 | х | Не выполнено. Отсутсвие материалов за нарушение правил благоустройства в рамках проекта единое парковочное пространство при отсутсвии сервисного контракта.
Итого по подпрограмме 1
Всего | [5 empty] | 27725.35 | 27504.03 | 0 | 0 | 27504.03 | 0.5 | 0.99204 | Итого по подпрограмме 1 ΣСДпз |  |  |  | 8.7068 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 27725.35 | 27504.03 | 0 | 0 | 27504.03 | 0.5 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N) |  |  |  | 10 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.87068 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 27490.75 | 27269.43 | 0 | 0 | 27269.43 | 0.5 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 234.6 | 234.6 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | х | Итого по подпрограмме 1 ΣСДонр |  |  |  | х |  | 27.2258 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 29 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.93882 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.9154 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 18 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х
01 | 2 | 00 00000 | Подпрограмма 2: "Развитие и совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, участие в создании и развитии инфраструктуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", противопожарная защита муниципальных объектов"
01 | 2 | 00 00000 | Цель подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения защиты населения г. Ижевска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. | [9 empty] | 1. Доведение степени технической готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | 2. Повышение уровня безопасности населения г. Ижевска на водных объектах путем снижения гибели людей (снижение показателя гибели населения на водных объектах с 2 до 1,4) | Чел.на 100 тыс.населения | 1.6 | 0.75 | х | 1 | х | х | Выполнено. Снижение количества спасенных за счет проведения профилактической работы с гражданами города Ижевска
[13 empty] | 3. Стабилизация степени задействования спасателей МКУ "Управление гражданской защиты г. Ижевска" для обеспечения безопасности населения г. Ижевска | ед. | 2500 | 2342 | 0.9368 | х | х | х | Не выполнено. Проводятся профилактические работы по безопасности жизнедеятельности среди детей школьного и дошкольного возраста.
[13 empty] | 4. Стабилизация эффективности функционирования ЕДДС г. Ижевска как органа повседневного управления ИГЗ УТП РСЧС в части сбора, обработки и обмена в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на уровне не менее 30000 принятых и обработанных оперативными дежурными ЕДДС г. Ижевска обращений граждан ежегодно | ед. | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[13 empty] | 5.Стабилизация доступности камер АПК "Безопасный город" на уровне величины среднего относительного значения доступности камер АПК "Безопасный город" по состоянию на конец года не ниже 85% | % | 85 | 99.35 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | 6. Отсутствие случаев неисполнения полномочий органов местного самоуправления по своевременному информированию и оповещению населения города Ижевска | ед. | 0 | 0 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | 7. Увеличение охвата подготовкой неработающего населения в области гражданской обороны | чел. | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[13 empty] | 8. Отсутствие замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайонах города Ижевска | ед. | 0 | 0 | 1 | х | х | х | Выполнено.
01 | 2 | 01 00000 | Задача 1 подпрограммы 2: "Организация надлежащего функционирования и развития АПК "Безопасный город", оповещения и информирования населения о возможных опасностях природного и техногенного характера | [9 empty] | 1. Степень технической готовности сегмента оповещения населения в г. Ижевске, определенная проектом реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Удмуртской Республики от 2019 года | ед. | 72 | 72 | 1 | х | х | х | Выполнено.
01 | 2 | 03 00000 | Основное мероприятие : "Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Ижевска"
01 | 2 | 03 S7450, 03 61975, 03 61976 | Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет УР |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество камер видеонаблюдения в АПК "Безопасный город" | ед. | 155 | 192 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | Бюджет МО "Город Ижевск" | 13788.2 | 13538.34 |  |  | 13538.34 |  | 0.98188
[5 empty] | Бюджет МО "Город Ижевск" | 908.9 | 881.41 |  |  | 881.41 |  | 0.96975
01 | 2 | 03 61990 | Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 5855.7 | 4879.11 |  |  | 4879.11 |  | 0.83322 | Общее количество точек звукоусиления, входящих в систему | ед. | 72 | 72 | х | х | 1 | х | Выполнено.
01 | 2 | 02 00000 | Задача: "Организация надлежащего уровня обеспечения безопасности населения г.Ижевска на водных объектах" | [9 empty] | Показатель гибели людей на водных объектах | человек на 100 тыс. населения | 1.6 | 0.75 | х | 1 | х | х | Выполнено. Снижение количества спасенных за счет проведения профилактической работы с гражданами города Ижевска
01 | 2 | 03 00000 | Оновное мероприятие: "Обеспечение мер безопасности на водных объектах"
01 | 2 | 03 61977 | Приобретение снаряжения для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 26.2 | 26.2 |  |  | 26.2 |  | 1 | Оснащение материальной базы для обеспечения безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено.
01 | 2 | 07 00000 | Основное мероприятие: "Реализация проектов" Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов спасательной службы"
01 | 2 | 07 00002 | Поиск инвестора для строительства спасательной станции на земельном участке по адресу: г. Ижевск, ул. Береговая, 1б | Администрация города Ижевска (МКУ "Управление гражданской защиты города Ижевска") | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Заключение договора (контракта), соглашения с инвестором | ед. | 0 | 0 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
01 | 2 | 03 00000 | Задача: "Обеспечение эффективного задействования и надлежащей эффективности функционирования МКУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" для обеспечения безопасности населения г.Ижевска" | [9 empty] | 1. Количество выездов (мероприятий) дежурных смен спасателей МКУ Управления гражданской защиты города Ижевска" в течение года | ед. | 2500 | 2342 | 0.9368 | х | х | х | Не выполнено. Снижение количества выездов за счет проведения профилактической работы с гражданами города Ижевска
[13 empty] | 2. Количество обращений граждан,принятых и обработанных оперативнми дежурными ЕДДС. г.Ижевска в течение года | ед. | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
01 | 2 | 02 00000 | Основное мероприятие: "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01 | 2 | 02 61960, 02 61970, 02 61964/ 02 60399 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты города Ижевска", в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы города Ижевска | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля освоенных денежных средств от общего объема финансирования мероприятия | % | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
|  | 02 60399 | Обеспечение функционирования подведомственных учреждений | МКУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 65545.3 | 61075.18 |  |  | 61075.18 |  | 0.9318
01 | 2 | 04 00000 | Задача: "Подготовка населения в области гражданской обороны" | [9 empty] | Количество населения, прошедших подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | человек | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[13 empty] | Количество неработающего населения, прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
01 | 2 | 02 00000 | Основное мероприятие: "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситтуаций"
01 | 2 | 02 60410 | Подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество населения прошедшего подготовку, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты об чрезвычайных ситуаций | человек | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
01 | 2 | 02 60411 | Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны муниципального образования Город Ижевск" | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество неработающего населения, прошедшего подготовку и обучение в области гражданской обороны | человек | - | - | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
01 | 2 | 02 00000 | Основное мероприятие: "Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
01 | 2 | 02 00001 | Содержание и развитие МКУ "Управление гражданской защиты города Ижевска" | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Иные средства |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Отношение фактических объемов средств к запланированным | % | 100 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено. Иные средства не поступали
01 | 2 | 05 00000 | Задача: "Противопожарная пропаганда и уменьшение дефицита наружного противопожарного водоснабжения на территории г. Ижевска | [9 empty] | Количество устраненных замечаний ГУ МЧС России по УР к качеству работы по противопожарной пропаганде и содержанию противопожарных резервуаров в отдаленных микрорайонах города Ижевска | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | Выполнено.
01 | 2 | 04 00000 | Основное мероприятие:"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Ижевска"
01 | 2 | 04 00000 | Проведение пропаганды в области пожарной безопасности | Администрация города Ижевска (МКУ"Управление гражданской защиты города Ижевска") | Бюджет МО "Город Ижевск" | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 1 | Количество выпущенной продукции | Экз. | 40000 | 9467 | х | х | 0.23667 | х | Не выполнено. В связи с ростом цен на товары и услуги, кол-во выпущенной продукции меньше планового.
01 | 2 | 04 69991 | Установка , содержание и обслуживание противопожарных резервуаров | Администрация Октябрьского района города Ижевска Администрация Ленинского района города Ижевска, Администрация Первомайского района города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 39213.95 | 29857.78 |  |  | 29857.78 |  | 0.76141 | Количество резервуаров, находящихся в функционирующем состоянии (наличие воды и подъездов) | ед | 15 | 36 | х | х | 1 | х | Выполнено.
01 | 2 | 04 61930 | Устройство и обновление минерализованных полос без вырубки деревьев в санитарных зонах и лесных массивах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | Бюджет МО "Город Ижевск" | 700 | 292.96 |  |  | 292.96 |  | 0.41851 | Протяженность минерализованных полос | километр | 69 | 52.7 | х | х | 0.76377 | х | Выполнено не в полном объеме (нет доступа)
Итого по подпрограмме 2
Всего | [5 empty] | 126088.25 | 110600.98 | 0 | 0 | 110600.98 | 0 | 0.87717 | Итого по подпрограмме 2 ΣСДпз |  |  |  | 9.8736 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 126088.25 | 110600.98 | 0 | 0 | 110600.98 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 (N) |  |  |  | 10 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.98736 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 126088.25 | 110600.98 | 0 | 0 | 110600.98 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 2 ΣСДонр |  |  |  | х |  | 5.0004 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 2, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 7 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.71435 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 2 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.88342 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 28 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х
Итого по программе
Всего | [5 empty] | 153813.6 | 138105.01 | 0 | 0 | 138105.01 | 0.5 | 0.89788 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 18.5804 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 153813.6 | 138105.01 | 0 | 0 | 138105.01 | 0.5 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 20 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.92902 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 153579 | 137870.41 | 0 | 0 | 137870.41 | 0.5 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 234.6 | 234.6 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | х | Итого по программе ΣСДонр |  |  |  | х |  | 32.2263 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 36 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.89517 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.91264 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности муниципальной программы8 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х