**Отчет о реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» за 2019 год**

**Аналитическая записка**

Муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 16.11.2018г. №825.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2019 год заложены средства в сумме 1000 тыс. руб. Данные средства были направлены на реализацию таких мероприятий программы, как изготовление информационных, презентационных материалов, участие в форумах и выставках, приобретение программного обеспечения и оргтехники, оказание консультационной, информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Ижевск».

В рамках реализации мероприятий по формированию положительного образа предпринимателя и популяризации роли предпринимательства в 2019 году проведен городской фестиваль «Гимн Ремеслу – 2019», в котором приняли участие 680 человек. Данное мероприятие направлено не только на популяризацию предпринимательства, но и на поддержку предпринимателей в форме поиска потенциальных перспективных кадров для бизнеса из числа молодых и опытных специалистов – участников фестиваля, а также обмена опытом, достижениями и успехами между конкурсантами.

В течение всего года было организовано информирование предпринимателей города Ижевска о республиканских, городских и иных конкурсах путем рассылки на электронную почту информационных писем, а также путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» и публичных страницах Управления экономики и инвестиций в социальных сетях.

В рамках реализации мероприятия «Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Ижевск» на сопровождении находится 23 инвестиционных проектов. На официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» размещено 19 готовых предложений для инвестора. Продолжена работа Инвестиционного совета города Ижевска.

В рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» организован конкурс на право получения льгот по уплате земельного налога на территории муниципального образования «Город Ижевск» и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск».

По результатам конкурса инвестиционных проектов на право получения льгот по уплате земельного налога на территории муниципального образования «Город Ижевск», победителем конкурсного отбора стал инвестиционный проект «Расширение номенклатуры выпускаемых труб и корпусов УЭЦН» АО «Ижевский опытно-механический завод». Проектом предусмотрено создание 25 новых рабочих мест, планируемая сумма дополнительных налоговых отчислений в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» за период  2020 – 2022 гг. составляет.744 тыс.руб., расчетная сумма льготы по данному проекту составит 427 тыс.руб.

Также оказана помощь в подготовке пакета документов для получения субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на создание и (или) развитие промышленного парка «Металлургический» в размере 510,1 млн.руб. в 2019-2020гг..

 В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам аукциона на право заключения договоров аренды среди субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства проведен 1 аукцион, по результатам которого заключен договор аренды объекта муниципального нежилого фонда. На данный момент свободен 1 объект (проводилось 2 аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок).

Соисполнителем в реализации указанной муниципальной программы является некоммерческая организация «Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд).

С 5 по 9 ноября 2019 года в г. Ижевске при поддержке Удмуртского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» для лиц, желающих начать собственное дело была проведена образовательная программа «Азбука предпринимателя», в которой приняли участие 23 человека.

На площадке Фонда регулярно проводятся мероприятия среди субъектов МСП с участием представителей органов государственной власти Удмуртской Республики и территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти. Состоялись «круглые столы» предпринимателей города Ижевска с участием министра сельского хозяйства Удмуртской Республики Абрамовой О.В., руководителем Управления федеральной антимонопольной службы России по Удмуртской Республике Капсудиным Е.В., заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Комковой О.В., круглый стол с участием представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР и МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», круглый стол с участием заместителя Руководителя ФАС России по Удмуртской Республике Стерховой Е.И. на тему «Исключение тарифной дискриминации. Прозрачность и долгосрочность тарифного регулирования».

Всего проведено 34 мероприятия, в которых приняли участие 575 человек.

Кроме того, по мере обращения граждан и предпринимателей Фондом производятся консультации по вопросам организации и ведения бизнеса на территории г. Ижевска. Всего за 2019 год проведено 198 консультаций.

На муниципальном уровне не однократно проводилось информирование предпринимателей о системных общероссийских мерах по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и о мерах поддержки предпринимательства на территории города Ижевска, с целью развития деловых контактов и партнерских отношений принято участие в 6-ти форумах и выставках федерального уровня и в 2-х международного уровня.

Финансовая поддержка оказывается в рамках региональных программ на уровне Удмуртской Республики, в связи, с чем заявок от бизнеса на финансовую поддержку в Администрацию города Ижевска в 2019 году не поступало.

Приложения:

1. Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году на 1 листе;
2. Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году на 13 листах;
3. Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 1 листе;
4. Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году на 3 листах;
5. Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу муниципального образования Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году на 1 листе.

Начальник Управления экономики и инвестиций Д.Н. Загребин

**Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОМ | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 02 | 0 | 00 00000 | Муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЭиИ | 912 |  |  |  |  | 67,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1219,4 | 100,0 |

Начальник Управления экономики и инвестиций Д.Н. Загребин

**Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плано-вый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |
| **02** | **0** | **01 00000** | **Основное мероприятие «Позиционирование муниципального образования «Город Ижевск» как инвестиционно привлекательной территории»** | **УЭиИ** |  |  | **Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Ижевск»** |  |  |
| 02  | 0 | 01 00004 | Содействие субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в установлении деловых контактов за пределами Удмуртской Республики (организация бизнес-миссий, прием делегаций, официальных представителей внешних инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества и пр.) | УЭиИ |   |   | Количество организованных мероприятий – 4 ед. | В рамках установления деловых контактов столицу Удмуртии посещали делегации из Белоруссии, Финляндии, Мордовии.Кроме того, проведены переговоры:- с инвестором из Свердловской области по модернизации и реконструкции остановочных комплексов в городе Ижевске; - с инвестором из Белгорода по созданию платного парковочного пространства на территории города Ижевска;- с инвесторами из Московской области по строительству снегоплавительной станции и реконструкции системы уличного освещения на территории города Ижевска. |   |
| 02 | 0 | 01 00005 | Размещение на интернет-порталах и социальных сетях информации об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ |   |   | Количество интернет-порталов и социальных сетей, на которых размещена информация (нарастающим итогом) – 10 ед. | Информация размещается на 10 интернет-порталах и в социальных сетях (izh.ru, investudm.ru, kremlinrus.ru, investprojects.info, innokam.pro, torgi.gov.ru, сайты городов-побратимов, ВКонтакте, Instagram, Facebook) |   |
| 02 | 0 | 01 00006 | Сопровождение и продвижение инвестиционного раздела официального сайта муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ |   |   | Доля визитов на инвестиционный раздел официального сайта муниципального образования «Город Ижевск» посетителями не домашнего региона от общего количества посещений – 13% |  48,2% |   |
| **02** | **0** | **02 00000** | **Основное мероприятие «Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Ижевск»** | **УЭиИ** |  |  | **Привлечение инвесторов для реализации проектов на территории г. Ижевска** |  |  |
| 02 | 0 | 02 00001 | Формирование готовых предложений для инвесторов | УЭиИ, структурные подразделения |   |   | Количество подготовленных предложений для инвесторов (нарастающим итогом) – 15 ед. | Подготовлено и размещено на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» 19 предложений для инвесторов. |   |
| 02 | 0 | 02 00002 | Организация заседаний Инвестиционного совета города | УЭиИ |   |   | Количество инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях Инвестиционного совета – не менее 8 ед. | В 2019 году на заседаниях Инвестиционного совета города Ижевска было рассмотрено 3 инвестиционных проекта. | Инвестиционные проекты, планируемые к рассмотрению на Инвестиционном совете города Ижевска, требовали значительной доработки. Поэтому из 8 планируемых к рассмотрению – было рассмотрено только 3 проекта. |
| 02 | 0 | 02 00003 | Сопровождение инвестиционных проектов, поддержанных на Инвестиционном совете города, в том числе исполнение полномочий уполномоченного органа при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов в рамках заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве и/или концессионных соглашений | УЭиИ, структурные подразделения |   |   | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении (нарастающим итогом) – 23 ед. | На сопровождении находится 23 инвестиционных проектов. |   |
| **02** | **0** | **03 00000** | **Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 03 00001 | Предоставление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ |  |  | Значение результатов оценки эффективности предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», проведенной в соответствии с муниципальными правовыми актами – не менее 2 ед. | - | В 2019 году льготы по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Ижевск" не предоставлялись.Согласно инвестиционному договору № 205 от 17.08.2018 о предоставлении льготы по уплате земельного налога АО «ИОМЗ», реализующему инвестиционный проект «Организация участка штанги насосной с муфтой штанговой и штока устьевого», льгота будет предоставляться в 2020-2021 гг.В декабре 2019 года принято решение о предоставлении льготы по уплате земельного налога в 2020-2022 годы АО «ИОМЗ», реализующему инвестиционный проект «Расширение номенклатуры выпускаемых труб и корпусов УЭЦН». |
| 02 | 0 | 03 00002 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам инвестиционной деятельности в поиске потенциальных инвесторов для реализации проектов, в том числе с целью коммерциализации проектов по внедрению инновационных разработок в подготовке материалов для участия в конкурсах на предоставление грантов, в получении кредитов на реализацию проектов (в рамках программы Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) | УЭиИ, ИГФПМСП |  |  | Количество проектов, по которым найден источник финансирования – 3 ед. | Помощь в подготовке пакета документов для получения субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на создание и (или) развитие промышленного парка «Металлургический». |  |
| **02** | **0** | **04 00000** | **Основное мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 04 00001 | Расширение Перечня муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | УИОиЗР |  |  | Увеличение количества объектов имущества в Перечне муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске – 10% | Обеспечено расширение имущественной поддержки субъектам МСП через предоставление субъектам МСП объектов недвижимости, в том числе земельных участков на льготных условиях. Дополнительно в указанный перечень включены земельные участки. |  |
| 02 | 0 | 04 00002 | Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | УИОиЗР |  |  | Доля помещений, предоставленных во владение и (или) в пользование, от общего количества помещений, включенных в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске – 90% | В 2019 году организовано 7 аукционов, проведен 1 аукцион, по результатам которого заключен договор аренды объектов муниципального нежилого фонда, 6 аукционов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок Всего из 7 объектов недвижимости свободен 1 объект (85,71%) |  |
| **02** | **0** | **05 00000** | **Основное мероприятие «Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 05 00000 | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов», образовательных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ, ИГФПМСП |  |  | Количество организованных мероприятий: форумы, конференции – 1 ед.семинары, «круглые столы» - 4 ед. | Проведено 34 различных мероприятия, в том числе: 17 семинаров и круглых столов |  |
| 02 | 0 | 05 60640 | Предоставление субсидии ИГФПМСП в качестве добровольного имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат: | УЭиИ, ИГФПМСП |  |  |  |  |  |
| Оказание консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть свое дело, компенсация расходов, связанных с обеспечением деятельности ИГФПМСП |  |  | Количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства – 18 ед. | Согласно сведениям, представленным в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства в 2019 г. – 5 544 ед. |  |
| Изготовление информационных, презентационных материалов об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» (каталог инвестиционных возможностей) |  |  | Количество изготовленных презентационных материалов (тираж) – не менее 1000 ед. | Изготовлено 8000 презентационных материалов (тираж) |  |
| Изготовление видеоролика об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» |  |  | Количество изготовленных видеороликов – 1  | На стадии завершения находится видеоролик об инвестиционных возможностях города Ижевска | Видеоролик не подготовлен в связи с поздним выделением средств из бюджета. |
| Участие в форумах и выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Ижевск»:- федерального уровня;- международного уровня (изготовление выставочных экспозиций, макетов, изготовление информационно-рекламных материалов, аренда выставочных площадей, командировочные расходы на участие в форумах, выставках и др.) |  |  | Количество форумов и выставок, в которых принято участие:- федерального уровня – 4 ед.- международного уровня – 2 ед. | Принято участие в 6 форумах и выставках федерального уровня, а также в 2 международного уровня |  |
| **02** | **0** | **06 00000** | **Основное мероприятие «Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 06 00001 | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска | УЭиИ |  |  | Количество муниципальных нормативных актов, разработанных с участием Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска – не менее 2 | На заседаниях Совета по предпринимательству в 2019 году рассматривался проект муниципального нормативного акта об увеличении границ прилегающих территорий к социальным объектом. Решение не принято в связи с необходимостью дополнительного сбора информации. |  |
| 02 | 0 | 06 00002 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов (проектов) по вопросам предпринимательской/инвестиционной деятельности | УЭиИ, структурные подразделения |  |  | Количество муниципальных нормативных актов (проектов), в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия – не менее 4 | Проведена оценка регулирующего воздействия 5 нормативно-правовых актов. |  |

Начальник Управления экономики и инвестиций Д.Н. Загребин

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Начальник Управления экономики и инвестиций Д.Н. Загребин

**Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций»**

**за 2019 год**

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение значения за отчетный период от плана на отчетный год ([гр. 8](#Par21) - [гр. 7](#Par20)) | Исполнение плана за отчетный год, % ([гр. 8](#Par21) / [гр. 7](#Par20) x 100%) | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % ([гр. 8](#Par21) / [гр. 6](#Par19) x 100%) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт за год, предшествующий отчетному  | план на отчетный год  | факт за отчетный период |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | 0 |  | «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» |
| 02 | 0 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города | % | 38,18 | 38,1 | 42,3 | 4,2 | 111,02 | 110,79 |  |
| 02 | 0 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения города |  | 564,61 | 565,5 | 542,98 | -22,52 | 96,08 | 96,17 | Снижение числа субъектов МСП связано с массовым исключением из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тех хозяйствующих субъектов, которые длительное время не осуществляют деятельность и не сдают бухгалтерскую и иную отчетность («чистка реестра») |
| 02 | 0 |  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | % | 116,461 | 101,9 | 100,64 | -1,26 | 98,76 | 86,42 | В связи со снижением объема инвестиций на крупных и средних предприятиях по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов; деятельность по операциям с недвижимым имуществом |
| 02 | 0 |  | Количество созданных новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении | ед. | - | 50 | 282 | 232 | 564 | - |  |
| 02 | 0 |  | Дополнительные налоговые отчисления в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» в связи с реализацией инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении | тыс. руб. | - | 320,00 | 1 230 | 910 | 384,38 | - |  |
| 02 | 0 |  | Доля инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города Ижевска в общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Удмуртской Республики | % | 72,222 | 66,2 | 69,03 | 2,83 | 104,27 | 95,58 |  |
| 02 | 0 |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 37,453 | 49,4 | 55,9 | 6,5 | 113,16 | 149,27 |  |
| 02 | 0 |  | Темп роста инвестиций в проекты муниципально-частного партнерства (концессии) | % к предыдущему | - | - | …4 | … | … | … |  |

1 – за 9 месяцев 2018 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства;

2 – за 9 месяцев 2018 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства;

3 – за 9 месяцев 2018 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства;

4 – согласно абзацу 9 раздела 3 Муниципальной программы при расчете темпа роста инвестиций в проекты муниципально-частного партнерства (концессии) за базовый период принимается 2019 год. Объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта за 2019г. равен 2 378 тыс. руб.

Начальник Управления экономики и инвестиций Д.Н. Загребин

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Ижевска | 04.07.2019 | 1348/2 | Уточнение объема финансирования и структуры плана мероприятий программы исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденном решением Городской думы города Ижевска от 28.03.2019 года №678 «О внесении изменений в решение Городской думы города Ижевска от 20.12.2018 года №629 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевска» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  |

Начальник Управления экономики и инвестиций Д.Н. Загребин