**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условии для развития бизнеса и привлечения инвестиций»
за 2019 год**

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014г. № 255 (в ред. от 17.01.2020г. №50), проводится оценка эффективности реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» (далее – Программа) за 2019 год:

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) Программы (СДЦП):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Отчетный период | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| ЗПП | ЗПФ |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) %  | 101,9 | 100,64 | 0,99 (0) |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города, % | 38,1 | 42,3 | 1,11 (1) |  |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении, ед. | 50 | 282 | 5,64 (1) | Отклонение показателя связано с реализацией инвестиционного проекта «Промышленный парк «Металлургический»», в ходе реализации которого в 2019 году было создано 280 новых рабочих мест |
| 4 | Дополнительные налоговые отчисления в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» в связи с реализацией инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении, тыс. руб. | 320 | 1230 | 3,84 (1) |  |
| 5 | Доля инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города Ижевска в общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Удмуртской Республики, % | 66,2 | 69,03 | 1,04 (1) |  |
| 6 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения города, ед. | 565,5 | 542,98 | 0,96 (0) |  |
| 7 | Темп роста объема инвестиций в проекты муниципально-частного партнерства (концессии), % | - |  | - | За 2019 год показатель не рассчитывается |
| 8 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 49,4 | 55,9 | 1,13 (1) |  |
| ∑ СДЦП = | 6,95 |

\* по показателю «среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города» нет данных, поэтому для расчета используется оценочное значение в размере 281 694 чел.

1. Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы в целом (СДМ/П = ∑СДЦП / N), где N – число целевых показателей (индикаторов):

СДМ/П = 6,95 / 7 = 0,99

1. Оценивается степень реализации мероприятий Программы (СРМ = МВ / М):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
|  | 17 | 10 | 0,59 | 1. Количество проектов, по которым найден источник финансирования: Оказана помощь в подготовке пакета документов для получения субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на создание и (или) развитие Индустриального (промышленного) парка «Металлургический» в размере 510,1 млн.руб. в 2019-2020гг. По итогам 2019 года резидентами Индустриального (промышленного) парка «Металлургический» создано 280 рабочих мест.
2. Количество изготовленных видеороликов: видеоролик не был подготовлен в связи с выделением средств из бюджета только в августе 2019 года (в соответствии с распоряжением Администрации города Ижевска от 29.08.2019г. №267 «О предоставлении некоммерческой организации «Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» субсидии в качестве добровольного имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат»).
 |

СРМ = 10 мероприятий /17 мероприятий = 0,59

1. Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в целом: (ССУР = РФ / РП):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск», ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| 11 | 1000,0 | 1000,0 | 1 |  |
| ССУР = | 1 |  |

 ССУР = РФ / РП = 1000,0 тыс.руб./1000,0 тыс.руб. = 1

1. Оценивается эффективность реализации Программы (ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур,):

ЭР = 0,5 \* 0,99 + 0,3 \* 0,59 + 0,2 \* 1 = 0,872

Вывод: В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, учитывая, что значение эффективности реализации Программы (ЭР) равно 0,872, можно констатировать, что уровень эффективности реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году средний.

Начальник Управления
экономики и инвестиций Д.Н. Загребин