Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования «Город Ижевск»

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск»

«Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск», тыс. рублей | | | | | Кассовые расходы, % | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода | | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОМ М | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02 | 0 | 0000000 | Муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УЭиИ, ИГФПМСП | 912 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| **02** | **0** | **05 00000** | **Основное мероприятие** «**Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности**» | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 05 60640 | Предоставление субсидии ИГФПМСП в качестве добровольного имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат: | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Оказание консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть свое дело, компенсация расходов, связанных с обеспечением деятельности ИГФПМСП | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | - | - | 940,877 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  | Изготовление видеоролика об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Изготовление информационных, презентационных материалов об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» (каталог инвестиционных возможностей) | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  | Участие в форумах и выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Ижевск»:  - федерального уровня;  - международного уровня (изготовление выставочных экспозиций, макетов, изготовление информационно-рекламных материалов, аренда выставочных площадей, командировочные расходы на участие в форумах, выставках и др.) | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | - | - | 41,012 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Начальник Управления экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев

Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий

муниципальной программы «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | | Расходы, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата | | | | | Выполнено/не выполнено мероприятие [<\*\*\*\*>](#P2066) | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| МП | Пп | ОМ М | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату [<\*>](#P2062) | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план [<\*\*>](#P2063) | факт | % достижения [<\*\*\*>](#P2064) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02 | 0 | 01 00000 | **Основное мероприятие** «**Позиционирование муниципального образования** «**Город Ижевск**» **как инвестиционно привлекательной территории**» | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 01 00004 | Содействие субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в установлении деловых контактов за пределами Удмуртской Республики (организация бизнес-миссий, прием делегаций, официальных представителей внешних инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества и пр.) | УЭиИ | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Количество организованных мероприятий | Ед. | 6 | 0 | 0 | Не выполнено | Возможность организации мероприятий отсутствовала в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции |
| 02 | 0 | 01 00005 | Размещение на интернет-порталах и социальных сетях информации об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | Количество интернет-порталов и социальных сетей, на которых размещена информация (нарастающим итогом) | Ед. | 12 | 12 | 100 | Информация размещается на 12 интернет-порталах и в социальных сетях (izh.ru, investudm.ru, kremlinrus.ru, investprojects.info, innokam.pro, torgi.gov.ru, сайты городов-побратимов, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter) |  |
| 02 | 0 | 01 00006 | Сопровождение и продвижение инвестиционного раздела официального сайта муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | Доля визитов на инвестиционный раздел официального сайта муниципального образования «Город Ижевск» посетителями не домашнего региона от общего количества посещений | Ед. | 15 | 27,6 | 184 | Выполнено |  |
| **02** | **0** | **0200000** | **Основное мероприятие** «**Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования** «**Город Ижевск**» | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 02 00001 | Формирование готовых предложений для инвесторов | УЭиИ, структурные подразделения | 2020 | 2020 |  |  |  | Количество подготовленных предложений для инвесторов (нарастающим итогом) | Ед. | 25 | 27 | 108 | Выполнено |  |
| 02 | 2 | 02 00002 | Организация заседаний Инвестиционного совета города | УЭиИ | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Количество инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях Инвестиционного совета | Ед. | Не менее 10 | 4 | 40 | Не выполнено | Инвестиционные проекты, планируемые к рассмотрению на Инвестиционном совете города Ижевска, требовали значительной доработки. Поэтому из 10 планируемых к рассмотрению – было рассмотрено только 4 проекта. |
| 02 | 0 | 02 00003 | Сопровождение инвестиционных проектов, поддержанных на Инвестиционном совете города, в том числе исполнение полномочий уполномоченного органа при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов в рамках заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве и/или концессионных соглашений | УЭиИ, структурные подразделения | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении (нарастающим итогом) | Ед. | 33 | 33 | 100 | Выполнено |  |
| **02** | **0** | **0300000** | **Основное мероприятие** «**Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности**» | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 0300001 | Предоставление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Значение результатов оценки эффективности предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», проведенной в соответствии с муниципальными правовыми актами | Ед. | Не менее 2 | 2 | 100 | Выполнено |  |
| 02 | 0 | 0300002 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам инвестиционной деятельности в поиске потенциальных инвесторов для реализации проектов, в том числе с целью коммерциализации проектов по внедрению инновационных разработок в подготовке материалов для участия в конкурсах на предоставление грантов, в получении кредитов на реализацию проектов (в рамках программы Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) | УЭиИ, ИГФПМСП | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Количество проектов, по которым найден источник финансирования | Ед. | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | В 2020 в том числе, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции, в Управление экономики и инвестиций Администрации города Ижевска не поступало обращений субъектов МСП с просьбой поиска потенциальных инвесторов для реализации проектов, в том числе с целью коммерциализации проектов по внедрению инновационных разработок в подготовке материалов для участия в конкурсах на предоставление грантов, в получении кредитов на реализацию проектов (в рамках программы Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| **02** | **0** | **04 00000** | **Основное мероприятие** «**Оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске**» | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 04 00001 | Расширение Перечня муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | УИОиЗР | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | Увеличение количества объектов имущества в Перечне муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | % | 10 | 10 | 100 | Выполнено |  |
| 02 | 0 | 04 00002 | Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | УИОиЗР | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Доля помещений, предоставленных во владение и (или) пользование, от общего количества помещений, включенных в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | % | 100 | 40 | 40 | Не выполнено | В 2020 году организовано и проведено 2 аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок |
| **02** | **0** | **05 00000** | **Основное мероприятие** «**Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности**» | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 05 00001 | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов», образовательных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ, ИГФПМСП | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | Количество организованных мероприятий:  форумы, конференции;  семинары, «круглые» столы | Ед. | 2  4 | 2  10 | 100  250 | Выполнено |  |
| 02 | 0 | 05 60640 | Предоставление субсидии ИГФПМСП в качестве добровольного имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат: | УЭиИ, ИГФПМСП | 2020 | 2020 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оказание консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть свое дело, компенсация расходов, связанных с обеспечением деятельности ИГФПМСП | УЭиИ, ИГФПМСП | 2020 | 2020 | 941,1 | 940,877 | 99,98 | Количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства | Ед. | 22 | 7 | 31,8 | Не выполнено | Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства – 5675 ед.  ИГФПМСП за помощью в регистрации в качестве субъекта МСП обратились только 7 граждан. |
|  |  |  | Изготовление информационных, презентационных материалов об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» (каталог инвестиционных возможностей) | УЭиИ, ИГФПМСП | 2020 | 2020 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Количество изготовленных презентационных материалов (тираж) | Ед. | Не менее 1000 | 2000 | 200 | Выполнено |  |
|  |  |  | Изготовление видеоролика об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» | УЭиИ, ИГФПМСП | - | - | - | - | - | Количество изготовленных видеороликов | Ед. | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Участие в форумах и выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Ижевск»:  - федерального уровня;  - международного уровня (изготовление выставочных экспозиций, макетов, изготовление информационно-рекламных материалов, аренда выставочных площадей, командировочные расходы на участие в форумах, выставках и др.) |  | 2020 | 2020 | 48,9 | 41,012 | 83,9 | Количество форумов и выставок, в которых принято участие:  - федерального уровня;  - международного уровня | Ед. | 4  2 | 5  0 | 125  0 | Выполнено  Не выполнено | Возможность посещения мероприятий отсутствовала в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобальной распространением новой коронавирусной инфекции |
| **02** | **0** | **06 00000** | **Основное мероприятие** «**Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности**» | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 06 00001 | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска | УЭиИ | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Количество муниципальных нормативно актов, разработанных с участием Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска | Ед. | Не менее 2 | 0 | 0 | Не выполнено | Проекты муниципальных нормативных актов, затрагивающие интересы субъектов предпринимательской деятельности, в 2020 году с участием Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска не разрабатывались |
| 02 | 0 | 06 00002 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов (проектов) по вопросам предпринимательской/инвестиционной деятельности | УЭиИ, структурные подразделения | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | - | Количество муниципальных нормативных актов (проектов), в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия | Ед. | Не менее 4 | 2 | 50 | Не выполнено | ОРВ проводится в отношении нормативно-правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  В течение 2020 года подобных проектов нормативно-правовых актов поступило только 2. |
| Всего | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Город Ижевск» | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

В рамках Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Начальник Управления экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях показателей

муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск»

«Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя | | | Исполнение плана за отчетный год, % | | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % [гр. 8](#P2304) / [гр. 6](#P2302) x 100 | Обоснование отклонений значений показателя |
| МП | Пп | факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год [<\*>](#P2524) | факт за отчетный период | для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений [гр. 8](#P2304) / [гр. 7](#P2303) x 100 | для показателей с желаемой тенденцией снижения значений (([гр. 7](#P2303) - [гр. 8](#P2304)) / [гр. 7](#P2303)) x 100 + 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02 |  |  | Цель муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Ижевск» | | | | | | | | |
| 02 | 0 | 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | % | 103,5\* | 102,2 | 96,3 | 94,2 |  | 93,04 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции предприятия города находятся в тяжелой ситуации, приводящей к сокращению инвестиций в основной капитал |
| 02 | 0 | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города | % | 42,3 | 38,4 | 41,1 | 107,03 |  | 97,2 |  |
| 02 | 0 | 3 | Количество созданных новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении | Ед. | 282 | 120 | 492 | 410 |  | 174,46 |  |
| 02 | 0 | 4 | Дополнительные налоговые отчисления в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» в связи с реализацией инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении | Тыс. руб. | 1230 | 800 | 3459,18 | 432,4 |  | 281,23 |  |
| 02 | 0 |  | Задача муниципальной программы «Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Ижевск» | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Доля инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города Ижевска в общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Удмуртской Республики | % | 68,6\* | 66,6 | 66,9 | 100,5 |  | 97,5 |  |
| 02 | 0 |  | Задача муниципальной программы «Привлечение инвесторов для реализации проектов на территории города Ижевска | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Темп роста инвестиций в проекты муниципально-частного партнерства (концессии) | % к предыдущему году | 2378 тыс. руб. (100 %) | 145 | 2,1 | 1,5 |  | 2,1 | Отклонение значения показателя обусловлено неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции;  Условиями Соглашения о МЧП № 169 от 03.07.2018 и дополнительных соглашений (увеличение сроков проектирования объектов Соглашения). |
| 02 | 0 |  | Задача муниципальной программы «Стимулирование развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения города | Ед. | 542,7 | 569,8 | 531,7[[1]](#footnote-1) | 93,3 |  | 97,97 | Причиной снижения числа субъектов МСП, в частности, является ухудшение эпидемиологической обстановки, введение режима самоизоляции и объявление нерабочих дней.  Кроме того, снижение числа субъектов МСП связано с массовым исключением из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тех хозяйствующих субъектов, которые длительное время не осуществляют деятельность и не сдают бухгалтерскую и иную отчетность («чистка реестра»). |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 57,7 | 50,4 | 55,6 | 110,3 |  | 96,4 |  |

\* - По уточненным данным Удмуртстата.

Начальник Управления экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период

изменениях в муниципальную программу муниципального образования «Город Ижевск»

«Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» за 2020 год

В течение 2020 года изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» не вносились.

Начальник Управления экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев

1. - количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2021г. Среднегодовая численность населения за 2020г. [↑](#footnote-ref-1)