**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условии для развития бизнеса и привлечения инвестиций»   
за 2020 год**

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014г. № 255 (в ред. от 12.01.2021г. № 4), проводится оценка эффективности реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» (далее – Программа) за 2020 год:

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого показателя Программы (СДпз):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный период | | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, показателей | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| ЗПП | ЗПФ | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений:  СДПЗ = ЗПФ / ЗПП | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: СДПЗ = ЗПп / ЗПф |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Ижевск» | | | | | | |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), % | 102,2 | 96,3 | 0,94 |  | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции предприятия города находятся в тяжелой ситуации, приводящей к сокращению инвестиций в основной капитал |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города, % | 38,4 | 41,1 | 1,07 (1) |  |  |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении, ед. | 120 | 492 | 4,1 (1) |  |  |
| 4 | Дополнительные налоговые отчисления в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» в связи с реализацией инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении, тыс. руб. | 800 | 3459,18 | 4,3 (1) |  |  |
| Задача муниципальной программы «Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Ижевск» | | | | | | |
| 5 | Доля инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города Ижевска в общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Удмуртской Республики, % | 66,6 | 66,9 | 1,004 (1) |  |  |
| Задача муниципальной программы «Привлечение инвесторов для реализации проектов на территории города Ижевска» | | | | | | |
| 6 | Темп роста объема инвестиций в проекты муниципально-частного партнерства (концессии), % | 145,0 | 2,1 | 0,01 |  | Отклонение значения показателя обусловлено неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции;  условиями Соглашения о МЧП № 169 от 03.07.2018 и дополнительных соглашений (увеличение сроков проектирования объектов Соглашения); Отменой открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Ижевск» Постановлением Администрации города Ижевска от 07.07.2020г. №1021. |
| Задача муниципальной программы «Стимулирование развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | | | | | | |
| 7 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения города, ед. | 569,8 | 531,7[[1]](#footnote-1) | 0,93 |  | Причиной снижения числа субъектов МСП, в частности, является ухудшение эпидемиологической обстановки, введение режима самоизоляции и объявление нерабочих дней.  Кроме того, снижение числа субъектов МСП связано с массовым исключением из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тех хозяйствующих субъектов, которые длительное время не осуществляют деятельность и не сдают бухгалтерскую и иную отчетность («чистка реестра»). |
| 8 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 50,4 | 55,6[[2]](#footnote-2) | 1,1 (1) |  |  |
| Итого по муниципальной программе ∑ СДпз = | | | | |  | 6,88 |

1. Оценивается степень достижения плановых значений показателей Программы в целом (СДМ/П = ∑СДпз / N), где N – число показателей:

СДМ/П = 6,88 / 8 = 0,86

1. Оценивается степень достижения планового значения каждого ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия | | | | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | план | факт | степень достижения СДОНР |
| **Задача муниципальной программы «Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Ижевск»** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «Позиционирование муниципального образования «Город Ижевск» как инвестиционно привлекательной территории»** | | | | | | | |
| 1 | Содействие субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в установлении деловых контактов за пределами Удмуртской Республики (организация бизнес-миссий, прием делегаций, официальных представителей внешних инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества и пр.) | Количество организованных мероприятий | 6 | 0 | 0 | Не выполнено | Возможность организации мероприятий отсутствовала в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции |
| 2 | Размещение на интернет-порталах и социальных сетях информации об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» | Количество интернет-порталов и социальных сетей, на которых размещена информация (нарастающим итогом) | 12 | 12 | 1 | Выполнено |  |
| 3 | Сопровождение и продвижение инвестиционного раздела официального сайта муниципального образования «Город Ижевск» | Доля визитов на инвестиционный раздел официального сайта муниципального образования «Город Ижевск» посетителями не домашнего региона от общего количества посещений | 15 | 27,6 | 1, 84 (1) | Выполнено |  |
| **Задача муниципальной программы «Привлечение инвесторов для реализации проектов на территории города Ижевска** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Ижевск»** | | | | | | | |
| 4 | Формирование готовых предложений для инвесторов | Количество подготовленных предложений для инвесторов (нарастающим итогом) | 25 | 27 | 1,08 (1) | Выполнено |  |
| 5 | Организация заседаний Инвестиционного совета города | Количество инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях Инвестиционного совета | Не менее 10 | 4 | 0,4 | Не выполнено | Инвестиционные проекты, планируемые к рассмотрению на Инвестиционном совете города Ижевска, требовали значительной доработки. Поэтому из 10 планируемых к рассмотрению – было рассмотрено только 4 проекта. |
| 6 | Сопровождение инвестиционных проектов, поддержанных на Инвестиционном совете города, в том числе исполнение полномочий уполномоченного органа при разработке и рассмотрении инвестиционных проектов в рамках заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве и/или концессионных соглашений | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении (нарастающим итогом) | 33 | 33 | 1 | Выполнено |  |
| **Задача муниципальной программы «Стимулирование развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности»** | | | | | | | |
| 7 | Предоставление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск» | Значение результатов оценки эффективности предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», проведенной в соответствии с муниципальными правовыми актами | Не менее 2 | 2 | 1 | Выполнено |  |
| 8 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам инвестиционной деятельности в поиске потенциальных инвесторов для реализации проектов, в том числе с целью коммерциализации проектов по внедрению инновационных разработок в подготовке материалов для участия в конкурсах на предоставление грантов, в получении кредитов на реализацию проектов (в рамках программы Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) | Количество проектов, по которым найден источник финансирования | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | В 2020 в том числе, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобального распространения новой коронавирусной инфекции, в Управление экономики и инвестиций Администрации города Ижевска не поступало обращений субъектов МСП с просьбой поиска потенциальных инвесторов для реализации проектов, в том числе с целью коммерциализации проектов по внедрению инновационных разработок в подготовке материалов для участия в конкурсах на предоставление грантов, в получении кредитов на реализацию проектов (в рамках программы Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| **Основное мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске»** | | | | | | | |
| 9 | Расширение Перечня муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | Увеличение количества объектов имущества в Перечне муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | 10 | 10 | 1 | Выполнено |  |
| 10 | Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | Доля помещений, предоставленных во владение и (или) пользование, от общего количества помещений, включенных в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске | 100 | 40 | 0,4 | Не выполнено | В 2020 году организовано и проведено 2 аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок |
| **Основное мероприятие «Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности»** | | | | | | | |
| 11 | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов», образовательных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Ижевск» | Количество организованных мероприятий:  форумы, конференции – 2 ед.;  семинары, «круглые» столы – 4 ед | 2  4 | 2  10 | 1  2,5 (1) | Выполнено |  |
| 12 | Оказание консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть свое дело, компенсация расходов, связанных с обеспечением деятельности ИГФПМСП | Количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства | 22 | 7 | 0,32 | Не выполнено | Согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства – 5675 ед.  ИГФПМСП за помощью в регистрации в качестве субъекта МСП обратились только 7 граждан. |
| 13 | Изготовление информационных, презентационных материалов об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» (каталог инвестиционных возможностей) | Количество изготовленных презентационных материалов (тираж) | Не менее 1000 | 2000 | 2 (1) | Выполнено |  |
| 14 | Изготовление видеоролика об инвестиционных возможностях муниципального образования «Город Ижевск» | Количество изготовленных видеороликов | - | - | - | - | В 2020 году изготовление видеоролика не было запланировано Муниципальной программой |
| 15 | Участие в форумах и выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Ижевск»:  - федерального уровня;  - международного уровня (изготовление выставочных экспозиций, макетов, изготовление информационно-рекламных материалов, аренда выставочных площадей, командировочные расходы на участие в форумах, выставках и др.) | Количество форумов и выставок, в которых принято участие:  - федерального уровня – 4 ед.;  - международного уровня – 2 ед. | 4  2 | 5  0 | 1,25 (1)  0 | Выполнено  Не выполнено | Возможность посещения мероприятий отсутствовала в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами из-за глобальной распространением новой коронавирусной инфекции |
| **Основное мероприятие «Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности»** | | | | | | | |
| 16 | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска | Количество муниципальных нормативно актов, разработанных с участием Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска – не менее 2 | Не менее 2 | 0 | 0 | Не выполнено | Проекты муниципальных нормативных актов, затрагивающие интересы субъектов предпринимательской деятельности, в 2020 году с участием Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска не разрабатывались |
| 17 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов (проектов) по вопросам предпринимательской/инвестиционной деятельности | Количество муниципальных нормативных актов (проектов), в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия | Не менее 4 | 2 | 0,5 | Не выполнено | ОРВ проводится в отношении нормативно-правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  В течение 2020 года подобных проектов нормативно-правовых актов поступило только 2. |
| Итого по муниципальной программе: | |  |  |  |  | 11,62 |  |

1. Оценивается степень реализации мероприятий Программы (СРМ = ∑ СДонр / М):

СРМ = 11,62/18 = 0,65

1. Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в целом: (ССУР = РФ / РП):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск», ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| 11 | 1000,0 | 1000,0 | 1 |  |
| ССУР = | | | 1 |  |

ССУР = РФ / РП = 1000,0 тыс.руб./1000,0 тыс.руб. = 1

1. Оценивается эффективность реализации Программы (ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур,):

ЭР = 0,5 \* 0,86 + 0,3 \* 0,65 + 0,2 \* 1 = 0,83

Вывод: В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, учитывая, что значение эффективности реализации Программы (ЭР) равно 0,83, можно констатировать, что уровень эффективности реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» в 2020 году средний.

Начальник Управления   
экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев

1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2021г. Среднегодовая численность населения за 2020г. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)