Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2019 г. N 2471

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 08.04.2020 [N 525](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120232&dst=100005),  от 15.07.2020 [N 1079](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=122169&dst=100005), от 04.12.2020 [N 1877](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=125756&dst=100005), от 31.03.2021 [N 480](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128853&dst=100005),  от 31.03.2022 [N 585](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100005), от 28.03.2023 [N 416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100005), от 29.03.2024 [N 525](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100005),  от 26.03.2025 [N 450](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480&dst=610) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493210) Российской Федерации, [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164091) Удмуртской Республики от 23.12.2004 N 89-РЗ "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320&dst=100232) Удмуртской Республики от 05.05.2006 N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043&dst=100706) Удмуртской Республики от 14.03.2013 N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156431) Удмуртской Республики от 23.06.2006 N 29-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=152633) Удмуртской Республики от 06.03.2014 N 4-РЗ "Об отдельных полномочиях органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан в Удмуртской Республике", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=100023) Администрации города Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=138055&dst=89) Администрации города Ижевска от 30.12.2013 N 1651 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", в целях оказания адресной социальной поддержки населению города Ижевска, руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166585&dst=101766) города Ижевска, постановляю:

(преамбула в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P51) муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=115545) Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085/2 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения" на 2015 - 2020 годы";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=71977) Администрации города Ижевска от 11.03.2015 N 199/1 "О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 г. N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=73431) Администрации города Ижевска от 21.04.2015 N 338 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 г. N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=81884) Администрации города Ижевска от 30.03.2016 N 54/4 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 г. N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=89590) Администрации города Ижевска от 26.01.2017 N 20 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=90582) Администрации города Ижевска от 22.02.2017 N 55/7 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=94146) Администрации города Ижевска от 19.07.2017 N 308/4 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=96260) Администрации города Ижевска от 13.10.2017 N 445 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=97625) Администрации города Ижевска от 29.11.2017 N 520/3 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100197) Администрации города Ижевска от 28.02.2018 N 75/2 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=102630) Администрации города Ижевска от 29.06.2018 N 349 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107111) Администрации города Ижевска от 10.12.2018 N 1046 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения" на 2015 - 2020 годы";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109581) Администрации города Ижевска от 14.03.2019 N 572 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=112894) Администрации города Ижевска от 10.07.2019 N 1373/2 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=115378) Администрации города Ижевска от 10 октября 2019 года N 2011 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 года N 1085/2 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения";

- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100115) Администрации города Ижевска от 03.05.2017 N 491 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения" на 2015 - 2020 годы на 2017 год";

- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100038) Администрации города Ижевска от 22.01.2018 N 63 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Ижевска от 03.05.2017 N 491".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Ижевска по социальной политике.

Глава муниципального образования

"Город Ижевск"

О.Н.БЕКМЕМЕТЬЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации города Ижевска

от 16 декабря 2019 г. N 2471

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 08.04.2020 [N 525](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120232&dst=100006),  от 15.07.2020 [N 1079](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=122169&dst=100006), от 04.12.2020 [N 1877](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=125756&dst=100006), от 31.03.2021 [N 480](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128853&dst=100006),  от 31.03.2022 [N 585](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100008), от 28.03.2023 [N 416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100006), от 29.03.2024 [N 525](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100006),  от 26.03.2025 [N 450](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100006)) |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Социальная поддержка населения" |
| Подпрограммы | 1. ["Социальная поддержка семьи и детей"](#P116).  2. "[Социальная поддержка старшего поколения](#P739), иных категорий граждан".  3. "[Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов](#P904) к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования".  4. ["Создание условий для реализации муниципальной программы"](#P1072) |
| Ответственный исполнитель | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | Территориальные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска - администрации районов города Ижевска;  Управление образования Администрации города Ижевска;  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска;  Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска;  Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска;  Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска;  автономное учреждение Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики";  образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания населения и другие учреждения, организации и предприятия, общественные организации и объединения |
| Цели | Повышение социального благополучия населения, сохранение и укрепление здоровья населения города Ижевска, повышение уровня доступности городской инфраструктуры |
| Задачи | 1. Повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни.  2. Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан - получателей мер социальной поддержки.  3. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100007) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 - 2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 4228281,71 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:  в 2020 году - 559536,63 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Российской Федерации - 3481,82 тыс. рублей и бюджета Удмуртской Республики - 243334,13 тыс. рублей;  в 2021 году - 526057,66 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Российской Федерации - 3482,97 тыс. рублей и бюджета Удмуртской Республики - 214606,65 тыс. рублей;  в 2022 году - 383856,47 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 70952,39 тыс. рублей;  в 2023 году - 423808,88 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 82724,10 тыс. рублей;  в 2024 году - 465075,10 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 96838,88 тыс. рублей;  в 2025 году - 472922,42 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 116659,22 тыс. рублей;  в 2026 году - 465674,85 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 109469,65 тыс. рублей;  в 2027 году - 465674,85 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 109469,65 тыс. рублей;  в 2028 году - 465674,85 тыс. рублей, в том числе субвенции из бюджета Удмуртской Республики - 109469,65 тыс. рублей.  Объем средств на реализацию муниципальной программы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 26.03.2025 N 450) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Конечным результатом реализации муниципальной программы является стабильное функционирование системы социальной поддержки населения муниципального образования "Город Ижевск", способствующей улучшению качества жизни отдельных категорий населения города, привлечению граждан к здоровому образу жизни:  - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 90,1% до 92,3% (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P113);  - снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения с 0,9% до 0,83% (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P113);  - увеличение количества многодетных семей с 6652 до 8202 (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P113);  - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, с 0,11% до 12,8%;  - увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье от общего числа семей, находившихся на учете, с 16,5% до 18,3%;  - снижение смертности населения (без показателей внешних причин) с 1070,0 до 1112,4 умершего на 100 тыс. человек;  - увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, с 76634 до 94000;  - 100% исполнения мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска;  - увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов с 28,0% до 35%. |
| <\*> Конечные результаты учтены по 31 октября 2021 года в связи с принятием Законов Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года [N 31-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131839) "О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", от 27 апреля 2021 года [N 32-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131841) "О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в Удмуртской Республике", от 7 сентября 2021 года [N 91-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131811) "О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики" |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100017) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |

1. "Социальная поддержка семьи и детей"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Социальная поддержка семьи и детей" |
| Ответственный исполнитель | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | Территориальные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска - администрации районов города Ижевска;  Управление образования Администрации города Ижевска;  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска;  Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска;  Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска;  Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска;  автономное учреждение Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики";  образовательные и медицинские организации,  учреждения социального обслуживания населения и другие учреждения, организации и предприятия, общественные организации и объединения |
| Цели | Повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни |
| Задачи | Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Обеспечение социальной поддержки семей с детьми.  Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100024) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020 - 2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 938103,64 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  в 2020 году - 205259,63 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Российской Федерации - 3481,82 тыс. рублей и бюджета Удмуртской Республики - 201777,81 тыс. рублей;  в 2021 году - 180300,43 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Российской Федерации - 3482,97 тыс. рублей и бюджета Удмуртской Республики - 176817,46 тыс. рублей;  в 2022 году - 59788,32 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 59788,32 тыс. рублей;  в 2023 году - 71424,31 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 71424,31 тыс. рублей;  в 2024 году - 81541,16 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 81350,26 тыс. рублей;  в 2025 году - 90766,00 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 90681,40 тыс. рублей;  в 2026 году - 83007,93 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 82923,33 тыс. рублей;  в 2027 году - 83007,93 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 82923,33 тыс. рублей;  в 2028 году - 83007,93 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 82923,33 тыс. рублей.  Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100012) Администрации г. Ижевска от 26.03.2025 N 450) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | В результате реализации подпрограммы ожидается достичь к 2028 году следующих результатов:  - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 90,1% до 92,3% (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P165);  - снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения с 0,9% до 0,83% (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P165);  - увеличение количества многодетных семей с 6652 до 8202 (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P165);  - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, с 0,11% до 12,8%;  - увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье от общего числа семей, находившихся на учете, с 16,5% до 18,3%;  - снижение смертности населения (без показателей внешних причин) с 1070,0 до 1112,4 умершего на 100 тыс. человек. |
| <\*> Конечные результаты учтены по 31 октября 2021 года в связи с отзывом исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года [N 31-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131839) "О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", от 27 апреля 2021 года [N 32-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131841) "О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в Удмуртской Республике", от 7 сентября 2021 года [N 91-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131811) "О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики" |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100034) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |

1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

Приоритетным направлением семейной политики, как на уровне России, так и на уровне Удмуртской Республики, является обеспечение социальных гарантий и улучшение благосостояния семей с детьми, поскольку именно семья представляет наиболее комфортные условия для рождения и воспитания детей, она является связующим звеном между удовлетворением индивидуальных потребностей семьи и обеспечением функционирования семьи в интересах общества. Кроме того, в семье закладываются и основы здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью.

Содержание проблемы:

происходящие в нашей стране глобальные социально-экономические, политические преобразования, коснувшиеся всех областей общественной жизни, наряду с положительными изменениями привели и к росту негативных явлений. Финансовая нестабильность, неуверенность в будущем, существенное изменение ценностей, новые возможности и вызовы приводят к значительному уменьшению способности семьи приспосабливаться к новым обстоятельствам. Проявляется это в демографическом кризисе, социальном неблагополучии семей; ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. Что в свою очередь приводит к серьезному обострению проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. Анализ демографических тенденций показал, что в течение последних десятилетий наибольший вклад в общую смертность населения вносят неинфекционные заболевания, в первую очередь болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и внешние причины. Доказано влияние на здоровье целого ряда социально-экономических и культурных факторов (детерминант здоровья), к которым относятся образ жизни, уровень образования, физическая активность, качество питания, вредные привычки и зависимости, уровень дохода, безработица, социальная изоляция, качество жилья, благоустройство мест обитания, развитие транспорта, доступность медицинской помощи.

Отсутствует возможность решения данных проблем путем применения механизма муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

В Удмуртской Республике, городе Ижевске поддержка семьи, материнства и детства являются приоритетными направлениями государственной социальной политики.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, в 2018 году в городе Ижевске родились 7250 человек, что на 793 человека меньше, чем в 2017 году. Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения в Ижевске в 2018 году составил 11,2, что на 11,1% ниже показателей 2017 года (2017 год - 12,6). Естественный прирост населения в Ижевске в 2018 году уменьшился на 75,1 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 295 человек (2017 год - 1187 чел.).

На 1 января 2019 года в городе проживает 81674 семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Положительным фактором является то, что в 2 раза уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении (в 2015 году - 681 семей, в 2018 году - 344), что составляет менее 0,4% от общего числа семей с детьми в возрасте до 18 лет.

Возрастает число многодетных семей: на 1 января 2019 года в городе проживает 6087 семей данной категории, что на 298 семей больше, чем на начало 2018 года. Отмечается стабильное снижение количества семей с несовершеннолетними родителями (2015 год - 33, 2016 год - 32, 2017 год - 17, 2018 год - 13).

Информация о структуре семей с детьми в возрасте до 18 лет в городе Ижевске в 2015 - 2018 годы представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.2016 | | На 01.01.2017 | | На 01.01.2018 | | На 01.01.2019 | |
| кол-во, ед. | % от общего кол-ва | кол-во, ед. | % от общего кол-ва | кол-во, ед. | % от общего кол-ва | кол-во, ед. | % от общего кол-ва |
| Всего семей с детьми до 18 лет | 98273 | 100 | 93207 | 100 | 93939 | 100 | 81674 | 100 |
| в них детей | 145525 | 100 | 145719 | 100 | 148708 | 100 | 144119 | 100 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - многодетных семей | 4748 | 4,83 | 5792 | 6,21 | 5789 | 6,16 | 6087 | 7,5 |
| в них детей | 15089 | 10,37 | 18282 | 12,55 | 18360 | 12,35 | 19380 | 13,5 |
| - неполных семей | 13642 | 13,88 | 14424 | 15,48 | 14270 | 15,19 | 13583 | 16,6 |
| в них детей | 17241 | 11,85 | 17566 | 12,05 | 18333 | 12,33 | 17115 | 12,2 |
| - семей с несовершеннолетними родителями | 33 | 0,03 | 32 | 0,03 | 17 | 0,02 | 13 | 0,016 |
| в них детей | 33 | 0,02 | 32 | 0,02 | 17 | 0,01 | 14 | 0,01 |
| - семей, находящихся в социально опасном положении | 681 | 0,69 | 557 | 0,60 | 434 | 0,29 | 344 | 0,4 |
| в них детей | 1074 | 0,74 | 918 | 0,63 | 762 | 0,36 | 643 | 0,5 |

Семейная политика в Удмуртской Республике, городе Ижевске ориентирована на повышение общественного престижа семьи с детьми, поддержку различных категорий семей, а также усиление адресной помощи отдельным категориям семей, в том числе многодетным семьям.

В целях оказания помощи многодетным семьям принят [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320) Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей. В рамках указанного закона за счет средств бюджета Удмуртской Республики органами местного самоуправления предоставляется следующие меры по социальной поддержке:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100020) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

1) бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики, в порядке, установленном [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166317) Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года N 68-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики";

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100022) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

2) бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день).

(пп. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100023) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

В Ижевске ежегодно растет число зарегистрированных многодетных семей: в сравнении с 2015 годом их число увеличилось на 22%. В 2018 году количество зарегистрированных многодетных семей по сравнению с 2017 годом возросло на 5%.

Соответственно ежегодно возрастает количество многодетных семей, пользующихся государственной поддержкой. В 2018 году в рамках [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320) Удмуртской Республики N 13-РЗ мерами социальной поддержки воспользовалось 6622 семьи данной категории, что на 6,9% больше, чем в 2017 году (в 2017 году - 6195 семей).

Информация о многодетных семьях города Ижевска, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество зарегистрированных многодетных семей | семей | 4373 | 4967 | 5706 | 6087 |
| Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | семей | 4536 | 5110 | 6195 | 6622 |
| Количество многодетных семей, получивших компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% | семей | 2448 | 2474 | 3205 | 3542 |
| Количество детей из многодетных малообеспеченных семей, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте | человек | 6523 | 7317 | 6900 | 7083 |
| Количество школьников - детей из многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным питанием 1 раз в учебный день | человек | 5493 | 6292 | 7130 | 7682 |
| Количество детей из многодетных малообеспеченных семей в возрасте до 6 лет 6 месяцев, пользующихся бесплатным лекарственным обеспечением | человек | 963 | 1027 | 1223 | 1238 |

В настоящее время [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166317) Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года N 68-РЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики" предусмотрено предоставление земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей. [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=139398) Администрации города Ижевска от 19 января 2012 года N 44 утвержден Порядок об организации предоставления земельных участков на территории муниципального образования "Город Ижевск" для ведения индивидуального жилищного строительства бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающимся в жилых помещениях и не имеющим ранее и (или) в настоящее время земельных участков, используемых для указанных целей. На начало 2018 года Администрацией города сформировано 670 земельных участков для передачи многодетным семьям. Кроме того, семьям этой категории предоставляется безвозмездная субсидия на реконструкцию или приобретение жилого помещения.

В соответствии с действующим законодательством предоставляются меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2019 количество детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемной семье, получающих пособие, составило 1224 чел. (на 01.01.2018 - 1230 чел.). За 2018 год на содержание детей данной категории выплачено денежных средств на сумму 109094,4 тыс. руб. (в 2017 году - 107469,7 тыс. руб.).

Для повышения социального статуса женщины-матери, семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, а также дополнительной государственной защиты материнства и детства в Удмуртской Республике учреждена государственная награда Удмуртской Республики - знак отличия "Материнская слава", предусматривающая выплату единовременного денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей за счет средств бюджета Удмуртской Республики. В 2018 году в городе Ижевске 3 многодетные матери представлены к награждению знаком отличия "Материнская слава". Также в республике для многодетных родителей и одиноких отцов, достойно воспитавших детей, с 2013 году учреждена государственная награда - знак отличия "Родительская слава". В 2018 году 2 супружеские пары города Ижевска награждены знаком отличия Удмуртской Республики "Родительская слава".

С целью объединения усилий различных ведомств в работе с семьями, оказания адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в городе традиционно проводятся социально значимые мероприятия: акции "Семья" и "Семья семье: поможем школьникам". Ежегодно растет количество семей с детьми, получивших различные виды помощи в рамках этих мероприятий.

В акции "Семья" в 2018 году (15 апреля - 1 июля) приняли участие структурные подразделения Администрации города и их подведомственные учреждения, общественные организации, промышленные предприятия. В ходе акции проведено 1399 социально значимых мероприятий для детей и семей, в которых приняли участие более 41 тысячи человек; 5432 семьям были оказаны различные виды помощи, в том числе:

- 3291 семья получила помощь в виде психологических, педагогических, юридических, медицинских консультаций;

- 128 семьям оказана финансовая помощь;

- 2013 семей получили натуральную помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания.

С 15 июля по 30 августа 2018 года в Ижевске проведена благотворительная акция "Помоги собрать ребенка в школу", направленная на оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году. Адресную помощь получили более 9,5 тысячи семей.

В городе осуществляется межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, а также в проведении профилактических мероприятий, предупреждающих безнадзорность и социальное сиротство детей.

Ежегодно в городе Ижевске проводится акция охраны прав детства, целью проведения которой является информирование детей и подростков по правам, свободам и законным интересам ребенка, оперативное оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В 2018 году в рамках акции получили адресную социальную помощь более 500 семей, собраны игрушки для детей онкологического отделения Республиканской клинической детской больницы на сумму 23 тыс. руб., оказана благотворительная помощь воспитанникам Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Ижевска. Подключаются к этой работе и предприятия города. Так, АО "Сактон" оказана благотворительная помощь в виде предоставления школьной формы для 100 будущих первоклассников из многодетных малообеспеченных семей Первомайского района города Ижевска.

Приоритетным и при проведении акции были мероприятия по профилактике кризисных состояний несовершеннолетних (самоубийств и суицидальных попыток). В течение акции прошли 236 мероприятий, направленных на формирование у детей позитивной самооценки, позволяющей адекватно реагировать на стрессовые ситуации и преодолевать жизненные трудности. Охват составил 36014 детей. 432 мероприятия с охватом 37818 чел. проведено для родителей (районные активы, общешкольные собрания и др. формы работы).

Эффективной формой профилактической работы признана операция "Подросток - лето", направленная на предупреждение правонарушений несовершеннолетних в летний период, организацию их досуга и занятости. В 2018 году была организована работа 127 лагерей различной направленности. В организациях дополнительного образования детей работало более 900 объединений. При клубах по месту жительства было создано 16 сводных разновозрастных отрядов для более 470 человек, из них 153 человека - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Для 288 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 50 детей - воспитанников школы-интерната N 15 и Ижевского детского дома был организован отдых на базе загородных оздоровительных лагерей "Лесная страна" и "Лесная сказка".

Участниками городского конкурса "Ижевские каникулы - 2018" стали более 6,5 тысячи детей, из них 488 ребенка в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Положительные результаты занятости детей "группы риска" достигнуты по итогам проекта "Открывая Ижевск", реализованного МБУ "Городской центр профилактики "Подросток". Участниками проекта стали 119 несовершеннолетних, каждому из которых были выданы Паспорта подростка с маршрутом посещения городских мероприятий, а также проездные билеты на общественный транспорт, предоставленные МУП "ИжГЭТ".

В целях обеспечения прав несовершеннолетних граждан на получение образования, предупреждение безнадзорности детей в городе ежегодно проводится акция "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!". В 2017 году в рамках акции организовано 164 межведомственных рейда в семьи учащихся, уклоняющихся от обучения. Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав возбуждено 37 административных дел по [ст. 5.35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495193&dst=100292) КоАП РФ в отношении родителей и иных законных представителей по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по обучению детей. В течение акции благодаря взаимодействию субъектов системы профилактики удалось посадить за парту 23 несовершеннолетних, систематически или длительно не посещающих учебные занятия.

Ежегодно в начале учебного года проводится акция "Первокурсник", направленная на оказание помощи в социализации несовершеннолетних, прибывших на территорию города Ижевска для получения профессионального образования. В 2018 году участниками информационно-просветительских мероприятий стали 5460 студентов из 27 образовательных организаций профессионального образования.

В 2018 году город Ижевск в седьмой раз принял участие в конкурсе "Город - территория детства", организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России. По итогам конкурса Ижевск награжден специальным дипломом "За развитие форм участия детей в принятии решений и защите своих прав".

В школах города внедряются в практику профилактической работы программы и методики, направленные на формирование здорового образа жизни и законопослушного поведения несовершеннолетних, реализуются межведомственные профилактические проекты.

Органами и учреждениями системы профилактики проводится работа по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. В течение 2018 года на контроле комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав находилось 587 семей данной категории, в которых воспитывался 1051 ребенок (в 2017 г. - 577 семей, в них 1066 детей). В отношении 243 семей индивидуальная профилактическая работа по различным основаниям была прекращена, 123 семьи из их числа сняты с учета в связи с улучшением ситуации в семье.

В 2018 году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами внутренних дел, уголовно-исполнительными инспекциями, Городским центром профилактики "Подросток" организовано и проведено: 618 профилактических рейдов по выявлению и предупреждению фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 151 рейд в семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в ходе которых посещено 552 семьи; 74 рейда по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, проверено 95 подростков; 82 рейда по общественным местам концентрации несовершеннолетних, проверено 382 объекта; 87 рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В 2018 году органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Ижевска было выявлено 311 безнадзорных несовершеннолетних, проживающих на территории города (2017 год - 210). Рост выявленных детей данной категории отмечается во всех районах города Ижевска. Основной причиной детской безнадзорности является семейное неблагополучие, продолжающийся рост числа родителей, не исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей. Раннее выявление неблагополучия семей продолжает оставаться задачей N 1.

По данным МВД по Удмуртской Республике, в 2018 году на территории города Ижевска несовершеннолетними совершено 253 преступления, что на 2,8% выше уровня 2017 года (246). Результатом комплексной профилактической работы в 2018 году стало снижение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, среди подростков.

Вместе с тем, актуальным остается вопрос обеспечения безопасности самих несовершеннолетних от преступных посягательств. Из зарегистрированных преступлений против половой свободы и неприкосновенности в 2018 году 84 факта (2017 г. - 86) составляют преступления, связанные с вступлением в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Вопрос предупреждения семейного неблагополучия, жестокого обращения и совершения иных преступлений в отношении детей находится на особом контроле Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Ижевска.

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. Учитывая рост показателя подростковой преступности и комплекса проведенных предупредительных мероприятий, требуется совершенствование подходов в проведении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, привлечение к этой работе граждан и общественных объединений является необходимым условием успешной деятельности по профилактике преступности несовершеннолетних, а также предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних.

Первостепенной задачей является сохранение для ребенка кровной семьи. В 2018 году было лишено родительских прав 189 человек, что на 3,8% больше, чем в 2017 году. В то же время увеличилось число родителей, восстановленных в родительских правах: с 2 человек в 2017 году до 8 человек в 2018 году.

Информация о количестве родителей, лишенных родительских прав и восстановленных в правах, представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего родителей, лишенных родительских прав | 222 | 218 | 182 | 189 |
| Всего детей, отобранных у родителей, лишенных родительских прав | 248 | 244 | 205 | 259 |
| Всего родителей, восстановленных в родительских правах | 10 | 9 | 2 | 8 |

На 1 января 2019 года в городе Ижевске проживает 139954 несовершеннолетних, в том числе 1496 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 1,1% от общего количества несовершеннолетних.

Информация о численности несовершеннолетних города Ижевска и численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2015 - 2018 годы представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 |
| Количество несовершеннолетних, проживающих в городе Ижевске | 132950 | 135817 | 139500 | 139954 [<\*>](#P428) |
| в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей/% от общей численности детского населения города | 1472/1,1 | 1548/1,1 | 1540/1,1 | 1496/1,1 |

--------------------------------

<\*> Оценка, проведенная на основе статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике на 01.01.2019.

Основной формой социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является определение таких детей в замещающие семьи. Наиболее значимыми формами устройства остаются опека и попечительство над ребенком и усыновление. В Ижевске активно развивается институт приемной семьи. В 2018 году в городе вновь создано 8 приемных семей (в 2017 - 3 семьи), в которые передано 11 детей (в 2017 - 5 детей). Общая сумма денежных средств, израсходованных на их обеспечение в 2018 году, составила 21699,65 тыс. руб. (2017 - 20970,5 тыс. руб.). На 01.01.2019 в городе Ижевске функционируют 78 приемных семей, в них воспитывается 143 ребенка (2017 - 75 семьи, 137 детей).

Результатом целенаправленной работы в данной области является постепенное увеличение количества детей-сирот, переданных на воспитание в семьи. Если на 1 января 2013 года в замещающих семьях воспитывалось 80,3% детей-сирот, проживающих в Ижевске, то на 1 января 2019 года - 89,8%.

Информация об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи в городе Ижевске за 2015 - 2018 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, всего | 1282 | 1331 | 1363 | 1356 |
| в % от общей численности детей-сирот | 87,1 | 86 | 88 | 89,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на усыновлении | 101 | 107 | 111 | 116 |
| - в приемной семье | 143 | 137 | 137 | 143 |
| - под опекой | 1075 | 1102 | 1115 | 1097 |

В целях активизации деятельности по устройству детей-сирот в семьи в 2009 году в городе был создан Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Активно ведется информационно-просветительская деятельность с населением. Совершенствуется работа по сопровождению приемных семей. Благодаря проводимой работе в городе прослеживается тенденция увеличения количества приемных семей.

Абзацы шестьдесят девятый - семьдесят четвертый утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100024) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585.

Для проведения мониторинга основных социально-экономических показателей жизни семей с детьми до 18-летнего возраста формируется социальная карта муниципального образования "Город Ижевск". Ежегодно осуществляется подготовка Доклада о положении детей в городе Ижевске, где находят отражение основные тенденции состояния здоровья детей, вопросы образования, воспитания и развития детей, организации досуга, трудовой занятости подростков, положение детей-сирот и детей-инвалидов, состояние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формы социальной помощи семье и детям.

Внедрение эффективных мер государственной поддержки семей с детьми позволило достичь определенных позитивных итогов в укреплении института семьи. Вместе с тем основными проблемами в сфере детства являются распространенность семейного неблагополучия и практики лишения родительских прав, низкая эффективность реабилитационной работы по восстановлению родителей в правах. В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование межведомственной работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, социальному сиротству, развитию семейных форм устройства детей-сирот, включая формирование, обеспечение оказания своевременной комплексной помощи (юридической, медицинской, психологической и социально-педагогической) семьям и детям, в том числе в воспитании, образовании и развитии подопечных детей.

В целях закрепления наметившихся позитивных тенденций в сфере детства предстоит дальнейшее внедрение современных технологий работы с семьями и детьми, в том числе посредством привлечения общественных организаций к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей.

Здоровье населения является неотъемлемой частью общественного богатства и ключевым ресурсом развития общества, а показатели состояния здоровья - важным критерием для развития общества, поэтому профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения - одно из важнейших направлений государственной социальной политики.

Охрана и укрепление здоровья населения является одной из приоритетных задач, в соответствии с которой в настоящее время получило развитие принципиально новое направление деятельности - развитие системы, основанной на формировании культуры здоровья и направленной на профилактику болезней.

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления развитием города Ижевска, средством реализации органами местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" социальной политики, в пределах полномочий, с целью формирования условий для повышения качества жизни населения города, в том числе в вопросах укрепления здоровья населения.

Об эффективно проводимых мероприятиях в этой области свидетельствует ежегодная тенденция к улучшению основных показателей состояния здоровья населения. Начиная с 2007 года в городе Ижевске наблюдалось увеличение рождаемости населения. В 2018 году уровень рождаемости в городе несколько снизился, составив 11,2 на 1000 населения; но при этом оставаясь выше на 2,7% среднего показателя по Удмуртской Республике (10,9 на 1000 населения).

В 2018 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике в городе Ижевске зарегистрировано 6955 случаев смерти (2017 г. - 6856 случаев смерти, 2016 г. - 7161 случай смерти).

В городе Ижевске естественный прирост населения в 2018 году уменьшился на 75,1 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 295 человек (2017 г. - 1187 чел.).

Причинами, формирующими недостаточную динамику демографических показателей в городе Ижевске, как и в целом по региону, являются:

- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте на фоне продолжающегося роста численности граждан старше трудоспособного возраста;

- сокращение числа женщин репродуктивного возраста;

- недостаточная мотивация населения на ведение здорового образа жизни.

Число родившихся, умерших в городе Ижевске, Удмуртской Республике, Российской Федерации на 1000 человек населения в 2016 - 2018 годах представлены в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Город Ижевск [<1>](#P536) | | | Удмуртская Республика [<1>](#P536) | | | Российская Федерация [<2>](#P537) | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Число родившихся | 14,4 | 12,6 | 11,2 [<4>](#P539) | 13,8 | 11,8 | 10,9 | 12,9 | 11,5 | 10,9 |
| Число умерших | 11,2 | 10,6 | 10,7 [<4>](#P539) | 12,6 | 12,0 | 12,0 | 12,9 | 12,4 | 12,4 |
| в т.ч. дети до 1 года [<3>](#P538) | 3,5 | 5,3 | 3,2 [<4>](#P539) | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 6,0 | 5,5 | 5,1 |

--------------------------------

<1> Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

<2> Предварительные данные с официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

<3> На 1000 родившихся живыми.

<4> Расчетные данные исходя из данных Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Из общего числа зарегистрированных в городе Ижевске актов о смерти на 01.01.2019 мужчины составили 50,2%, женщины - 49,8%. Более трети (32,6%) мужчин умерли в трудоспособном возрасте от 18 до 60 лет. Среди женщин основная доля умерших приходится на возрастную группу старше 70 лет (69,4%). В структуре смертности населения города Ижевска:

- первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания - 44,1%;

- на втором месте - онкологические заболевания - 15,4%;

- на третьем месте - несчастные случаи, отравления и травмы - 9,5%.

В Ижевске продолжает быть актуальной проблема неинфекционных заболеваний, причиной которых часто становятся нерациональное питание, гиподинамия, социальный стресс, чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение, употребление психоактивных веществ, социальная изоляция. По данным ВОЗ, здоровье людей зависит на 50% от образа жизни. Безопасное поведение самих людей и безопасная информационная, социальная и городская среда являются самым эффективными и значимыми инструментами профилактики заболеваний.

Образ жизни неразрывно связан с городской политикой в отношении здоровья, степенью информированности, грамотности и ответственности населения в вопросах как собственного здоровья, так и здоровья окружающих. Совместная работа разных ведомств и общественности, направленная на формирование мотивации к здоровью и к самой жизни, может выработать у населения, в первую очередь у детей и молодежи, правильные приоритеты в вопросах охраны здоровья. Это подтверждает имеющийся у города значительный опыт в организации работы по профилактике и охране здоровья.

Город Ижевск с 2000 года аккредитован в европейской сети "Здоровых городов" ВОЗ, работает в сотрудничестве с Европейской сетью Здоровых городов ВОЗ, российской сетью Здоровых городов, использует методические рекомендации, материалы и разработки ВОЗ, участвует в международных проектах, направленных на укрепление здоровья населения города.

В Ижевске отработаны механизмы вовлечения населения в мероприятия по воспитанию культуры здоровья и здорового образа жизни, проводимые в рамках Проекта "Здоровые города" в Ижевске. В них участвует значительное число жителей города, представителей НКО, ученых, журналистов, студентов, школьников и их родителей, пожилых людей.

При проведении социологического исследования по вопросам укрепления здоровья получены следующие результаты:

- горожане отметили, что здоровье людей в большей степени зависит от "образа жизни" (72,5%). На второе место была поставлена "наследственность" (41,2%), далее обозначен "фактор окружающей среды и экология" (29,3%). Замыкает список "состояние медицинского обслуживания" как фактор, влияющий на здоровье (25,2%). Кроме того, опрошенные отметили влияние таких политических составляющих, как "внимание органов государственной и муниципальной власти" к вопросам охраны здоровья населения;

- укреплением и сохранением своего здоровья занимаются 80,7% опрошенных. Большинство респондентов стараются правильно питаться (70,2%). Двигательную активность, занятия физкультурой и спортом отмечают 45,8% опрошенных; увлечены системой закаливания - 13,6%.

Таким образом, проведенные социологические исследования выявили осведомленность населения города о значимости всех факторов на показатели здоровья. Большинство опрошенных возлагают ответственность за свое здоровье на самих себя. В целом горожане удовлетворены состоянием своего здоровья (46,7%) и к ведению здорового образа жизни относятся положительно (62,5%). Жители города понимают, что хорошее здоровье способствует успеху в различных сферах жизнедеятельности человека (85,3%).

Таким образом, благодаря проводимой профилактике неинфекционных заболеваний здоровый образ жизни становится ведущим для многих ижевских семей.

1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере

реализации подпрограммы

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100008) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, в качестве приоритетного определено направление по повышению эффективности государственной поддержки семьи, в том числе:

- создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие программ социального сопровождения и помощи семье в воспитании малолетних детей путем развития детских дошкольных учреждений, профилактики семейного неблагополучия;

- укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности, консолидация действий федеральных, региональных и местных социальных институтов, направленных на решение данной проблемы;

- повышение эффективности и доступности сети социальных служб, деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям;

- совершенствование порядка и процедуры усыновления детей, приема детей в замещающие семьи.

Основными целевыми ориентирами в этой области являются:

- решение проблемы беспризорности;

- преобладание к 2025 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

- формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Цели и задачи государственной политики в сфере защиты прав семьи и детства:

- повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, основанных на международных стандартах прав ребенка и Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о правах детей и социальных услугах, дружественных к детям и семьям;

- обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для их социализации в обществе.

[Концепцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380029&dst=100010) развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. N 520-р, целями и задачами определены:

- создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни;

- снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных;

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института семьи;

- защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы;

- совершенствование механизмов управления органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе расширение практики применения технологий восстановительного подхода с учетом эффективной практики субъектов Российской Федерации;

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактическая направленность в области здоровья граждан обусловлена стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации, определенной "Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493417&dst=101107) развития здравоохранения Российской Федерации" (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640, в которой первостепенная роль, наряду с повышением качества оказываемой медицинской помощи, отводится профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Формирование здорового образа жизни является одним из основных приоритетных проектов Государственной программы, цель которого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью.

Вопросы обеспечения социальной поддержки семей и детей, развития эффективных форм работы с семьей по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, развития и совершенствования института замещающих семей, сохранения жилья и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики заболеваний, формирования новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни нашли свое отражение в [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=100011) социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2025 годы, [Плане](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=102345) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2020 годы, утвержденных решением Городской думы города Ижевска от 14 апреля 2016 года N 150.

В рамках полномочий органа местного самоуправления, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем, определены цель и задачи подпрограммы "Социальная поддержка детей и семей".

Целью подпрограммы является повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение социальной поддержки семей с детьми;

- деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города.

1.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=125756&dst=100006) Администрации г. Ижевска

от 04.12.2020 N 1877)

Достижение цели подпрограммы характеризуется следующими показателями:

1) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассчитывается по формуле:

;

2) снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения. Рассчитывается по формуле:

;

3) увеличение количества многодетных семей;

4) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете. Рассчитывается по формуле:

;

5) увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете. Рассчитывается по формуле:

;

6) снижение смертности населения (без показателя внешних причин).

В качестве индикаторов достижения задач подпрограммы предлагаются следующие показатели:

1) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) количество детей, находящихся в приемной семье;

3) количество детей, находящихся под опекой (попечительством).

Показатели характеризуют состояние семейного неблагополучия, результат организации и проведения межведомственной работы по профилактике социального сиротства на территории муниципального образования в целях обеспечения права ребенка жить и воспитываться в кровной семье;

5) количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки;

6) количество семей, получивших социальную помощь в рамках проведения социально значимых и благотворительных мероприятий;

7) количество выявленных безнадзорных детей;

8) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества, процентов. Рассчитывается по формуле:

;

9) уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности. Рассчитывается на основании данных соцопросов, представленных БУЗ УР "РЦМП МЗ УР", в процентном соотношении от количества опрошенных жителей города Ижевска:

;

10) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей. Рассчитывается на основании данных, представленных медицинскими организациями, в процентном соотношении от общей численности детей города Ижевска:

;

11) охват диспансеризацией взрослого населения. Рассчитывается на основании данных, представленных медицинскими организациями, в процентном соотношении от общей численности взрослого населения города Ижевска:

.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

1.4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020 - 2028 годах.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100040) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

1.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска и соисполнителей мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1.5.1 - 1.5.2. Утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100025) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585.

1.5.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

1.5.4. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми:

абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100041) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416;

- реализация мероприятий по предоставлению безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений;

абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100026) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585;

- реализация мероприятий по предоставлению мер по социальной поддержке многодетных семей (в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320) Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"), в том числе:

1) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программе квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов;

2) утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100026) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585.

1.5.5. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акций охраны прав детства, "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!", "Первокурсник"; операция "Подросток - лето";

- реализация межведомственных профилактических проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми;

- организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- организация и проведение межведомственных рейдов:

1) по местам массового пребывания несовершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции;

3) по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;

4) по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;

- оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без лишения свободы, а также освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы;

- проведение работы по подбору и назначению граждан общественными воспитателями над несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах.

Мероприятие проводится в целях реализации органами местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156431) Удмуртской Республики от 23 июня 2006 года N 29-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100027) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

1.5.6. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни:

- организация проведения мероприятий по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни;

- организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- информирование населения города о способах сохранения и укрепления здоровья, снижения уровня заболеваемости;

- организация проведения заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ижевска.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями не осуществляется, муниципальные задания не доводятся.

1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию программы и утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Привлечение иных источников финансирования (спонсорских средств и грантов) осуществляется в установленном порядке.

1.8. Анализ рисков и меры управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, программных мероприятий, недостижение целевых показателей (индикаторов):

1) финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование подпрограммы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации, плана мероприятий на основании результатов регулярного мониторинга выполнения подпрограммы;

- использование механизмов заключения договорных отношений, формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг с дальнейшим осуществлением контроля за их выполнением;

2) организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- координация взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы;

- полугодовой мониторинг реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

- налаживание административных процедур для снижения данного риска;

3) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров социальной политики;

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценка их значимости.

1.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка

планируемой эффективности ее реализации

Качественным показателем эффективности подпрограммы является укрепление и развитие института семьи, обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы определены ожидаемые результаты подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2028 году) составят:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100042) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 90,1% до 92,3% (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P727);

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100029) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения с 0,9% до 0,83% (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года) [<\*>](#P727);

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100031) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

- увеличение количества многодетных семей с 6652 до 8202 (указан за период с 2019 года по 31 октября 2021 года);

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100032) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

--------------------------------

<\*> Конечные результаты учтены по 31 октября 2021 года в связи с отзывом исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с Законами Удмуртской Республики от 27 апреля 2021 года [N 31-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131839) "О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", от 27 апреля 2021 года [N 32-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131841) "О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в Удмуртской Республике", от 7 сентября 2021 года [N 91-РЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131811) "О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики".

(сноска введена [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100034) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете, с 0,11% до 12,8%;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100044) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

- увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете, с 16,5% до 18,3%;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100046) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

- снижение смертности населения (без показателя внешних причин) с 1070,0 до 1112,4 умершего на 100 тыс. человек.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100047) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=103742) о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100048) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

2. "Социальная поддержка старшего поколения,

иных категорий граждан"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан" |
| Ответственный исполнитель | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Цели | Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан - получателей мер социальной поддержки |
| Задачи | Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100050) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020 - 2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 2948487,29 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  в 2020 году - 305020,90 тыс. рублей;  в 2021 году - 300142,47 тыс. рублей;  в 2022 году - 304994,76 тыс. рублей;  в 2023 году - 332296,67 тыс. рублей;  в 2024 году - 349833,20 тыс. рублей;  в 2025 году - 339082,60 тыс. рублей;  в 2026 году - 339038,90 тыс. рублей;  в 2027 году - 339038,90 тыс. рублей;  в 2028 году - 339038,90 тыс. рублей.  Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100018) Администрации г. Ижевска от 26.03.2025 N 450) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | В результате реализации подпрограммы к 2028 году ожидается достичь следующих результатов:  - увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, с 76634 до 94000;  - 100% исполнения мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100060) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |

2.1. Характеристика состояния сферы деятельности,

в рамках которой реализуется подпрограмма,

в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз

ее развития, а также возможность решения проблем путем

применения механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Одной из особенностей демографической ситуации в Ижевске, как и в Удмуртской Республике в целом, является старение населения и увеличение численности пенсионеров. Разработка и принятие подпрограммы продиктованы необходимостью снижения уровня социальной напряженности и повышения качества жизни социально незащищенных граждан в условиях социально-экономических преобразований.

Число пенсионеров различных категорий в городе Ижевске на 1 января 2019 года - 189584 человека, из них 167099 являются получателями пенсии по старости, что составляет четвертую часть населения города.

Содержание проблемы:

неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты положения значительной части пожилых людей. Проблемы пожилых граждан проявляются в низком совокупном доходе, одиночестве, большинство из них ощущают социальную невостребованность и неприспособленность к новым реалиям жизни. Попадая в разряд пенсионеров, значительное число сограждан, к сожалению, вынуждены отказаться от привычного образа жизни, сложившихся стандартов потребления, снизить уровень социальных и культурных притязаний, перейти в иной социальный статус.

Острота проблем данной категории граждан требует принципиальных решений и целенаправленных действий. В решении этих проблем необходимо межведомственное взаимодействие и координация усилий органов власти и негосударственных организаций.

Отсутствует возможность решения данных проблем путем применения механизма муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Государство предпринимает определенные меры для смягчения негативных проявлений. Средний размер страховой пенсии по старости в Удмуртской Республике в 2018 году составил 14583,62 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости по городу Ижевску составляет 15284,11 рубля, что превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров (прожиточный минимум в 4 квартале 2018 года в расчете на душу населения - 8975 рублей, для пенсионеров - 7318 рублей).

С февраля 2019 страховые пенсии увеличились на 1,07%, с апреля 2019 года индексация социальных пенсий составила 1,02%.

Считать достигнутый размер пенсии оптимальным нельзя, поэтому органами местного самоуправления предпринимается ряд дополнительных мер по оказанию помощи пожилым людям.

В целях оказания социальной поддержки на территории муниципального образования установлен бесплатный проезд в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска:

- пенсионерам города Ижевска, не имеющим федеральных и региональных льгот, достигшим возраста: мужчины - 65 лет и женщины - 60 лет;

- лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (предпенсионеры), социальная поддержка которых не финансируется из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

В рамках нормативных документов, изданных органами местного самоуправления, устанавливаются меры социальной поддержки пенсионерам на проезд в общественном транспорте в различных городах России. К примеру, пенсионеры в Челябинске, получающие пенсию, могут передвигаться при помощи любого вида городского транспорта (кроме такси) бесплатно.

Программа распространяется на следующие категории граждан:

- лица, достигшие возраста, дающего право получения трудовой пенсии, не пользующиеся мерами федеральной или областной социальной поддержкой;

- граждане, не вступившие в пенсионный возраст, доход которых ниже прожиточного минимума, не пользующиеся программами социальной поддержки федерального или областного уровня.

Власти Магнитогорска также ввели индивидуальные условия поддержки населения для жителей города. Так, граждане, получающие пенсию, могут ежемесячно 30 раз бесплатно пользоваться общественным транспортом, а каждая следующая поездка обходится вполовину дешевле стандартного тарифа.

С целью упрощения получения населением муниципальных услуг в Ижевске проводится работа по переходу к их предоставлению в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг. Работает интернет-приемная на официальном сайте органов местного самоуправления города Ижевска, куда горожане могут обратиться по различным вопросам жизнедеятельности.

В городе Ижевске предусмотрена социальная поддержка категории граждан с учетом особых заслуг перед муниципальным образованием. На 1 января 2019 года 49 человек имеют звание "Почетный гражданин города Ижевска". Порядок присвоения звания, меры социальной поддержки Почетных граждан города Ижевска регламентируются решением Городской думы города Ижевска. Звание присваивается за выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное развитие муниципального образования.

В соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=112656&dst=100012) о почетном знаке города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском", утвержденным решением Городской города Ижевска от 21 сентября 2017 года N 383, в 2018 году впервые было проведено награждение почетным знаком "За заслуги перед городом Ижевском". Почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, проживающие в городе Ижевске, за:

- заслуги в сфере общественных отношений, в области экономики, науки, культуры, искусства, образования, спорта, здравоохранения и иных отраслях во благо города Ижевска;

- совершение героического поступка или иного общественно значимого действия, приведшего к спасению людей, культурных или иных ценностей, предотвращению чрезвычайной ситуации на территории города Ижевска.

Ежегодно почетным знаком могут награждаться не более 3 человек, в юбилейный год - не более 5 человек. Награждение почетным знаком осуществляется при жизни физического лица и приурочивается ко Дню города - 12 июня. Награжденному лицу вручаются почетный знак, удостоверение и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

Важное значение имеют меры, предпринимаемые в целях предоставления пожилым людям для активного самовыражения и саморазвития. Использование интеллектуального и духовного потенциала пожилых людей может составить определенную базу для дальнейшего развития общества, позволит улучшить их собственное положение, предоставит возможность для самореализации. В целом в обществе должны быть созданы условия, чтобы социально незащищенные граждане могли сохранять привычный образ жизни и оставались полезными и активными членами общества.

2.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации подпрограммы

Вопросы социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. В утвержденном Плане Администрации города Ижевска по исполнению пунктов Плана мероприятий по реализации поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606, в Удмуртской Республике нашли отражение социальные меры, направленные на увеличение продолжительности жизни, повышение доступа к получению муниципальных услуг в многофункциональных центрах, на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Одной из приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в сфере социальной политики в соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=100011) социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2025 годы, [Планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=102345) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2020 годы, утвержденными решением Городской думы города Ижевска от 14 апреля 2016 года N 150, является оказание и развитие мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, установленных муниципальными правовыми актами.

В рамках полномочий органа местного самоуправления, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере социальной поддержки населения, определены цель и задача подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан - получателей мер социальной поддержки.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующей основной задачи:

- оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан.

2.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=125756&dst=100006) Администрации г. Ижевска

от 04.12.2020 N 1877)

Достижение цели подпрограммы характеризуется следующими показателями:

1) увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска;

2) 100% исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска.

В качестве индикаторов достижения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель:

- количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.

Показатели позволяют оценивать результаты реализации в муниципальном образовании "Город Ижевск" мероприятий, направленных на повышение уровня жизни граждан - получателей дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами и повышение охвата населения мерами социальной поддержки в муниципальном образовании.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020 - 2028 годах.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100065) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

2.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска.

Основное мероприятие в сфере реализации подпрограммы: реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста.

Исполнение данного основного мероприятия позволит реализовать:

- льготы и выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Ижевска".

Муниципальная услуга предоставляется Управлением по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в соответствии с Административным регламентом "Выплата ежемесячного материального вознаграждения и компенсации за жилищные услуги Почетным гражданам города Ижевска, пожизненного ежемесячного пособия жене (мужу) Почетного гражданина города Ижевска после его смерти, а также ежемесячного пособия несовершеннолетним детям Почетного гражданина города Ижевска, оставшимся без попечения родителей";

- единовременные выплаты физическому лицу, награжденному почетным знаком города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском".

В соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=112656&dst=100012) о почетном знаке города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском" Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска выплачивает физическому лицу, награжденному почетным знаком "За заслуги перед городом Ижевском", единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей и заказывает изготовление медалей и удостоверений к почетному знаку "За заслуги перед городом Ижевском";

- осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска.

Проезд по электронной транспортной карте (лимит поездок в месяц - не более 40) предоставляется:

- пенсионерам города Ижевска, не имеющим федеральных и региональных льгот, достигшим возраста: мужчины - 65 лет и женщины - 60 лет;

- лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (предпенсионеры), социальная поддержка которых не финансируется из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

Органом, предоставляющим муниципальную услугу "Предоставление проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска" (далее - Услуга), является Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, которое проводит информационно-разъяснительную работу с жителями города Ижевска об условиях и возможностях предоставления проезда. Исполнителем Услуги является автономное учреждение Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики" (далее - АУ "МФЦ УР"). АУ "МФЦ УР" осуществляет прием и рассмотрение документов от заявителей, подготовку документов для предоставления Услуги, выдачу электронных транспортных карт пенсионера города Ижевска, ведение базы данных получателей Услуги, оформление их личных дел. Конечным результатом предоставления Услуги является выдача электронной транспортной карты пенсионера города Ижевска либо извещение об отказе в предоставлении Услуги. Услуга предоставляется в течение (одного) месяца с момента обращения заявителя в АУ "МФЦ УР" с соответствующим заявлением и документами.

В целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пенсионеров по электронной транспортной карте с апреля 2017 года Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска транспортным предприятиям ежемесячно предоставляются субсидии на основании предоставляемой информации о количестве совершенных поездок по картам пенсионера города Ижевска.

Муниципальными правовыми актами утверждены: Порядок предоставления проезда в городском автомобильном и электрифицированном транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, Положение об электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Ижевск" транспортным предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пенсионеров города Ижевска по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска;

- пенсионное обеспечение работников Поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты города Ижевска.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100066) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями не осуществляется, муниципальные задания не доводятся.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию программы и утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Для реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования (спонсорских средств и грантов) в установленном порядке.

2.8. Анализ рисков и меры управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, программных мероприятий, недостижение целевых показателей (индикаторов):

1) финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование подпрограммы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации на основании результатов регулярного мониторинга выполнения подпрограммы;

- использование механизмов заключения договорных отношений на оказание муниципальных услуг, с дальнейшим осуществлением контроля за их выполнением;

2) организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируются:

- координация взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы;

- полугодовой мониторинг реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

- налаживание административных процедур для снижения данного риска;

3) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров социальной политики;

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценка их значимости.

2.9. Конечные результаты реализации подпрограммы,

оценка планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100068) Администрации г. Ижевска

от 28.03.2023 N 416)

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень жизни старшего поколения - получателей мер социальной поддержки, оказать дополнительные меры социальной помощи и поддержки населению.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы определены ожидаемые результаты подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2028 году) составят:

- увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, с 76634 до 94000;

- 100% исполнения мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=103742) о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ".

3. "Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов

к объектам социальной инфраструктуры на территории

муниципального образования"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования" |
| Ответственный исполнитель | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | Территориальные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска - администрации районов города Ижевска;  Управление образования Администрации города Ижевска;  Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска;  Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска;  Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Цели | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан |
| Задачи | Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100075) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2025 - 2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 19798,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  в 2025 году - 4949,5 тыс. рублей, в том числе субсидия из бюджета Удмуртской Республики - 4900,00 тыс. рублей;  в 2026 году - 4949,5 тыс. рублей, в том числе субсидия из бюджета Удмуртской Республики - 4900,00 тыс. рублей;  в 2027 году - 4949,5 тыс. рублей, в том числе субсидия из бюджета Удмуртской Республики - 4900,00 тыс. рублей;  в 2028 году - 4949,5 тыс. рублей, в том числе субсидия из бюджета Удмуртской Республики - 4900,00 тыс. рублей.  Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100024) Администрации г. Ижевска от 26.03.2025 N 450) | |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | В результате реализации подпрограммы к 2028 году ожидается достичь следующих результатов:  - увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов с 28,0% до 35% |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100085) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |

3.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Общая численность населения Удмуртской Республики составляет более 1500,0 тысячи человек, из них 116,0 тысячи - инвалиды. Это почти 8% от общего количества населения республики, численность инвалидов в Российской Федерации составляет около 10% населения страны.

В городе Ижевске в настоящее время проживает 46120 человек, имеющих инвалидность, среди них 2078 - дети. Согласно данным по региону в Удмуртской Республике наблюдается рост численности граждан с ограниченными возможностями. Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, которая предусматривает создание условий для формирования и устойчивого развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 25 октября 2012 года Конвенция вступила в силу на территории Российской Федерации. Одним из элементов подготовки к ратификации была разработка государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" и государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100023) Администрации г. Ижевска от 29.03.2024 N 525)

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483022) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298) Российской Федерации и [Кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495193) Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Кроме того, к гражданам, которые нуждаются в доступной среде, кроме инвалидов, относятся беременные женщины, пожилые граждане, жители с малолетними детьми, а также граждане, имеющие временные травмы.

Содержание проблемы:

несмотря на существующую правовую основу, формирование доступной среды для инвалидов находится на недостаточном уровне. Результаты социологических исследований, проведенных на территории Российской Федерации, показывают, что 60 процентам граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 48 процентам - при совершении покупок. Две трети респондентов - инвалидов по зрению отмечают трудность или полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха.

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

- несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов - неполнота, недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с нормами международного права, а также рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

- отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том числе при реализации программ и отдельных мероприятий;

- отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Отсутствует возможность решения данных проблем путем применения механизма муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Ижевска <www.izh.ru> сформирован раздел "Доступная среда". В настоящее время в разделе размещена информация:

- о законодательных и нормативных документах, обеспечивающих и регламентирующих создание доступной среды для инвалидов;

- о службе "социальное такси";

- карта социальной доступности города Ижевска;

- а также новости столицы республики по данной тематике.

В городе 66 светофорных объектов оснащены устройствами звукового сопровождения для слабовидящих пешеходов. Для перевозки пассажиров с ограничениями в передвижении транспортными компаниями Ижевска 85 автобусов и 4 троллейбуса для обеспечения доступа инвалидов-колясочников в общественный транспорт оборудованы выдвижными подножками (аппарелью). На городском электрическом транспорте (троллейбусы, трамваи) применяются цветографические таблички с обозначением и номером маршрута для ориентации лиц с ограничениями по зрению. Весь городской автомобильный и электрифицированный пассажирский транспорт общего пользования оборудован автоматизированной системой голосового информирования пассажиров - аудиоинформаторами. На портале геоинформационной справочной системы города IGIS размещена интерактивная карта доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, с помощью которой можно получить информацию с графическим отображением (<https://igis.ru/layer/65>).

Согласно [Положению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136688&dst=100012) о Координационном совете по вопросам деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов при Администрации города Ижевска, утвержденному постановлением Администрации города Ижевска от 20 декабря 2016 года N 437, с 2017 года проводятся заседания Координационного совета по вопросам деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов при Администрации города Ижевска. Заседания позволяют конструктивно обсудить вопросы повышения уровня социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество, определить первоочередные объекты для формирования безбарьерной среды. Совместная работа органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов дает положительные результаты, город постепенно преображается, становится более комфортным для ижевчан.

В течение последних лет много внимания уделяется реконструкции входных групп зданий (с установкой пандусов) государственных и муниципальных учреждений. Ежегодно многие объекты социальной инфраструктуры города (учреждения образования, здравоохранения, культуры, торговли, банковской сферы и пр.) дооборудуются с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (пандусами, поручнями, кнопками вызова). Предъявляются требования по созданию доступности услуг для маломобильных групп граждан и к открывающимся крупным торгово-развлекательным центрам. В результате здесь имеются парковочные места для инвалидов, лифты, бесступенчатые эскалаторы, специально оборудованные туалетные комнаты.

К сожалению, нередко работы проводятся собственниками объектов "для галочки": кнопки вызова располагаются вне зоны доступности человека, входные группы не соответствуют параметрам доступности (трудно открывающиеся двери, узкие дверные проемы для инвалидных колясок, высокие пороги), пандусы не соответствуют установленным нормативам (не соблюдается угол уклона, ширина зоны, не оборудуются поручни, используется скользкое покрытие).

В городе определены парковочные места для транспорта инвалидов более чем у двухсот предприятий торговли, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, учреждений социального обслуживания, у административных и офисных зданий. В связи с тем, что и здесь на сегодняшний день существуют проблемы, районные администрации совместно с активистами общественных объединений продолжают работу с руководителями объектов, предоставляющих услуги населению города, по обеспечению инвалидов местами для парковок личных машин, по устранению нарушений нормативов на уже имеющихся парковочных местах (по количеству мест для инвалидов; ширине парковочного места; расстоянию от входа в здание; наличию разметки; оборудованию специальными знаками; понижению бордюров для съезда на парковку).

На 1 января 2019 года в городе Ижевске функционируют 352 образовательные организации, в том числе 214 дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ), 96 образовательных организаций, 42 клуба по месту жительства, 55 объектов культуры, 24 объекта в сфере физической культуры и спорта, а также 683 объекта в сфере транспорта (остановочные комплексы).

Всеми организациями (образования, культуры, физической культуры и спорта) разработаны и утверждены планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов на 2016 - 2020 годы.

В рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=153062&dst=107680) Удмуртской Республики "Доступная среда" муниципальному образованию "Город Ижевск" предоставлены в 2018 году субсидии из федерального бюджета на расходы для реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Благодаря этому Управлением образования Администрации города Ижевска были выполнены мероприятия, направленные на создание в ряде образовательных учреждений универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом. МБОУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" приобретены индукционная петля, телескопический переносной пандус, 4 стола для рисования песком, выполнены работы по созданию архитектурной доступности для маломобильных групп населения в туалетной комнате.

Органы местного самоуправления в различных городах России выстраивают работу по адаптации социальных объектов. Например, Администрацией города Перми все решения, касающиеся создания доступной среды, принимаются при участии представителей организаций инвалидов. При Администрации города Ижевска существует городской Координационный совет по делам инвалидов, а также рабочая группа при Совете, на которой осуществляется выбор приоритетных объектов, определение необходимого объема работ, обсуждение возможных вариантов адаптации объектов. Представители общественных объединений принимают участие в выездах на объекты, консультируют при проведении работ, участвуют в приемке объектов. Такая работа позволяет Администрации города Перми получать независимую объективную оценку выполняемых мероприятий, адресно планировать работы по приспособлению объектов с учетом потребностей отдельных групп населения. Строительство новых объектов и капитальные ремонты учреждений осуществляются уже с учетом требований доступности. В экспериментальном режиме запущен проект "Желтая линия". В качестве пилотного выбран микрорайон Пролетарский. Планируется создать модель эталона доступного микрорайона, сформировать маршруты движения для маломобильных групп населения, отработать механизмы взаимодействия с организациями различных форм собственности и ведомственной принадлежности. На сегодняшний день в микрорайоне для маломобильных групп населения уже есть детский сад, школа, детская поликлиника и ряд супермаркетов.

Таким образом, с учетом имеющихся задач, возникает необходимость проведения на территории муниципального образования "Город Ижевск" комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающим системный подход к решению проблем инвалидов программно-целевым методом, а также необходимость привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, в том числе средств республиканского бюджета.

3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации подпрограммы

Реализация положений Конвенции о правах инвалидов является одним из приоритетных направлений [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100008) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. В рамках ратификации Конвенции принята государственная программа Российской Федерации "Доступная среда", в Удмуртской Республике утверждена государственная программа "Доступная среда".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100025) Администрации г. Ижевска от 29.03.2024 N 525)

Одной из приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в сфере социальной политики в соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=100011) социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2025 годы, [Планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=102345) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2020 годы, утвержденными решением Городской думы города Ижевска от 14 апреля 2016 года N 150, является продолжение работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100027) Администрации г. Ижевска от 29.03.2024 N 525)

Обеспечение доступной среды является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности тысяч жителей Ижевска и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации. Создание безбарьерного пространства позволит гражданам с ограниченными возможностями реализовать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни города.

В рамках полномочий органа местного самоуправления, с учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере социальной поддержки населения, определены цель и задача подпрограммы.

Целью подпрограммы является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение основной задачи:

- создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

3.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=125756&dst=100006) Администрации г. Ижевска

от 04.12.2020 N 1877)

Достижение цели подпрограммы характеризуется следующими показателями:

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов.

Рассчитывается по формуле:

.

В качестве индикатора достижения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель:

- количество вновь оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации в муниципальном образовании "Город Ижевск" мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

3.4. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2028 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100090) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

3.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Основное мероприятие в сфере реализации подпрограммы: создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования. В рамках данного основного мероприятия запланированы мероприятия:

- адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493424&dst=100025) Российской Федерации "Доступная среда";

- обследование объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов;

- мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемого для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

Исполнение данного основного мероприятия позволит реализовать мероприятия подпрограммы, которые направлены на преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, создание условий для расширения их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни города наравне с другими членами общества. Также мероприятия направлены на адаптацию объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=153062&dst=107680) Удмуртской Республики "Доступная среда".

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также полномочий органов местного самоуправления.

Перечень работ уточняется в рамках бюджетного цикла. Может включать такие мероприятия, как создание в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом; оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта. Для привлечения дополнительных финансовых средств планируется участие муниципального образования "Город Ижевск" в государственной [программе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=153062&dst=107680) Удмуртской Республики "Доступная среда".

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями не осуществляется, муниципальные задания не доводятся.

3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию муниципальной программы и утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Для реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования (спонсорских средств и грантов) в установленном порядке.

3.8. Анализ рисков и меры управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, срыв программных мероприятий, недостижение целевых показателей (индикаторов):

1) финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования, несвоевременного финансирования, с отсутствием софинансирования расходов (из средств регионального, федерального бюджетов) на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации как в городе Ижевске, так в регионе и в стране в целом. Также существует риск неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование подпрограммы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации на основании результатов регулярного мониторинга выполнения подпрограммы;

- использование механизмов заключения договорных отношений с дальнейшим осуществлением контроля за их выполнением;

2) организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- координация взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы;

- полугодовой мониторинг реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

- налаживание административных процедур для снижения данного риска;

3) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров социальной политики;

- мониторинг и оценка исполнения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, выявление факторов риска, оценка их значимости.

3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка

планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100091) Администрации г. Ижевска

от 28.03.2023 N 416)

В результате реализации подпрограммы к 2028 году ожидается достичь следующих результатов:

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов с 28,0% до 35%.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города, а также сформировать позитивное отношение горожан к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=103742) о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ".

4. "Создание условий для реализации

муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
| Ответственный исполнитель | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | Территориальные органы - структурные подразделения;  Администрации города Ижевска - администрации районов города Ижевска;  автономное учреждение Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики" |
| Цели | Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы |
| Задачи | Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска - администраций районов города Ижевска |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100097) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020 - 2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 321892,77 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" по годам реализации муниципальной программы:  в 2020 году - 49256,10 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 41556,32 тыс. рублей;  в 2021 году - 45614,76 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 37789,19 тыс. рублей;  в 2022 году - 19073,39 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 11164,07 тыс. рублей;  в 2023 году - 20087,90 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 11299,79 тыс. рублей;  в 2024 году - 33700,74 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 15488,62 тыс. рублей;  в 2025 году - 38124,32 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 21077,82 тыс. рублей;  в 2026 году - 38678,52 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 21646,32 тыс. рублей;  в 2027 году - 38678,52 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 21646,32 тыс. рублей;  в 2028 году - 38678,52 тыс. рублей, в том числе субвенция из бюджета Удмуртской Республики - 21646,32 тыс. рублей.  Объем средств на реализацию подпрограммы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100030) Администрации г. Ижевска от 26.03.2025 N 450) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | В результате реализации подпрограммы ожидается достичь следующих результатов:  - степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы - 100% |

4.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективной реализации муниципальной программы путем реализации функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, определенных [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=145227&dst=100118) об Управлении по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 31 мая 2007 года N 275.

Государственные полномочия, переданные органу местного самоуправления - Управлению по социальной поддержке населения, делам семьи и охране прав детства Администрации города Ижевска:

абзацы третий - четвертый утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100041) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585;

- обеспечивает управление жилыми помещениями, предоставленными детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по заключению договоров найма специализированного жилого помещения и договоров социального найма жилых помещений, по обеспечению сохранности закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений;

абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100041) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585;

- обеспечивает деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании "Город Ижевск".

Соисполнителями подпрограммы являются:

- территориальные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска - администрации районов города Ижевска;

- автономное учреждение Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики".

Одной из мер социальной поддержки, оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск", является предоставление проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска. С целью реализации мероприятия разработаны Порядок предоставления проезда в городском автомобильном и электрифицированном транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, Положение об электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска".

Прием и рассмотрение документов от заявителей, подготовка документов для предоставления проезда по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, выдача электронной транспортной карты, ведение базы данных пенсионеров, оформление их личных дел осуществляет АУ "МФЦ УР".

Отсутствует возможность решения данных проблем путем применения механизма муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

4.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации подпрограммы

Вопросы социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан и здоровья населения входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. Приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в сфере социальной политики и здравоохранения в соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=100011) социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2025 годы, [Планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84814&dst=102345) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2020 годы, утвержденными решением Городской думы города Ижевска от 14 апреля 2016 года N 150, определены:

абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100042) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585;

- повышение уровня благосостояния старшего поколения;

- создание в городе универсальной среды, обеспечивающей доступность объектов и услуг для маломобильных групп населения;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формирование новых поведенческих стереотипов у населения в отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков физической активности, активного отдыха, снижение уровня распространенности вредных привычек;

абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100042) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585;

- дальнейшее развитие комплекса мер по укреплению института семьи, социальной поддержке семьи и детей.

С учетом положений Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года одним из приоритетов государственной, бюджетной и налоговой политики является: повышение эффективности бюджетных расходов; совершенствование механизма оплаты труда в бюджетном секторе; повышение эффективности государственных инвестиций; повышение энергоэффективности в бюджетном секторе, совершенствование качества управления бюджетным процессом и другие.

С учетом изложенного определены цель и задача подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение основной задачи:

- обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска - администраций районов города Ижевска.

4.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=125756&dst=100006) Администрации г. Ижевска

от 04.12.2020 N 1877)

Достижение цели подпрограммы характеризуется следующими показателями:

- оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=103742) о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100107) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

В качестве индикатора достижения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель:

- уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий.

Рассчитывается на основании достигнутых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий программы.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

4.4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020 - 2028 годах.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100109) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416)

4.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации.

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение функций муниципальных органов. Исполнение данного основного мероприятия позволит реализовать:

- обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства (Центральный аппарат).

Мероприятие направлено на создание условий для реализации полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения". Выполняет задачу повышения уровня качества финансового менеджмента, эффективного управления бюджетными расходами. Кроме прочего, включает в себя выполнение обязательств структурного подразделения по уплате налогов, сборов и иных платежей;

абзацы пятый - десятый утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100043) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (оплата труда, текущие расходы).

Мероприятия регламентируются [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156431) Удмуртской Республики от 23 июня 2006 года N 29-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126290&dst=100015) о муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Удмуртской Республике, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 декабря 2020 года N 623;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100044) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 585)

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Мероприятие регламентируется [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=162004) Правительства Удмуртской Республики от 23 декабря 2013 года N 593 "О порядке расходования и учета средств на предоставление субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, в целях финансового обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- осуществление выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала муниципальных органов (Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства).

Мероприятие регламентируется [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации города Ижевска от 16 июля 2008 года N 534 "Об утверждении Положения об оплате труда и о порядке и условиях стимулирования труда муниципальных служащих Администрации города Ижевска";

- проведение контроля и анализ расходования электрической энергии (нежилое помещение по адресу: ул. С. Ковалевской, 4а);

- проведение контроля и анализ расходования горячего водоснабжения (нежилое помещение по адресу: ул. С. Ковалевской, 4а);

- проведение контроля и анализ расходования холодного водоснабжения (нежилое помещение по адресу: ул. С. Ковалевской, 4а).

Мероприятия регламентируются Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск";

- осуществление мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального образования "Город Ижевск";

- осуществление выгрузки извещений о начислениях в Государственной информационной системе государственных и муниципальных услуг (ГИС ГМП) в полном объеме;

- разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетности;

- проведение мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств;

- контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск".

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в [приложении 1](#P1249) к муниципальной программе.

4.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями не осуществляется, муниципальные задания не доводятся.

4.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию программы и утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Для реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования (спонсорских средств и грантов) в установленном порядке.

4.8. Анализ рисков и меры управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, программных мероприятий, недостижение целевых показателей (индикаторов):

1) финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование подпрограммы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации на основании результатов регулярного мониторинга выполнения подпрограммы;

- использование механизмов заключения договорных отношений с дальнейшим осуществлением контроля за их выполнением;

2) организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- координация взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы;

- полугодовой мониторинг реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

- налаживание административных процедур для снижения данного риска;

3) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров социальной политики;

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценка их значимости.

4.9. Конечные результаты реализации подпрограммы,

оценка планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100110) Администрации г. Ижевска

от 28.03.2023 N 416)

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме выполнить возложенные на муниципальное образование "Город Ижевск" обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

В результате реализации подпрограммы к 2028 году ожидается достичь следующих результатов:

- степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы - 100%.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы определен целевой показатель (индикатор) подпрограммы уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 100 процентов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=103742) о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ и Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ".

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Ижевск"

"Социальная поддержка населения"

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 [N 585](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100046),  от 28.03.2023 [N 416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100116), от 29.03.2024 [N 525](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100034), от 26.03.2025 [N 450](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100035)) |  |

Таблица 1

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100117) Администрации г. Ижевска

от 28.03.2023 N 416)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт |
| МП | Пп | ОМ М | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 03 |  |  | Наименование цели программы: повышение социального благополучия населения, сохранение и укрепление здоровья населения города Ижевска, повышение уровня доступности городской инфраструктуры | | | | | | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 89,8 | 90,1 | 91,5 | 92,3 |
| 2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 1,1 | 0,9 | 0,87 | 0,83 |
| 3. Увеличение количества многодетных семей | семей | 6087 | 6652 | 7465 | 8202 |
| 4. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете | % | 12,0 | 0,11 | 4,0 | 3,8 |
| 5. Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье от общего числа семей, находившихся на учете | % | 9,5 | 16,5 | 15,9 | 15,3 |
| 6. Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1113,4 | 1070,0 | 1179,2 | 1344,7 |
| 7. Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | человек | 72009 | 76634 | 80329 | 83933 |
| 8. 100% исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 17, 8 | 28 | 32 | 28,8 |
| 03 | 1 | 00 00000 | [Подпрограмма 1](#P116). Социальная поддержка семьи и детей | | | | | | | | | | | |
| Наименование цели подпрограммы 1. Повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни | | | | | | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 89,8 | 90,1 | 91,5 | 92,3 |
| 2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 1,1 | 0,9 | 0,87 | 0,83 |
| 3. Увеличение количества многодетных семей | семей | 6087 | 6652 | 7465 | 8202 |
| 4. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете | % | 12,0 | 0,11 | 4,0 | 3,8 |
| 5. Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье от общего числа семей, находившихся на учете | % | 9,5 | 16,5 | 15,9 | 15,3 |
| 6. Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1113,4 | 1070,0 | 1179,2 | 1344,7 |
|  |  | Наименование задачи 1 подпрограммы 1. Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 1496 | 1316 | 1238 | 1179 |
| 2. Количество детей, находящихся в приемной семье | детей | 143 | 138 | 133 | 128 |
| 3. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством | чел. | 1097 | 1048 | 1003 | 960 |
| 03 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 01 02160 | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования ([п. 5 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164253&dst=100788) Закона УР от 06.03.2007 N 2-РЗ) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 6,50 | 19,50 | Количество детей-сирот, прошедших обучение на подготовительных курсах | чел. | 1 | 2 | 1 | 3 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 01 04250 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи ([п. 4 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164253&dst=100570) Закона УР от 06.03.2007 N 2-РЗ) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 20666,31 | 16877,18 | Количество приемных семей | семей | 78 | 82 | 82 | 81 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 01 04260 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) ([п. 3 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164253&dst=100352) Закона УР от 06.03.2007 N 2-РЗ) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 90133,27 | 72103,82 | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), получающих денежные средства | чел. | 1081 | 1030 | 1014 | 943 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 01 06330 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей ([пп. 4.1 п. 4 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164253&dst=100787) Закона УР от 06.03.2007 N 2-РЗ) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 4020,00 | 3400,00 | Количество усыновленных (удочеренных) детей, на содержание которых выплачиваются ежемесячные денежные средства | чел. | 29 | 35 | 34 | 34 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 01 52600 | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью ([ст. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482884&dst=100132) Закона РФ от 19.05.1995 N 81-ФЗ, [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164253) УР от 06.03.2007 N 2-РЗ) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета РФ | 3481,82 | 3482,97 | Количество лишенных родительского попечения детей, переданных на воспитание в семью | чел. | 211 | 188 | 164 | 127 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 02 00000 | Основное мероприятие 2. Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 02 00001 | Организация деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающую семью | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи | чел. | 1240 | 1299 | 1136 | 1088 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 02 00002 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (консультации, встречи, семинары, форумы) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество участников | чел. | 1042 | 1100 | 1110 | 1000 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 02 00003 | Осуществление деятельности по профилактике семейного неблагополучия по возвращению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество детей, возвращенных в кровную семью | чел. | 17 | 24 | 17 | 25 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 03 00000 | Основное мероприятие 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 03 05660 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14.03.2013 N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 3220,98 | 3414,15 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | ед. | 372 | 364 | 443 | 462 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Наименование задачи 2 подпрограммы 1. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми | | | | | | 1. Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | семей | 6622 | 7800 | 8478 | 8864 |
| 2. Количество семей, получивших социальную помощь в рамках проведения социально значимых и благотворительных мероприятий | семей | 30581 | 29729 | 30526 | 21831 |
| 03 | 1 | 04 00000 | Основное мероприятие 4. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 04 00001 | Организация и проведение мероприятий по повышению престижа семьи, пропаганде ценностей семьи и детства, повышению авторитета материнства и родительства в обществе, в том числе за счет привлеченных средств | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество семей, получивших поддержку за счет привлеченных средств | ед. | 5432 | 5624 | 4835 | 5400 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 04 60240 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | УЖКХ | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | Количество договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Р1 00000 | Основное мероприятие Р1. Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Р1 04460 | Реализация мероприятий по предоставлению безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | УЖКХ | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 3591,20 | 2390,20 | Количество многодетных семей, получивших безвозмездные субсидии | семей | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Р1 04340 | Реализация мероприятий по предоставлению мер по социальной поддержке многодетных семей (в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320) УР от 05.05.2006 N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"), в том числе:  1) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программе квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов | УСПиДС, УО, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 80139,55 | 78612,61 | Количество детей, пользующихся бесплатным проездом | чел. | 7083 | 7916 | 7534 | 9059 |
| 2) бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) ([ст. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320&dst=100014) Закона УР от 05.05.2006 N 13-РЗ) | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием  -------------------------------- | чел. | 7682 | 7978 | 10155 | 5324 [<\*>](#P1665) |
| <\*> В связи с принятием Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=346666) от 01.03.2020 N 47-ФЗ обучающиеся начальной школы обеспечиваются один раз в день горячим бесплатным питанием за счет средств бюджетов с 1 сентября 2020 года, исключены из категории предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. Значение показателя с 2018 по 2020 год учтены с 1 по 11 класс, а с 2021 года с 5 по 11 класс |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Наименование задачи 3 подпрограммы 1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | 1. Количество выявленных безнадзорных детей | чел. | 311 | 275 | 237 | 241 |
| 2. Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, от общего количества | % | 4,9 | 5,2 | 4,3 | 3,3 |
| 03 | 1 | 05 00000 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00001 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акций охраны прав детства, "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!", "Первокурсник"; операция "Подросток - лето", проект "Открывая Ижевск" | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска, УО, УКиТ, УФКСиМП | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество человек, принявших участие в мероприятиях | чел. | 14500 | 41293 | 17409 | 81521 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00002 | Реализация межведомственных профилактических проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | УО, УФКСиМП, УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество реализованных проектов | шт. | 5 | 5 | 6 | 6 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00003 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска, УО, УКиТ, УФКСиМП | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации | семей | 364 | 401 | 454 | 415 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00004 | Организация и проведение межведомственных рейдов:  1) по местам массового пребывания не совершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  2) рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции;  3) по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;  4) по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска, УФКСиМП, УО, УМВД по г. Ижевску УФСИН по УР | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество межведомственных рейдов | ед. | 618 | 750 | 587 | 662 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00005 | Оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без лишения свободы, а также освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска, УМВД по г. Ижевску, УФСИН по УР | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество несовершеннолетних, получивших различные виды помощи | чел. | 51 | 45 | 52 | 115 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00006 | Проведение работы по подбору и назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах | КДНиЗП | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество назначенных общественных воспитателей | чел. | 8 | 14 | 23 | 6 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Наименование задачи 4 подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города | | | | | | | 1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности | % | 39,5 | 40,0 | 41,0 | 40,2 |
| 2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, от общей численности детей города Ижевска | % | 97,6 | 98,0 | 81,0 | 90,0 |
| 3. Охват диспансеризацией взрослого населения от общей численности взрослого населения города Ижевска | % | 23,0 | 23,0 | 30,7 | 8,5 |
| 03 | 1 | 06 00000 | Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 06 00001 | Организация проведения мероприятий по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | УСПиДС, УО, УФКСиМП, Администрации районов, БУСО УР, БУЗ УР "РЦМП МЗ УР", НКО (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество участников | тыс. чел. | 302,5 | 302,8 | 302,7 | 303,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 06 63631 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,0 | 0,0 | Количество участников | чел. | 900 | 955 | 1000 | 1100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 06 00002 | Информирование населения города о способах сохранения и укрепления здоровья, снижения уровня заболеваемости | УО, УФКСиМП, УСПиДС, ИАУ | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество мероприятий | ед. | 226 | 250 | 300 | 350 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 06 00003 | Организация проведения заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ижевска | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество заседаний комиссии | ед. | 4 | 9 | 12 | 8 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 00 00000 | [Подпрограмма 2](#P739). Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан | | | | | | | | | | | |
|  |  | Наименование цели подпрограммы 2. Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан - получателей мер социальной поддержки | | | | | | | 1. Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | чел. | 72009 | 76634 | 80329 | 83933 |
| 2. 100% исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Наименование задачи подпрограммы 2. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан | | | | | | | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной помощи | чел. | 68694 | 72261 | 73727 | 75289 |
| 03 | 2 | 01 00000 | Основное мероприятие. Реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 61730 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Ижевска" ([решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165728) Городской думы города Ижевска от 15.12.2016 N 272) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 4218,23 | 4562,13 | Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Ижевска" | чел. | 31 | 28 | 32 | 37 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 61733 | Расходы на изготовление знаков отличия Почетного гражданина города Ижевска | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 80,18 |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 61732 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском" | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 21,49 | 16,76 | Количество граждан города Ижевска, награжденных почетным знаком "За заслуги перед городом Ижевском" | чел. | 3 | 3 | 4 | 3 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 61780 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска ([решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107627) Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 N 517) | УБиООС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 245781,18 | 295483,40 | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | чел. | 68660 | 72230 | 73691 | 75252 |
| Количество поездок, совершенных по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | шт. | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 61782 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска ([решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107627) Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 N 517) | УБиООС | 2020 | Бюджет МО "Город Ижевск" | 55000,00 | 0,00 | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | чел. | - | - | 73691 | - |
| 03 | 3 | 00 00000 | [Подпрограмма 3](#P904). Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 3. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан | | | | | | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 17,8 | 28,0 | 32 | 28,8 |
| Наименование задачи подпрограммы 3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан | | | | | | Количество вновь оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов | ед. | 10 | 1 | 2 | 55 |
| 03 | 3 | 01 00000 | Основное мероприятие. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 01 05170 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493424&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда" | УО | 2020 - 2021 годы | Иной межбюджетный трансферт из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 01 L0270 | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МНГ). Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ. Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.). Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройство, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов. Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493424&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда". Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | УО | 2020 | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 03 | 3 | 01 00002 | Обследование объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Администрации районов города Ижевска, УБиООС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество социальных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | ед. | 8 | 8 | 12 | 55 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 01 00003 | Мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемого для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество обследованных объектов | ед. | 24 | 35 | 42 | 55 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 00 00000 | [Подпрограмма 4](#P1072). Создание условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 4. Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы | | | | | | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наименование задачи подпрограммы 4. Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска - Администраций районов города Ижевска | | | | | | Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение функций муниципальных органов | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 60030 | Обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства (Центральный аппарат) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 7654,31 | 7825,57 | Реализация функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 04410 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (оплата труда, текущие расходы) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 804,76 | 381,43 | Предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 07560 | Организация учета (регистрации) многодетных семей (оплата труда, текущие расходы) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 2374,98 | 1591,30 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 04420 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда, текущие расходы) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 24692,92 | 22313,49 | Доля устроенных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи от общего количества выявленных в текущем году | % | 100 | 100 | 98 | 98,3 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 04350 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (оплата труда, текущие расходы) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 5486,14 | 5451,82 | Количество рассмотренных Комиссиями вопросов по защите прав законных интересов несовершеннолетних | ед. | 131 | 111 | 117 | 104 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 07860 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14.03.2013 N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (оплата труда, текущие расходы) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020 - 2021 годы | Субвенции из бюджета УР | 8197,52 | 8051,15 | Доля жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, пришедших в непригодное для проживания состояние (от общего количества закрепленных жилых помещений) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 60350 | Осуществление выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала муниципальных органов (Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 45,47 | 0,00 | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534 | % | 100 | 0 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00001 | Проведение контроля и анализ расходования электрической энергии (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Снижение в сопоставимых условиях потребления электрической энергии не менее чем на 1% от объема фактически потребленной электрической энергии в 2018 году | кВт.ч | 13306 | 13803 | 16860,0 | 16900,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00002 | Проведение контроля и анализ расходования горячего водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Снижение в сопоставимых условиях потребления горячего водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного горячего водоснабжения в 2018 году | куб. м | 44,9 | 45,4 | 63,0 | 61,7 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00003 | Проведение контроля и анализ расходования холодного водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Снижение в сопоставимых условиях потребления холодного водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного холодного водоснабжения в 2018 году | куб. м | 139,3 | 146,0 | 169,0 | 162,0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00004 | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Исполнение мероприятий плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | % | 100 | 200,3 | 298,3 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00005 | Осуществление мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального образования "Город Ижевск" | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | % | 5,0 | 99,89 | 0 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00006 | Осуществление выгрузки извещений о начислениях в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в полном объеме | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Доля извещений о начислениях, выгруженных в полном объеме в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00007 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетности | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Ожидаемый бюджетный эффект от реализации мероприятий ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | тыс. руб. | 661,6 | 1414,3 | 2164,0 | 926,2 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00008 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Повышение уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 00009 | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | УСПиДС | 2020 - 2021 годы | без финансирования | - | - | Количество проведенных контрольных мероприятий | шт. | 35 | 27 | 7 | 7 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 28.03.2023 N 416) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | 205259,63 | 180300,43 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 205259,63 | 180300,43 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 205259,63 | 180300,43 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 3481,82 | 3482,97 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 201777,81 | 176817,46 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | 305020,90 | 300142,47 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 305020,90 | 300142,47 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 305020,90 | 300142,47 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 305020,90 | 300142,47 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | | | 49256,10 | 45614,76 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 49256,10 | 45614,76 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 49256,10 | 45614,76 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 7699,78 | 7825,57 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 41556,32 | 37789,19 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | | | | | | | 559536,63 | 526057,66 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | 559536,63 | 526057,66 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 559536,63 | 526057,66 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 312720,68 | 307968,04 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 3481,82 | 3482,97 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 243334,13 | 214606,65 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100035) Администрации г. Ижевска

от 26.03.2025 N 450)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | Срок выполнения | | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 (оценка) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |
| МП | Пп | ОМ М | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 03 |  |  | Наименование цели программы: повышение социального благополучия населения, сохранение и укрепление здоровья населения города Ижевска, повышение уровня доступности городской инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете | % | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 |
| 2. Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | % | 13,7 | 17,2 | 20,8 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| 3. Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1068,1 | 1130,0 | 1123,5 | 1112,7 | 1112,6 | 1112,5 | 1112,4 |
| 4. Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | человек | 88138 | 92038 | 95447 | 88000 | 90000 | 92000 | 94000 |
| 5. 100% исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 29,1 | 17,8 | 3,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| 03 | 1 | 00 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#P116). Социальная поддержка семьи и детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование цели подпрограммы 1. Повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете | % | 4,5 | 5,1 | 4,95 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 |
| 2. Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | % | 13,7 | 17,2 | 20,8 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| 3. Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1068,1 | 1130,0 | 1123,5 | 1112,7 | 1112,6 | 1112,5 | 1112,4 |
|  |  | Наименование задачи 1 подпрограммы 1. Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество детей, находящихся в приемной семье |  | - | - | - | - | - | - | - <\*> |
| Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 1 | 03 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 03 05660 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14.03.2013 N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | УСПиДС | | 2022 - 2028 | | Субвенции из бюджета УР | | 2790,02 | | 4379,51 | | | 5582,44 | | 5334,91 | | 3526,32 | | 3526,32 | 3526,32 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | ед. | 420 | 420 | 405 | 490 | 500 | 510 | 520 |
|  |  |  | Наименование задачи 2 подпрограммы 1. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | семей | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Количество семей, получивших социальную помощь в рамках проведения социально значимых и благотворительных акций | семей | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 1 | 04 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 04 60240 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | | УЖКХ | | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | Количество договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | 1 | 04 61735 | Выплата единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному знаком отличия города Ижевска "Семейная доблесть" | | УСПиДС | | 2024 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 75,00 | | | 80,60 | | 80,60 | | 80,60 | 80,60 | Количество семей города Ижевска, награжденных знаком отличия города Ижевска "Семейная доблесть" | семей | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 03 | 1 | 04 61736 | Изготовление знаков отличия города Ижевска "Семейная доблесть" | | УСПиДС | | 2024 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 115,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | Р1 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие Р1. Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Р1 04343 | Реализация мероприятий по предоставлению мер по социальной поддержке многодетных семей (в соответствии с Законом УР от 05.05.2006 N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"), в том числе: бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) ([ст. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320&dst=100014) Закона УР от 05.05.2006 N 13-РЗ) | | УСПиДС, УО | | 2022 - 2024 | | Субвенции из бюджета УР | | 56998,30 | | 67044,80 | | 75767,82 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | чел. | 5616 | 6049 | 7059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | Я2 00000 | Основное мероприятие Я2. Федеральный проект "Многодетная семья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Я2 04343 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций) (в соответствии со [ст. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166320&dst=100014) Закона УР от 05.05.2006 N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") | | УСПиДС, УО | | 2025 - 2028 | | Субвенции из бюджета УР | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 85346,49 | | 79397,01 | | 79397,01 | 79397,01 | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | чел. | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 |
|  |  | Наименование задачи 3 подпрограммы 1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Количество выявленных безнадзорных детей | чел. | 171 | 168 | 178 | 245 | 240 | 235 | 230 |
| 2. Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, от общего количества | % | 4,5 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 03 | 1 | 05 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 05 00001 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акций охраны прав детства, "Каждого ребенка школьного возраста - за парту!", "Первокурсник"; операция "Подросток - лето", проект "Открывая Ижевск" | | УСПиДС, администрации районов города Ижевска, УО, УКиТ, УФКСиМП | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество человек, принявших участие в мероприятиях | чел. | 79390 | 96373 | 71700 | 41800 | 42000 | 42200 | 42400 |
| 03 | 1 | 05 00002 | Реализация межведомственных профилактических проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | | УО, УФКСиМП, УСПиДС, администрации районов города Ижевска | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество реализованных проектов | шт. | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 03 | 1 | 05 00003 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | | УСПиДС, администрации районов города Ижевска, УО, УКиТ, УФКСиМП | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации | семей | 426 | 402 | 378 | 341 | 341 | 331 | 331 |
| 03 | 1 | 05 00004 | Организация и проведение межведомственных рейдов:  1) по местам массового пребывания несовершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  2) рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции;  3) по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;  4) по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | | УСПиДС, администрации районов города Ижевска, УФКСиМП, УО, УМВД по г. Ижевску, УФСИН по УР | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество межведомственных рейдов | ед. | 941 | 882 | 732 | 765 | 768 | 770 | 772 |
| 03 | 1 | 05 00005 | Оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без лишения свободы, а также освобожденным из учреждений уголовно исполнительной системы | | УСПиДС, администрации районов города Ижевска, УМВД по г. Ижевску, УФСИН по УР | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество несовершеннолетних, получивших различные виды помощи | чел. | 110 | 107 | 144 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 03 | 1 | 05 00006 | Проведение работы по подбору и назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах | | КДНиЗП | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество назначенных общественных воспитателей | чел. | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 03 | 1 | Наименование задачи 4 подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности | % | 62,8 | 68,7 | 69,9 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 |
| 2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, от общей численности детей города Ижевска | % | 98,2 | 98,4 | 99,5 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,7 |
| 3. Охват диспансеризацией взрослого населения, от общей численности взрослого населения города Ижевска | % | 27,5 | 36,8 | 48,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 |
| 03 | 1 | 06 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | 06 00001 | Организация проведения мероприятий по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | | УСПиДС, УО, УФКСиМП, администрации районов, БУСО УР, БУЗ УР "РЦМП МЗ УР", НКО (по согласованию) | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество участников | тыс. чел. | 306,3 | 305,4 | 304,5 | 303,2 | 303,3 | 303,4 | 303,5 |
| 03 | 1 | 06 63631 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | | УСПиДС | | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Количество участников | чел. | 1100 | 1176 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| 03 | 1 | 06 00002 | Информирование населения города о способах сохранения и укрепления здоровья, снижения уровня заболеваемости | | УО, УФКСиМП УСПиДС, ИАУ | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | Количество мероприятий | ед. | 420 | 465 | 520 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| 03 | 1 | 06 00003 | Организация проведения заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ижевска | | УСПиДС | | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - |  | Количество заседаний комиссии | ед. | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 03 | 2 | 00 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P739). Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Наименование цели подпрограммы 2. Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан - получателей мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | чел. | 88138 | 92038 | 95447 | 88000 | 90000 | 92000 | 94000 |
| 2. 100% исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Наименование задачи подпрограммы 2. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной помощи | чел. | 77840 | 80528 | 82317 | 84274 | 86300 | 88300 | 90300 |
| 03 | 2 | 01 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Основное мероприятие. Реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 | 01 61730 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Ижевска" ([решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165728) Городской думы города Ижевска от 15.12.2016 N 272) | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 4994,78 | | 5586,35 | | | 6243,77 | | 8125,30 | | 8125,30 | | 8125,30 | | 8125,30 | Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Ижевска" | чел. | 39 | 40 | 42 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 03 | 2 | 01 61733 | Расходы на изготовление знаков отличия Почетного гражданина города Ижевска | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 03 | 2 | 01 61734 | Пенсионное обеспечение работников Поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты города Ижевска" | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 1210,33 | | | 1484,63 | | 1779,60 | | 1779,60 | | 1779,60 | | 1779,60 | Количество работников Поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты города Ижевска", которым назначена пенсия по старости | чел. | 0 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 03 | 2 | 01 61732 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском" | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | | 19,22 | | 34,40 | | 20,70 | | 20,70 | | 20,70 | Количество граждан города Ижевска, награжденных почетным знаком "За заслуги перед городом Ижевском" | чел. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | 2 | 01 61780 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска ([решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107627) Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 N 517) | | УБиООС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 299999,98 | | 325499,99 | | | 342085,58 | | 329113,30 | | 329113,30 | | 329113,30 | | 329113,30 | Количество поездок, совершенных по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | шт. | 15737920 | 16287567 | 18591608 | 15737920 | 15737920 | 15737920 | 15737920 |
| 03 | 3 | 00 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#P904). Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 3. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 29,1 | 17,8 | 3,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| Наименование задачи подпрограммы 3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Количество вновь оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов | ед. | 7 | 12 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 03 | 3 | 01 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 01 05170 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493424&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда" | | УО | 2022 - 2028 | | Иной межбюджетный трансферт из бюджета УР | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
| 03 | 3 | 01 00002 | Обследование объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | | Администрации районов города Ижевска, УБиООС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | Количество социальных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | ед. | 80 | 14 | 33 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 03 | 3 | 01 00003 | Мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемого для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | Количество обследованных объектов | ед. | 68 | 74 | 96 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 03 | 3 | 01 S1550 | Реализация мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | | УСПиДС | 2025 - 2028 | | Иной межбюджетный трансферт из бюджета УР | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 4900,0 | | 4900,0 | | 4900,0 | | 4900,0 | Количество приспособленных объектов в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 49,50 | | 49,50 | | 49,50 | | 49,50 |
| 03 | 4 | 00 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P1072). Создание условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 4. Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы | % | 81,2 | 81,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наименование задачи подпрограммы 4. Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска - администраций районов города Ижевска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий | % | 81,2 | 81,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 00000 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Обеспечение функций муниципальных органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 4 | 01 60030 | Обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства (Центральный аппарат) | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 7909,32 | | 8788,11 | | 12790,48 | | | 13337,3 | | 13323,0 | | 13323,0 | | 13323,0 | Реализация функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | | УСПиДС | 2024 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 10,83 | | | 9,20 | | 9,20 | | 9,20 | | 9,20 | Своевременная уплата налога на имущество | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 04350 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (оплата труда, текущие расходы) | | УСПиДС, администрации районов города Ижевска | 2022 - 2028 | | Субвенции из бюджета УР | | 5526,90 | | 5863,76 | | 8791,35 | | | 10367,40 | | 10935,9 | | 10935,9 | | 10935,9 | Количество рассмотренных Комиссиями вопросов по защите прав законных интересов несовершеннолетних | ед. | 86 | 139 | 137 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 807,41 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 03 | 4 | 01 07860 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14.03.2013 N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (оплата труда, текущие расходы) | | УСПиДС, администрации районов города Ижевска | 2022 - 2028 | | Субвенции из бюджета УР | | 5637,17 | | 5436,03 | | 6697,27 | | | 10710,42 | | 10710,42 | | 10710,42 | | 10710,42 | Доля жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, пришедших в непригодное для проживания состояние (от общего количества закрепленных жилых помещений) | % | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 898,40 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 03 | 4 | 01 60035 | Расходы на ремонт и установку пандуса по адресу: г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 4а | | УСПиДС | 2023 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Обеспечение доступности помещения по адресу: г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 4а, для маломобильных групп населения | % | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 03 | 4 | 01 60130 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | УСПиДС | 2024 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 3700,00 | | | 3700,00 | | 3700,00 | | 3700,00 | | 3700,00 | Количество выданных электронных транспортных карт пенсионера города Ижевска | ед. | 0 | 0 | 6425 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 03 | 4 | 01 60230 | Расходы на исполнение судебных актов | | УСПиДС | 2024 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Снижение количества судебных актов | ед. | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 03 | 4 | 01 60350 | Осуществление выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала муниципальных органов (Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства) | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | Бюджет МО "Город Ижевск" | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534 | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 00001 | Проведение контроля и анализ расходования электрической энергии (нежилое помещение по адресу: ул. С. Ковалевской, 4а) | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Снижение в сопоставимых условиях потребления электрической энергии не менее чем на 1% от объема фактически потребленной электрической энергии в 2018 году | кВт.ч | 12933 | 12905 | 9697 | 12402 | 12278 | 12155 | 12033,5 |
| 03 | 4 | 01 00002 | Проведение контроля и анализ расходования горячего водоснабжения (нежилое помещение по адресу: ул. С. Ковалевской, 4а) | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Снижение в сопоставимых условиях потребления горячего водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного горячего водоснабжения в 2018 году | куб. м | 53 | 34,082 | 58,23 | 41,8 | 41,4 | 41,0 | 40,6 |
| 03 | 4 | 01 00003 | Проведение контроля и анализ расходования холодного водоснабжения (нежилое помещение по адресу: ул. С. Ковалевской, 4а) | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Снижение в сопоставимых условиях потребления холодного водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного холодного водоснабжения в 2018 году | куб. м | 104 | 114 | 103 | 129,9 | 128,6 | 127,3 | 126,0 |
| 03 | 4 | 01 00004 | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Исполнение мероприятий плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 00005 | Осуществление мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального образования "Город Ижевск" | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | % | 100 | 0 | 35 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 03 | 4 | 01 00006 | Осуществление выгрузки извещений о начислениях в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в полном объеме | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Доля извещений о начислениях, выгруженных в полном объеме в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 00007 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетности | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Ожидаемый бюджетный эффект от реализации мероприятий ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | тыс. руб. | 0,1 | 178,6 | 74,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 03 | 4 | 01 00008 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Повышение уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | % | 100 | 91,29 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 4 | 01 00009 | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | УСПиДС | 2022 - 2028 | | без финансирования | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | Количество проведенных контрольных мероприятий | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | | 59788,32 | | 71424,31 | | 81541,16 | | | 90766,00 | | 83007,93 | | 83007,93 | | 83007,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | | | | 59788,32 | | 71424,31 | | 81541,16 | | | 90766,00 | | 83007,93 | | 83007,93 | | 83007,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 59788,32 | | 71424,31 | | 81541,16 | | | 90766,00 | | 83007,93 | | 83007,93 | | 83007,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 190,9 | | | 84,6 | | 84,6 | | 84,6 | | 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | | 59788,32 | | 71424,31 | | 81350,26 | | | 90681,40 | | 82923,33 | | 82923,33 | | 82923,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | | | | 304994,76 | | 332296,67 | | 349833,20 | | | 339082,60 | | 339038,90 | | 339038,90 | | 339038,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | | | | 304994,76 | | 332296,67 | | 349833,20 | | | 339082,60 | | 339038,90 | | 339038,90 | | 339038,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 304994,76 | | 332296,67 | | 349833,20 | | | 339082,60 | | 339038,90 | | 339038,90 | | 339038,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 304994,76 | | 332296,67 | | 349833,20 | | | 339082,60 | | 339038,90 | | 339038,90 | | 339038,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4949,50 | | 4949,50 | | 4949,50 | | 4949,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4949,50 | | 4949,50 | | 4949,50 | | 4949,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4949,50 | | 4949,50 | | 4949,50 | | 4949,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 49,50 | | 49,50 | | 49,50 | | 49,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4900,00 | | 4900,00 | | 4900,00 | | 4900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | | | | | | 19073,39 | | 20087,90 | | 33700,74 | | | 38124,32 | | 38678,52 | | 38678,52 | | 38678,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | | | | 19073,39 | | 20087,90 | | 33700,74 | | | 38124,32 | | 38678,52 | | 38678,52 | | 38678,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 19073,39 | | 20087,90 | | 33700,74 | | | 38124,32 | | 38678,52 | | 38678,52 | | 38678,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 7909,32 | | 8788,11 | | 18212,12 | | | 17046,50 | | 17032,20 | | 17032,20 | | 17032,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | | 11164,07 | | 11299,79 | | 15488,62 | | | 21077,82 | | 21646,32 | | 21646,32 | | 21646,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | | | | | | | | | | 383856,47 | | 423808,88 | | 465075,10 | | | 472922,42 | | 465674,85 | | 465674,85 | | 465674,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | | | | 383856,47 | | 423808,88 | | 465075,10 | | | 472922,42 | | 465674,85 | | 465674,85 | | 465674,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 383856,47 | | 423808,88 | | 465075,10 | | | 472922,42 | | 465674,85 | | 465674,85 | | 465674,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | 312904,08 | | 341084,78 | | 368236,22 | | | 356263,20 | | 356205,20 | | 356205,20 | | 356205,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4900,00 | | 4900,00 | | 4900,00 | | 4900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | | 70952,39 | | 82724,10 | | 96838,88 | | | 111759,22 | | 104569,65 | | 104569,65 | | 104569,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Ижевск"

"Социальная поддержка населения"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАСЕЛЕНИЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 [N 585](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136845&dst=100046),  от 28.03.2023 [N 416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146468&dst=100121), от 29.03.2024 [N 525](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156752&dst=100035), от 26.03.2025 [N 450](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100036)) |  |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | |
| МП | Пп | ОМ/М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 | 2021 |
| 03 | 0 | 00 00000 | Социальная поддержка населения | Всего |  |  |  |  |  | 559536,63 | 526057,66 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 140558,21 | 118716,27 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 |  |  |  |  | 3591,20 | 2390,20 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 300781,18 | 295483,40 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 47383,77 | 47977,96 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 |  |  |  |  | 15367,54 | 14065,18 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 |  |  |  |  | 11088,06 | 9667,58 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 |  |  |  |  | 14422,34 | 13693,82 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 |  |  |  |  | 12859,43 | 12446,28 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 |  |  |  |  | 13484,90 | 11616,97 |
| 03 | 1 | 00 00000 | [Социальная поддержка семьи и детей](#P116) | Всего |  |  |  |  |  | 205259,63 | 180300,43 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 121234,75 | 99162,13 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 |  |  |  |  | 3591,20 | 2390,20 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 47383,77 | 47977,96 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 |  |  |  |  | 8429,86 | 7762,54 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 |  |  |  |  | 5096,34 | 4268,09 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 |  |  |  |  | 7192,26 | 6840,53 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 |  |  |  |  | 5989,59 | 5784,31 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 |  |  |  |  | 6341,86 | 6114,67 |
| 03 | 1 | 01 00000 | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Всего |  | 00 | 00 | 0310100000 |  | 118307,90 | 95883,47 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0310100000 |  | 118307,90 | 95883,47 |
| 03 | 1 | 01 02160 | Расходы на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0310102160 | 300 | 6,50 | 19,50 |
| 860 | 07 | 09 | 0310102160 | 320 | 6,50 | 0,00 |
| 860 | 10 | 04 | 0310102160 | 320 | 0,00 | 19,50 |
| 03 | 1 | 01 04250 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 04 | 0310104250 | 300 | 20666,31 | 16877,18 |
| 310 | 13505,04 | 11023,98 |
| 320 | 7161,27 | 5853,20 |
| 03 | 1 | 01 04260 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 04 | 0310104260 | 310 | 90133,27 | 72103,82 |
| 03 | 1 | 01 06330 | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 04 | 0310106330 | 310 | 4020,00 | 3400,00 |
| 03 | 1 | 01 52600 | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 04 | 0310152600 | 320 | 3481,82 | 3482,97 |
| 03 | 1 | 03 00000 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего |  | 00 | 00 | 0310300000 |  | 2926,85 | 3414,15 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 2926,85 | 3278,66 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 101,10 | 36,71 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 10,19 | 12,24 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 120,12 | 60,66 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 12,10 | 9,63 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 50,62 | 16,25 |
| 03 | 1 | 03 05660 | Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 04 | 0310305660 | 240 | 2926,85 | 3278,66 |
| 320 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 10 | 04 | 0310305660 | 240 | 101,10 | 36,71 |
| 320 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 10 | 04 | 0310305660 | 240 | 10,19 | 12,24 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 10 | 04 | 0310305660 | 240 | 120,12 | 60,66 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 10 | 04 | 0310305660 | 240 | 12,10 | 9,63 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 10 | 04 | 0310305660 | 240 | 50,62 | 16,25 |
| 03 | 1 | 04 00000 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | Всего |  | 00 | 00 | 0310400000 |  | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 00 | 00 | 0310400000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | 04 60240 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 01 | 13 | 0310460240 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | Р1 00000 | Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего |  | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 83730,75 | 81002,81 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 3591,20 | 2390,20 |
| Управление образования | 906 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 47383,77 | 47977,96 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 8328,76 | 7725,83 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 5086,15 | 4255,85 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 7072,14 | 6779,87 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 5977,49 | 5774,68 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 6291,24 | 6098,42 |
| 03 | 1 | Р1 04460 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 10 | 03 | 031Р104460 | 320 | 3591,20 | 2390,20 |
| 03 | 1 | Р1 04340 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Управление образования | 906 | 10 | 04 | 031Р104340 | 600 | 46867,83 | 0,00 |
| 610 | 44133,32 | 0,00 |
| 620 | 2734,51 | 0,00 |
| 14 | 03 | 031Р104340 | 540 | 515,94 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 10 | 04 | 031Р104340 | 810 | 8328,76 | 0,00 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 10 | 04 | 031Р104340 | 810 | 5086,15 | 0,00 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 10 | 04 | 031Р104340 | 810 | 7072,14 | 0,00 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 10 | 04 | 031Р104340 | 810 | 5977,49 | 0,00 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 10 | 04 | 031Р104340 | 810 | 6291,24 | 0,00 |
| 03 | 1 | Р1 04343 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций) | Управление образования | 906 | 10 | 04 | 031Р104343 | 600 | 0,00 | 47977,96 |
| 610 | 0,00 | 44460,04 |
| 620 | 0,00 | 3517,92 |
| 03 | 1 | Р1 04342 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций) | Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 10 | 04 | 031Р104342 | 810 | 0,00 | 7725,83 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 10 | 04 | 031Р104342 | 810 | 0,00 | 4255,85 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 10 | 04 | 031Р104342 | 810 | 0,00 | 6779,88 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 10 | 04 | 031Р104342 | 810 | 0,00 | 5774,68 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 10 | 04 | 031Р104342 | 810 | 0,00 | 6098,43 |
| 03 | 1 | 06 00000 | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | Всего |  | 00 | 00 | 0310600000 |  | 0,00 | 0,00 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0310600000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | 06 63631 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 13 | 0310663631 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | 00 00000 | [Социальная поддержка старшего поколения](#P739), иных категорий граждан | Всего |  |  |  |  |  | 305020,90 | 300142,47 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 4239,72 | 4659,07 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 300781,18 | 295483,40 |
| 03 | 2 | 01 00000 | Реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста | Всего |  | 00 | 00 | 0320100000 |  | 305020,90 | 300142,47 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0320100000 |  | 4239,72 | 4659,07 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 00 | 00 | 0320100000 |  | 300781,18 | 295483,40 |
| 03 | 2 | 01 61730 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Ижевска" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 03 | 0320161730 | 310 | 4218,23 | 4562,14 |
| 03 | 2 | 01 61732 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 03 | 0320161732 | 310 | 21,49 | 16,76 |
| 03 | 2 | 01 61733 | Расходы на изготовление знаков отличия Почетного гражданина города Ижевска | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0320161733 | 240 | 0,00 | 80,17 |
| 03 | 2 | 01 61780 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 10 | 06 | 0320161780 | 240 | 245781,18 | 295483,40 |
| 03 | 2 | 01 61782 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 10 | 06 | 0320161782 | 810 | 55000,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | 00 00000 | [Создание условий беспрепятственного доступа](#P904) инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | Всего |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | 01 00000 | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | Всего |  | 00 | 00 | 0330100000 |  | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования | 906 | 00 | 00 | 0330100000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | 01 05170 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493424&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда" | Управление образования | 906 | 07 | 02 | 0330105170 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 00 00000 | [Создание условий для реализации](#P1072) муниципальной программы | Всего |  |  |  |  |  | 49256,10 | 45614,76 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 15083,74 | 14895,07 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 |  |  |  |  | 6937,68 | 6302,64 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 |  |  |  |  | 5991,72 | 5399,49 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 |  |  |  |  | 7230,08 | 6853,29 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 |  |  |  |  | 6869,84 | 6661,97 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 |  |  |  |  | 7143,04 | 5502,30 |
| 03 | 4 | 01 00000 | Обеспечение функций муниципальных органов | Всего |  | 00 | 00 | 0340100000 |  | 49256,10 | 45614,76 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 15083,74 | 14895,07 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 6937,68 | 6302,64 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 5991,72 | 5399,49 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 7230,08 | 6853,29 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 6869,84 | 6661,97 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 7143,04 | 5502,30 |
| 03 | 4 | 01 60030 | Центральный аппарат | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0340160030 | 000 | 7654,31 | 7825,57 |
| 120 | 7105,94 | 7148,07 |
| 240 | 547,37 | 676,00 |
| 850 | 1,00 | 1,50 |
| 03 | 4 | 01 04410 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 04 | 0340104410 | 000 | 804,76 | 381,43 |
| 120 | 771,96 | 361,43 |
| 240 | 32,80 | 20,00 |
| 03 | 4 | 01 07560 | Организация учета (регистрации) многодетных семей | Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 01 | 04 | 0340107560 | 000 | 448,21 | 311,95 |
| 120 | 365,01 | 305,45 |
| 240 | 83,20 | 6,50 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 01 | 04 | 0340107560 | 000 | 438,20 | 342,31 |
| 120 | 413,80 | 336,01 |
| 240 | 24,40 | 6,30 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 01 | 04 | 0340107560 | 000 | 366,88 | 329,93 |
| 120 | 347,19 | 323,44 |
| 240 | 19,69 | 6,49 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 01 | 04 | 0340107560 | 000 | 535,17 | 312,09 |
| 120 | 416,95 | 307,49 |
| 240 | 118,22 | 4,60 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 01 | 04 | 0340107560 | 000 | 586,52 | 295,02 |
| 120 | 391,52 | 289,14 |
| 240 | 195,00 | 5,88 |
| 03 | 4 | 01 04420 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 04 | 0340104420 | 000 | 1665,43 | 1348,39 |
| 120 | 1589,53 | 1322,28 |
| 240 | 75,90 | 26,11 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 01 | 04 | 0340104420 | 000 | 4633,40 | 4150,81 |
| 120 | 4356,61 | 4042,61 |
| 240 | 276,79 | 108,20 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 01 | 04 | 0340104420 | 000 | 4034,10 | 3569,64 |
| 120 | 3807,00 | 3479,64 |
| 240 | 227,10 | 90,00 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 01 | 04 | 0340104420 | 000 | 5255,79 | 5000,84 |
| 120 | 4984,34 | 4885,02 |
| 240 | 271,45 | 115,82 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 01 | 04 | 0340104420 | 000 | 4304,23 | 4332,38 |
| 120 | 4166,73 | 4215,43 |
| 240 | 137,50 | 116,95 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 01 | 04 | 0340104420 | 000 | 4799,97 | 3911,43 |
| 120 | 4497,17 | 3815,19 |
| 240 | 302,80 | 96,24 |
| 03 | 4 | 01 04350 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 1084,13 | 1068,74 |
| 120 | 1064,76 | 1056,78 |
| 240 | 19,37 | 11,96 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 872,29 | 902,41 |
| 120 | 844,79 | 862,41 |
| 240 | 27,50 | 40,00 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 875,70 | 895,60 |
| 120 | 846,70 | 855,60 |
| 240 | 29,00 | 40,00 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 869,66 | 926,09 |
| 120 | 847,50 | 886,10 |
| 240 | 22,16 | 39,99 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 862,35 | 899,25 |
| 120 | 842,03 | 859,25 |
| 240 | 20,32 | 40,00 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 922,01 | 759,73 |
| 120 | 844,71 | 719,92 |
| 240 | 77,30 | 39,81 |
| 03 | 4 | 01 07860 | Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 3829,64 | 4270,94 |
| 120 | 3680,66 | 4180,71 |
| 240 | 148,98 | 90,23 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 983,78 | 937,47 |
| 120 | 932,78 | 897,57 |
| 240 | 51,00 | 39,90 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 643,72 | 591,94 |
| 120 | 609,72 | 565,94 |
| 240 | 34,00 | 26,00 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 737,75 | 596,43 |
| 120 | 708,50 | 572,06 |
| 240 | 29,25 | 24,37 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 1168,09 | 1118,25 |
| 120 | 1127,53 | 1086,38 |
| 240 | 40,56 | 31,87 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 834,54 | 536,12 |
| 120 | 800,54 | 521,18 |
| 240 | 34,00 | 14,94 |
| 03 | 4 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 13 | 0340160350 | 120 | 45,47 | 0,00 |

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167200&dst=100036) Администрации г. Ижевска

от 26.03.2025 N 450)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | | | | | | |
| МП | Пп | ОМ/М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 03 | 0 | 00 00000 | Социальная поддержка населения | Всего |  |  |  |  |  | 383856,47 | 423808,88 | 465075,10 | 472922,42 | 465674,85 | 465674,85 | 465674,85 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 22170,15 | 26491,36 | 39537,76 | 50127,63 | 48374,04 | 48374,04 | 48374,04 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 299999,98 | 325499,99 | 342085,58 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 56998,30 | 67044,80 | 75767,82 | 85346,49 | 79397,01 | 79397,01 | 79397,01 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 |  |  |  |  | 954,05 | 984,69 | 1622,32 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 |  |  |  |  | 968,85 | 968,90 | 1365,03 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 |  |  |  |  | 973,85 | 1045,66 | 1625,11 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 |  |  |  |  | 990,12 | 818,07 | 1551,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 |  |  |  |  | 801,16 | 955,41 | 1520,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 03 | 1 | 00 00000 | [Социальная поддержка семьи и детей](#P116) | Всего |  |  |  |  |  | 59788,32 | 71424,31 | 81541,16 | 90766,00 | 83007,93 | 83007,93 | 83007,93 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 2790,02 | 4379,51 | 5773,34 | 5415,51 | 3606,92 | 3606,92 | 3606,92 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 56998,30 | 67044,80 | 75767,82 | 85346,49 | 79397,01 | 79397,01 | 79397,01 |
| 03 | 1 | 03 00000 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего |  | 00 | 00 | 0310300000 |  | 2790,02 | 4379,51 | 5582,44 | 5334,91 | 3526,32 | 3526,32 | 3526,32 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0310300000 |  | 2790,02 | 4379,51 | 5582,44 | 5334,91 | 3526,32 | 3526,32 | 3526,32 |
| 03 | 1 | 03 05660 | Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 04 | 0310305660 | 000 | 2790,02 | 4379,51 | 5582,44 | 5334,91 | 3526,32 | 3526,32 | 3526,32 |
| 240 | 2790,02 | 4379,51 | 5582,44 | 5334,91 | 3526,32 | 3526,32 | 3526,32 |
| 03 | 1 | 04 00000 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | Всего |  | 00 | 00 | 0310400000 |  | 0,00 | 0,00 | 190,90 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 |
| 03 | 1 | 04 60240 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 01 | 13 | 0310460240 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 03 | 1 | 04 61735 | Выплата единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному знаком отличия города Ижевска "Семейная доблесть" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 03 | 0310461735 | 000 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 |
| 330 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 |
| 03 | 1 | 04 61736 | Изготовление знаков отличия города Ижевска "Семейная доблесть" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0310461736 | 000 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | Р1 00000 | Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего |  | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 56998,30 | 67044,80 | 75767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования | 906 | 00 | 00 | 031Р100000 |  | 56998,30 | 67044,80 | 75767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | Р1 04343 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций) | Управление образования | 906 | 10 | 04 | 031Р104343 | 000 | 56998,30 | 67044,80 | 75767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 53019,50 | 62142,90 | 69609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 3978,80 | 4901,90 | 6158,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | Я2 00000 | Федеральный проект "Многодетная семья" | Всего |  | 00 | 00 | 031Я200000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85346,49 | 79397,01 | 79397,01 | 79397,01 |
| Управление образования | 906 | 00 | 00 | 031Я200000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85346,49 | 79397,01 | 79397,01 | 79397,01 |
| 03 | 1 | Я2 04343 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций) | Управление образования | 906 | 10 | 04 | 031Я204343 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85346,49 | 79397,01 | 79397,01 | 79397,01 |
| 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78518,79 | 73045,21 | 73045,21 | 73045,21 |
| 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6827,70 | 6351,80 | 6351,80 | 6351,80 |
| 03 | 1 | 06 00000 | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | Всего |  | 00 | 00 | 0310600000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0310600000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | 06 63631 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 13 | 0310663631 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | 00 00000 | [Социальная поддержка старшего поколения](#P739), иных категорий граждан | Всего |  |  |  |  |  | 304994,76 | 332296,67 | 349833,20 | 339082,60 | 339038,90 | 339038,90 | 339038,90 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 4994,78 | 6796,68 | 7747,62 | 9969,30 | 9925,60 | 9925,60 | 9925,60 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 299999,98 | 325499,99 | 342085,58 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 |
| 03 | 2 | 01 00000 | Реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста | Всего |  | 00 | 00 | 0320100000 |  | 304994,76 | 332296,67 | 349833,20 | 339082,60 | 339038,90 | 339038,90 | 339038,90 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0320100000 |  | 4994,78 | 6796,68 | 7747,61 | 9969,30 | 9925,60 | 9925,60 | 9925,60 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 00 | 00 | 0320100000 |  | 299999,98 | 325499,99 | 342085,58 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 |
| 03 | 2 | 01 61730 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Ижевска" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 03 | 0320161730 | 000 | 4994,78 | 5586,35 | 6243,77 | 8125,30 | 8125,30 | 8125,30 | 8125,30 |
| 310 | 4994,78 | 5586,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 0,00 | 0,00 | 6243,77 | 8125,30 | 8125,30 | 8125,30 | 8125,30 |
| 03 | 2 | 01 61732 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска "За заслуги перед городом Ижевском" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 03 | 0320161732 | 000 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 34,40 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 34,40 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| 03 | 2 | 01 61733 | Расходы на изготовление знаков отличия Почетного гражданина города Ижевска | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0320161733 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | 01 61734 | Пенсионное обеспечение работников Поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты города Ижевска" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 03 | 0320161734 | 000 | 0,00 | 1210,33 | 1484,63 | 1779,60 | 1779,60 | 1779,60 | 1779,60 |
| 320 | 0,00 | 1210,33 | 1484,63 | 1779,60 | 1779,60 | 1779,60 | 1779,60 |
| 03 | 2 | 01 61780 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 10 | 06 | 0320161780 | 000 | 299999,98 | 325499,99 | 342085,58 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 |
| 810 | 299999,98 | 325499,99 | 342085,58 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 | 329113,30 |
| 03 | 3 | 00 00000 | [Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов](#P904) к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | Всего |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4949,50 | 4949,50 | 4949,50 | 4949,50 |
| Управление образования | 906 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | 01 00000 | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | Всего |  | 00 | 00 | 0330100000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования | 906 | 00 | 00 | 0330100000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | 01 05170 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493424&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда" | Управление образования | 906 | 07 | 02 | 0330105170 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | 01 S1550 | Реализация мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 13 | 03301S1550 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4949,50 | 4949,50 | 4949,50 | 4949,50 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4949,50 | 4949,50 | 4949,50 | 4949,50 |
| 03 | 4 | 00 00000 | [Создание условий для реализации муниципальной программы](#P1072) | Всего |  |  |  |  |  | 19073,39 | 20087,90 | 33700,74 | 38124,32 | 38678,52 | 38678,52 | 38678,52 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 |  |  |  |  | 14385,35 | 15315,17 | 26016,80 | 29793,32 | 29892,02 | 29892,02 | 29892,02 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 |  |  |  |  | 954,06 | 984,69 | 1622,32 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 |  |  |  |  | 968,85 | 968,9 | 1365,03 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 |  |  |  |  | 973,85 | 1045,66 | 1625,11 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 |  |  |  |  | 990,12 | 818,07 | 1551,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 |  |  |  |  | 801,16 | 955,41 | 1520,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 03 | 4 | 01 00000 | Обеспечение функций муниципальных органов | Всего |  | 00 | 00 | 0340100000 |  | 19073,39 | 20087,90 | 33700,74 | 38124,32 | 38678,52 | 38678,52 | 38678,52 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 14385,35 | 15315,17 | 26016,80 | 29793,32 | 29892,02 | 29892,02 | 29892,02 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 954,06 | 984,69 | 1622,32 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 968,85 | 968,90 | 1365,03 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 973,85 | 1045,66 | 1625,11 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 990,12 | 818,07 | 1551,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 00 | 00 | 0340100000 |  | 801,16 | 955,41 | 1520,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 03 | 4 | 01 60030 | Центральный аппарат | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0340160030 | 000 | 7909,32 | 8788,11 | 12790,48 | 13337,30 | 13323,00 | 13323,00 | 13323,00 |
| 120 | 7188,71 | 7950,83 | 12058,93 | 12124,10 | 12124,10 | 12124,10 | 12124,10 |
| 240 | 719,46 | 837,08 | 731,55 | 1213,20 | 1198,90 | 1198,90 | 1198,90 |
| 850 | 1,15 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0340160091 | 851 | - | - | 10,83 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 03 | 4 | 01 04350 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 838,86 | 1091,02 | 1914,82 | 2036,40 | 2149,40 | 2149,40 | 2149,40 |
| 120 | 824,51 | 1074,08 | 1902,47 | 1996,40 | 2109,40 | 2109,40 | 2109,40 |
| 240 | 14,35 | 16,94 | 12,35 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Администрация Ленинского района города Ижевска | 904 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 954,06 | 984,69 | 1622,32 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 120 | 914,07 | 944,70 | 1583,48 | 1626,20 | 1717,30 | 1717,30 | 1717,30 |
| 240 | 39,99 | 39,99 | 38,84 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Администрация Октябрьского района города Ижевска | 905 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 968,85 | 968,9 | 1365,03 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 120 | 928,85 | 928,90 | 1325,03 | 1626,20 | 1717,30 | 1717,30 | 1717,30 |
| 240 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Администрация Первомайского района города Ижевска | 915 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 973,85 | 1045,66 | 1625,11 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 120 | 933,85 | 1005,66 | 1585,11 | 1626,20 | 1717,30 | 1717,30 | 1717,30 |
| 240 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Администрация Устиновского района города Ижевска | 916 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 990,12 | 818,07 | 1551,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 120 | 973,63 | 778,31 | 1511,24 | 1626,20 | 1717,30 | 1717,30 | 1717,30 |
| 240 | 16,49 | 39,76 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Администрация Индустриального района города Ижевска | 917 | 01 | 04 | 0340104350 | 000 | 801,16 | 955,41 | 1520,24 | 1666,20 | 1757,30 | 1757,30 | 1757,30 |
| 120 | 761,16 | 921,87 | 1481,17 | 1626,20 | 1717,30 | 1717,30 | 1717,30 |
| 240 | 40,00 | 33,54 | 39,07 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 03 | 4 | 01 07860 | Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=168043) Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 04 | 0340107860 | 000 | 5637,17 | 5436,04 | 7595,67 | 10710,42 | 10710,42 | 10710,42 | 10710,42 |
| 120 | 5509,35 | 5329,13 | 7470,72 | 10269,42 | 10269,42 | 10269,42 | 10269,42 |
| 240 | 127,82 | 106,91 | 124,95 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
| 03 | 4 | 01 60035 | Расходы на ремонт и установку пандуса по адресу: г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 4а | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0340160035 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 01 60130 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 14 | 03 | 0340160130 | 000 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| 03 | 4 | 01 60230 | Расходы на исполнение судебных актов | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 10 | 06 | 0340160230 | 000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | 860 | 01 | 13 | 0340160350 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |