Согласован:

Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Чистяков

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск»**

**«Социальная поддержка населения» за 2020 год**

**Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения** | **Расходы, тыс. рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** | **Достижение ожидаемого непосредственного результата** | **Выполнено/не выполнено мероприятие** [**<\*\*\*\*>**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2066) | **Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ М** | **плановый** | **фактический** | **оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату** | **фактические расходы на отчетную дату** [**<\*>**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2062) | **наименование показателя ожидаемого непосредственного результата** | **ед. изм.** | **план** [**<\*\*>**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2063) | **факт** | **% достижения** [**<\*\*\*>**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2064) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 03 | 1 | 00 00000 | **Подпрограмма 1Подпрограмма 1. Социальная поддержка семьи и детей** |
| 03 | 1 | 01 00000 | **Основное мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей** |
| 03 | 1 | 0102160 | Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования (п.5 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 13,00 | 6,50 | 50,0 | Количество детей-сирот, прошедших обучение на подготовительных курсах | чел. | 5 | 1 | 20,00 | Не выполне-но | Отсутствие обращений законных представителей детей -сирот |
| 03 | 1 | 0104250 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи (п.4 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 22214,50 | 20666,31 | 93,03 | Количество приемных семей | семей | 84 | 82 | 97,62 | Не выполне-но | В связи с со-циально – экономичес-кой и эпиде-миологичес-кой ситуа-цией умень-шилось ко-личество граждан, же-лающих взять детей. |
| 03 | 1 | 01 04260 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) (п.3 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 92600,00 | 90133,27 | 97,34 | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), получающих денежные средства | чел. | 1093 | 1014 | 92,77 | Не выполне-но | В связи с со-циально – экономичес-кой и эпиде-миологичес-кой ситуа-цией умень-шилось ко-личество граждан, же-лающих взять детей. |
| 03 | 1 | 01 06330 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей (пп.4.1 п.4 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 4080,00 | 4020,00 | 98,53 | Количество усыновленных (удочеренных) детей, на содержание которых выплачивают-ся ежемесяч-ные денежные средства | чел. | 30 | 34 | 113,33 | Выполне-но |  |
| 03 | 1 | 0152600 | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ст.3 Закона РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Закон УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 6092,90 | 3481,82 | 57,15 | Количество лишенных родительского попечения детей, переданных на воспитание в семью | чел. | 190 | 164 | 86,32 | Не выполне-но | В связи с со-циально – экономичес-кой и эпиде-миологичес-кой ситуа-цией умень-шилось ко-личество граждан, же-лающих взять детей. |
| 03 | 1 | 02 00000 | **Основное мероприятие 2. Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних** |
| 03 | 1 | 02 00001 | Организация деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающую семью  | УСПи ДСАдминистрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | - |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи | чел. | 1255 | 1136 | 90,52 | Не выполне-но | В связи с со-циально – экономичес-кой и эпиде-миологичес-кой ситуа-цией умень-шилось ко-личество граждан, же-лающих взять детей. |
| 03 | 1 | 02 00002 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (консультации, встречи, семинары, форумы) Мероприятие 2 (расшифровка содержания мероприятия) | УСПи ДСАдминистрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | - |  |  | Количество участников | чел. | 1110 | 1110 | 100,00 | Выполне-но |  |
| 03 | 1 | 02 00003 | Осуществление деятельности по профилактике семейного неблагополучия по возвращению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью | УСПи ДС, Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | - |  |  | Количество детей, возвращенных в кровную семью | чел. | 18 | 17 | 94,44 | Не выполне-но | В одной семье не устранены условия, препятствующие возвращен-ию ребенка. |
| 03 | 1 | 0300000 | **Основное мероприятие 3. Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 03 | 1 | 0305660 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03. 2013№ 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 3945,70 | 3245,29 | 82,25 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | ед. | 392 | 443 | 113,01 | Выполне-но |  |
| 03 | 1 | 04 00000 | **Основное мероприятие 4. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми** |
| 03 | 1 | 04 00001 | Организация и проведение мероприятий по повышению престижа семьи, пропаганде ценностей семьи и детства, повышению авторитета материнства и родительства в обществе, в том числе за счет привлеченных средств | УСПи ДС, Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Количество семей, получивших поддержку за счет привлеченных средств | ед. | 5600 | 4835 | 86,34 | Не выполне-но | Ограничение проведения массовых мероприятий в период пандемии |
| 03 | 1 | 04 60240 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | УЖКХ | 2020-2025 | 2020 | 4,00 | 0,00 |  | Количество договоров | шт. | 1 | 0 | 0,00 | Не выполне-но | Обращений граждан не поступало |
| 03 | 1 | Р1 00000 | **Основное мероприятие Р1. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** |
| 03 | 1 | Р1 04460 | Реализация мероприятий по пре-доставлению безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | УЖКХ | 2020-2025 | 2020 | 3591,20 | 3591,20 | 100,0 | Количество многодетных семей, получивших безвозмездные субсидии | Се-мей | 1 | 1 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | Р1 04340 | Реализация мероприятий по предоставлению мер по социальной поддержке многодетных семей (в соответствии с Законом УР от 05.05. 2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»), в том числе:1)компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программе квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов | УСП и ДС, УО, Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 32338,60 | 32755,77 | 101,29 | Количество детей, пользующихся бесплатным проездом | чел | 7200 | 7534 | 104,64 | Выполнено |  |
|  |  |  | 2) бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) (ст.3 Закона УР от 05. 05.2006 № 13-РЗ) |  | 2020-2025 | 2020 | 52273,40 | 47383,78 | 90,65 | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | чел | 7800 | 10155 | 130,19 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0500000 | **Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |
| 03 | 1 | 0500001 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акций охраны прав детства, «Каждого ребенка школьного возраста – за парту!», «Первокурсник»; операция «Подросток – лето», проект «Открывая Ижевск» | УСП и ДС, Администрации районов города Ижевска, УО,УКиТ, УФКСиМП | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество человек, принявших участие в мероприятиях | чел. | 41300 | 17409 | 42,15 | Не выполне-но | В связи с введением ограничи-тельных мер в условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции |
| 03 | 1 | 0500002 | Реализация межведомственных профилактических проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | УО,УФКСиМП,УСП и ДС,Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество реализованных проектов | Шт. | 6 | 6 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0500003 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | УСП и ДС, Администрации районов города Ижевска, УО ,УКиТУФКС и МП | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации | семей | 391 | 454 | 116,11 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0500004 | Организация и проведение межведомственных рейдов:1) по местам массового пребывания не совершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;2) рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции; 3) по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;4) по месту жительства несовершенно-летних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | УСПиДС,Администрации районов города Ижевска,УФКСиМП,УО, УМВД по г. ИжевскуУФСИН по УР | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество межведомственных рейдов | ед. | 752 | 587 | 78,06 | Не выполне-но | В связи с введением ограничи-тельных мер в условиях предупреждения распростра-нения новой короновирусной инфекции |
| 03 | 1 | 0500005 | Оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без лишения свободы, а также освобожденным из учреждений уголовно-исполни-тельной системы | УСП и ДС, Администрации районов города Ижевска,УМВД по г. ИжевскуУФСИН по УР | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество несовершеннолетних, получивших различные виды помощи | чел. | 52 | 52 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0500006 | Проведение работы по подбору и назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах | КДН иЗП | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество назначенных общественных воспитателей | Чел. | 14 | 23 | 164,29 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0600000 | **Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни** |
| 03 | 1 | 0600001 | Организация проведения мероприятий по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | УСПиДС, УО, УФКСиМП, Администрации районов. БУСО УР, БУЗ УР «РЦМП МЗУР», НКО (по согласованию) | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество участников | тыс. чел | 302,7 | 302,7 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0663631 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни  | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество участников | Чел. | 1000 | 1000 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0600002 | Информирование населения города о способах сохранения и укрепления здоровья, снижения уровня заболеваемости | УО, УФКСиМПУСПиДС, ИАУ | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 300 | 300 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 1 | 0600003 | Организация проведения заседаний са-нитарно-противо-эпидемической комиссии Администрации города Ижевска | УСПиДС | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество заседаний комиссии | Ед. | 4 | 12 | 100,00 | Выполнено |  |
| **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 217153,30 | 205283,94 | 94,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 217153,30 | 205283,94 | 94,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | 6092,90 | 3481,82 | 57,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 211056,40 | 201802,12 | 95,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 0000000 | **Подпрограмма 2. Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан** |
| 03 | 2 | 0100000 | **Основное мероприятие. Реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста** |
| 03 | 2 | 0161730 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ижевска» (решение Городской думы города Ижевска от 15.12.2016 № 272) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 4603,00 | 4218,23 | 91,64 | Количество граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Ижевска» | Чел. | 30 | 32 | 106,67 | Выполнено |  |
| 03 | 2 | 0161732 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска «За заслуги перед городом Ижевском | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 27,10 | 21,49 | 79,30 | Количество граждан города Ижевска, награжденных почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском» | Чел. | 3 | 4 | 133,33 | Выполнено |  |
| 03 | 2 | 0161780 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска (решение Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 № 517) | УБ и ООС | 2020-2025 | 2020 | 250000,00 | 245781,17 | 98,31 | Количество пенсионеров, воспользовав-шихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Чел. | 74230 | 73691 | 99,27 | Не выполне-но | В связи с введением ограничи-тельных мер в условиях предупреждения распростра-нения новой короновирусной инфекции |
| 03 | 2 | 0161782 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска (решение Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 № 517) | УБ и ОС | 2020-2025 | 2020 | 55000,00 | 55000,00 | 100,00 | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Чел. | 74230 | 73691 | 99,27 | Не выполне-но | В связи с введением ограничи-тельных мер в условиях предупреждения распростра-нения новой короновирусной инфекции |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 309630,10 | 305020,89 | 98,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 309630,10 | 305020,89 | 98,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 309630,10 | 305020,89 | 98,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 0000000 | **Подпрограмма 3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования** |
| 03 | 3 | 0100000 | **Основное мероприятие. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования** |
| 03 | 3 | 0105170 | Адаптация объектов социальной инфра-структуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | УО | 2020-2025 | 2020 | 0,00 |  |  | Количество общеобразова-тельных и дошкольных образователь-ных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | Ед. | 2 | 0 | 0 | Не выполне-но | В виду отсутствия финансовых средств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |
| 03 | 3 | 01L0270 | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МНГ). Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ. Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.). Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройство, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов. Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | УО | 2020-2025 | 2020 | 52,70 | 0,00 |  | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | Ед. | 1 | 0 | 0 | Не выполне-но | Объект передан в собствен-ность Удмуртской Республики (ГКОУ УР "Школа № 256") |
| 03 | 3 | 0100002 | Обследование объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Администрации районов города Ижевска, УБиООС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Количество социальных учреждений в которых организована безбарьерная среда | Ед. | 15 | 12 | 80,00 | Не выполне-но  | В связи с введением ограничи-тельных мер в условиях предупреждения распростра-нения новой короновирусной инфекции |
| 03 | 3 | 0100003 | Мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемого для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | УСПиДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Количество обследованных объектов | Ед. | 36 | 42 | 116,67 | Выполнено |  |
| **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 52,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 52,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 52,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 0000000 | **Подпрограмма 4.** [**Создание условий для реализации муниципальной**](#P1362) **программы** |
| 03 | 4 | 0100000 | **Основное мероприятие. Обеспечение функций муниципальных органов** |
| 03 | 4 | 0160030 | Обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства (Центральный аппарат) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 7122,10 | 7619,41 | 106,98 | Реализация функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в полном объеме. | % | 100 | 100 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0104410 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (оплата труда, текущие расходы) | УСПи ДС | 2020-2025 | 2020 | 887,70 | 804,76 | 90,66 | Предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0107560 | Организация учета (регистрации) многодетных семей (оплата труда, текущие расходы) | УСПи ДС,Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 2498,90 | 2374,98 | 95,04 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | % | 100 | 100 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0104420 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда, текущие расходы) | УСПи ДС,Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 27766,00 | 24692,92 | 88,93 | Доля устроенных детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи от общего количества выявленных в текущем году | % | 100 | 98 | 98,00 | Не выполне-но | В связи с со-циально – экономичес-кой и эпиде-миологичес-кой ситуа-цией умень-шилось ко-личество граждан, же-лающих взять детей. |
| 03 | 4 | 0104350 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (оплата труда, текущие расходы) | УСП и ДС,Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 5785,50 | 5481,74 | 94,75 | Количество рассмотренных Комиссиями вопросов по защите прав законных интересов несовершеннолетних | ед. | 132 | 117 | 88,64 | Не выполне-но | В связи с введением ограничи-тельных мер в условиях предупреждения распрос-транения но-вой короно-вирусной инфекции |
| 03 | 4 | 0107860 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 №8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (оплата труда, текущие расходы) | УСП иДС,Администрации районов города Ижевска | 2020-2025 | 2020 | 10613,80 | 8225,72 | 77,50 | Доля жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, при-шедших в непригодное для проживания состояние (от общего количества закрепленных жилых помещений) | % | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0160350 | Осуществление выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала муниципальных органов (Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства) | УСП и ДС | 2020-2025 | 2020 | 44,10 | 45,47 | 103,11 | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 № 534 | % | 100 | 100 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0100001 | Проведение контроля и анализ расходования электрической энергии (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСП иДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Снижение в сопоставимых условиях потребления электрической энергии не менее чем на 1% от объема фактически потребленной электрической энергии в 2018 году | кВт.ч | 13041 | 16860,00 | 70,7277,35 | Не выполне-но | Увеличение объема рабочего времени, в связи с участием в проведении федеральных мероприятий, а также мероприятий в условиях пандемии. |
| 03 | 4 | 0100002 | Проведение контроля и анализ расходования горячего водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСП иДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Снижение в сопоставимых условиях потребления горячего водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного горячего водо-снабжения в 2018 году | куб.м | 44,0 | 63,0 | 56,8269,84 | Не выполне-но | Увеличение объема рабочего времени, в связи с участием в проведении федеральных мероприятий, а также мероприятий в условиях пандемии. |
| 03 | 4 | 0100003 | Проведение контроля и анализ расходования холодного водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСП иДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Снижение в сопоставимых условиях потребления холодного водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного холодного водоснабжения в 2018 году | куб.м | 136,6 | 169,0 | 76,2880,47 | Не выполне-но | Увеличение объема рабочего времени, в связи с участием в проведении федеральных мероприятий, а также мероприятий в условиях пандемии. |
| 03 | 4 | 0100004 | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | УСП иДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Исполнение мероприятий плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | % | 100 | 298,3 | 100,00 | Выполне-но |  |
| 03 | 4 | 0100005 | Осуществление мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального образования «Город Ижевск» | УСП и ДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | % | 5,0 | 0 | 0,00 | Не выполнено | Дебиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 6,08 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 100,08 руб. Дебиторская задолженность является текущей по расчетам с подотчетными лицами по выданным авансам на оплату транспортных услуг по транспортной карте. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2020 году сотрудниками Управления были сокращены поездки в служебных целях, в результате чего по состоянию на 01.01.2021 образовался остаток выданных авансов. |
| 03 | 4 | 0100006 | Осуществление выгрузки извещений о начислениях в Государствен-ной информационной системе государствен-ных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в полном объеме | УСП и ДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Доля извещений о начислениях, выгруженных в полном объеме в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) | % | 100 | 100 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0100007 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетности | УСП иДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Ожидаемый бюджетный эффект от реализации мероприятий ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | тыс. руб. | 0,7 | 2164,0 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0100008 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств | УСП иДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Повышение уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | % | 87,5 | 87,5 | 100,00 | Выполнено |  |
| 03 | 4 | 0100009 | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципально-го образования «Город Ижевск» | УСП и ДС | 2020-2025 | 2020 |  |  |  | Количество проведенных контрольных мероприятий | шт. | 27 | 7 | 25,93 | Не выполне-но | Изменение федерально-го законодательства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 54718,10 | 49245,00 | 89,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 54718,10 | 49245,00 | 89,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 7166,20 | 7664,88 | 98,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 47551,90 | 41580,12 | 87,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 581554,20 | 559549,83 | 97,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 581554,20 | 559549,83 | 97,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 316853,00 | 312685,78 | 99,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | 6092,90 | 3481,82 | 57,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 258608,30 | 243382,23 | 94,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия в отчетном году, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода, всего - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период).

<\*\*> Плановые значения показателей ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующего на дату 31 октября отчетного финансового года.

<\*\*\*> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100.

Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: ((план - факт) / план) x 100 + 100.

<\*\*\*\*> Мероприятие считается выполненным в случае достижения ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия.

Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,

материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

Сергеева Т.Ю.

Тенсина М.О.

Мачехина Е.К.

722-707

**Форма 5. Отчет о достигнутых значениях показателей**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды аналитической программной классификации** | **N п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значения показателя** | **Исполнение плана за отчетный год, %** | **Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, %** [**гр. 8**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2304) **/** [**гр. 6**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2302) **x 100** | **Обоснование отклонений значений показателя** |
| **МП** | **Пп** | **факт за год, предшествующий отчетному** | **план на отчетный год** [**<\*>**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2524) | **факт за отчетный период** | **для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений** [**гр. 8**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2304) **/** [**гр. 7**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2303) **x 100** | **для показателей с желаемой тенденцией снижения значений ((**[**гр. 7**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2303) **-** [**гр. 8**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2304)**) /** [**гр. 7**](file:///%5C%5CSERVUSPN%5CPublic%20docs%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%202019-2021%5C2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%2814806123%20v1%29.DOCX#P2303)**) x 100 + 100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 03 |  |  | **Наименование цели программы: Повышение социального благополучия населения, сохранение и укрепление здоровья населения города Ижевска, повышение уровня доступности городской инфраструктуры** |
|  |  | 1 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90,1 | 91,9 | 91,5 | 99,56 |  | 101,55 | Уменьшение количества желающих взять ребенка на воспитание |
|  |  | 2 | Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 0,9 | 1,09 | 0,87 |  | 120,18 | 96,66 | Уменьшение количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | 3 | Увеличение количества многодетных семей | семей | 6652 | 6700 | 7465 | 111,42 |  | 112,22 | Увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 4 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете | % | 0,11 | 12,2 | 4,0 | 32,79 |  | 3 636,36 | Показатель зависит от приобретения квартир Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики |
|  |  | 5 | Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | % | 16,5 | 16,8 | 15,9 | 94,64 |  | 96,36 | Увеличение количества родителей (законных представителей, которые не исполняют (ненадлежащим образом исполняют) обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, защите прав и законных интересов несовершеннолетних; злоупотребляют спиртными напитками; употребляют наркотические средства и (или) психотропных веществ без назначения врача |
|  |  | 6. | Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел | 1070,0 | 1113,2 | 1179,2 | - | 94,07 | 110,2 | Рост смертности населения обусловен неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в течении 2020 года. |
|  |  | 7 | Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | человек | 76634 | 78000 | 80329 | 102,99 |  | 104,82 | Рост числа пенсионеров |
|  |  | 8 | 100 % исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100,00 |  |
|  |  | 9 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 28 | 28,1 | 32 | 113,88 |  | 114,29 |  |
| 03 | 1 | 0000000 | **Подпрограмма 1. Социальная поддержка семьи и детей** |
|  |  |  | **Наименование цели подпрограммы 1.Повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни** |
| 1 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90,1 | 91,9 | 91,5 | 99,56 |  | 101,55 | Уменьшение количества желающих взять ребенка на воспитание |
| 2 | Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 0,9 | 1,09 | 0,87 |  | 120,18 | 96,66 | Уменьшение количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3 | Увеличение количества многодетных семей | семей | 6652 | 6700 | 7465 | 111,42 |  | 112,22 | Увеличение количества многодетных семей |
| 4 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете | % | 0,11 | 12,2 | 4,0 | 32,79 |  | 3 636,36 | Показатель зависит от приобретения квартир Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики |
| 5 | Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | % | 16,5 | 16,8 | 15,9 | 94,64 |  | 96,36 | Увеличение количества родителей (законных представителей, которые не исполняют (ненадлежащим образом исполняют) обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, защите прав и законных интересов несовершеннолетних; злоупотребляют спиртными напитками; употребляют наркотические средства и (или) психотропных веществ без назначения врача |
| 6 | Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1070,0 | 1113,2 | 1179,2 | - | 94,07 | 110,2 | Рост смертности населения обусловен неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в течение 2020 года. |
|  | **Наименование задачи 1 подпрограммы 1.Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 1316 | 1480 | 1241 |  | 116,15 | 94,30 | Уменьшение количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2 | Количество детей, находящихся в приемной семье | детей | 138 | 163 | 133 |  | 118,40 | 96,38 | Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3 | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | чел. | 1048 | 1050 | 1003 |  | 104,48 | 95,71 | Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | **Наименование задачи 2 подпрограммы 1. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми** |
|  |  | 1 | Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | семей | 7800 | 6700 | 8478 | 126,54 |  | 108,69 | Увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 2 | Количество семей, получивших социальную помощь в рамках проведения социально значимых и благотворительных мероприятий | семей | 29729 | 29800 | 30526 | 102,44 |  | 102,68 | Увеличение благотворительной помощи в период пандемии |
|  |  |  | **Наименование задачи 3 подпрограммы 1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |
|  |  | 1 | Количество выявленных безнадзорных детей | Чел. | 275 | 270 | 237 |  | 112,22 | 86,18 |  |
|  |  | 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых несовершенно-летними, от общего количества | % | 5,2 | 4,8 | 4,3 |  | 110,42 | 82,69 |  |
| 03 | 1 |  | **Наименование задачи 4 подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города** |
|  |  | 1 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности | % | 40,0 | 39,8 | 41,0 | 103,01 | - | 102,50 |  |
|  |  | 2 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, от общей численности детей города Ижевска | % | 98,0 | 98,1 | 81 | 82,57 | - | 82,65 | В 2020 году в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции профилактические осмотры несовершеннолетних проводились только с января по март и с августа по декабрь. |
|  |  | 3 | Охват диспансеризацией взрослого населения, от общей численности взрослого населения города Ижевска | % | 23,0 | 23,2 | 9,3 | 40,08 | - | 40,43 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические осмотры в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции проводилась с января по март и с августа по сентябрь. |
| 03 | 2 | 0000000 | **Подпрограмма 2. Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан** |
|  |  |  | **Наименование цели подпрограммы 2. Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан – получателей мер социальной поддержки** |
| 1 | Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Чел. | 76634 | 78000 | 80329 | 102,99 |  | 104,82 | Рост числа пенсионеров |
| 2 | 100 % исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | **Наименование задачи подпрограммы 2. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан** |
|  | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной помощи | чел. | 72261 | 74263 | 73727 | 99,28 |  | 102,03 |  |
| 03 | 3 | 0000000 | **Подпрограмма 3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования** |
|  |  |  | **Наименование цели подпрограммы 3. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан**  |
| 1 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 28 | 28,1 | 32 | 113,88 |  | 114,29 |  |
|  | **Наименование задачи подпрограммы 3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан** |
|  | Количество вновь оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов | ед. | 1 | 5 | 2 | 40,00 |  | 200,00 | Отсутствие финансирования |
| 03 | 4 | 0000000 | **Подпрограмма 4. Создание условий для реализации муниципальной программы** |
|  |  |  | **Наименование цели подпрограммы 4. Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы** |
|  |  |  | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 96,61 | 96,61 |  | 96,61 |  |
|  |  |  | **Наименование задачи подпрограммы 4. Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов – структурных подразделений Администрации города Ижевска – Администраций районов города Ижевска** |
|  |  |  | Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий | % | 100 | 100 | 84,75 | 84,75 |  | 84,75 |  |

Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,

материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

<\*> Плановые значения показателей указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующей на дату 31 октября отчетного финансового года.

Сергеева Т.Ю.

Тенсина М.О.

Мачехина Е.К.

722-707

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период**

**изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации города Ижевска | 17.02.2020 | 211 | Приведение содержания программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 20.12.2018 № 629 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с целью эффективного использования бюджетных средств и в части приведения значений целевых показателей (индикаторов) в соответствие с фактическими данными за 2019 год. |
| 2. | Постановление Администрации города Ижевска | 08.04.2020 | 525 | Приведение содержания программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска № 835, с целью эффективного использования бюджетных средств. |
| 3. | Постановление Администрации города Ижевска | 15.07. 2020 | 1079 | Приведение содержания программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска № 835, с целью эффективного использования бюджетных средств. |
| 4. | Постановление Администрации города Ижевска | 04.12.2020 | 1877 | Приведение содержания программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска № 835, с целью эффективного использования бюджетных средств. |