**Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)** | **Отчетный период** | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз** | **Обоснование отклонений значений показателей** |
| **ЗПп** | **ЗПф** | **Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: СДпз=ЗПф/ЗПп** | **Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: СДпз=ЗПп/ЗПф** |
| **Наименование подпрограммы 1. Социальная поддержка семьи и детей** |
| **Наименование цели программы: Повышение социального благополучия населения, сохранение и укрепление здоровья населения города Ижевска, повышение уровня доступности городской инфраструктуры** |
| 1 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 91,9 | 91,5 | 0,99 |  |  |
| 2 | Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | 1,09 | 0,87 |  | 1 |  |
| 3 | Увеличение количества многодетных семей | 6700 | 7465 | 1 |  |  |
| 4 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих | 12,2 | 4 | 0,33 |  |  |
| 5 | Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | 16,8 | 15,9 | 0,95 |  |  |
| 6 | Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | 1113,2 | 1179,2 |  | 0,94 |  |
| **Наименование задачи 1 подпрограммы 1.Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1480 | 1241 |  | 1 |  |
| 2 | Количество детей, находящихся в приемной семье | 163 | 133 |  | 1 |  |
| 3 | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | 1050 | 1003 |  | 1 |  |
| **Наименование задачи 2 подпрограммы 1. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми** |
| 1 | Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | 6700 | 8478 | 1 |  |  |
| 2 | Количество семей, получивших социальную помощь в рамках проведения социально значимых и благотворительных мероприятий | 29800 | 30526 | 1 |  |  |
| **Наименование задачи 3 подпрограммы 1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |
| 1 | Количество выявленных безнадзорных детей | 270 | 237 |  | 1 |  |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, от общего количества | 4,8 | 4,3 |  | 1 |  |
| **Наименование задачи 4 подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города** |
| 1 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности | 39,8 | 41,0 | 1 |  |  |
| 2 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, от общей численности детей города Ижевска | 98,1 | 81 | 0,83 |  |  |
| 3 | Охват диспансеризацией взрослого населения, от общей численности взрослого населения города Ижевска | 23,2 | 9,3 | 0,40 |  |  |
|   | **Итого по подпрограмме** |  |  | **Сумма СДпз=5,21+3+4+2,23=14,44** |   |
| **Подпрограмма 2. Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан** |
| **Наименование цели подпрограммы 2. Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан – получателей мер социальной поддержки** |
| 1 | Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | 78000 | 80329 | 1 |  |  |
| 2 | 100 % исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | 100 | 100 | 1 |  |  |
| **Наименование задачи подпрограммы 2. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан** |
| 1 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной помощи | 74263 | 73727 | 0,99 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **Сумма СДпз=1+1+0,99=2,99** |  |
| **Подпрограмма 3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования** |
| **Наименование цели подпрограммы 3. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан** |
| 1 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | 28,1 | 32 | 1 |  |  |
| **Наименование задачи подпрограммы 3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан** |
| 1 | Количество вновь оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов | 5 | 2 | 0,4 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **Сумма СДпз=1+0,4=1,4** |  |
| **Подпрограмма 4. Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| **Наименование цели подпрограммы 4. Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы** |
| 1 | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы | 100 | 96,6 | 0,97 |  |  |
| **Наименование задачи подпрограммы 4. Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов – структурных подразделений Администрации города Ижевска – Администраций районов города Ижевска** |
| 1 | Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий | 100 | 84,75 | 0,85 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **Сумма СДпз=0,97+0,85=1,82** |  |
|  | **Итого по программе** |   |   |  **Сумма СДпз=14,44+2,99+1,4+1,82=20,65** |  |

**СДм/п=20,65:23=0,90**

Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,

материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

Сергеева Т.Ю.

Тенсина М.О.

41-45-18

**Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия** | **Выполнено/ не выполнено мероприятие** | **Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата** |
| **наименование показателя ожидаемого непосредственного результата** | **план** | **факт** | **Степень достижения СДонр** |
| **Подпрограмма 1. Социальная поддержка семьи и детей** |
| **Наименование задачи 1 подпрограммы 1.Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 1 |  Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования (п.5 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) |  Количество детей-сирот, прошедших обучение на подготовительных курсах | 5 | 1 |  0,2 |  Не выполнено |  Отсутствие обращений законных представителей детей - сирот |
| 2 |  Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи (п.4 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) |  Количество приемных семей | 84 | 82 |  0,98 | Не выполнено | В связи с социально – экономической и эпиде-миологической ситуацией уменьшилось количество граждан, желающих взять детей. |
| 3 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) (п.3 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), получающих денежные средства | 1093 | 1014 | 0,93 | Не выполнено | В связи с социально – экономической и эпиде-миологической ситуацией уменьшилось количество граждан, желающих взять детей. |
| 4 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей (пп.4.1 п.4 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | Количество усыновленных (удочеренных) детей, на содержание которых выплачивают-ся ежемесячные денежные средства | 30 | 34 | 1 | Выполнено |  |
| 5 | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ст.3 Закона РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Закон УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | Количество лишенных родительского попечения детей, переданных на воспитание в семью | 190 | 164 | 0,86 | Не выполнено | В связи с социально – экономической и эпиде-миологической ситуацией уменьшилось количество граждан, же-лающих взять детей. |
| 6 | Организация деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающую семью  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи | 1255 | 1136 | 0,91 | Не выполнено | В связи с социально – экономической и эпиде-миологической ситуацией уменьшилось количество граждан, желающих взять детей. |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (консультации, встречи, семинары, форумы)  | Количество участников | 1110 | 1110 | 1 | Выполнено |  |
| 8 | Осуществление деятельности по профилактике семейного неблагополучия по возвращению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью | Количество детей, возвращенных в кровную семью | 18 | 17 | 0,94 | Не выполнено | В одной семье не устранены условия, препятствующие возвращению ребенка. |
| 9 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03. 2013№ 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | 392 | 443 | 1 | Выполнено |  |

|  |
| --- |
| **Наименование задачи 2 подпрограммы 1. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми**  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по повышению престижа семьи, пропаганде ценностей семьи и детства, повышению авторитета материнства и родительства в обществе, в том числе за счет привлеченных средств | Количество семей, получивших поддержку за счет привлеченных средств | 5600 | 4835 | 0,86 | Не выполнено | Ограничение проведения массовых мероприятий в период пандемии |
| 2 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | Количество договоров | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Обращений граждан не поступало |
| 3 | Реализация мероприятий по предоставлению безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Количество многодетных семей, получивших безвозмездные субсидии | 1 | 1 | 1 | Выполнено |  |
| 4 | Реализация мероприятий по предоставлению мер по социальной поддержке многодетных семей (в соответствии с Законом УР от 05.05. 2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»), в том числе:1)компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программе квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов | Количество детей, пользующихся бесплатным проездом | 7200 | 7534 | 1 | Выполнено |  |
|  | 2) бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) (ст.3 Закона УР от 05. 05.2006 № 13-РЗ) | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | 7800 | 10155 | 1 | Выполнено |  |

|  |
| --- |
| **Наименование задачи 3 подпрограммы 1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**  |
| 1 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акций охраны прав детства, «Каждого ребенка школьного возраста – за парту!», «Первокурсник»; операция «Подросток – лето», проект «Открывая Ижевск» | Количество человек, принявших участие в мероприятиях | 41300 | 17409 | 0,42 | Не выполнено | В связи с введением ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 2 | Реализация межведомственных профилактических проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | Количество реализованных проектов | 6 | 6 | 1 | Выполнено |  |
| 3 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации | 391 | 454 | 1 | Выполнено |  |
| 4 | Организация и проведение межведомственных рейдов:1) по местам массового пребывания не совершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;2) рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции; 3) по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;4) по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Количество межведомственных рейдов | 752 | 587 | 0,78 | Не выполнено | В связи с введением ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 5 | Оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без лишения свободы, а также освобожденным из учреждений уголовно-исполни-тельной системы | Количество несовершеннолетних, получивших различные виды помощи | 52 | 52 | 1 | Выполнено |  |
| 6 | Проведение работы по подбору и назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах | Количество назначенных общественных воспитателей | 14 | 23 | 1 | Выполнено |  |

|  |
| --- |
| **Наименование задачи 4 подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города**  |
| 1 | Организация проведения мероприятий по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | Количество участников | 302,7 | 302,7 | 1 | Выполнено |  |
| 2 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни  | Количество участников | 1000 | 1000 | 1 | Выполнено |  |
| 3 | Информирование населения города о способах сохранения и укрепления здоровья, снижения уровня заболеваемости | Количество мероприятий | 300 | 300 | 1 | Выполнено |  |
| 4 | Организация проведения заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ижевска | Количество заседаний комиссии | 4 | 12 | 1 | Выполнено |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  **Сумма СДонр=20,88** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2. Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан** |
| **Наименование задачи подпрограммы 2. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан**  |
| 1 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ижевска» (решение Городской думы города Ижевска от 15.12.2016 № 272) | Количество граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Ижевска» | 30 | 32 | 1 | Выполнено |  |
| 2 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска «За заслуги перед городом Ижевском | Количество граждан города Ижевска, награжденных почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском» | 3 | 4 | 1 | Выполнено |  |
| 3 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска (решение Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 № 517) | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | 74230 | 73691 | 0,99 | Не выполнено | В связи с введением ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска (решение Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 № 517) | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | 74230 | 73691 | 0,99 | Не выполнено | В связи с введением ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **Сумма СДонр=2,99** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования** |
| **Наименование задачи подпрограммы 3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан** |
| 1 | Адаптация объектов социальной инфра-структуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | 2 | 0 | 0 | Не выполнено | В виду отсутствия финансовых средств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |
| 2 | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МНГ). Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ. Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.). Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройство, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов. Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Объект передан в собствен-ность Удмуртской Республики (ГКОУ УР "Школа № 256") |
| 3 | Обследование объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Количество социальных учреждений в которых организована безбарьерная среда | 15 | 12 | 0,8 | Не выполнено  | В связи с введением ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемого для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | Количество обследованных объектов | 36 | 42 | 1 | Выполнено |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **Сумма СДонр=1,8** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4.** [**Создание условий для реализации муниципальной**](#P1362) **программы** |
| **Наименование задачи подпрограммы 4. Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов – структурных подразделений Администрации города Ижевска – Администраций районов города Ижевска** |
| 1 | Обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства (Центральный аппарат) | Реализация функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в полном объеме. | 100 | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 2 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (оплата труда, текущие расходы) | Предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 100 | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 3 | Организация учета (регистрации) многодетных семей (оплата труда, текущие расходы) | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | 100 | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 4 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда, текущие расходы) | Доля устроенных детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи от общего количества выявленных в текущем году | 100 | 98 | 0,98 | Не выполнено | В связи с социально – экономической и эпиде-миологической ситуацией уменьшилось количество граждан, желающих взять детей. |
| 5 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (оплата труда, текущие расходы) | Количество рассмотренных Комиссиями вопросов по защите прав законных интересов несовершеннолетних | 132 | 117 | 0,89 | Не выполнено | В связи с введением ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 №8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (оплата труда, текущие расходы) | Доля жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, пришедших в непригодное для проживания состояние (от общего количества закрепленных жилых помещений) | 0 | 0 | 1 | Выполнено |  |
| 7 | Осуществление выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала муниципальных органов (Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства) | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 № 534 | 100 | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 8 | Проведение контроля и анализ расходования электрической энергии (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | Снижение в сопоставимых условиях потребления электрической энергии не менее чем на 1% от объема фактически потребленной электрической энергии в 2018 году | 13041 | 16860,00 | 0,77 | Не выполнено | Увеличение объема рабочего времени, в связи с участием в проведении федеральных мероприятий, а также мероприятий в условиях пандемии. |
| 9 | Проведение контроля и анализ расходования горячего водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | Снижение в сопоставимых условиях потребления горячего водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного горячего водо-снабжения в 2018 году | 44,0 | 63,0 | 0,70 | Не выполне-но | Увеличение объема рабочего времени, в связи с участием в проведении федеральных мероприятий, а также мероприятий в условиях пандемии. |
| 10 | Проведение контроля и анализ расходования холодного водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | Снижение в сопоставимых условиях потребления холодного водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного холодного водоснабжения в 2018 году | 136,6 | 169,0 | 0,80 | Не выполне-но | Увеличение объема рабочего времени, в связи с участием в проведении федеральных мероприятий, а также мероприятий в условиях пандемии. |
| 11 | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | Исполнение мероприятий плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | 100 | 298,3 | 1 | Выполнено |  |
| 12 | Осуществление мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального образования «Город Ижевск» | Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 5,0 | 0 | 0 | Не выполнено | Дебиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 6,08 руб., по состоянию на 01.01.2021 – 100,08 руб. Дебиторская задолженность является текущей по расчетам с подотчетными лицами по выданным авансам на оплату транспортных услуг по транспортной карте. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2020 году сотрудниками Управления были сокращены поездки в служебных целях, в результате чего по состоянию на 01.01.2021 образовался остаток выданных авансов. |
| 13 | Осуществление выгрузки извещений о начислениях в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в полном объеме | Доля извещений о начислениях, выгруженных в полном объеме в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) | 100 | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 14 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетности | Ожидаемый бюджетный эффект от реализации мероприятий ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | 0,7 | 2164,0 | 1 | Выполнено |  |
| 15 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств | Повышение уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | 87,5 | 87,5 | 1 | Выполнено |  |
| 16 | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | Количество проведенных контрольных мероприятий | 27 | 7 | 0,26 | Не выполнено | Изменение федерального законодательства |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **Сумма СДонр=13,4** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе:** | **Сумма СДонр=39,07** |  |  |  |  |  |

**СРм=39,07:46=0,85**

Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,

материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

 Сергеева Т.Ю.

Тенсина М.О.

41-45-18

**Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году,****Рп** | **Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году,****Рф** | **Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск",****ССур = Рф / Рп** | **Обоснование причин отклонений** |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка семьи и детей | 217 153,30 | 205 283,94 | 0,95 |  В связи с социально-экономической и эпидемической ситуацией уменьшилось количество граждан, желающих взять детей на воспитание в семью. |
| 2 | Подпрограмма 2. Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан | 309 630,10 | 305 020,89 | 0,99 | В связи со смертью Почетного гражданина города Ижевска и вдовы Почетного гражданина города Ижевска |
| 3 | Подпрограмма 3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования | 52,70 | 0,00 | 0 |  Отсутствие финансирования. |
| 4 | Подпрограмма 4. [Создание условий для реализации муниципальной](#P1362) программы | 54 718,10 | 49 245,00 | 0,90 | Экономия бюджетных средств по оплате труда за счет больничных листов, наличие вакантных ставок. Оплата поставщикам и подрядчикам за фактически выполненные работы, услуги. |
|   | **Итого по программе** | **581 554,20** | **559 549,83** | **0,96** |   |

**ССур=559 549,83: 581 554,20=0,96**

**ЭР=0,5\*0,90+0,3\*0,85+0,2\*0,96=0,90 – эффективность средняя по муниципальной программе «Социальная поддержка населения».**

Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,

материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

Сергеева Т.Ю.

Тенсина М.О.

722-707