|  |
| --- |
| **Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Социальная поддержка населения» за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источник финансирования** | **Расходы, тыс. рублей** | **Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета (Ссур) (гр.8/гр.7-гр.9) 3** | **Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов** | **Выполнено/не выполнено. Причины невыполнения (недостижения)7** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ М** | **план1** | **факт2** | **Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов** | **ед. изм.** | **план4** | **факт** | **степень достижения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)5** | **степень достижения ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)6** |
| **с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13)** | **с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14)** | **с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13)** | **с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14)** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 03 |  |  | Наименование цели программы: Повышение социального благополучия населения, сохранение и укрепление здоровья населения города Ижевска, повышение уровня доступности городской инфраструктуры.  | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 92,0 | 92,3 | 1 | **-** | х | х | Выполнено |
| 2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 1,08 | 0,83 | - | 1 | х | х | Выполнено |
|  |  |  |  | 3. Увеличение количества многодетных семей | семей | 7500 | 8202 | 1 | - | х | х | Выполнено |
|  |  |  |  | 4. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете | % | 12,3 | 3,8 | 0,31 | - | х | х | Не выполнено. Снижение показателя связано с объемом выделенных средств из бюджета УР и РФ  |
|  |  |  |  | 5. Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | % | 17,0 | 15,3 | 0,9 | - | х | х | Не выполнено. Снижение показателя связано с уменьшением количества семей, находящихся в социально опасном положении |
|  |  |  |  | 6. Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1113,1 | 1344,7 | - | 0,83 | х | х | Не выполнено. Увеличение смертности населения за 2021 год наблюдается из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в течение 2021 года |
|  |  |  |  | 7. Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | человек | 81000 | 83933 | 1 | - | х | х | Выполнено. |
|  |  |  |  | 8. 100 % исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 1 | - | х | х | Выполнено |
|  |  |  |  | 9. Увеличение доли доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфра-структуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 28,3 | 28,8 | 1 | - | х | х | Выполнено |
| 03 | 1 | 00 00000 | **Подпрограмма 1. Социальная поддержка семьи и детей** |
| Наименование цели подпрограммы 1.Повышение социального благополучия семей с детьми; профилактика заболеваний, формирование у населения новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни.  | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 92,0 | 92,3 | 1 | - | х | х | Выполнено |
| 2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения | % | 1,08 | 0,83 | - | 1 | х | х | Выполнено |
|  |  |  |  | 3. Увеличение количества многодетных семей | семей | 7500 | 8202 | 1 | **-** | х | х | Выполнено |
|  |  |  |  | 4. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете | % | 12,3 | 3,8 | 0,31 | - | х | х | Не выполнено. Снижение показателя связано с объемом выделенных средств из бюджета УР и РФ |
|  |  |  |  | 5. Увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением ситуации в семье, от общего числа семей, находившихся на учете | % | 17,0 | 15,3 | 0,9 | - | х | х | Не выполнено. Снижение показателя связано с уменьшением количества семей, находящихся в социально опасном положении. |
|  |  |  |  | 6.Снижение смертности населения (без показателя внешних причин) | умерших на 100 тыс. чел. | 1113,1 | 1344,7 | - | 0,83 | х | х | Не выполнено. Увеличение смертности населения за 2021 год наблюдается из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в течение 2021 года |
|  |  |  | Наименование задачи 1 подпрограммы 1.Развитие различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 1480 | 1179 | - | 1 | х | х | Выполнено |
| 2. Количество детей, находящихся в приемной семье | детей | 165 | 128 | 0,78 | **-** | х | х | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 3. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | чел. | 1055 | 960 | 0,91 | **-** | х | х | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 1 | 01 00000 | **Основное мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей** |
| 03 | 1 | 0102160 | Оказание содействия детям-сиро-там и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования (п.5 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 32,50 | 19,50 | 0,00 | 0,60 | Количество детей-сирот, прошедших обучение на подготовительных курсах  | чел. | 6 | 3 | х | х | 0,5 | - | Не выполнено. Отсутствие заявлений от детей-сирот на обучение на подготовительных курсах. |
| 03 | 1 | 0104250 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи (п.4 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | Субвенции из бюджета УР  | 20 090,90 | 16 877,18 | 0,00 | 0,84 | Количество приемных семей | семей | 85 | 81 | х | х | 0,95 | - | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 1 | 01 04260 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) (п.3 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | Субвенции из бюджета УР | 73 152,10 | 72 103,82 | 0,00 | 0,99 | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), получающих денежные средства | чел. | 1103 | 943 | х | х | 0,85 | - | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 1 | 01 06330 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей (пп.4.1 п.4 ст.2 Закона УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | Субвенции из бюджета УР | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 1,00 | Количество усыновленных (удочеренных) детей, на содержание которых выплачиваются ежемесячные денежные средства | чел. | 35 | 34 | х | х | 0,97 | - | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 1 | 0152600 | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ст.3 Закона РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Закон УР от 06.03.2007 №2-РЗ) | УСПи ДС | Субвенции из бюджета РФ | 3 483,00 | 3 482,97 | 0,00 | 1,00 | Количество лишенных родительского попечения детей, переданных на воспитание в семью | чел. | 192 | 127 | х | х | 0,66 | - | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 1 | 02 00000 | **Основное мероприятие 2. Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних** |
| 03 | 1 | 02 00001 | Организация деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающую семью | УСПи ДСАдминистрации районов города Ижевска | без финансирования  |   |   |   |   | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи | чел. | 1257 | 1088 | х | х | 0,87 | - | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 1 | 02 00002 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (консультации, встречи, семинары, форумы) | УСПи ДСАдминистрации районов города Ижевска | без финансирования  |   |   |   |   | Количество участников | чел. | 1150 | 1000 | х | х | 0,87 | - | Не выполнено. Уменьшается количество желающих взять детей на воспитание |
| 03 | 1 | 02 00003 | Осуществление деятельности по профилактике семейного неблагополучия по возвращению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью  | УСПи ДС, Администрации районов города Ижевска | без финансирования |  |  |  |  | Количество детей, возвращенных в кровную семью  | чел. | 18 | 25 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 1 | 0300000 | **Основное мероприятие 3. Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 03 | 1 | 0305660 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03. 2013№ 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 5 039,35 | 3 761,87 | 0,00 | 0,75 | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот  | ед. | 450 | 462 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
|  |  |  | **Наименование задачи 2 подпрограммы 1. Обеспечение социальной поддержки семей с детьми** | 1. Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | семей | 8500 | 8864 | 1 | х | х | - | Выполнено |
|  |  |  | 2. Количество семей, получивших социальную помощь в рамках проведения социально значимых и благотворительных мероприятий  | семей | 29850 | 21831 | 0,73 | х | х | - | Не выполнено. Снижение показателя связано с уменьшением количества семей, находящихся в социально опасном положении, из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в течение 2021 года |
| 03 | 1 | 04 00000 | **Основное мероприятие 4. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми** |
| 03 | 1 | 04 00001 | Организация и проведение мероприятий по повышению престижа семьи, пропаганде ценностей семьи и детства, повышению авторитета материнства и родительства в обществе, в том числе за счет привлеченных средств | УСПи ДС, Администрации районов города Ижевска | без финансирования |  |  |  |  | Количество семей, получивших поддержку за счет привлеченных средств  | ед. | 5700 | 5400 | х | х | 0,95 | - | Не выполнено. Снижение показателя связано с уменьшением количества семей, находящихся в социально опасном положении, из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в течение 2021 года |
| 03 | 1 | 04 60240 | Оформление договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние | УЖКХ | Бюджет МО «Город Ижевск» | 0,00 | 0,00 |  |  | Количество договоров  | шт. | 2 | 0 | х | х | 0 | - | Не выполнено. В связи с отсутствием обращений. |
| 03 | 1 | Р1 00000 | **Основное мероприятие Р1. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** |
| 03 | 1 | Р1 04460 | Реализация мероприятий по предоставлению безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | УЖКХ | Субвенции из бюджета УР | 2 559,60 | 2 390,20 | 0,00 | 0,94 | Количество многодетных семей, получивших безвозмездные субсидии  | семей | 1 | 1 | х | х | 1 | - |  Выполнено. Ограниченный объем средств, выделенных из бюджета УР  |
| 03 | 1 | Р1 04340 | Реализация мероприятий по предоставлению мер по социальной поддержке многодетных семей (в соответствии с Законом УР от 05.05. 2006 № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»), в том числе:1)компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программе квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов | УСПи ДС, УО, Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 81 927,10 | 78 603,31 | 0,00 | 0,96 | Количество детей пользующихся бесплатным проездом  | чел. | 7600 | 9059 | х | х | 1 | - | Выполнено |
|  |  |  | 2) бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) (ст.3 Закона УР от 05. 05.2006 № 13-РЗ) |  |  |  |  |  |  | Количество детей обеспеченных бесплатным питанием | чел | 10200 | 53245-11 классы | х | х | 0,52 | - | Не выполнено. Учащиеся 1 – 4 классов обеспечиваются бесплатным питанием (в т.ч. дети из многодетных семей) В связи с принятием Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ. |
|  |  | **Наименование задачи 3 подпрограммы 1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | 1. Количество выявленных безнадзорных детей  | чел. | 265 | 241 | х | 1 | - | х | Выполнено. Намечена положительная тенденция к снижению |
|  |  | 2. Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, от общего количества  | % | 4,8 | 3,3 | х | 1 | - | х | Выполнено. Намечена положительная тенденция к снижению |
| 03 | 1 | 05 00000 | **Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |
| 03 | 1 | 05 00001 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий: акций охраны прав детства, «Каждого ребенка школьного возраста – за парту!», «Первокурсник»; операция «Подросток – лето», проект «Открывая Ижевск» | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска, УО ,УКиТ, УФКСиМП | без финансирования |  |  |  |  | Количество человек, принявших участие в мероприятиях  | чел. | 41400 | 81521 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 1 | 05 00002 | Реализация межведомственных профилактических проектов по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, формированию ответственного родительства и пропаганде здорового образа жизни семей с детьми | УО,УФКСиМП,УСПиДС,Администрации районов города Ижевска | без финансирования |  |  |  |  | Количество реализованных проектов. | шт. | 6 | 6 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 1 | 05 00003 | Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | УСПиДС, Администрации районов города Ижевска, УО ,УКиТУФКСиМП | без финансирования |  |  |  |  | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социальной реабилитации  | семей | 381 | 415 | х | х | - | 0,92 | Не выполнено. Причины увеличения количества: неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, употребление родителями наркотических средств и психотропных веществ |
| 03 | 1 | 05 00004 | Организация и проведение межведомственных рейдов:1) по местам массового пребывания не совершеннолетних в целях выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;2) рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции; 3) по месту жительства несовершеннолетних и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;4) по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | УСПиДС,Администрации районов города Ижевска,УФКСиМП,УО, УМВД по г. ИжевскуУФСИН по УР | без финансирования |  |  |  |  | Количество межведомственных рейдов  | ед. | 755 | 662 | х | х | 0,88 | - | Не выполнено. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой рейдовые мероприятия проводились в ограниченном количестве |
| 03 | 1 | 05 00005 | Оказание помощи несовершеннолетним, осужденным без лишения свободы, а также освобожденным из учреждений уголовно-исполни-тельной системы | УСП иДС, Администрации районов города Ижевска,УМВД по г.ИжевскуУФСИН по УР | без финансирования |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, получивших различные виды помощи  | чел. | 53 | 115 | х | х | 1 | - | Выполнено |
| 03 | 1 | 0500006 | Проведение работы по подбору и назначению общественными воспитателя-ми граждан над несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах  | КДН иЗП | без финансирования |  |  |  |  | Количество назначенных общественных воспитателей  | чел. | 15 | 6 | х | х | 0,4 | - | Не выполнено. Отсутствие у граждан желания осуществлять деятельность в качестве общественного воспитателя на безвозмездной основе |
| 03 | 1 | Наименование задачи 4 подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения города  | 1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности | % | 40,1 | 40,2 | 1 | х | х | - | Выполнено |
|  |  | 2.Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, от общей численности детей города Ижевска | % | 98,2 | 90,0 | 0,92 | х | х | - | Не выполнено. Уменьшение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей за 2021 год наблюдается из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в течение 2021 года. |
|  |  | 3. Охват диспансеризацией взрослого населения, от общей численности взрослого населения города Ижевска | % | 23,3 | 8,5 | 0,37 | х | х | - | Не выполнено. Уменьшение количества диспансеризации взрослого населения за 2021 год наблюдается из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в течении 2021 года и периодической отменой проведения диспансеризации взрослого населения ввиду введения ограничительных мероприятий, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции |
| 03 | 1 | 06 00000 | **Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни** |
| 03 | 1 | 0600001 | Организация проведения мероприятий по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни | УСПиДС, УО, УФКСиМП, Администрациирайонов. БУСО УР, БУЗ УР«РЦМП МЗУР», НКО (по согласованию) | без финансирования |  |  |  |  | Количество участников | тыс. чел. | 302,8 | 303,0 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 1 | 06 63631 | Организация проведения общегородских мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни  | УСПи ДС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 0,00 | 0,00 |  |  | Количество участников | чел. | 1050 | 1100 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 1 | 0600002 | Информирование населения города о способах сохранения и укрепления здоровья, снижения уровня заболеваемости |  УО, УФКСиМПУСПиДС, ИАУ | без финансирования |  |  |  |  | Количество мероприятий | ед. | 350 | 350 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 1 | 0600003 | Организация проведения заседаний са-нитарно-противо-эпидемической комиссии Администрации города Ижевска | УСПиДС | без финансирования |  |  |  |  | Количество заседаний комиссии | ед. | 4 | 8 | х | х | 1 | - | Выполнено. Увеличение количества заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ижевска обусловлено напряженной обстановкой в течение 2021 года по коронавирусной инфекции и заразным болезням животных. |
| **Итого по подпрограмме 1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего | **189 684,55** | **180 638,85** | **0,00** | *0,96 Ссур =(значение)* | Итого по подпрограмме 1 ΣСДпз | 13,75 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | **189 684,55** | **180 638,85** | **0,00** | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N) | 16 | х | х |
| в том числе: |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=ΣСДпз/N** | 0,86 | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  0,00 |  0,00 |  0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  0,00 |  0,00 |  0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  0,00 |  0,00 | 0,00  | х | Итого по подпрограмме 1 ΣСдонр | х | 19,82  | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  186 201,55 | 177 155,88  | 0,00  | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х |  23 | х |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | 3 483,00 | 3 482,97 | 0,00 | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ΣСДонр/М** | х | 0,86 | х |
| иные источники |   |   |   | х |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | **Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | **0,88** | х |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности подпрограммы 18** | **средний** | х |
| 03 | 2 | 0000000 | **Подпрограмма 2. Социальная поддержка старшего поколения, иных категорий граждан** |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 2. Обеспечение повышения уровня жизни старшего поколения, категорий граждан – получателей мер социальной поддержки | 1. Увеличение количества пенсионеров, имеющих право проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Чел. | 81000 | 83933 | 1 | - | х | х |  Выполнено. |
| 2. 100 % исполнение мер социальной поддержки Почетным гражданам города Ижевска, вдовам Почетных граждан города Ижевска | % | 100 | 100 | 1 | - | х | х | Выполнено. |
|  |  |  | Наименование задачи подпрограммы 2. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки старшему поколению, иным категориям граждан | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной помощи | чел. | 76265 | 75289 | 0,99 | - | х | х | Не выполнено.В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой граждане 65+ находились на изоляции. |
| 03 | 2 | 01 00000 | **Основное мероприятие. Реализация льгот и выплаты отдельным категориям граждан, социальная поддержка граждан пожилого возраста** |
| 03 | 2 | 0161730 | Реализация льгот и выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Ижевска» (решение Городской думы города Ижевска от 15.12.2016 № 272) | УСПи ДС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 4 585,90 | 4 562,13 | 0,00 | 1,00 | Количество граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Ижевска» | чел. | 32 | 37 | х | х | 1 | - |  Выполнено. |
| 03 | 2 | 0161733 | Расходы на изготовление знаков отличия Почетного гражданина города Ижевска | УСПи ДС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 80,18 | 80,18 | 0,00 | 1,00 |
| 03 | 2 | 0161732 | Единовременные выплаты физическому лицу, награжденному Почетным знаком города Ижевска «За заслуги перед городом Ижевском» | УСПи ДС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 16,80 | 16,76 | 0,00 | 1,00 | Количество граждан города Ижевска, награжденных почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском» | чел. | 3 | 3 | х | х | 1 | - |  Выполнено. |
| 03 | 2 | 0161780 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска (решение Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 № 517) | УБиООС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 295 483,40 | 295 483,40 | 0,00 | 1,00 | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | чел. | 76230 | 75252 | х | х | 0,99 | - | Не выполнено. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой граждане 65+ находились на изоляции |
| 03 | 2 | 0161782 | Осуществление перевозок в городском автомобильном и электрифицирован-ном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска (решение Городской думы города Ижевска от 19.12.2013 № 517) | УБиООС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество пенсионеров, воспользовавшихся правом проезда в городском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска | Чел. | - | - | - | - | - | - | В соответствии с Постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 № 1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ» данный показатель 2020 года не участвует в оценке эффективности программы. |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | **300 166,28** | **300 142,47** | 0,00 | *1,00Ссур =(значение)* | Итого по подпрограмме n ΣСДпз | 2,99 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 300 166,28 | 300 142,47 | 0,00 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n (N) | 3 | х | х |
| в том числе: |  |  |  | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n СДм/п=ΣСДпз/N** | 0,99 | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 300 166,28 | 300 142,47 | 0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | Итого по подпрограмме n ΣСдонр | х |  3 | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Общее количество мероприятий подпрограммы n, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х |  3 | х |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы n СРм=ΣСДонр/М** | х | 1 | х |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  | **Эффективность реализации подпрограммы n ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | 1 | х |
|  |  |  |  |  | **Уровень эффективности подпрограммы n8** | высокий | х |
| 03 | 3 | 00 00000 | **Подпрограмма 3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования** |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 3. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных граждан | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры города в общей численности приоритетных объектов | % | 28,3 | 28,8 | 1 | - | х | х | Выполнено |
|  |  |  | Наименование задачи подпрограммы 3. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан | Количество вновь оборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов | ед. | 7 | 55 | 1 | - | х | х | Выполнено |
| 03 | 3 | 01 00000 | **Основное мероприятие. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования**  |
| 03 | 3 | 0105170 | Адаптация объектов социальной инфра-структуры с целью доступности для инвалидов и мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | УО | Иной меж-бюджетный трансферт из бюджета УР | 0,00 | 0,00 |  |  | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | ед. | 2 | 0 | х | х | 0 | - | Не выполнено. Мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 2021 году не проводились |
| 03 | 3 | 01L0270 | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МНГ). Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ. Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.). Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройство, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов. Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | УО | Бюджет МО «Город Ижевск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых организована безбарьерная среда | Ед. | - | - | - | - | - | - | В соответствии с Постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 № 1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ» данный показатель 2020 года не участвует в оценке эффективности программы. |
| 03 | 3 | 01 00002 | Обследование объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Администрации районов города Ижевска, УБиООС | без финансирования |  |  |  |  | Количество социальных учреждений в которых организована безбарьерная среда | ед. | 20 | 55 | х | х | 1 | - | Выполнено |
| 03 | 3 | 01  00003  | Мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемого для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | УСПиДС | без финансирования |  |  |  |  | Количество обследованных объектов | ед. | 37 | 55 | х | х | 1 | - | Выполнено |
| **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | *Ссур =(значение)* | Итого по подпрограмме n ΣСДпз | 2 | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |  |  |  | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n (N) | 2 | х |
| в том числе: |  |  |  | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n СДм/п=ΣСДпз/N** | 1  | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  |  |  | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  | х | Итого по подпрограмме n ΣСдонр | х | 2 |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 3, запланированные к реализации в отчетном году (М) | х |  3 |
| иные источники |  |  |  | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы n СРм=ΣСДонр/М** | х | 0,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Эффективность реализации подпрограммы n ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | 0,7 |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности подпрограммы n8** | удовлетворительный  |
| 03 | 4 | 0000000 | **Подпрограмма 4.** [**Создание условий для реализации муниципальной**](#P1362) **программы** |
|  |  |  | Наименование цели подпрограммы 4. Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 1 | - | х | х | Выполнено |
|  |  |  | Наименование задачи подпрограммы 4. Обеспечение исполнения установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска, территориальных органов – структурных подразделений Администрации города Ижевска – Администраций районов города Ижевска | Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий | % | 100 | 100 | 1 | - | х | х | Выполнено |
| 03 | 4 | 0100000 | **Основное мероприятие. Обеспечение функций муниципальных органов** |
| 03 | 4 | 0160030 | Обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства (Центральный аппарат) | УСП и ДС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 8 014,85 | 7 699,78 | 0,00 | 0,96 | Реализация функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в полном объеме.  | % | 100 | 100 | х | х | 1 | - | Выполнено |
| 03 | 4 | 0104410 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (оплата труда, текущие расходы) | УСП и ДС | Субвенции из бюджета УР | 455,00 | 381,43 | 0,00 | 0,62 | Предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  | % | 100 | 100 | х | х | 1 | - | Выполнено |
| 03 | 4 | 0107560 | Организация учета (регистрации) многодетных семей (оплата труда, текущие расходы) | УСПиДС,Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 1 705,80 | 1 591,30 | 0,00 | 0,94 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям  | % | 100 | 100 | х | х | 1 | - | Выполнено |
| 03 | 4 | 0104420 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда, текущие расходы) | УСПи ДС,Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 22 677,20 | 22 313,49 | 0,00 | 0,99 | Доля устроенных детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи от общего количества выявленных в текущем году  | % | 100 | 98,3 | х | х | 0,98 | - | Не выполнено. С 01.11.2021 отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот отозваны. |
| 03 | 4 | 0104350 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (оплата труда, текущие расходы) | УСП и ДС,Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 5 659,00 | 5 451,82 | 0,00 | 0,97 | Количество рассмотренных Комиссиями вопросов по защите прав законных интересов несовершеннолетних | ед. | 133 | 104 | х | х | 0,78 | - | Не выполнено. Снижение рассмотренных вопросов связано с положительной динамикой состояния преступности среди несовершеннолетних |
| 03 | 4 | 0107860 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 №8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (оплата труда, текущие расходы) | УСП иДС,Администрации районов города Ижевска | Субвенции из бюджета УР | 8 921,98 | 8 036,22 | 0,00 | 0,90 | Доля жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, пришедших в непригодное для проживания состояние (от общего количества закрепленных жилых помещений)  | % | 0 | 0 | х | х | - | 1 | Выполнено. |
| 03 | 4 | 0160350 | Осуществление вы-платы единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала муниципальных органов (Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства) | УСП и ДС | Бюджет МО «Город Ижевск» | 0,00 | 0,00 |  |  | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 № 534  | % | 100 | 100 | х | х | 1 | - | Выполнено. На пенсию муниципальные служащие не выходили. |
| 03 | 4 | 0100001 | Проведение контроля и анализ расходования электрической энергии (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Снижение в сопоставимых условиях потребления электрической энергии не менее чем на 1% от объема фактически потреб-ленной электрической энергии в 2018 году  | кВт.ч | 12911 | 16900 | х | х | - | 0,76 | Не выполнено. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2021 году и необходимостью проведения мероприятий по предупреждению распрос-транения новой короно-вирусной инфекции. |
| 03 | 4 | 0100002 | Проведение контроля и анализ расходования горячего водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Снижение в сопоставимых условиях потребления горячего водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного горячего водоснабжения в 2018 году  | куб.м | 43,6 | 61,7 | х | х | - | 0,71 | Не выполнено. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2021 году и необходимостью проведения мероприятий по предупреждению распрос-транения новой короно-вирусной инфекции. |
| 03 | 4 | 0100003 | Проведение контроля и анализ расходования холодного водоснабжения (нежилое помещение по адресу ул. С. Ковалевской, 4а) | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Снижение в сопоставимых условиях потребления холодного водоснабжения не менее чем на 1% от объема фактически потребленного холодного водоснабжения в 2018 году | куб.м | 135,2 | 162,0 | х | х | - | 0,83 | Не выполнено. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2021 году и необходимостью проведения мероприятий по предупреждению распрос-транения новой короно-вирусной инфекции. |
| 03 | 4 | 0100004 | Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Исполнение мероприятий плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск»  | % | 100 | 100 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 4 | 0100005 | Осуществление мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам муниципального образования «Город Ижевск» | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  | % | 10,0 | 0 | х | х | - | 0 | Не выполнено. Дебиторская задолженность на 01.01.2021 составляла 100,08 руб., по состоянию на 01.01.2022 – 55 640,28 руб. Дебиторская задолженность является текущей. |
| 03 | 4 | 0100006 | Осуществление вы-грузки извещений о начислениях в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в полном объеме | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Доля извещений о начислениях, выгруженных в полном объеме в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП)  | % | 100 | 100 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 4 | 0100007 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетности | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый бюджетный эффект от реализации мероприятий ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов  | тыс. руб. | 0,7 | 926,2 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 4 | 0100008 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств | УСП иДС | без финансирования |  |  |  |  | Повышение уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск»  | % | 87,5 | 87,5 | х | х | 1 | - | Выполнено. |
| 03 | 4 | 0100009 | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | УСП и ДС |  |  |  |  |  | Количество проведенных контрольных мероприятий  | шт. | 27 | 7 | х | х | 0,26 | - | Не выполнено. Изменение федерального законодательства. |
| **Итого по подпрограмме 4** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего | **47 433,83** | **45 474,04** | **0,00** | *0,96 Ссур =(значение)* | Итого по подпрограмме n ΣСДпз | 2  | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | **47 433,83** | **45 474,04** | **0,00** | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n (N) | 2  | х |
| в том числе: |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n СДм/п=ΣСДпз/N** | 1  | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  8 014,85 | 7 699,78  |  0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  0,00 |  0,00 |  0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00  | 0,00  |  0,00 | х | Итого по подпрограмме n ΣСдонр | х | 13,32 |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  39 418,98 | 37 774,26  |  0,00 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы n, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х | 16 |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные источники | 0,00  | 0,00  | 0,00  | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы n СРм=ΣСДонр/М** | х | 0,83 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | **Эффективность реализации подпрограммы n ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** |  0,94 |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности подпрограммы n8** | средний  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе**  |   |   |   |   |
| Всего | **537 284,66** | **526 255,36** | **0,00** | *0,98 Ссур =(значение)* | Итого по программе ΣСДпз | 20,74 | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 537 284,66 |  526 255,36 | **0,00** | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) | 23 | х |
| в том числе: |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N** | 0,90  | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  308 181,13 |  307 842,25 |  0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  0,00 | 0,00  |   | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  0,00 | 0,00  |   | х | Итого по программе ΣСдонр | х | 38,14  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  225 620,53 | 214 930,14  | 0,00  | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х |  45 |
| - субвенции из бюджета Российской Федерации | 3 483,00 | 3 482,97 | 0,00 |  |
| иные источники |   |   |   | х | **Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М** | х | 0,85 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | **Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | 0,9  |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности муниципальной программы8** | средний |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| 1 Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года. |
| 2 Под фактическими расходами понимается сумма расходов за счёт средств бюджета на реализованные в отчетном году мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и средства, привлеченные из иных источников, не учтенные в бюджете (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период + средства из иных источников, не учтенные в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение). |
| 3В случае если фактические расходы (Рф) на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году больше разницы плановых расходов и неиспользованной экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных закупок по реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Рп - Бэ), ССУР принимается равной единице. |
| 4 В случае изменения в течение отчетного периода плановых значений показателей указываются значения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы по состоянию на 31 октября отчетного финансового года. |
| 5 Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым значением СДПЗ принимается равной единице.Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над фактическим значением СДПЗ принимается равной единице. |
| 6 Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над плановым значением СДОНР принимается равной единице.Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над фактическим значением СДОНР принимается равной единице.Для ожидаемых непосредственных результатов, качественно отражающих выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), значение степени достижения планового значения:принимается равным "1" в случае, если ожидаемый непосредственный результат достигнут;принимается равным "0" в случае, если ожидаемый непосредственный результат не достигнут.Для ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, капитального ремонта, результат считается достигнутым (мероприятие выполненным) в случае окончания соответствующих работ в установленные сроки. |
| 7 В графе должны быть указаны слова «выполнено» или «не выполнено», при этом цель муниципальной программы (подпрограммы) считается достигнутой (задача решена, мероприятие выполнено) в случае достижения ожидаемого конечного результата (целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия). В случае недостижения цели, нерешения задачи, невыполнения мероприятия необходимо указать причины недостижения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата/ невыполнения мероприятия. |
| 8 Уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы) определяется по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может быть признана высокой (если значение ЭР не менее 0,95), средней (если значение ЭР не менее 0,8), удовлетворительной (если значение ЭР не менее 0,7), неудовлетворительной (если значение ЭР менее 0,7).  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска |  |  |  |  |   |   |   Васильева М.Ю. |
| (структурного подразделения Администрации города Ижевска) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период**

**изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид правового акта** | **Дата принятия** | **Номер** | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Постановление Администрации города Ижевска | 31.03.2021 | 480 | Приведение содержания программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью эффективного использования бюджетных средств и в части приведения значений целевых показателей (индикаторов) в соответствие с фактическими данными за 2020 год. |

Начальник Управления по социальной поддержке населения, делам семьи,

материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева