Аналитическая записка к отчету
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» за 2022 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 26.12.2019 года № 2566.

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31.08.2017 года № 365 на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» муниципальному образованию «Город Ижевск» распределено субсидий в размере                     189 250,75 тыс. руб.

По итогам рабочей поездки в Удмуртскую Республику Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. в рамках финансовой поддержки из федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории общегородского значения «Парк Тишино» в Устиновском районе города Ижевск согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 года № 2516-р в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации и из бюджета Удмуртской Республики выделено 130 755,67 тыс. рублей.

Субсидии в размере 320 006,42 тыс. руб. в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» распределены в отношении:

- 30,96% на благоустройство дворовых территорий (это 99 059,75 тыс. руб.);

- 69,04% на благоустройство общественных территорий (это 220 946,67 тыс. руб.).

Благоустройство дворовых территорий

В 2022 году выполнены работы по благоустройству 20 дворовых территорий 27 многоквартирных домов. Контракт заключены 11.10.2021 года с ООО ДСК «Лидер» на общую сумму 126 590,99 тыс. руб.

По факту работы выполнены на сумму 118 274,86 тыс. рублей, из которых:

- средства федерального бюджета – 96 087,95 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 2 971,79 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования – 10 839,39 тыс. руб.;

- средства собственников – 8 375,73 тыс. руб.

Подрядными организациями выполнены работы на всех дворовых территориях. Все 20 объектов приняты в эксплуатацию.

Благоустройство общественных территорий

Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий по заключенным контрактам в рамках проекта «Формирование современной городской среды» 2022 году составил 252 867,69 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Российской Федерации – 214 318,27 тыс. руб.

- за счет бюджета Удмуртской Республики – 6 628,40 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Ижевска – 28 885,69 тыс. руб.

- за счет средств инвестора - 3 035,34 тыс. руб.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» на территории г. Ижевска планировалось благоустройство 3 общественных территорий:

1. Центральная площадь (участок от ул. В. Сивкова до ул. М. Горького) (3 этап – благоустройство территории Центральной площади между ул. К. Маркса и ул. М. Горького на участке от ул. Красная до ул. М. Горького).

Заключение контракта планировалось 15.11.2021г. Торги (на сумму 84 354 667,80 руб.) не состоялись по причине отсутствия заявок.

Муниципальный контракт № 0813500000122003240 заключен 08.04.2022г. с ООО «СУ «Территория».

Работы выполнены на общую сумму 76 802,02387 руб. (размер субсидий составил 76 034,004 тыс. рублей).

На сегодняшний день доведенные предельные объемы финансирования субсидий использованы в полном объеме.

Сроки исполнения Контракта: завершение работ: 30.10.2022.

При согласовании работ выявлено, что границы строительной площадки находятся в охранной зоне объекта культурного наследия.

Проект доработан в части сохранения объекта культурного наследия. Строительно-монтажные работы по благоустройству начаты – до 14.06.2022 года.

В рамках благоустройства выполнены работы:

- Вертикальная планировка

- Подпорные стены (ж/б конструкции оснований и подпорных стен), в осях «А/1- Б/1 / 1/1- 9/1», «Ж/1- Е/1 / 1/1- 9/1» - 85%;

- Лестничные сходы эспланады (ж/б конструкции оснований), в осях «В/1 / 5/1- 26/1», «Д/1/ 5/1- 26/1» выполнено основание, гидроизоляция;

- Засыпка в зоне ОКН, гидроизоляция подпорных стенок;

- Устройство монолитных оснований;

- Устройство фундаментов подпорных стенок;

- Устройство фундаментов под торговый павильон, туалетный модуль;

- Устройство фундаментов, оснований под площадки с навесами, контейнерную площадку.

2. Парк Тишино по ул. Союзная (территория мкр. "Восток") (1 этап 1 очереди) - Устиновкий район – 1 часть.

На благоустройство парка Тишино по ул. Союзная (территория мкр. «Восток») разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость по проекту в ценах текущего года составляет 143 756,06 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 08.07.2022г.заключен контракт с ООО «Атриум».

Подрядная организация приступила к выполнению работ 12.09.2022 года. Выполнено:

- срезка насыпного откоса;

- разработка насыпного грунта;

- перевозка грунта;

- устройство лестниц из бетона с применением радиальной опалубки в кол-ве 3-х штук;

- монтаж винтовых свай под металлическую лестницу;

- подготовка основания под покрытие пеарвей (песок, геотекстиль, щебень, геосетка);

- монтаж винтовых свай амфитеатра;

- сборка и монтаж водоотводного лотка. Задержка связана с внесением изменений в проект авторским надзором. Ожидается поступление материала.

- прокладка кабельной линии и монтаж опор освещения.

Работы завершены на общую сумму 14 300,00 тыс. рублей.

Все средства субсидий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по фактически выполненным работам в текущем году освоены в установленный срок до 01.12.2022 года и в полном объеме.

С Минстроем УР заключено Дополнительное соглашения об уменьшении суммы субсидий, предоставленных на 2022 год, с учетом невостребованных средств, в общем размере субсидий на 189 250,79 тыс. рублей.

3. Благоустройство общественной территории общегородского значения «Березовая роща» (Козий парк) в городе Ижевске (2 этап) – общегородская территория

Ввиду недостаточности финансирования в 2022 году принято решение выполнить благоустройство менее затратного второго этапа по проекту благоустройства за счет внебюджетных источников.

В рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Удмуртской Республики и ПАО «Т Плюс» в 2022 году бюджету муниципального образования «Город Ижевск» предоставлены средства в размере 18 000,00 тыс. руб. для благоустройства второго этапа «Березовой рощи». Данный этап предусматривает устройство лестничного спуска с пандусом из монолитного бетона и металлическими ограждениями, благоустройство зоны отдыха у родника с размещением металлической беседки с 4 скамейками. По проекту основание и скамейки обшиты палубной доской из лиственницы; установлены светильники на опоре.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Атриум».

В 2022 году выполнены работы по устройству бетонной лестницы, установке перил вдоль.

Сроки выполнения работ подрядчиком в рамках действующего контракта согласно решению Республиканской Комиссией по устойчивому развитию экономики в Удмуртской Республике в условиях санкций от 25.11.2022 года продлены до 31.07.2023 года. Работы будут продолжены в 2023 году.

4. Парк Тишино по ул. Союзная (территория мкр. "Восток") (1 этап 1 очереди) - Устиновкий район – 2 часть.

Во исполнение пункта 6 Протокола объезда Главы Удмуртской Республики                                     А.В. Бречалова Устиновскуого района города Ижевска от 13.07.2022 года о реализации проекта по благоустройству парка Тишино в 2022-2023 гг. в целях ускорения процесса реализации проекта Администрацией г. Ижевска приняты меры и 02.08.2022 года был определен источник финансирования из резервного фонда бюджета муниципального образования «Город Ижевск», оперативно проведены торги. Муниципальный контракт № 33390-2022 на выполнение работ по указанному объекту заключен 06.09.2022 года с ООО «СУ «Территория» на общую сумму 132 000 000,00 руб. Ввиду специфики благоустройства (изготовление МАФ занимает от 1 месяца до 4 месяцев, выполнение земляных работ и устройство газонов необходимо осуществлять в конце благоустройства и при оттаившем грунте), выполнение работ в одном строительном сезоне не представляется возможным, в связи с чем был заключен двухгодичный муниципальный контракт с условиями выполнения работ с 2022 по 2023 годы со сроком окончания работ по муниципальному контракту 30.06.2023 года. Федеральные средства из резервного фонда Правительства РФ доведены 18.11.2022 года. Соглашение между Администрацией г. Ижевска и Минстроем УР заключено 24.11.2022 года.

В настоящее время в рамках данного муниципального контракта:

• выполнены: таксация; подготовка строительной площадки; планировочные и разбивочные работы; работы по устройству свайных полей; монтаж части беседок и павильонов;

• проводится изготовление изделий и элементов благоустройства в цехах подрядной организации;

• в 2023 году планируется выполнить следующие работы: прокладка сетей НВ, НК, ЭН, ЭС; устройство подпорных стен; устройство лестничных сходов; устройство пешеходных маршрутов; устройство покрытий; устройство газонов; монтаж видеонаблюдения; монтаж арт-объектов.

Во исполнение пункта 17 Протокола заседания Республиканской Комиссии по устойчивому развитию экономики Удмуртской Республики в условиях санкций от 25.11.2022 г. о согласовании изменений существенных условий муниципального контракта №33390-2022, заключенного 06.09.2022г. между МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление «ТЕРРИТОРИЯ» на выполнение работ по объекту «Общественная территория общегородского значения «Парк Тишино» в Устиновском районе города Ижевска», утверждено постановление Администрации г. Ижевска № 2341 от 28.11.2022 г. «О принятии решения об изменении существенных условий муниципального контракта».

Работы будут продолжены в 2023 году.

В соответствии с данным постановлением заказчиком 28.11.2022 г. заключено дополнительное соглашение с подрядной организацией и увеличена цена контракта до                           147 017 270,00 руб. Потребность в выделении лимитов в 2023 году составляет для завершения работ по объекту 15 156 684,87 руб., в том числе выполнение работ по благоустройству объекта - 14 940 835,55 руб., авторский надзор - 215 849,32 руб.

Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды

В 2022 году проведено голосование граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, на единой федеральной платформе в онлайн режиме www.za.gorodsreda.ru.

На голосование представлены две общественные территории:

- Благоустройство общественного пространства «Берёзовая роща» - 2 и 3 этапы;

- Благоустройство парка Тишино по ул. Союзная (территория мкр. «Восток») – 2 этап 1 очереди;

В рейтинговом голосовании по городу Ижевску приняли участие 32 660 человек – первое место заняла территория для благоустройства в 2022 году - Благоустройство общественного пространства «Берёзовая роща» - 2 и 3 этапы.

Для вовлечения граждан были задействованы все механизмы.

| № п/п | Наименование общественной территории, предложенной для общественного обсуждения | Количество голосов, поданных за конкретную общественную территорию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественного пространства «Берёзовая роща» - 2 и 3 этапы | 19 985 |
| 2 | Благоустройство парка Тишино по ул. Союзная (территория мкр. «Восток») – 2 этап 1 очереди | 12 675 |
|  |  | 32 660 |

Скан-копия Протокола общественной комиссии по определению победителя и утверждению итогов голосования граждан за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru по муниципальному образованию «Город Ижевск» от 01.06.2022 года своевременно размещена:

- в личном кабинете на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru;

- в Государственной информационной системе ЖКХ;

- на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» www.izh.ru.