## ФСГС_Форма 3
Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2019-12-26 | 2566 | Утверждение муниципальной программы
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-04-02 | 492 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2019 № 2566
3 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-05-21 | 754 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2019 № 2566
4 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-12-18 | 1971 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2019 № 2566
5 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-02-20 | 238 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2019 № 2566
6 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-04-30 | 778 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2019 № 2566
7 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-03-31 | 589 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2019 № 2566
…

## ФСГС_Форма 1_2022
Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 |  | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7
[7 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | [8 empty] | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
05 | 0 | 00 00000 | Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» | [9 empty] | 1. Ожидаемый конечный результат: Увеличение количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы (нарастающим итогом) | ед. | 154 | 153 | 0.95652 | х | х | х | Не выполнено, в связи с необходимостью корректировки проекта по второму этапу благоустройства с доработкой фундамента в разделе "Беседка родника". Сроки выполнения работ тем же подрядчиком в рамках действующего контракта согласно решению Республиканской Комиссией по устойчивому развитию экономики в Удмуртской Республике в условиях санкций от 25.11.2022 года продлены до 31.07.2023 года.
[15 empty] | 23 | 22
05 | 0 | 00 00000 | Задача 1: Благоустройство дворовых территорий города Ижевска при участии граждан и организаций в рамках программы | [9 empty] | 1. Индикатор: Количество дворовых территорий, которые благоустроены в рамках мероприятий программы | ед. | 20 | 20 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | 2. Индикатор: Доля многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены при участии граждан, организаций в мероприятиях программы, от общего количества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 5.15 | 5.15 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[15 empty] | 0.79 | 0.79
[13 empty] | 3. Индикатор: Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 10331.32 | 8375.7256 | 0.81071 | х | х | х | Не выполнено. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий указан по фактической оплате выполненных работ относительно пропорционального распределения средств по благоустройству дворовых территорий.
05 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города
05 | 0 | 01 65551, 01 65555, F2 55551 | Благоустройство дворовых территорий города Ижевска | УБиООС, администрации районов, УЖКХ, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | ФБ | 99059.7468 | 99059.7468 | 0 | 0 | 99059.7468 | 0 | 1 | Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены в рамках мероприятий программы | ед. | 27 | 27 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | МБ | 21587.1355 | 19215.1116 | 0 | 0 | 19215.1116 | 0 | 0.89012
[5 empty] | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Задача 2: Благоустройство общественных территорий города Ижевска в рамках программы | [9 empty] | Индикатор: Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 66.67 | 0.6667 | х | х | х | Не выполнено, в связи с необходимостью корректировки проекта по второму этапу благоустройства с доработкой фундамента в разделе "Беседка родника". Сроки выполнения работ тем же подрядчиком в рамках действующего контракта согласно решению Республиканской Комиссией по устойчивому развитию экономики в Удмуртской Республике в условиях санкций от 25.11.2022 года продлены до 31.07.2023 года.
05 | 0 | 02 00000 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города
05 | 0 | 01 65552, 01 65553, F2 55552 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УС, МКУ г. Ижевска "Горстрой" ГУАиГ, УИОиЗР, ИАУ, УО, администрации районов | ФБ | 221086.7307 | 220946.6737 | 0 | 0 | 220946.6737 | 0 | 0.99937 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы | ед. | 3 | 2 | х | х | 0.66667 | х | Не выполнено, в связи с необходимостью корректировки проекта по второму этапу благоустройства с доработкой фундамента в разделе "Беседка родника". Сроки выполнения работ тем же подрядчиком в рамках действующего контракта согласно решению Республиканской Комиссией по устойчивому развитию экономики в Удмуртской Республике в условиях санкций от 25.11.2022 года продлены до 31.07.2023 года.
[5 empty] | МБ | 54491.6 | 31921.02 | 0 | 0 | 31921.02 | 0 | 0.5858
[5 empty] | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Задача 3: Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | [9 empty] | Индикатор: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" | % | 20 | 6.12 | 0.306 | х | х | х | Не выполнено. Низкая активность участия граждан в решении вопросов городской среды.
05 | 0 | 03 00000 | Основное мероприятие: Обеспечение возможности участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды
05 | 0 | 01 00003 | Создание условий для участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды | УБиООС, ИАУ, администрации районов | МБ |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Ижевск», которые приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий | ед. | 106796 | 32660 | х | х | 0.30582 | х | Не выполнено. Низкая активность участия граждан в рейтинговом голосовании.
Итого по программе
Всего | [5 empty] | 396225.2129 | 371142.5521 | 0 | 0 | 371142.5521 | 0 | 0.9367 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 4.7399 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 396225.2129 | 371142.5521 | 0 | 0 | 371142.5521 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 6 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.78999 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 76078.7355 | 51136.1316 | 0 | 0 | 51136.1316 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 320146.4774 | 320006.4205 | 0 | 0 | 320006.4205 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по программе ΣСДонр |  |  |  | х |  | 1.9725 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 3 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.65749 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x СCур |  |  |  | 0.77958 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности муниципальной программы8 |  |  |  | Эффективность удовлетворительная |  |  |  | х