## РКиТ_Форма 3
Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2019-12-09 | 2412 | Утверждение муниципальной программы
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-02-28 | 290 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы
3 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-04-08 | 549 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы
4 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-10-25 | 1816 | Внесение изменений в программу связано с необходимостью изменеия наименования мероприятия по подпрограмме библиотечное обслуживание населения
5 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-01-31 | 158 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы
6 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-03-31 | 593 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы
7 | Постановление Администрации города Ижевска | 2023-03-29 | 422 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы
8 | Постановление Администрации города Ижевска | 2024-03-28 | 513 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы
9 | Постановление Администрации города Ижевска | 2025-03-27 | 454 | Внесение изменений в программу связано с уточнением размера финансирования мероприятий программы. Таблица 2 Приложения 1 к муниципальной программе приведена в соответствие с бюджетом и фактическими ожидаемыми конечными результатами/целевыми показателями (индикаторами)/показателями ожидаемых непосредственных результатов в 2024 году. Приложение 2 и Приложение 3 к муниципальной программе приведены в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Ижевск». С 2025 года в подпрограмму 1 и подпрограмму 2 добавлено мероприятие по строке 07 1 02 61610, S9550 и 07 2 01 61620, S8810, S8811, S8812, S3500 «Реализация проектов инициативного бюджетирования («Атмосфера», «Наша инициатива», «Без границ»)» в приложении 1 к муниципальной программе. В целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие туризма в Удмуртской Республике», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.11.2023г. №790 в подпрограмме 3 Приложения 1 к муниципальной программе скорректированы плановые значения показателя «Количество туристов, въехавших на территорию муниципального образования «Город Ижевск, чел.» и соответственно «Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов), %».

## РКиТ_Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги (работы)) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения характеризующего объем услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | [7 empty] | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОММ |  |  |  | план | факт | отклонение значения за отчетный период от плана (гр. 8 - гр.7) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | к первоначальному плану на отчетный год | к уточненному плану на отчетный год | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
[11 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16
07 | 1 | «Библиотечное обслуживание населения»
07 | 1 | 02 61610 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | единиц | 800000 | 872935 | 72935 | 136017.6 | 148262.43 | 148262.43 | 0 |  |  |  | 0 | 109.0024 | 100
|  |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. | Количество документов | единиц | 400000 | 402405 | 2405
07 | 2 | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства».
07 | 2 | 01 61423, 01 61620 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 185 | 190 | 5 | 102133.4 | 113463.1 | 113463.1 | 0 |  |  |  | 0 | 111.093 | 100
07 | 2 | 01 61423, 01 61620 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 30 | 35 | 5
07 | 2 | 01 61630 | Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок на стационаре | Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и капитально возобновленных постановок) | единиц | 3 | 3 | 0
|  |  |  | Количество публичных выступлений | единиц | 3 | 3 | 0
|  |  | Создание концертов и концертных программ | Количество новых концертных программ | единиц | 15 | 15 | 0
|  |  | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | единиц | 6 | 6 | 0
|  |  | Организация показа концертов и концертных программ | Количество показов | единиц | 110 | 110 | 0
07 | 3 | «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
07 | 3 | 01 60401 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | тысяча квадратных метров | 30.713 | 30.713 | 0 | 50735.3 | 50735.3 | 50735.3 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Ведение информационных ресурсов и баз данных | Количество записей (отчетов); количество информационных ресурсов и баз данных | единица | 5 | 5 | 0
07 | 5 | «Создание условий для реализации муниципальной программы»
07 | 5 | 03 60400 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество пользователей отчетов; количество комплектов отчетов | единица | 52 | 228 | 176 | 20499.2 | 23166.6 | 23166.6 | 0 |  |  |  | 0 | 113.0122 | 100
|  |  | Ведение бюджетного учета, формирование регистров централизованными бухгалтериями | Количество пользователей отчетов; количество комплектов регистров | единица | 12 | 76 | 64
07 | 6 | "Развитие музейного дела"
07 | 6 | 61600 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Число посетителей | чел. | 30 | 60000 | 59970 | 27035.5 | 30787.4 | 30787.4 | 0 |  |  |  | 0 | 113.8777 | 100
07 | 6 | 61600 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество предметовосновного Музейного фонда учреждения, опубликованных на выстаках и экспозициях за отчетный год | ед. | 500 | 500 | 0

## РКиТ_Форма 1_2024
Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 |  | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7
[7 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | [8 empty] | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
07 |  |  | Цель: обеспечение благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, повышения креативного потенциала города, сохранения и совершенствования историко-культурного наследия, повышения привлекательности территории и продвижения имиджа Ижевска как современного центра культуры, искусства и туризма | [9 empty] | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек | % | 140 | 178 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры | % | 140 | 133.7 | 0.955 | х | х | х | Не выполнено. | Снижение показателя произошло в связи с закрытием с осени 2024 года ДК «Спартак» на капитальный ремонт, также был закрыт на капитальный ремонт МБУК ММТ «Молодой человек».
[13 empty] | Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" | % | 140 | 140 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске | % | 110 | 1590 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 89.2 | 89.2 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 1 |  | Подпрограмма 1: Библиотечное обслуживание населения
07 | 1 |  | Цель : развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей | [9 empty] | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек | % | 140 | 178 | 1 |  | х | х | Выполнено.
07 | 1 |  | Задача 1: Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | [9 empty] | Доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве помещений библиотек | % | 50 | 61 | 1 |  | х | х | Выполнено.
07 | 1 | 02 | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек, в том числе создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура"
07 | 1 | 02 61610 | Выполнение муниципальной услуги "Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)" | Управление по культуре и туризму, Министерство культуры и туризма (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 148262.43 | 148262.43 |  |  | 148262.43 |  | 1 | Количество документов | единиц | 400000 | 402405 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 1 | A154540 | Участие в конкурсе в рамках национального проекта "Культура" на создание модельных библиотек | Управление по культуре и туризму, Министерство культуры и туризма УР (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество модельных библиотек (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 5 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[5 empty] | Бюджет Российской Федерации | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
07 | 1 | 02 S9550 | Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных библиотек | Управление по культуре и туризму, Министерство культуры и туризма (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля отремонтированных площадей помещений библиотек в общей площади помещений библиотек | % | 8.29 | 12.8 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | Бюджет УР | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
07 | 1 | 02 61610 | Сдача в аренду помещений муниципальных библиотек и предоставление платных услуг населению | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доход от сдачи в аренду помещений муниципальных библиотек и от платных услуг | тыс. руб. | 1100 | 1160.15 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 1 |  | Задача 2: Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества и как следствие увеличение количества посетителей библиотек | [9 empty] | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных посетителей библиотек | % | 85 | 90 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 1 | 02 | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа муниципальных библиотек и усиление культурно-просветительской функции
07 | 1 | 02 61610, 02 S9550 | Реализация проектов инициативного бюджетирования ("Атмосфера", "Наша инициатива", "Без границ") | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 575.73 | 517.56 |  |  | 517.56 |  | 0.89896 | Доля реализованных проектов от числа подлежащих реализации ("Атмосфера", "Наша инициатива", "Без границ") | % | 0 | 100 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[5 empty] | Бюджет УР | 3262.45 | 2932.83 |  |  | 2932.83 |  | 0.89897
07 | 1 | 02 61610 | Проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения по качеству и доступности библиотечных услуг | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество опрошенных жителей о качестве и доступности библиотечных услуг | человек | 8000 | 7300 | х | х | 0.9125 | х | Не выполнено. | Значение оказателя выросло в сравнении с 2023 годом
07 | 1 | 02 61610 | Развитие сотрудничества с государственными и общественными институтами и коммерческими организациями, в том числе с применением механизма муниципально-частного партнерства | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество реализованных проектов совместно с организациями различной правовой форм собственности | ед. | 20 | 25 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 1 | 02 61610 | Организация и проведение социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество городских социокультурных проектов и программ, реализуемых муниципальными библиотеками | единиц в год | 12 | 12 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | Бюджет УР | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
07 | 1 | 02 | Задача 3: Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками | [9 empty] | Количество платных услуг предоставляемых населению муниципальными библиотеками | единиц | 21 | 52 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 1 | 02 | Основное мероприятие 3: Предоставление равного доступа к информационным ресурсам муниципальных библиотек для всех категорий граждан МО "Город Ижевск"
07 | 1 | 02 61610 | Выдача муниципальными библиотеками документов на всех видах носителей, в том числе электронных | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество выданных на всех видах носителей документов | ед. | 2300000 | 2274071 | х | х | 0.98873 | х | Не выполнено. | В связи с недостаточностью финансирования приобретается мало новых книг и заинтересованность читателей снижается.
07 | 1 | 02 61611, 02L5190 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска | Бюджет МО "Город Ижевск" | 2378.9 | 2378.8 |  |  | 2378.8 |  | 0.99996 | Количество новых поступлений документов на всех видах носителей на 1000 населения | Ед. | 60 | 21.3 | х | х | 0.355 | х | Не выполнено. | В связи с недостаточностью финансирования приобретается мало новых книг и заинтересованность читателей снижается.
[5 empty] | Бюджет УР | 1049.43 | 1049.434 |  |  | 1049.434 |  | 1
[5 empty] | Бюджет Российской Федерации |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1
Всего | [5 empty] | 155528.94 | 155141.054 | 0 | 0 | 155141.054 | 0 | 0.99751 | Итого по подпрограмме 1 ΣСДпз |  |  |  | 4 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 155528.94 | 155141.054 | 0 | 0 | 155141.054 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N) |  |  |  | 4 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 1 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 151217.06 | 151158.79 | 0 | 0 | 151158.79 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 4311.88 | 3982.264 | 0 | 0 | 3982.264 | 0 | х | Итого по подпрограмме 1 ΣСдонр |  |  |  | х |  | 7.2562 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 8 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.90703 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.97161 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 18 |  |  |  | Высокая эффективность |  |  |  | х
07 | 2 |  | Подпрограмма 2. "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства"
07 | 2 | 01 | Цель: создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества | [9 empty] | Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры | % | 140 | 133.7 | 0.955 | х | х | х | Не выполнено. | Снижение показателя произошло в связи с закрытием с осени 2024 года ДК «Спартак» на капитальный ремонт, также был закрыт на капитальный ремонт МБУК ММТ «Молодой человек».
07 | 2 | 01 | Задача 1: Развитие и поддержка профессионального искусства | [9 empty] | Число посещений театров | ед. | 64462 | 46474 | 0.72095 | х | х | х | Не выполнено. | МБУК ММТ «Молодой человек» был закрыт на капитальный ремонт
[13 empty] | Число посещений концертных организаций | ед. | 158036 | 122059 | 0.77235 | х | х | х | Не выполнено. | У муниципальных концертных организаций отсутствуют собственные концертные залы для организации показов.
07 | 2 | 01 | Основное мероприятие 1: Организация показа спектаклей и концертных программ
07 | 2 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Управление по культуре и туризму | Бюджет МО "Город Ижевск" | 888.3 | 514.46 |  |  | 514.46 |  | 0.57915 | Уплата налога на имущество | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 60092 | Уплата земельного налога | Управление по культуре и туризму | Бюджет МО "Город Ижевск" | 1967.4 | 1835.63 |  |  | 1835.63 |  | 0.93302 | Уплата земельного налога | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 61630 | Создание, показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок, концертов и концертных программ | МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек", "Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА "Ижевск" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 60024.8 | 60024.8 |  |  | 60024.8 |  | 1 | Количество новых постановок, концертных программ | единиц | 20 | 18 | х | х | 0.9 | х | Не выполнено. | Снижение показателя произошло в связи с увеличения количества запросов на проведение благотворительных мероприятий для членов семей участников специальной военной операции. А также для детей из малообеспеченных семей и общественных организаций. При этом штатная численность сотрудников учреждений остается прежней.
07 | 2 | 01 61630 | Показ спектаклей | МБУК "Муниципальный театр "Молодой человек" | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество показов спектаклей, в том числе на благотворительной основе | ед. | 125 | 125 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 61630 | Показ концертных программа | "Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского, АМУК МХА "Ижевск" | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество показов концертных программ | ед. | 208 | 165 | х | х | 0.79327 | х | Не выполнено. | У муниципальных концертных организаций отсутствуют собственные концертные залы для организации показов.
07 | 2 | 01 | Задача 2: Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры | [9 empty] | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 755517 | 765435 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 | [10 empty] | Количество участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | чел. | 2.8 | 3.3 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 | Основное мероприятие 2: Организация досуга населения
07 | 2 | 01 61620, 01 61423 | Проведение культурно-досуговых мероприятий, организация деятельности клубных формирований | Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 54725.8 | 54725.8 |  |  | 54725.8 |  | 1 | Количество клубных формирований | ед. | 88 | 96 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 61620, 01 61423 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1820 | 2273 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 61620, 01 61423 | Организация деятельности клубных формирований, в том числе национальных самодеятельных коллективов | Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом" | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество национальных самодеятельных коллективов из числа клубных формирований | ед. | 11 | 4 | х | х | 0.36364 | х | Не выполнено. | В результате реорганизации домов культуры г. Ижевска перестали существовать некоторые коллективы, их руководители не устроились во вновь созданное учреждение.Также изкий уровень дохода молодых специалистов дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
07 | 2 |  | Основное мероприятие 3. Расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг, предоставляемых муниципальными организациями культуры
07 | 2 | 01 S8810 01 S8811 01 S8812 01 S3500 | Реализация проектов инициативного бюджетирования ("Атмосфера", "Наша инициатива", "Без границ") | Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры | Бюджет МО "Город Ижевск" | 695.82 | 671.22 |  |  | 671.22 |  |  | Доля реализованных проектов от числа подлежащих реализации ("Атмосфера", "Наша инициатива", "Без границ") ("Атмосфера", "Наша инициатива", "Без границ") | % | 0 | 100 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[5 empty] | Бюджет УР | 2082.96 | 1943.57 |  |  | 1943.57
07 | 2 | 01 61423, 01 61620, 01 61630 | Формирование перечня дополнительных услуг и предоставляемых муниципальным КДУ и МАУК "Музей города Ижевска" | Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры | ед. | 164 | 192 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 | 01 61423, 01 61620, 01 61630 | Предоставление платных услуг населению | Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доход муниципальных учреждений культуры от предоставления платных услуг населению | тыс. руб. | 40000 | 72416.88 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 2 |  | Задача 3: Модернизация муниципальных учреждений культуры, развитие материально-технической базы, обеспечение комфортного и безопасного пребывания граждан | [9 empty] | Доля помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем числе помещений муниципальных учреждений культуры | % | 76 | 76 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 2 |  | Основное мероприятие 4. "Проведение мероприятий по модернизации муниципальных учреждений культуры, укреплению материально-технической базы"
7 | 2 | A1 55800 | Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров | Управление по культуре и туризму, МБУК ММТ "Молодой человек" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 85.6 | 85.5 |  |  | 85.5 |  | 0.99883 | Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных театров | ед. | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | Бюджет УР | 8465.15 | 8465.15 |  |  | 8465.15 |  | 1
7 | 2 | 01 61423 01 61620, 01 61630 01 S3500 01 S8810 01 S8811 01 S8812 | Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры и помещений профессиональных творческих коллективов | Управление по культуре и туризму, МБУК г. Ижевска "ЦКиТ", МАУК ЦРК "Русский дом", МБУК ММТ "Молодой человек", МАУК МХА "Ижевск", МБУК ИМКХ им. Чайковского" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры | % | 22 | 20 | х | х | 0.90909 | х | Не выполнено. | Ежегодно увеличивается количество учреждений, здания которых, со временем, приходят в ненормативное состояние
[5 empty] | Бюджет УР | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2
Всего | [5 empty] | 128935.83 | 128266.13 | 0 | 0 | 128266.13 | 0 | 0.99481 | Итого по подпрограмме 2 ΣСДпз |  |  |  | 5.4483 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 128935.83 | 128266.13 | 0 | 0 | 128266.13 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 (N) |  |  |  | 6 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.90805 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 118387.72 | 117857.41 | 0 | 0 | 117857.41 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 10548.11 | 10408.72 | 0 | 0 | 10408.72 | 0 | х | Итого по подпрограмме 2 ΣСдонр |  |  |  | х |  | 10.966 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 2, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 12 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.91383 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 2 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.92714 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 28 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х
07 | 3 |  | Подпрограмма 3. "Развитие туризма на территории муниципального образования "Город Ижевск", сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
07 | 3 |  | Цель: создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО "Город Ижевск", направленное на увеличение въездного туристского потока | [9 empty] | Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) | % | 110 | 1590 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 3 |  | Задача 1: Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и туризма | [9 empty] | Количество туристов, въехавших на территорию муниципального образования "Город Ижевск" | чел. | 36128 | 512062 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Количество объектов культурного наследия, памятников, арт-объектов, расположенных на территории МО "Город Ижевск", включенных в туристические маршруты | ед. | 18 | 18 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 3 | 01 | Основное мероприятие 1. "Организация работы по привлечению туристов"
07 | 3 | 01 60401 | Создание и организация работы сайта по продвижению туристических услуг | Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество посещений сайта | ед. | 1200 | 3989 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 3 | 01 60401 | Участие в региональных и российских презентационных мероприятиях (выставках, семинарах, форумах и др.) | Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество региональных и российских презентационных мероприятий (выставок, семинаров, форумов и др.), в которых было принято участие | ед. | 4 | 4 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 3 | 01 60401 | Создание событийного календаря муниципального образования "Город Ижевск" | Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество мероприятий в событийном календаре в МО "Город Ижевск" | ед. | 2 | 3 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 3 | 01 60401 | Разработка туристских маршрутов | Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество туристских маршрутов | ед. | 8 | 20 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 3 | 01 60401 | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания зданий и помещений, учреждений культуры, а также содержание указанных зданий и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | Управление по культуре и туризму, МАУ "ЦРКиТ" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 50735.3 | 50735.3 |  |  | 50735.3 |  | 1 | Созданы условия для бесперебойной работы зданий и помещений учреждений культуры | да=1/нет=0 | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 3 | 01 60401 | Предоставление платных услуг населению | Управление по культуре и туризму, муниципальные учреждения культуры | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доход МАУ "ЦРКиТ" от предоставления платных услуг населению | тыс. руб. | 8000 | 12530.74 | х | х | 1 | х | Выполнено.
Итого по подпрограмме 3
Всего | [5 empty] | 50735.3 | 50735.3 | 0 | 0 | 50735.3 | 0 | 1 | Итого по подпрограмме 3 ΣСДпз |  |  |  | 3 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 50735.3 | 50735.3 | 0 | 0 | 50735.3 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 (N) |  |  |  | 3 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 1 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 50735.3 | 50735.3 | 0 | 0 | 50735.3 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 3 ΣСдонр |  |  |  | х |  | 6 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 3, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 6 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 1 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 3 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 1 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 38 |  |  |  | Высокая эффективность |  |  |  | х
07 | 4 |  | Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
07 | 4 |  | Цель: повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств | [9 empty] | Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями | тыс. руб. | 6500 | 6693.2 | х | 0.97113 | х | х | Не выполнено. | В 2024 году впервые за несколько лет были выделены бюджетные средства на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. Ранее бюджетные средства не выделялись.
07 | 4 | 01 65780 | Задача 1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР по каждому из ресурсов | [9 empty] | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/м2 | 22.65 | 25.36 | х | 0.89314 | х | х | Не выполнено. | В 2024 году с июня по октябрь производился капитальный ремонт МБУК "Муниципальный молодежный театр "Молодой человек" и МБУ ОО ДО "ДШИ № 10". Также ежегодно учреждениями культуры и дополнительног образования в сфере культуры и искусства приобретается новое световое и музыкальное оборудование, звукоусиливающую аппаратуру.
07 | 4 | 01 65780 | [10 empty] | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0.15 | 0.14 | х | 1 | х | х | Выполнено.
07 | 4 | 01 65780 | [10 empty] | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 1.17 | 1.15 | х | 1 | х | х | Выполнено.
07 | 4 | 01 65780 | [10 empty] | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0.16 | 0.15 | х | 1 | х | х | Выполнено.
07 | 4 | 01 65780 | [10 empty] | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 330 | 181.15 | х | 1 | х | х | Выполнено.
07 | 4 |  | Основное мероприятие1: Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
07 | 4 |  | Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем энергоснабжения (замена люминесцентных светильников на светодиодные, замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки, установка датчиков присутствия и др.) | МУК | Средства МУК | 0 | 244.51 |  |  | 244.51 |  | #DIV/0! | Объем потребления электрической энергии МУК | КВт/ч | 825000 | 921392 | х | х | х | 0.89538 | Не выполнено. | В 2024 году с июня по октябрь производился капитальный ремонт МБУК "Муниципальный молодежный театр "Молодой человек" и МБУ ОО ДО "ДШИ № 10". Также ежегодно учреждениями культуры и дополнительног образования в сфере культуры и искусства приобретается новое световое и музыкальное оборудование, звукоусиливающую аппаратуру.
07 | 4 |  | Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем отопления и водоснабжения (промывка и опрессовка системы отопления, установка кранов на радиатор отопления, замена радиаторов отопления, частичный ремонт кровли, входных групп, утепление фасадов зданий, замена окон и регулировка оконных конструкций и др.) | МУК | Средства МУК | 0 | 33.82 |  |  | 33.82 |  | #DIV/0! | Объем потребления тепловой энергии МУК | Гкал | 5600 | 4917.1 | х | х | х | 1 | Выполнено.
07 | 4 |  | Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем водоснабжения (установка экономичной водоразборной арматуры) | МУК | Средства МУК | 0 | 14.29 |  |  | 14.29 |  | #DIV/0! | Объем потребления холодной воды | куб. м | 10100 | 8480 | х | х | х | 1 | Выполнено.
07 | 4 |  | Техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем горячего водоснабжения | МУК | Средства МУК | 0 | 9.74 |  |  | 9.74 |  | #DIV/0! | Объем потребления горячей воды | куб. м | 890 | 796 | х | х | х | 1 | Выполнено.
07 | 4 |  | Автоматизация оборудования газовой котельной | МБУК г. Ижевска "ЦКиТ" | Средства МБУК г. Ижевска "ЦКиТ" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Объем потребления газа | куб. м | 40000 | 36230 | х | х | х | 1 | Выполнено.
Итого по подпрограмме 4
Всего | [5 empty] | 0 | 302.36 | 0 | 0 | 302.36 | 0 | #DIV/0! | Итого по подпрограмме 4 ΣСДпз |  |  |  | 5.8643 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 (N) |  |  |  | 6 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.97738 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 4 ΣСдонр |  |  |  | х |  | 4.8954 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 4, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 5 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 302.36 | 0 | 0 | 302.36 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.97908 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 4 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.78241 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 48 |  |  |  | Эффективность удовлетворительная |  |  |  | х
07 | 5 |  | Подпрограмма 5. Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 5 |  | Цель: создание условий для эффективной реализации муниципальной программы | [9 empty] | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма | % | 89.2 | 89.2 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 5 | 01 | Задача 1: Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска | [9 empty] | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 138.58 | 146.39 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 78.13 | 40.32 | 0.51606 | х | х | х | Не выполнено. | В соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 23.10.2023 г. № Р - 2879 нормы и нормативы размещения библиотек с 2024 года для городского округа 1 общедоступная библиотека на 10 000 человек населения.
[13 empty] | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 19.05 | 19.05 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 6.7 | 21.05 | х | 0.31829 | х | х | Не выполнено. | Ежегодно увеличивается количество учреждений, здания которых, со временем, приходят в ненормативное состояние
[13 empty] | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 5.56 | 25 | х | 0.2224 | х | х | Не выполнено. | Ежегодно увеличивается количество ОКН, которые, со временем, приходят в ненормативное состояние
[13 empty] | Количество объектов культурного наследия, памятников, арт-объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", включенных в перечень объектов истории и культуры муниципального образования "Город Ижевск" | ед. | 115 | 233 | 1 | х | х | х | Выполнено.
[13 empty] | Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год | % | 95 | 99.86 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 5 | 01 | Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных органов
07 | 5 | 01 60030, 03 60400, 03 61276 | Обеспечение функций Управления по культуре и туризму | Управление по культуре и туризму | Бюджет МО "Город Ижевск" | 51881.71 | 51809.46 |  |  | 51809.46 |  | 0.99861 | Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 94.4 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
07 | 5 | 01 60030 | Проведение независимой оценки качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры | Управление по культуре и туризму, МУК | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Проведена/не проведена независимая оценка качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры | да=1/нет=0 | 0 | 0 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
07 | 5 | 02 60110 02 62373 | Организация и проведение крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба | Управление по культуре и туризму, МУК | Бюджет МО "Город Ижевск" | 27067.9 | 26911.5 |  |  | 26911.5 |  | 0.99422 | Количество проведенных крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба | ед. | 29 | 29 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | Бюджет УР | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
07 | 5 | 01 60030 | Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры | Управление по культуре и туризму, МУК | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля молодых руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет в общей численности руководителей и специалистов | % | 35 | 20.4 | х | х | 0.58286 | х | Не выполнено. | Низкий уровень дохода молодых специалистов дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Без стажа и надбавок за стаж уровень заработной платы не дстигает 25 т.р. Кроме того на муниципальном и региональном уровне отсутствуют программы поддержки молодых педагогов.
07 | 5 |  | Задача 2: Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования "Город Ижевск", в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников | [9 empty] | Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников | тыс. руб. | 51690 | 99330.43 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 5 |  | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
07 | 5 |  | Подготовка заявок для участия в конкурсах на получение средств из вышестоящих источников и грантов | Управление по культуре и туризму, МУК | Средства из вышестоящих бюджетов, внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество поданных заявок на участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих бюджетов и грантов | ед. | 5 | 38 | х | х | 1 | х | Выполнено.
Итого по подпрограмме 5
Всего | [5 empty] | 78949.61 | 78720.96 | 0 | 0 | 78720.96 | 0 | 0.9971 | Итого по подпрограмме 5 ΣСДпз |  |  |  | 7.0568 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 78949.61 | 78720.96 | 0 | 0 | 78720.96 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n (N) |  |  |  | 9 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.78408 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 78949.61 | 78720.96 | 0 | 0 | 78720.96 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 5 ΣСДонр |  |  |  | х |  | 2.5829 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 5, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 3 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 5 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.86095 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 5 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.84975 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 58 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х
07 | 6 |  | Подпрограмма 6. "Развитие музейного дела"
07 | 6 |  | Цель: сохранение культурного, исторического наследия города Ижевска, повышение доступности и качества музейных услуг для населения | [9 empty] | Увеличение количества посещений МАУК "Музей города Ижевска" | % | 140 | 140 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 6 |  | Задача 1. Обеспечение сохранности, комплектование (пополнение) музейного фонда | [9 empty] | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 18 | 6.6 | 0.36667 | х | х | х | Не выполнено. | Количество новых музейных предметов в фонде музея ежегодно увеличивается, а количество предметов опубликованных на экспозициях расти не будет, т.к. по мунзаданию не более 550, поэтому данный показатель расти не будет.
07 | 6 | 01 | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по сохранению, комплектованию (пополнению) музейного фонда
07 | 6 | 01 61600 | Создание экспозиций (выставок) музеев. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 30787.4 | 30787.4 |  |  | 30787.4 |  | 1 | Количество музейных предметов, основного музейного фонда опубликованных на экспозициях и выставках | ед. | 490 | 512 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 6 | 61600 | Проведение работ по включению предметов в музейный фонд | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество новых музейных предметов в фонде музея в год | ед. | 510 | 1030 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 6 |  | Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения, техническое и технологическое оснащение (переоснащение) | [9 empty] | Доля помещений музея, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений музея | % | 100 | 75 | 0.75 | х | х | х | Не выполнено. | Отдел "Музей Ижевска" МАУК «Музей города Ижевска» расположен в объекте культурного наследия регионального значения "Гражданское здание, с 1917-1921 гг. - клуб коммунистов" (Генеральский дом), собственник объекта АО "Парки Ижевска", который требует ремонта.
07 | 6 |  | Основное мероприятие 2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы учреждения, технического и технологического оснащения
07 | 6 | 01 61600 | Проведение косметических и капитальных ремонтов в МАУК "Музей города Ижевска" | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля отремонтированных площадей помещений МУК в общей площади помещений муниципальных учреждений культуры | % | 30 | 53 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 6 | 01 61600 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 19.3 | 19.27 |  |  | 19.27 |  | 0.99845 | Количество технически оснащенных муниципальных музеев | ед. | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Выполнено.
[5 empty] | Бюджет УР | 1907.22 | 1907.22 |  |  | 1907.22 |  | 1
07 | 6 |  | Задача 3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея | [9 empty] | Увеличение количества онлайн-выставок на сайте МАУК "Музей города Ижевска" | ед. | 2 | 2 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 6 |  | Основное мероприятие 3. Проведение работ по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея
07 | 6 | 01 61600 | Обновление программного обеспечения | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество обновленных программных продуктов в год | ед. | 1 | 2 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 6 |  | Задача 4. Организация выставок, в том числе местных художников | [9 empty] | Увеличение количества выставочных проектов (по отношению к 2020 году) | % | 111 | 94.9 | 0.85495 | х | х | х | Не выполнено. | Количество экспозиционных площадей не позволяет увеличить количество выставочных проектов. Средняя продолжительность выставки – 1,5-2 месяца. Под выставочные в ВЦ «Галерея» используется, в том числе площади холла. Выставочное пространство Генеральского дома, в связи с аварийным состоянием, и неопределенным положением (аренда третьим лицом с разработкой проекта реставрации) не позволяет увеличивать количество выставочных проектов.
[13 empty] | Число посещений МАУК "Музей города Ижевска" | ед. | 92680 | 92680 | 1 | х | х | х | Выполнено.
07 | 6 |  | Основное мероприятие 4. Проведение работ по организации выставок
07 | 6 | 01 61600 | Привлечение партнеров к организации выставок | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество привлеченных новых партнеров в год | ед. | 4 | 5 | х | х | 1 | х | Выполнено.
07 | 6 | 01 61600 | Обучение, повышение квалификации сотрудников выставочного отдела | Управление по культуре и туризму, МАУК "Музей города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество сотрудников, прошедших обучение/повышение квалификации, от общего числа сотрудников выставочного отдела | чел. | 6 | 6 | х | х | 1 | х | Выполнено.
Итого по подпрограмме 6
Всего | [5 empty] | 32713.92 | 32713.89 | 0 | 0 | 32713.89 | 0 | 1 | Итого по подпрограмме 6 ΣСДпз |  |  |  | 4.9716 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 32713.92 | 32713.89 | 0 | 0 | 32713.89 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 (N) |  |  |  | 6 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.8286 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 30806.7 | 30806.67 | 0 | 0 | 30806.67 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 1907.22 | 1907.22 | 0 | 0 | 1907.22 | 0 | х | Итого по подпрограмме 6 ΣСдонр |  |  |  | х |  | 7 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 6, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 7 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 6 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 1 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 6 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.9143 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 68 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х
Итого по программе
Всего | [5 empty] | 446863.6 | 445879.694 | 0 | 0 | 445879.694 | 0 | 0.9978 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 30.3409 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 446863.6 | 445577.334 | 0 | 0 | 445577.334 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 34 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.89238 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 430096.39 | 429279.13 | 0 | 0 | 429279.13 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 16767.21 | 16298.204 | 0 | 0 | 16298.204 | 0 | х | Итого по программе ΣСдонр |  |  |  | х |  | 38.7005 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 41 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 302.36 | 0 | 0 | 302.36 | 0 | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.94391 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.92892 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности муниципальной программы8 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х