- СОГЛАСОВАНО:

- Заместитель Главы Администрации

- города Ижевска по ЖКХ и строительству

- Сальников И.Б.

- ___________________________________

- Оценка эффективности

- реализации

- муниципальной программы

- «Территориальное развитие»

- за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

««Территориальное развитие» за 2020 год

В рамках муниципальной программы осуществляется разработка документов территориального планирования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов города Ижевска. Уточненный план финансирования по муниципальной программе составил 2 367 414,29 тыс. руб.  Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий программы составило 2 120 912,94 тыс. руб. или 89,59 % от плана.

Выполнено  16 мероприятия из 25 запланированных на 2020 год, что составляет 64%.

Не выполнено 9 мероприятий:

-Главное Управление архитектуры и градостроительства – 3 мероприятия:

«Разработка и обеспечение утверждения  изменений в Генеральный план города Ижевска» - утверждение изменений в Генплан города перенесено на 2021 год в связи с отсутствием утвержденной  Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации;

«Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска» - программа разрабатывается на основании  Генерального плана. Проект  внесения изменений  в Генеральный план города Ижевска, утверждение которого было запланировано на 2020 год, не  утвержден, в связи с этим программа не разработана. Срок разработки перенесен на 2021 год;

«Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)» - в связи с отсутствием информации о формате векторизации от Министерства информатизации и связи УР, работы не выполнялись. Перенесены на 2022 год.

- Управление строительства, Управление образования не выполнено 6 мероприятий:

«Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» - не выполнялся капитальный ремонт нежилых помещений для последующего перевода их в жилые помещения - работы запланированы на 2021 год; капитальный ремонт кровли ДШИ №7, фасадов школ №24,55, ремонт актового зала школы №53 перенесены на 2021 год (сезонный характер работ).

«Мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы (Большой ремонт)» - не закончены работы по объектам «Большого ремонта», работы перенесены на 2021 год.

«Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство школы на ул. Архитектора П.П.Берша)» - Завершение строительства школы по ул. Архитектора П.П.Берша запланировано на 2021 год (сроки ввода и освоение средств запланировано на 2021 год).

«Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство стадионов школ №35,17) - плановый показатель был запланирован с учетом строительства стадиона школы №42. Строительство стадиона выполнялось в рамках другого мероприятия.

«Выполнение Плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства»- Работы по мероприятию выполнены. В рамках мероприятия происходит увеличение количества объектов в связи с возникновением новых объектов проектирования и строительства и уменьшение в связи с завершением работ. По состоянию на 01.01.2020 года количество объектов незавершенных строительством составило 66 ед. За 2020 год начаты работы по 4 объектам и завершены по 7 объектам. Показатель на 01.01.2021 года составил 63 объекта.

«Выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат)» - Объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования не достиг 100 % по следующей причине образовалась экономия по торгам, которая подлежит возврату в бюджет; невозможность выполнения отдельных видов работ в связи с их сезонностью; работы по капитальному ремонту фасадов школ №24,55, актового зала школы №53, кровли ДШИ №7 перенесены на 2021 год; работы оплачивались «по факту» в соответствии с актами выполненных работ; мероприятия по разработке программы комплексного развития перенесены на 2021 год с соответствующим объемом финансирования; освоение средств по мероприятиям по обеспечению документами территориального планирования и градостроительного зонирования произведено по факту в соответствии с соглашением.

Из 10 ожидаемых конечных результатов достигнуты 6.

Не достигнуты 100 % результаты по 4 следующим показателям:

«Количество построенных (реконструированных) объектов образования» - Завершение строительства школы по ул. Архитектора П.П.Берша перенесено на 2021 год.

«Количество построенных (реконструированных) объектов спорта» - Завершение строительства ФОКОТ по ул.40 лет Победы (школа №42) запланировано на 2021 год.

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях» - Обучающихся  в 2020 году во вторую смену   в  образовательных  организациях  города Ижевска  значительно возросло,   и  составляет  32038 человек. В условиях соблюдения предупредительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, образовательный процесс в школах организован с учетом разведения потоков, индивидуального расписания для каждого класса, поэтому за каждым классом закреплен отдельный кабинет, начало и окончание обучения у каждого класса индивидуальное, в связи с чем, количество детей обучающихся во вторую смену возросло.

«Доля объектов, введенных в эксплуатацию (отремонтированных) от  общего количества, запланированных к вводу (ремонту) объектов в отчетном периоде» - Не выполнялся капитальный ремонт нежилых помещений для последующего перевода их в жилые помещения - работы запланированы на 2021 год; капитальный ремонт кровли ДШИ №7, фасадов школ №24,55, актового зала школы №53 перенесены на 2021 год, завершение строительства школы по ул. Архитектора П.П.Берша перенесено на 2021 год, завершение работ по ФОКОТ по ул. 40 лет Победы запланировано на 2021 год.

Эффективность реализации программы в 2020 году составила 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности.

Начальник Управления строительства

Администрации города Ижевска                                                                                      С.В. Карпов