СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации

города Ижевска

Загребин Д.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации и**

**оценка эффективности**

**муниципальной программы «Территориальное развитие»**

**за 2021 год**

**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2021 год**

В рамках муниципальной программы осуществляется разработка документов территориального планирования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов города Ижевска. Уточненный план финансирования по муниципальной программе составил 1 406 468,90 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий программы составило 908 936,80 тыс. руб. или 64,6 % от плана.

Главный исполнитель программы - Управление строительства, соисполнители программы – Главное управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, МКУ Горстрой, МУП г. Ижевска «Ижводоканал», МБУ АПБ.

Главное Управление архитектуры и градостроительства

На выполнение **мероприятий в области архитектуры и градостроительства** предусмотрены средства в размере 9 031,85 тыс. руб., освоено 8 327,00 тыс.руб., что составляет 92,2 %.

1. *«Разработка документов территориального планирования»* освоено 290 тыс. руб.:

В соответствии с муниципальным контрактом выполнена работа по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монумент боевой и трудовой славы, посвященный подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Авторы Г. Пономарев, А. Михтахов, Б. Волков и Р. Тагиров. 1967 г.» с организацией проведения государственной историко-культурной экспертизы разработанного проекта зон охраны.

Утверждение изменений в Генеральный план города перенесено на 2023 год в связи с отсутствием утвержденной Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации, разработкой которой занимается АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики» по заказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска также перенесена на 2023 год, поскольку программа разрабатывается на основании Генерального плана.

В 2021 году на основании утвержденного Генерального плана города Ижевска были разработаны 2 Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска, проведены общественные обсуждения.

Утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Ижевск» в новой редакции (постановление Администрации г. Ижевска от 03.06.2021 г. № 961, постановление Администрации г. Ижевска от 23.09.2021 г. № 1618). Регламент размещения элементов фасадов планируется выполнить в 2022 году.

Актуализация схем теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения в 2021 году не выполнялась в связи с тем, что денежные средства в 2021 году на данные цели не выделялись.

1. *«Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)», «Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное бюро*», *Выполнение работ в области градостроительства и архитектуры в рамках муниципального задания МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»*, *«Мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории»* - средства в размере 8037 тыс.руб. поэтапно перечислены МБУ «АПБ» по муниципальному заданию в части муниципальных работ «Расходы по организации работ по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Работы по подготовке документации по планировке территории» в соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

Разработаны:

1. Проект планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Противопожарный проезд к земельным участкам 18:26:040023:36, 18:26:040023:30, 18:26:040023:31, 18:26:040023:71, 18:26:040023:41, 18:26:040023:40, 18:26:040023:39»;

2. Изменения в проект планировки территории, ограниченной северной границей города Ижевска, Славянским шоссе, рекой Пазелинкой, Якшур-Бодьинским трактом в Октябрьском районе, в границах части жилого района Игерманский;

3. Проект планировки территории, ограниченной пер. Железнодорожным, ул. Комбинатной, ул. Магистральной, ул. Щедрина в Первомайском районе города Ижевска;

4. Изменения в проект планировки территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Магистральная улица районного значения от Славянского шоссе до проезда Колосковый в Октябрьском районе», утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 02.07.2020 года № 1000;

5. Проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Противопожарный проезд к земельным участкам 18:26:040023:36, 18:26:040023:30, 18:26:040023:31, 18:26:040023:71, 18:26:040023:41, 18:26:040023:40, 18:26:040023:39»;

6. Проект межевания территории части жилого района Игерманский в Октябрьском районе;

7. Проект межевания территории, ограниченной пер. Железнодорожным, ул. Комбинатной, ул. Магистральной, ул. Щедрина в Первомайском районе города Ижевска;

8. Проект межевания территории, ограниченной территорией по ул. Удмуртская, 304, пер. Верхне-Узеньким, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:020392:73, 18:26:020392:60, 18:26:020392:59 и ул. Удмуртской в Индустриальном районе;

9. Изменения в проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Магистральная улица районного значения от Славянского шоссе до проезда Колосковый в Октябрьском районе», утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 02.07.2020 года № 1000.

- произведена сверка и занесено 12833 адресов объектов недвижимости в базу данных Управления Федеральной налоговой службы по УР и филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по УР;

- на основании требований законодательства подготовлена карта зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), расположенных на территории МО «Город Ижевск»;

- подготовлено 1122 проекта градостроительных планов земельных участков и передача их на согласование и утверждение в соответствующее структурное подразделение органов местного самоуправления;

- для наполнения базы данных ГУАиГ и занесения в автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) подготовлены:

1. векторный слой, включающий границы земельных участков информация по которым внесена в государственный кадастр недвижимости.

2. векторный слой, включающий границы территорий, на которые утверждена документация по планировке территории;

3. векторный слой, включающий охранные зоны водозаборных скважин.

1. *«Оказание муниципальных услуг населению (согласно приложению №2)»*

Населению оказано 7583 муниципальных услуги.

Разработаны изменения в регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории муниципального образования «Город Ижевск», утвержденный постановлением Администрации г. Ижевска от 10.06.2020 г. № 887.

Разработаны изменения в регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании размещения информационных конструкций на территории муниципального образования «Город Ижевск», утвержденный постановлением Администрации г. Ижевска от 10.09.2019 г. № 1810.

В 2022 году работы по корректировке существующей и подготовке новой градостроительной документации планируется продолжить.

Основными станут следующие направления:

-утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Ижевска;

- подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план города Ижевска;

-подготовка проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска;

-начало разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска;

-подготовка и утверждение документации по планировке на территории города Ижевска, в том числе линейных объектов (дороги, инженерные коммуникации);

-ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Управление строительства, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление образования

На осуществление **капитальных вложений** в рамках программы предусмотрено финансирование в сумме 1 292 648,95 тыс. руб., кассовые расходы составили 832 525,59 тыс. руб., т.е. исполнение составило 64 %.

На строительство направлено 691 606,78 тыс.руб., на капитальный ремонт 140 918,81 тыс.руб., в том числе по следующим мероприятиям:

*«Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности» за счет* средств городского бюджета - кассовые расходы составили 30362,62 тыс.руб., большая часть расходов это расходы на разработку/корректировку проектов по строительству социальных объектов города на перспективу 2-3 года - это сады, школы, стадионы и объекты инженерной инфраструктуры, из них:

-708,43 тыс.руб. выполнена корректировка проекта по строительству стадиона школы №76;

-716,36 тыс.руб. выполнена корректировка проекта по строительству ФОКа открытого типа на территории школы №16;

-9962,19 тыс.руб. завершены работы по строительству ФОКа открытого типа на территории школы №42;

-2500 тыс.руб. направлены на строительство детского сада в мкр. №8 жилого района «Восточный» (средства пожертвования ООО АСПЭК Домстрой);

-4500 тыс.руб. разработан проект по строительству школы в мкр. Столичный;

-167,37 тыс.руб. начаты работы по корректировке проекта по строительству школы искусств №3;

-400,0 тыс.руб выполнено технико-экономическое обоснование посадки здания школы в мкр. Медведево;

-1886,72 тыс.руб. выполнена корректировка проекта по строительству детского сада в пос. Машиностроителей;

-2660,18 тыс.руб. оплата ранее выполненных работ по строительству газопровода в мкр. Орловский и др. объекты.

В рамках мероприятия также обеспечена охрана полигона ТБО по Сарапульскому тракту, охрана строений и сооружений ливневой канализации в мкр. 7 и 8 Восточный, охрана зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора, 26, обеспечен режим работоспособности оборудования ГКНС№3 и коллектора 26.

1. *В рамках «Мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы»* за счет средств городского бюджетавыполнены работы по «Большому ремонту»: осуществлялся ремонт в 40-а образовательных учреждениях (текущий ремонт кровель – в 8-ти учреждениях; капитальный ремонт кровель – в 2-х учреждениях; замена оконных блоков – в 18-ти учреждениях; устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств – в 12-ти учреждениях). Стоимость выполненных работ составила - 88582,55 тыс. руб.
2. *«Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», «Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики» -* отражены субсидии из республиканского бюджета, предоставленные в рамках Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых из бюджета УР на 2021 год и плановый 2022-2023 годы, а также средства на обеспечение обязательной доли 5% финансирования объектов за счет средств городского бюджета:

Освоено 52336,26 тыс.руб. по следующим объектам:

-разработан проект по перепланировке, переустройству помещений клуба «Птица» МБ ОДО ЦК «Мегаполис»;

-выполнен 2 этап капитального ремонта МБОУ ДО «Военно-патриотический центр «Школа юных летчиков», разработан проект на заключительный этап работ;

-выполнен капитальный ремонт 2 библиотек - модельная библиотека на базе библиотеки-филиала имени Ф. Васильева, модельная библиотека на базе библиотеки-филиала имени Н.К. Крупской;

-выполнен капитальный ремонт допгруппы в детском саду №276;

-устранены недоделы по капитальному ремонту фасада здания школы №27;

-выполнен ремонт актового зала и кровли школы №53;

-начаты работы по ремонту зданий ДШИ №1 и 2;

-разработаны проекты по капитальному ремонту зданий школ №№63,90, Хореографического лицея №95, Гимназии №6 им. Габдуллы Тукая.

1. *«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»,* «*Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности», «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сверх установленного уровня софинансирования» -* отражены субсидии из республиканского бюджета, предоставленные в рамках Адресной инвестиционной программы УР на 2021 год и плановый 2022-2023 годы, а также средства на обеспечение обязательной доли 5% финансирования объектов за счет средств городского бюджета:

-выполнена корректировка проекта по строительству газопровода в мкр. Орловский с целью включения в проект дополнительного участка, по обращению гражданина;

-корректировка проекта по строительству системы водоснабжения микрорайона Люлли;

-завершено строительство ФОКа по ул. Ухтомского.

1. *«Участие в* *федеральных проектах»* позволяет набрать нужный темп строительства объектов за счет привлечения федеральных и республиканских средств.

В 2021 году в рамках 2 национальных проектов велось строительство 6 объектов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» в 2021 году было:

- продолжено строительство школы по ул. Архитектора П.П.Берша на 1224 места в Устиновском районе города. Общий объем освоенных субсидий за 2021 год по объекту составил 137 727,07 тыс. руб., объем средств бюджета города 7248,8 тыс.руб. Строительство будет завершено в 2022 году;

- выполнена реконструкция водопровода Д = 700 мм, проходящего вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от проектируемой водопроводной камеры В1-1 до существующей водопроводной камеры, расположенной на въезде к ТЦ «Талисман», освоено 17859,32 тыс.руб. субсидий, 939,96 тыс.руб. городских средств.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» начато строительство сооружения повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников на СПВ Кама-Ижевск. Освоено 109 720,35 тыс.руб. субсидий из федерального и республиканского бюджетов, 5 774,76 тыс.руб. городских средств. Работы буду продолжены в 2022 году, в 2023 году работы планируется завершить.

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости» выполнено строительство 2 детских садов:

- здания детского сада на 220 мест в микрорайоне № 8 жилого района Восточный, объем финансирования из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики в 2021 году составил 220745,91 тыс. руб., города Ижевска 11618,2 тыс. руб. Получен акт ввода объекта в эксплуатацию.

- здания детского сада на 150 мест в гор. Машиностроителей, 35, объем финансирования из бюджета Российской Федерации и Удмуртской Республики в 2021 году составил 128099,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета города 7201,35 тыс. руб. Объект будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2022 года.

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» завершена установка оборудования на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа на территории школы №42.

1. В рамках *«Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики»,* и мероприятия *«Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»* освоено 20753,36 тыс.руб., начат капитальный ремонт ДШИ №1 и 2, разработаны проекты по ремонту зданий школ №№60, 90, Хореографического лицея №95, устранены недоделы по капитальному ремонту фасада здания школы №27.

1. В рамках мероприятия «С*оздание условий для реализации муниципальной программы»* на обеспечение исполнения функций Управлением строительства, МКУ Горстрой, Главным управлением архитектуры и градостроительства, МБУ АПБ, а также на мониторинг программы предусмотрено 76926,64 тыс. руб. Исполнение составило 99,3% от уточненного годового объема финансирования. Задолженность по заработной плате отсутствует.

В рамках программы в 2021 году подведомственное учреждение МКУ Горстрой выполняло работу на 80 объектах - функции заказчика-застройщика и технического заказчика по проектированию, строительству и капитальному ремонту, а так же проводило обследование строительных конструкций, определяя объемы и стоимость необходимых к выполнению работ, из них в рамках:

-национальных проектов, государственных программ - 6 объектов;

-Адресной инвестиционной программы УР на 2021 год -3 объекта;

-Перечень капитального ремонта, финансируемый из бюджета УР-6 объектов;

- капитальный ремонт учреждений в рамках «Большого ремонта» - 40 объектов;

- иные объекты.

Выполнены мероприятия по оптимизации бюджетных средств, разработан план по снижению объемов незавершенного строительства, выполнена функция администратора доходов бюджета, приняты меры и выполнены мероприятия с целью экономии бюджетных средств -привлечены средства частных инвесторов, использована типовая проектная документация, переданы на баланс эксплуатирующим организациям завершенные строительством объекты.

Для привлечения в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» дополнительных средств из бюджетов вышестоящих уровней Управлением проведена большая работа с профильными министерствами (Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразование УР, Миндортранс УР, ГУ МЧС РФ по УР) с целью участия в национальных проектах, государственных программах. Управлением направлены 5 заявок в Минстрой УР по финансированию объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

В 2021 году в рамках программы **на капитальное строительство и ремонт объектов** из городского бюджета направлено 270 168,23 тыс.руб., из них на «Большой ремонт» 88 582,55 тыс.руб. Объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации в 2021 году составил 638768,58 тыс.руб., что в 2 раза ниже уровня 2020 года.

Общее освоение средств по муниципальной программе составило 64,6%. Основными причинами неисполнения мероприятий были:

-перенос сроков выполнения работ на 2022 год, и соответственно оплаты по ним;

- сезонность выполнения отдельных видов работ;

-несвоевременное выполнение работ подрядчиком, оплата проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ;

-необходимость корректировки проектно-сметной документации;

-значительный рост цен на строительные материалы в 3 квартале 2021 года, что также привело к необходимости корректировки проектной документации, а соответственно сроки выполнения работ были сдвинуты на более поздний период.

Перспективы 2022 года. Планируется:

-сохранить годовой объем жилищного строительства на уровне не ниже уровня 2021 года,

-завершить строительство школы на 1224 места в микрорайоне №7 жилого района «Восточный»;

-завершить строительство детского сада в пос. Машиностроителей в 1 квартале 2022 года;

-начать строительство школы в микрорайоне Строитель;

- выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ №63, МБОУ СОШ №90, МБОУ «Хореографический лицей № 95»;

-продолжить работы по капитальному ремонту кровель и окон объектов «Большого ремонта»;

-завершить капитальный ремонт модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала имени В.В. Маяковского,

-завершить капитальный ремонт кровли ДШИ №7,

-разработать проектную документацию по строительству школы № 65 и школы с детским садом в совхозе Медведево;

-завершить строительство здания для школы искусств №3;

-завершить капитальный ремонт зданий МАУ ОО ДО «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского» и МАУ ОО ДО «Детская школа искусств №1 им. Г.А. Корепанова;

-выполнить благоустройство Центральной площади на участке от ул. Красная до ул. М.Горького;

-начать строительство зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по ул. Мельничной и сетей водоснабжения в мкр. Люлли;

-разработать проектную документацию на строительство участка автомобильной дороги по пр. Колосковый в мкр. Орловский;

- продолжить строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников станции подготовки воды «Кама Ижевск».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2021 год**

Выполнено 14 мероприятий из 27 запланированных на 2021 год, что составляет 51,8%.

Не выполнено 13 мероприятий:

-Главное управление архитектуры и градостроительства -6 мероприятий;

-Управление строительства, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике - 7 мероприятий.

По Главному управлению архитектуры и градостроительства:

«Разработка и обеспечение утверждения изменений в Генеральный план города Ижевска» - утверждение изменений в Генплан города перенесено на 2023 год в связи с отсутствием утвержденной Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации;

«Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска» - программа разрабатывается на основании Генерального плана. Проект внесения изменений в Генеральный план города Ижевска, утверждение которого было запланировано на 2021 год, не готов, в связи с чем, программа не разработана. Срок разработки программ перенесен на 2023 год;

«Регламентирование размещения элементов городской среды (вывески, рекламные конструкции, элементы фасадов, торгово-остановочные пункты)», «Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения», «Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения», «Разработка и утверждение схемы газоснабжения» - мероприятия не выполнены в связи с тем, что денежные средства в 2021 году на них не выделялись.

По Управлению строительства, Управлению по культуре и туризму, Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике не выполнено 7 мероприятий:

«Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности» - была запланирована реконструкция клуба Птица – в связи с изменением вида работ на капитальный ремонт планируется выполнить работы в рамках мероприятия по капитальному ремонту, объект перенесен в капитальный ремонт с выполнением в 2022 году; завершение строительства ДШИ №3 - строительство перенесено на 2022 год в связи с необходимостью корректировки проекта.

«Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» - не выполнен капитальный ремонт кровли ДШИ №7, капитальный ремонт модельной библиотеки-филиала имени В.В. Маяковского, капитальный ремонт фасадов зданий школ №24,55, переустройство здания клуба «Птица» - работы планируется выполнить в 2022 году; ремонт 5 помещений нежилого фонда с целью перевода в жилой - для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье - принято решение о продаже помещений с торгов, без выполнения ремонта; не выполнен капитальный ремонт допгруппы в детском саду №218 - работы планируется выполнить в 2022 году.

«Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» субсидии на выполнение капитального ремонта школ искусств № 1 и 2 предоставлены по мероприятию 02S0830, капитальный ремонт не завершен.

«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»- был запланирован ввод в эксплуатацию 2 детских садов в мкр. 8 жилого района «Восточный» и гор. Машиностроителей; фактически получен акт ввод по детскому саду в мкр. 8 жилого района «Восточный», сад в гор. Машиностроителей планируется к вводу в 1 квартале 2022 года.

«Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях» - строительство школы в мкр. «Столичный» выполняет УКС Правительства УР, строительство школы ведется вне рамок программы.

«Выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат)» - объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования, не достиг 100 % по следующим причинам:

-перенос сроков выполнения работ на 2022 год, и соответственно оплаты по ним;

- сезонность выполнения отдельных видов работ;

-несвоевременное выполнение работ подрядчиком, оплата проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ;

-необходимость корректировки проектно-сметной документации;

-значительный рост цен на строительные материалы в 3 квартале 2021 года, что также привело к необходимости корректировки проектной документации, а соответственно сроки выполнения работ были сдвинуты на более поздний период.

«Проведение контроля и анализ расходования энергетических ресурсов» -экономии энергетических ресурсов у МКУ Горстрой в 2021 году не возникло.

Из 11 ожидаемых конечных результатов достигнуты 6, что составляет 54%.

Результаты не достигнуты по 5 показателям:

«Количество построенных (реконструированных) объектов дошкольного образования» - был запланирован ввод в эксплуатацию 2 детских садов в мкр. 8 жилого района «Восточный» и гор. Машиностроителей; фактически получен акт ввод по детскому саду в мкр. 8 жилого района «Восточный», сад в гор. Машиностроителей планируется к вводу в 1 квартале 2022 года;

«Количество построенных (реконструированных) объектов образования» - было запланировано завершение строительства школы по ул. Архитектора П.П.Берша - перенесено на 2022 год;

«Количество построенных (реконструированных) объектов спорта» -было запланировано строительство стадиона школы №16, в связи с отсутствием источников финансирования в 2021 году, работы запланированы на 2022-2023 годы.

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Ижевска в возрасте от 3 до 79 лет» - показатель не достиг планового значения 45,16 % в связи с ограничениями по нераспространению новой коронавирусной инфекции, запретом и ограничением на проведение занятий спортом в учреждениях, ограничением на проведение спорт и физкультурных мероприятий и массовых занятий и соревнований.

«Доля объектов, введенных в эксплуатацию (отремонтированных) от общего количества, запланированных к вводу (ремонту) объектов в отчетном периоде» - не выполнен капитальный ремонт кровли ДШИ №7, не завершен капитальный ремонт библиотеки-филиала имени В.В. Маяковского, капитальный ремонт фасадов зданий школ №24,55- работы планируется выполнить в 2022 году; была запланирована реконструкция клуба Птица – в связи с изменением вида работ на капитальный ремонт планируется выполнить работы в рамках мероприятия по капитальному ремонту, объект перенесен в капитальный ремонт с выполнением в 2022 году; планировалось завершение строительства ДШИ №3 - в связи с необходимостью корректировки проекта, а также отсутствием финансовых средств на строительство завершение работ перенесено на 2022 год; ремонт 5 помещений нежилого фонда с целью перевода в жилой - для предоставления гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье - принято решение о продаже помещений с торгов, без выполнения ремонта; не выполнен капитальный ремонт допгруппы в детском саду №218 - работы планируется выполнить в 2022 году; не завершено строительства школы по ул. Архитектора П.П.Берша, ввод объекта в эксплуатацию - 2022 год; не завершено строительство детского сада в гор. Машиностроителей, ввод объекта в эксплуатацию - 2022 год.

Эффективность реализации программы в 2021 году составила 0,7, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности.

Начальник Управления строительства

Администрации города Ижевска С.В. Карпов