## форма 1
Форма 1.Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) "Территориальное развитие" за 2020 год
№п/п | Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | Отчетный период |  | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) |  | Обоснование отклонений значений показателей
|  |  |  | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений:
|  | ЗПп | ЗПф | СДпз=ЗПф/ЗПп | СДпз=ЗПп/ЗПф
Цель программы: Сбалансированное развитие территорий города Ижевска на основе документов, определяющих единую политику в области архитектуры и градостроительства
1 | Количество построенных объектов дошкольного образования | 2 | 2 | 1 |  |  | 1
2 | Количество построенных (реконструированных) объектов образования | 2 | 1 | 0.5 |  | Завершение строительства школы по ул.Архитектора П.П.Берша перенесено на 2021 год. |  | 1
3 | Количество построенных (реконструированных) объектов спорта | 3 | 2 | 0.66667 |  | Завершение строительства ФОКОТ по ул..40 лет Победы (школа №42) запланировано на 2021 год |  | 2
4 | Количество построенных объектов культуры | 0 | 0 | 0 |  | План не установлен
5 | Количество построенных автодорог (участков автодорог) | 0 | 0 | 0 |  | План не установлен
6 | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация, газопровод) | 1 | 2 | 1 |  |  | 2
7 | Количество построенных спасательных постов, станций, пирсов, ограждающих дамб, полигонов ТБО | 0 | 0 | 0 |  | План не установлен
8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 22.54 | 22.64 | 1 |  |  | 3
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов | 82 | 88.2 | 1 |  |  | 4
10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях | 21 | 28.04 |  | 0.74893 | Обучающихся в 2020 году во вторую смену в образовательных организациях города Ижевска значительно возросло, и составляет 32038 человек.В условиях соблюдения предупредительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, образовательный процесс в школах организован с учетом разведения потоков, индивидуального расписания для каждого класса, поэтому за каждым классом закреплен отдельный кабинет, в связи с чем, начало и окончание обучения у каждого класса индивидуальное. |  | 3
11 | Единовременная пропускная способность объектов спорта (нарастающим итогом) | 27905 | 27905 | 1 |  |  | 5
Задача 1: Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры и строительства на территории муниципального образования "Город Ижевск"
12 | Обеспеченность территории, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Ижевска, утвержденной планировочной документацией (нарастающим итогом) | 42 | 45 | 1 |  |  | 6
Задача 2: Создание объектов муниципальной собственности социального назначения, инженерной инфраструктуры, дорог и объектов иного назначения
13 | Доля объектов, введенных в эксплуатацию (отремонтированных) от общего количества, запланированных к вводу (ремонту) объектов в отчетном периоде | 100 | 88.3 | 0.883 |  | Не выполнялся капитальный ремонт нежилых помещений для последующего перевода их в жилые помещения- работы запланированы на 2021 год; капитальный ремонт кровли ДШИ №7, фасадов школ №24,55, актового зала школы №53 перенесены на 2021 год, завершение строительства школы по ул.Архитектора П.П.Берша перенесено на 2021 год, завершение работ по ФОКОТ по ул. 40 лет Победы запланировано на 2021 год |  | 4
| СДцп по программе |  |  | 8.0497 | 0.74893
|  |  |  | 0.87986 |  |  | вып | невып | не заплан
[7 empty] | 6 | 4 | 3
Начальник Управления строительства Администрации города Ижевска С.В. Карпов

## форма 2
Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы "Территориальное развитие" за 2020 год
N пп. | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Выполнено/ не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
|  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | план | факт | степень достижения СДОНР
Наименование программы :Территориальное развитие
Задача 1: Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры и строительства на территории муниципального образования "Город Ижевск"
Основное мероприятие 1 -Выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства
1. | Разработка документов территориального планирования, в т.ч.:
1.1. | разработка и обеспечение утверждения изменений в Генеральный план города Ижевска | Генеральный план города Ижевска актуализирован (изменения утверждены) | 1 | 0 | 0 | не выполнено | Утверждение изменений в Генплан города перенесено на 2021 год в связи с отсутствием утвержденной Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации |  | 1
1.2. | разработка и обеспечение утверждения изменений в Правила землепользования и застройки города Ижевска | Правила землепользования и застройки города Ижевска актуализированы (изменения утверждены) | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 16
1.3. | разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска | Программа разработана и утверждена (изменения утверждены) | 1 | 0 | 0 | не выполнено | Программа разрабатывается на основании Генерального плана. Проект внесения изменений в Генеральный план города Ижевска, утверждение которого было планировано на 2020 год, не утвержден, в связи с этим программа не разработана |  | 2
1.4. | регламентирование размещения элементов городской среды (вывески, рекламные конструкции, входные группы зданий,фасады зданий, остановочные пункты, летние кафе, освещение и др.) | Комплексный регламент (его часть) принципов визуально-пространственного восприятия объектов благоустройства города Ижевска утвержден (-а), актуализирован (-а), изменения (утверждены) | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 15
1.5. | ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | Схема водоснабжения и водоотведения актуализирована (изменения утверждены) | 0 | 0 | 0 | показатель не учитывается при расчете оценки | План не установлен
1.6. | ежегодная актуализация схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения актуализирована (изменения утверждены) | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 14
1.7. | разработка и утверждение схемы газоснабжения | Схема газоснабжения утверждена (изменения утверждены) | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 13
2. | Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) | Доля векторизованных топографических планов в М 1:500 от общего количества топографических планов в М 1:500 | 75 | 0 | 0 | не выполнено | В связи с отсутствием информации о формате векторизации от Министерства связи и информатизации УР, работы перенесены на 2022 год. |  | 3
3. | Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро" (согласно приложению №2) | Количество работ, выполненных в рамках муниципального задания в отчетном периоде | 8 | 36565 | 1 | выполнено |  | 12
Мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
4. | Оказание муниципальных услуг населению (согласно приложению №2) | Количество муниципальных услуг, оказанных населению в отчетном периоде | 6453 | 10605 | 1 | выполнено |  | 11
Основное мероприятие 2 - Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
5. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности (распоряжения Администрации города Ижевска от 31.01.2019 №30 и от 21.01.2020 №6, распоряжению Администрации города Ижевска от 22.07.2019 г. №225 "О распределении средств пожертвования") | Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности финансируемых из бюджета города Ижевска в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | показатель не учитывается при расчете оценки | План не установлен
6. | Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности финансируемых из бюджета города Ижевска в отчетном периоде | 10 | 5 | 0.5 | не выполнено | не выполнялся капитальный ремонт нежилых помещений для последующего перевода их в жилые помещения- работы запланированы на 2021 год; капитальный ремонт кровли ДШИ №7, фасадов школ №24,55, актового зала школы №53 также перенесены на 2021 год (сезонный характер работ) |  | 4
7. | Мероприятия по проектированию и проведению капитального ремонта объектов социальной сферы (Большой ремонт) | Количество отремонтированных муниципальных объектов социальной сферы в отчетном периоде | 61 | 38 | 0.62295 | не выполнено | не закончены работы по объектам "Большого ремонта", работы перенесены на 2021 год |  | 5
8. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство газопровода в мкр.Орловский) | Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности в отчетном периоде в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 10
9. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство школы в мкр А-10) | Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках мероприятия | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 9
Федеральный проект "Чистая вода"
10. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, сверх установленного уровня софинансирования (проектирование водопровода в мкр.Люлли) | Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Чистая вода" | 0 | 0 | 0 | показатель не учитывается при расчете оценки | План не установлен
Федеральный проект "Жилье"
11. | Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство школы на ул..Архитектора П.П.Берша) | Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Жилье" | 2 | 1 | 0.5 | не выполнено | Сад в мкр. Сельхозвыставка введен в эксплуатацию в 2020 году. Завершение строительства школы по ул..Архитектора П.П.Берша запланировано на 2021 год (сроки ввода и освоение средств запланировано на 2021 год) |  | 6
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
12. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада в мкр.В-7) | Количество объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 8
Федеральный проект "Спорт-норма жизни"
13. | Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство стадионов школ №35,17) | Количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | 3 | 2 | 0.66667 | не выполнено | В рамках федерального проекта планировалось строительство стадиона школы №42. Строительство объекта выполнялось в рамках другого мероприятия. |  | 7
Основное мероприятие-создание условий для реализации муниципальной программы
14. | Обеспечение текущей деятельности в сфере архитектуры и градостроительства, в т.ч.:
14.1. | Выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат) | Объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования | 100 | 89.6 | 0.896 | не выполнено | показатель не достиг 100 % - образовалась экономия по торгам, которая подлежит возврату в бюджет; невозможность выполнения отдельных видов работ в связи с их сезонностью; работы по капитальному ремонту фасадов школ №24,55, актового зала школы №53, кровли ДШИ №7 перенесены на 2021 год;; мероприятия по разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры перенесены на 2021 год с соответствующим объемом финансирования; освоение средств по мероприятиям по обеспечению документами территориального планирования и градостроительного зонирования произведено по факту в соответствии с соглашением. |  | 8
14.2. | Выполнение функций муниципального заказчика МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства) | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет всех источников финансирования в отчетном периоде | 0 | 0 | 1 | выполнено |  | 7
14.3. | Подготовка нормативной, правовой базы для осуществления капитальных вложений | Перечень объектов на предстоящий год подготовлен в срок до 15 октября отчетного года | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 6
14.4. | Подготовка заявок в органы исполнительной власти Удмуртской Республики на получение субсидий в объекты муниципальной собственности | Количество заявок МО "Город Ижевск", оформленных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 года №999 и направленных в органы исполнительной власти с целью получения субсидий | 4 | 5 | 1 | выполнено |  | 5
14.5. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на создание объектов муниципальной собственности | Объем субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций, который был возвращен в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации в связи с невыполнением муниципальным образованием условий заключенных соглашений | 0 | 0 | 1 | выполнено |  | 4
14.6. | Мониторинг строительства многоквартирных жилых домов на территории города Ижевска | Количество объездов площадок строительства многоквартирных жилых домов в отчетном периоде, не менее | 5 | 5 | 1 | выполнено |  | 3
14.7. | Выполнение Плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства | Количество объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию по состоянию на 1 января года следующего за отчетным (в соответствии с Планом) | 60 | 63 | 0.95238 | не выполнено | Показатель одновременно показывает увеличение в связи с возникновением новых объектов и уменьшение в связи с завершением работ. По состоянию на 01.01.2020 года количество объектов незавершенных строительством составило 66 ед. За 2020 год начаты работы по 4 объектам и завершены по 7 объектам. |  | 9
14.8. | Проведение контроля и анализ расходования энергетических ресурсов | Экономия энергетических ресурсов в отчетном году к фактическому объему потребления энергетических ресурсов в предшествующем году, не менее | 1 | 4 | 1 | выполнено |  | 2
14.9. | Сокращение затрат на проектирование строительства новых объектов за счет применения типовых проектов, привлечение застройщиков, инвесторов в проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Количество заключенных соглашений между муниципалитетом и застройщиком о передаче муниципалитету готовой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, разработанной за счет средств застройщика | 1 | 1 | 1 | выполнено |  | 1
| Итого по программе: |  |  |  | 20.138 |  |  | вып | нев | не счит
[5 empty] | 0.80552 |  |  | 16 | 9 | 8 | 33
| Начальник Управления строительства Администрации города Ижевска С.В. Карпов | [7 empty] | 0.64

## форма 3
Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной программы "Территориальное развитие" запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" за 2020 год
N п/п | Наименование программы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", | Обоснование причин отклонений
ССУР = РФ / РП
1 | Территориальное развитие | 2367414.285 | 2122441.7124 | 0.89652 | показатель не достиг 100 % - образовалась экономия по торгам, которая подлежит возврату в бюджет; невозможность выполнения отдельных видов работ в связи с их сезонностью; работы по капитальному ремонту фасадов школ №24,55, актового зала школы №53, кровли ДШИ №7 перенесены на 2021 год; Мероприятия по разработке программы комплексного развития перенесены на 2021 год с соответствующим объемом финансирования; освоение средств по мероприятиям по обеспечению документами территориального планирования и градостроительного зонирования произведено по факту в соответствии с соглашением.
| Итого по программе | 2367414.285 | 2122441.7124 | 0.89652
Эффективность реализации муниципальной программы
ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур
| ЭР | 0.86089 |  | эффективность средняя
Начальник Управления строительства Администрации города Ижевска С.В. Карпов