Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2019 г. N 2438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК". ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СФЕРЫ ЖКХ ГОРОДА ИЖЕВСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 10.04.2020 [N 539](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=119985&dst=100005),от 28.12.2020 [N 2041](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126606&dst=100005), от 01.04.2021 [N 500](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128772&dst=100005), от 31.03.2022 [N 596](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=137101&dst=100005),от 12.12.2022 [N 2425](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=143625&dst=100005), от 29.03.2023 [N 421](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100005), от 27.03.2024 [N 509](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100005),от 27.03.2025 [N 452](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100005)) |  |

В целях развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=100023) Администрации г. Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=138055) Администрации г. Ижевска от 30.12.2013 N 1651 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166585&dst=100012) г. Ижевска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P54) муниципального образования "Город Ижевск" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

3. Признать утратившими силу:

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=111096) Администрации города Ижевска от 5 декабря 2014 г. N 1337 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=72346) Администрации города Ижевска от 04.03.2015 N 182 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=81659) Администрации города Ижевска от 15.03.2016 N 36 "О внесении изменения в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=84983) Администрации города Ижевска от 19.07.2016 N 248 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=90662) Администрации города Ижевска от 03.03.2017 N 59/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100604) Администрации города Ижевска от 02.03.2018 N 87/2 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=110586) Администрации города Ижевска от 05.04.2019 N 700 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2020 годы";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=111029) Администрации города Ижевска от 06.05.2019 N 1940/2 "О внесении изменения в постановление Администрации города Ижевска от 5 декабря 2014 г. N 1337 (в редакции постановления Администрации города Ижевска от 05.04.2019 N 700";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=115059) Администрации г. Ижевска от 01.10.2014 N 1085 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=71472) Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 N 144/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=78272) Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 N 493 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=81658) Администрации г. Ижевска от 16.03.2016 N 37/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=86075) Администрации г. Ижевска от 20.09.2016 N 328 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=90659) Администрации г. Ижевска от 21.02.2017 N 53 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=93680) Администрации г. Ижевска от 04.07.2017 N 292 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=97300) Администрации г. Ижевска от 01.11.2017 N 477/3 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=101514) Администрации г. Ижевска от 04.05.2018 N 192/2 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=106800) Администрации г. Ижевска от 20.11.2018 N 871 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109428) Администрации г. Ижевска от 05.03.2019 N 500 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=112920) Администрации г. Ижевска от 28.06.2019 N 1303/3 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=114877) Администрации г. Ижевска от 30.09.2019 N 1945 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 01.10.2014 N 1085 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава муниципального образования

"Город Ижевск"

О.Н.БЕКМЕМЕТЬЕВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК". ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ

ЖКХ ГОРОДА ИЖЕВСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 10.04.2020 [N 539](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=119985&dst=100006),от 28.12.2020 [N 2041](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126606&dst=100006), от 01.04.2021 [N 500](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128772&dst=100006), от 31.03.2022 [N 596](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=137101&dst=100006),от 12.12.2022 [N 2425](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=143625&dst=100006), от 29.03.2023 [N 421](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100006), от 27.03.2024 [N 509](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100006),от 27.03.2025 [N 452](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100006)) |  |

Паспорт муниципальной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100006) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 421)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ответственный исполнитель | Управление ЖКХ Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | МКУ г. Ижевска "Служба технологического обеспечения ЖКХ", организации, выполняющие программные мероприятия (по согласованию) |
| Цель | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска |
| Задачи | 1. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска.2. Развитие жилищной сферы с целью создания комфортных условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск".3. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 5867791,13 тыс. руб.:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 1797954,96 тыс. руб.;- субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 3213756,30 тыс. руб.;- субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 856079,87 тыс. руб.;в том числе:2020 год - 457748,17 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 179058,71 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 188637,10 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 90052,36 тыс. руб.;2021 год - 499953,11 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 170929,02 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 236687,86 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 92336,23 тыс. руб.;2022 год - 480269,81 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 193393,12 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 196776,15 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 90100,54 тыс. руб.;2023 год - 769695,42 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 228257,57 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 457617,33 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 83820,52 тыс. руб.;2024 год - 630090,22 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 260676,04 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 309884,66 тыс. руб.;- субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 59529,52 тыс. руб.;2025 год - 1089008,30 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 235070,40 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 748386,10 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 105551,80 тыс. руб.;2026 год - 569679,10 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 195475,30 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 265102,10 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 109101,70 тыс. руб.;2027 год - 685673,50 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 167547,40 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 405332,50 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 112793,60 тыс. руб.;2028 год - 685673,50 тыс. руб., включая:- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 167547,40 тыс. руб.;- субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 405332,50 тыс. руб.;- субвенции из бюджета Удмуртской Республики в размере 112793,60 тыс. руб.Объем средств из иных источников составит 6908946,55 тыс. руб., в том числе:2020 год - 559797,00 тыс. руб.;2021 год - 597733,55 тыс. руб.;2022 год - 1801000,00 тыс. руб.;2023 год - 1456000,00 тыс. руб.;2024 год - 494416,00 тыс. руб.;2025 год - 500000,00 тыс. руб.;2026 год - 500000,00 тыс. руб.;2027 год - 500000,00 тыс. руб.;2028 год - 500000,00 тыс. руб.Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников ориентировочно составит 12776737,68 тыс. руб.Объемы финансирования программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 27.03.2025 N 452) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | К концу реализации муниципальной программы планируется достигнуть следующих результатов:1. Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, с 15,0% в 2022 г. до 19,5% в 2028 г.;2. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, с 92,26% в 2019 г. до 93,3% в 2028 г.;3. Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск", с 82% в 2019 г. до 84% в 2028 г.;4. Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 0,954% в 2019 г. до 1,2% в 2028 г. |

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется муниципальная программа, в том числе

основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития,

а также возможность решения проблем путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Жилищно-коммунальная сфера является базовой отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики и вносят вклад в достижение стратегических целей и задач Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики.

Приоритетами в жилищно-коммунальной сфере являются:

улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального комплекса;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и коммунальном хозяйстве Удмуртской Республики.

Принятие Программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска" (далее - Программа) обусловлено необходимостью комплексного развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере развития объектов жилищной, инженерной инфраструктуры, обеспечения доступности, качества жилищно-коммунальных услуг.

Приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" являются создание достойных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическими ресурсами.

По состоянию на 01.01.2019 в жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) города Ижевска входит имущество, эксплуатируемое законными предприятиями - владельцами:

- котельных - 65 шт.,

- центральных тепловых пунктов - 158 шт.,

- тепловых сетей (в однотрубном исполнении) - 1238869,98 п. м,

- водозаборных сооружений из подземных источников - 23 шт.,

- очистных сооружений канализации - 1 шт.,

- станции подготовки питьевой воды - 3 шт.,

- повысительных водопроводных насосных станций - 28 шт.,

- водопроводных сетей - 1615,70 км,

- канализационных насосных станций - 42 шт.,

- канализационных сетей - 1124,70 км,

- газовых сетей - 1717 км.

Более половины общего количества прекращений подачи ресурсов (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение) происходит по причине физического износа инженерных коммуникаций. В целях приведения имущества в нормативное состояние требуются значительные капитальные вложения.

Самой крупной теплосетевой организацией является ООО "Удмуртские коммунальные системы". В 2016 году заключено концессионное соглашение, предметом которого является - "создание и (или) реконструкция объектов теплоснабжения города Ижевска". Привлечение средств до 2032 года по соглашению составит 3,397 млрд. руб. (в ценах 2016 года).

Качественными коммунальными услугами (горячей водой) отдельных зданий, подключенных к наружным сетям горячего водоснабжения по "тупиковой схеме", т.е. без циркуляционного трубопровода, как на внешних сетях, так и на внутренних, невозможно обеспечить без проведения масштабных работ по реконструкции данных сетей. Всего в городе Ижевске 403 многоквартирных дома, подключенных по "тупиковой схеме", общее количество домов с горячим водоснабжением - 2960 шт.

Решить проблему обеспечения качественным горячим водоснабжением жителей таких домов возможно путем реконструкции наружных сетей горячего водоснабжения с устройством циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения либо установки индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, присоединенных к наружным тепловым сетям по зависимой схеме с соответствующим температурным графиком теплоносителя, подаваемого от источника тепловой энергии.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающейся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активном привлечении собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

Жилищный фонд города Ижевска по состоянию на 01.01.2019 составляет 13963,20 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, это в среднем около 21,52 кв. м на одного жителя. Большая часть жилищного фонда (около 89%) представлена многоквартирными домами. Доля индивидуальных жилых домов составляет 11%.

В муниципальной собственности находится 256,7 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда (количество помещений муниципального жилищного фонда на начало 2019 года составляет 6539 шт.), в государственной - 122,3 тыс. кв. м, в частной - 13584,20 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории города Ижевска 3416 многоквартирных дома (с учетом домов блокированной застройки) общей площадью 15351,80 тыс. кв. м (с учетом домов блокированной застройки).

По состоянию на 01.01.2019 в г. Ижевске на основании лицензии осуществляют свою деятельность 94 управляющие компании, в управлении которых находится около 75,6% многоквартирных домов. Из них, две - муниципальной формы собственности - МУП г. Ижевска "Спецдомуправление", МУП г. Ижевска "Управление по эксплуатации, содержанию и сервису городских фондов" и одна - государственной формы собственности - ФГУП "ГУССТ N 8 при Спецстрое России", в управлении которых находится около 10,2% многоквартирных домов.

216 товариществ собственников жилья, в управлении которых находится около 6,8% многоквартирных домов города.

252 многоквартирных дома находится в непосредственном управлении, что составляет 7,4%.

Проблемой управления многоквартирными домами является неопределенность собственников многоквартирных домов "малоэтажной застройки" со способом управления, таких домов в городе - 400 МКД. Управлением ЖКХ разрабатывается дорожная карта по повышению эффективности проведения конкурсных процедур определения управляющих организаций, а также повышению конкуренции при управлении "малоэтажными домами".

Разработка настоящей программы также вызвана необходимостью соответствия объектов жилищно-коммунального хозяйства таким целевым ориентирам, как отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижением среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.

На дату 01.10.2019 в городе Ижевске:

- аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке признаны 146 многоквартирных жилых домов (33821,9 кв. м);

- 2 многоквартирных жилых дома (3828,8 кв. м) признаны аварийными и подлежащими реконструкции;

- 4 дома (1014,8 кв. м) - непригодными для проживания (нахождение в санитарно-защитной зоне, несоответствие высоты потолков установленным нормам).

Итого, общая площадь аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда составляет 38665,5 кв. м. Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на начало 2019 года, составляет 2622 человека.

Правительством Удмуртской Республики утверждена Региональная адресная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164259&dst=100008) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019 - 2025 годы (постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.03.2019 N 102), согласно которой общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, по городу Ижевску составляет 29378,4 кв. м (109 аварийных многоквартирных домов, 908 жилых помещений, 1922 человека). Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в 2018 году, составляет 74 человека.

Общее количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на учете на начало 2019 года, составляет 3026 человек.

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере

реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107623&dst=100015) социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года", с учетом [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100008) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2025 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищного хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов жилищного хозяйства;

- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, направленная на снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, и как следствие - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг требует значительных инвестиций.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и внебюджетных источников.

Работа по привлечению частных инвестиций в коммунальную сферу путем передачи муниципального имущества в концессию осуществляется в Удмуртской Республике с 2010 года. В Ижевске в 2016 году переданы в концессию сети теплоснабжения, ЦТП, БГВС планируется передача сетей водоснабжения, котельных, принадлежащих муниципальному образованию, разрабатываются инвестиционные программы.

Реализация данных мер связана с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе.

Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507882&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" поставлены две задачи:

содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов и содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Во исполнение [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ликвидация аварийного жилищного фонда выполняется в рамках реализации Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=164259&dst=100008) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 марта 2019 года N 102 "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019 - 2025 годы".

Программой предусматривается ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ижевска, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Программа реализуется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетов Удмуртской Республики и муниципального образования "Город Ижевск".

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 03.04.2019) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" принята государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507882&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", сроки и этапы реализации которой установлены на период 2018 - 2025 годов.

Реализация намеченных мер позволяет создать более комфортную среду обитания граждан, в том числе увеличение уровня благоустройства многоквартирных домов (обеспеченности коммунальными услугами), снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергетической эффективности жилых зданий.

В сфере управления многоквартирными домами развитие частного бизнеса было обусловлено вступлением в силу Жилищного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493210) Российской Федерации и наделением граждан обязанностями по управлению общим имуществом многоквартирного дома и содержанием его в надлежащем состоянии. Пассивная позиция граждан в вопросах, связанных с управлением многоквартирного дома, в совокупности с недостатками законодательного регулирования отрасли использовались недобросовестными участниками рынка и обусловили низкое качество предоставляемых услуг.

В целях усиления механизмов государственного регулирования деятельность по управлению многоквартирными домами с 1 мая 2015 года осуществляется на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии. По состоянию на 1 января 2019 года в Ижевске лицензии выданы 94 организациям.

Данные механизмы обеспечивают профессиональное управление многоквартирными домами, исключение недобросовестных участников рынка, установление четких требований к качеству и порядку оказания жилищно-коммунальных услуг, а также ответственности за нарушение указанных требований.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск", энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска.

Задачами, направленными на достижение целей муниципальной программы, являются:

1. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска. Задача направлена на решение проблем, связанных с высоким потреблением энергоресурсов, с высокими непроизводительными потерями энергоресурсов, с низким качеством питьевой воды.

2. Развитие жилищной сферы с целью создания комфортных условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Задача направлена на решение проблем, связанных с изношенностью жилищного фонда; с неудовлетворительными жилищными условиями граждан.

3. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. Задача направлена на решение проблем, связанных с низким качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг в связи с отсутствием в многоквартирных домах реализованного способа управления многоквартирными домами; с низкой конкуренцией на рынке жилищно-коммунальных услуг.

3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=137101&dst=100013) Администрации г. Ижевска

от 31.03.2022 N 596)

В целях количественной оценки достижения цели Программы определены показатели:

- доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше .

Расчет показателя осуществляется по формуле:

,

где:

 - площадь многоквартирных домов, расположенных на территории города Ижевска, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, кв. м;

 - общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории города Ижевска, кв. м;

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Iфакт - количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами;

Iобщ. - общее число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;

- доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск".

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Кфакт - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов;

Кобщ. - общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск";

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Dфакт - количество семей и одиноко проживающих граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия;

Dобщ. - общее количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на учете по состоянию на начало отчетного года.

В целях количественной оценки достижения задач программы определены показатели:

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

К5 = ОПтэ мкд / Пмкд (Гкал/кв. м),

где:

ОПтэ мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ижевска, Гкал;

Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории города Ижевска, кв. м;

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

К6 = ОПхвс мкд / Кмкд (куб. м/чел.),

где:

ОПхвс мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ижевска, куб. м;

Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ижевска, чел.;

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

К7 = ОПгвс мкд / Кмкд (куб. м/чел.),

где:

ОПгвс мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ижевска, куб. м;

Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ижевска, чел.;

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

К8 = ОПээ мкд / Кмкд (кВт.ч/кв. м),

где:

ОПгвс мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ижевска, кВт.ч;

Кмкд - площадь многоквартирных домов, расположенных на территории города Ижевска, кв. м;

- доля многоквартирных домов без циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения к общему количеству домов с горячим водоснабжением.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Пфакт - количество многоквартирных домов без циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения;

Побщ. - общее количество многоквартирных домов с горячим водоснабжением по состоянию на начало отчетного года;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

ОПмо.тэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, т у.т.;

ОВмо.тэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, млн. Гкал;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

ОПмок.тэ. - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.;

ОВмок.тэ. - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал;

- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

ОПмо.ээ. передача тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт.ч;

ОТмо.тн. - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Омо.тэ. потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

ОПмо.тэ. общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал;

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

ОПмо.вс. передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОПмо.гвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

ОПмо.хвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м;

- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

ОПмо.ээ. передача.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт.ч;

ОПмо.вс. передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОПмо.гвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

ОПмо.хвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м;

- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

ОПмо.ээ. водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт.ч;

Омо.вс. отведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м;

- доля граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Uфакт - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда;

Uобщ. - общее количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на начало отчетного года;

- количество семей и одиноко проживающих граждан, находящихся на учете и улучшивших жилищные условия, единица измерения - семья;

- доля аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, к общему количеству многоквартирных домов города Ижевска.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Sфакт - количество аварийного жилищного фонда (количество многоквартирных домов), признанного непригодным для проживания;

Sобщ. - общее количество многоквартирных домов города Ижевска по состоянию на начало отчетного года;

- доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству домов.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Zфакт - количество многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт общего имущества;

Zобщ. - общее количество многоквартирных домов города Ижевска;

- доля муниципальных жилых помещений, где проведен капитальный ремонт, к общему количеству помещений муниципального жилищного фонда.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Bфакт - количество муниципальных жилых помещений, где проведен капитальный ремонт;

Bобщ. - общее количество помещений муниципального жилищного фонда по состоянию на начало отчетного года;

- доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и специализированных потребительских кооперативов.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Qфакт - количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%;

Qобщ. - общее число организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и специализированных потребительских кооперативов;

- уровень достижения плановых объемов финансирования (процентов).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Удпоф = (КИ/ПОФ) x 100 (%),

где:

КИ - кассовое исполнение программы;

ПОФ - плановый объем финансирования программы.

Целевые показатели реализации муниципальной программы рассчитываются на основе данных: организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в [приложении N 1](#P493) к муниципальной программе.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2020 - 2028 годах.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100025) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 421)

5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

муниципальной программы, в том числе путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Перечень основных мероприятий, мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в [приложении N 1](#P493) к муниципальной программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг не осуществляется.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками ресурсного обеспечения программы являются собственные средства бюджета города Ижевска, субвенции, субсидии из бюджета Удмуртской Республики, средства инвесторов, детализация указана в [приложении N 1](#P493) к муниципальной программе.

На развитие инженерной инфраструктуры будут привлекаться средства организаций при установлении долгосрочных тарифов на коммунальный ресурс, учтенные при утверждении инвестиционных программ, средства концессионеров.

На проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с законодательством будут привлекаться средства собственников жилых и нежилых помещений, средства бюджета муниципального образования и Удмуртской Республики.

Содержание общего имущества в многоквартирных домах, оплата предоставляемых коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирным домом осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также граждан, проживающих в жилых помещениях по найму.

Абзацы пятый - шестой исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=137101&dst=100154) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 596.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск", ежегодно уточняются после принятия решения Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета Удмуртской Республики, ежегодно уточняются после принятия закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](#P2803) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

8. Анализ рисков и меры управления рисками

|  |  |
| --- | --- |
| Риски и источники их возникновения | Меры по управлению рисками |
| Внешние риски, связанные с возможным изменением действующего законодательства на федеральном и региональном уровнях, в том числе в сфере налогообложения | Мониторинг изменений действующего законодательства и своевременная корректировка муниципальных правовых актов, а также разработка муниципальных правовых актов в целях недопущения наличия законодательно не урегулированных вопросов |
| Организационные риски, связанные с организацией выполнения мероприятий муниципальной программы | Мониторинг хода реализации муниципальной программы, оценка эффективности ее реализации (ежегодная) |
| Корректировка мероприятий муниципальной программы исходя из существующей социально-экономической ситуации (при необходимости) |
| Финансовые риски, связанные с сокращением утвержденных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Ижевск", с возможностью неэффективного использования бюджетных средств | Внесение изменений в перечни и состав основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий |

9. Конечные результаты реализации муниципальной программы,

оценка планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100026) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 421)

Реализация мероприятий муниципальной программы в перспективе позволит достигнуть следующие результаты:

- доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, с 15,0% в 2022 г. до 19,5% в 2028 г.;

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, с 92,26% в 2019 г. до 93,3% в 2028 г.;

- увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск", с 82% в 2019 г. до 84% в 2028 г.;

- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 0,954% в 2019 г. до 1,2% в 2028 г

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Ижевск"

"Обеспечение доступным

и комфортным жильем

и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

муниципального образования

"Город Ижевск".

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

сферы ЖКХ города Ижевска"

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД

ИЖЕВСК" "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД ИЖЕВСК". ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ЖКХ

ГОРОДА ИЖЕВСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 421](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100033),от 27.03.2024 [N 509](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009), от 27.03.2025 [N 452](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100011)) |  |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2018, факт | 2019, факт | 2020, факт | 2021, факт |
| МП | Пп | ОМ М | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска" | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | % | - | - | - | - |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 92,17 | 92,26 | 97 | 90,5 |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск" | % | 80,43 | 82 | 80,43 | 80 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,95 | 0,954 | 0,669 | 6,13 |
|  | Задача N 1 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска" | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,146 | 0,16 | 0,0644 | 0,146 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 60,67 | 60,06 | 50,08 | 39,97 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 20,42 | 31,85 | 16,78 | 15,11 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 30,8 | 36,26 | 28,23 | 34,27 |
| Доля многоквартирных домов без циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения к общему количеству домов с горячим водоснабжением | % | 13,61 | 12,6 | 11,6 | 11,6 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т у.т./млн. Гкал | 172451,42 | 172451 | 172200 | 169900 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т./Гкал | 0,044 | 0,041 | 0,16884 | 0,1739 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/куб. м | 9,45 | 15 | 8,36 | 12,89 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 28,41 | 18,96 | 15,3 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 13,5 | 13,37 | 23,73 | 26,42 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/тыс. куб. м | 1,034 | 1,024 | 0,77005 | 0,74921 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч/куб. м | 0,338 | 0,317 | 0,575 | 0,586 |
| 9 | 0 | 100000 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры" |
| 9 | 0 | 100001 | Техническое перевооружение сетей теплоснабжения | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства концессионера | 541704,37 | 551483,46 | Количество замененных сетей | км | 26,5 | 39,5 | 38,4 | 46,4 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 100002 | Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства концессионера | 18092,63 | 46250,09 | Количество реконструированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) | шт. | 11 | 4 | 11 | 19 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 165780 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 17,69 | 48,59 | Количество установленных приборов учета (ГВС, ХВС, электросчетчиков) в муниципальных жилых помещениях | шт. | 22 | 6 | 8 | 36 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 01S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
|  |  |  | Задача N 2 "Развитие жилищной сферы с целью создания комфортных условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск" | Доля граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | % | 2,8 | 0,4 | 10,7 | 14,75 |
| Количество семей и одиноко проживающих граждан, находящиеся на учете и улучшившие жилищные условия | семья | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Доля аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, к общему количеству многоквартирных домов города Ижевска | % | 4,19 | 4,46 | 3,9 | 4,59 |
| Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству домов | % | 8 | 3 | 8,1 | 10,33 |
| Доля муниципальных жилых помещений, где проведен капитальный ремонт, к общему количеству помещений муниципального жилищного фонда | % | 0,19 | 0,194 | 2,392 | 0,326 |
| 9 | 0 | 200000 | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями и комфортными условиями проживания граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| 9 | 0 | 026748S | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество снесенных аварийных домов | шт. | 12 | 2 | 4 | 9 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
|  |  |  | Управление муниципальным жилищным фондом, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 28849,36 | 26724,21 |  |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262100 | Расходы на содержание муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 4146,36 | 8103,16 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ед. | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262110 | Текущий ремонт и содержание маневренного жилищного фонда | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество жилых помещений, где проведен текущий ремонт | ед. | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262120 | Обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам социального найма | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных договоров социального найма | шт. | 3 | 5 | 38 | 360 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262140 | Исполнение решений судов, возложенных на Администрацию города Ижевска, по предоставлению жилых помещений гражданам | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 |  | 0,00 | 0,00 | Количество исполненных решений | шт. | 11 | 6 | 9 | 12 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 269995 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержание специальных счетов | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 24703,00 | 18621,05 | Уровень внесения денежных средств на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержания специальных счетов по требованию управляющих организаций и товариществ собственников недвижимости | % | 85 | 85,1 | 98 | 125,77 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262130 | Капремонт многоквартирных домов, где решение о проведении принято в судебном порядке и Администрация города Ижевска привлечена в качестве субсидиарного ответчика | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 120,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | шт. | 4 | 1 | 0 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262150 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (лифты) | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество замененных лифтов | шт. | 52 | 140 | 89 | 51 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262160 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 10738,87 | 6299,53 | Количество жилых помещений, где проведен капитальный ремонт | шт. | 2 | 12 | 1 | 3 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262170 | Переселение граждан из помещений объектов социальной сферы | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество квартир, приобретенных в целях переселения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 02S9501 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 1337,34 | 407,68 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка | шт. | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 9 | 0 | 02S9540 | средства бюджета УР | 3578,69 | 2687,20 |
| 9 | 0 | 02S9540 | средства бюджета МО | 0,36 | 0,27 |
| 9 | 0 | 02S9601 | средства бюджета МО | 0,13 | 0,06 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 206800 | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства УР | 83140,99 | 81179,62 | Общая площадь жилых помещений, на территории которых проживают граждане, получающие дополнительную социальную поддержку | тыс. м2 | 774 | 774 | 768 | 797 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО, бюджета УР | 6899,95 | 2749,73 |  |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 262200 | Обеспечение функционирования объектов жизнеобеспечения | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 1886,79 | 2002,20 | Количество объектов коммунального назначения, имеющих признаки бесхозяйных, требующих постановки на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике | шт. | 54 | 73 | 248 | 79 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 2 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 491,50 | 709,83 | Приобретение техники и оборудования коммунального назначения по итогам республиканского конкурса по подготовке жилищно-коммунального хозяйства УР к отопительному периоду | ед. | - | - | 5 | 1 |
| S1440 |
| 9 | 0 | 2 | средства бюджета МО | 25,87 | 37,70 |
| S1440 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 2 | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 4495,34 | 0,00 | Снижение размера просроченной задолженности муниципального унитарного предприятия, за которым закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (за потребленный природный газ) на сумму субсидии, выделенной из бюджета УР | тыс. руб. | 0 | 0 | 4495,78 | 0 |
| S9900 |
| 9 | 0 | 2 | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,45 | 0,00 |
| S9900 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 269993 | Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 1359,51 | 389,57 | Количество детских площадок, стоящих на балансе муниципального образования "Город Ижевск" | шт. | 370 | 417 | 420 | 417 |
|  |  |  | Мероприятия по проведению текущего ремонта МКД по решению судов |
| Количество исполненных решений судов | шт. | 5 | 1 | 2 | 0 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 269994 | Предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и своевременного решения вопросов местного значения, в том числе: | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 12641,72 | 0,00 | Площадь обработанных мест общего пользования | тыс. кв. м | 0 | 0 | 836 | 0 |
| 9 | 0 | 0269994 | Возмещение затрат по проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 03L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств жилищного сертификата | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
|  |  |  | Задача N 3 "Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами" | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и специализированных потребительских кооперативов | % | 97 | 97 | 98,6 | 98,6 |
| 9 | 0 | 300000 | Основное мероприятие "Реализация способов управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| 9 | 0 | 300001 | Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Количество конкурсов в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, определенными по результатам открытого конкурса | кол-во конкурсов | 50 | 51 | 28 | 140 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 300002 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | Число общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, на которых представлялись интересы собственника муниципальных помещений | кол-во собраний | 331 | 330 | 270 | 296 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
|  |  |  | Задача N 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Уровень достижения плановых объемов финансирования | % | - | - | - | - |
| 9 | 0 | 400000 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
| 9 | 0 | 460160 | Реализация установленных полномочий (функций) | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 38033,40 | 47529,68 | Достижение прогнозных значений показателей муниципальной программы (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 70 | 70 |
| 9 | 0 | 406200 | средства УР | 6911,37 | 11156,61 |
| 9 | 0 | 460030 | средства бюджета МО | 25936,46 | 21424,10 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 460350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.2008 N 534 | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 25,57 | Количество сотрудников, получивших выплату | человек | - | - | - | 1 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | 469000 | Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийным и телекоммуникационным оборудованием | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 1945,00 | Количество единиц приобретенной техники и оборудования | шт. | - | - | - | 18 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| 9 | 0 | F300000 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| 9 | 0 | F367480 | Переселение граждан из аварийного жилья | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 50030,31 | 62115,95 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 74 | 39 | 334 | 409 |
| 9 | 0 | F367483 | средства бюджета УР | 173372,20 | 225896,66 |
| 9 | 0 | F367484 | средства бюджета УР | 5362,03 | 6986,49 |
| 9 | 0 | F36748S | средства бюджета МО | 9417,79 | 2386,59 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв. м | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 509) |
| Итого по программе |  | 1017545,17 | 1097686,66 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 457748,17 | 499953,11 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |  | 457748,17 | 499953,11 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  | 179058,71 | 170929,02 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 188637,10 | 236687,86 |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 90052,36 | 92336,23 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 559797,00 | 597733,55 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100011) Администрации г. Ижевска

от 27.03.2025 N 452)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2022, факт | 2023, факт | 2024, оценка | 2025, оценка | 2026, план | 2027, план | 2028, план |
| МП | Пп | ОМ М | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Цель "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска" | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | % | 21,30 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 93,15 | 92,79 | 92,72 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93,3 |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск" | % | 79,55 | 79,545 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,64 | 3,14 | 0,978 | 0,983 | 1,00 | 1,1 | 1,2 |
|  | Задача N 1 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска" | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,1481 | 0,1450 | 0,1560 | 0,1555 | 0,1550 | 0,1545 | 0,1540 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 36,87 | 38,072 | 58,57 | 58,28 | 58,00 | 57,50 | 57,00 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 14,103 | 14,225 | 31,06 | 30,9 | 29,9 | 28,9 | 27,9 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 33,78 | 32,42 | 35,36 | 35,18 | 35,1 | 35,00 | 34,9 |
| Доля многоквартирных домов без циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения к общему количеству домов с горячим водоснабжением | % | 22 | 24,2 | 7,6 | 23,2 | 22,2 | 21,2 | 20,2 |
| 9 | 0 | 100 000 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры" |
| 9 | 0 | 100 001 | Техническое перевооружение сетей теплоснабжения <\*> | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства концессионера | 1801000,00 | 1456000,00 | 494416,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | Количество замененных сетей | км | 54,4 | 31,9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 0 | 100 002 | Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП) <\*> | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства концессионера | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | Количество реконструированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) | шт. | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 0 | 165 780 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 15,24 | 396,74 | 136,38 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Количество установленных приборов учета (ГВС, ХВС, электросчетчиков) в муниципальных жилых помещениях | шт. | 8 | 103 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 01 S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Задача N 2 "Развитие жилищной сферы с целью создания комфортных условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск" | Доля граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | % | 9,89 | 20,3 | 15,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |
| Количество семей и одиноко проживающих граждан, находящиеся на учете и улучшившие жилищные условия | семья | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, к общему количеству многоквартирных домов города Ижевска | % | 3,6 | 3,1 | 3,45 | 3,37 | 3,35 | 3,33 | 3,31 |
| Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству домов | % | 10,95 | 3,2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля муниципальных жилых помещений, где проведен капитальный ремонт, к общему количеству помещений муниципального жилищного фонда | % | 0 | 0,729 | 0,199 | 0,2 | 0,201 | 0,202 | 0,203 |
| 9 | 0 | 200 000 | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями и комфортными условиями проживания граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| 9 | 0 | 02 6748S | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за исключением граждан, расселенных в рамках Федерального проекта | человек | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Управление муниципальным жилищным фондом, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 129431,15 | 138915,90 | 149324,06 | 159152,60 | 158139,50 | 133503,50 | 133503,50 |  |
| 9 | 0 | 260 230 | Расходы на исполнение судебных актов | Управление ЖКХ | 2024 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 9802,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество исполненных судебных актов | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2024 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 262 100 | Расходы на содержание муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 2452,90 | 2801,62 | 6348,76 | 3945,00 | 3945,00 | 3945,00 | 3945,00 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ед. | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 0 | 262 110 | Текущий ремонт и содержание маневренного жилищного фонда | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 17,69 | 4811,77 | 5763,09 | 11532,00 | 11975,00 | 9925,00 | 9925,00 | Количество жилых помещений, где проведен текущий ремонт | ед. | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 0 | 262 120 | Снос пустующих, аварийных жилых домов | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 3041,43 | 6462,02 | 17634,54 | 16200,00 | 16337,00 | 3041,00 | 3041,00 | Количество снесенных аварийных домов | шт. | 9 | 11 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | 0 | 262 122 | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 262 130 | Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, где решение о проведении принято в судебном порядке и Администрация города Ижевска привлечена в качестве субсидиарного ответчика | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 277,59 | 6719,96 | 6700,00 | 11770,00 | 0,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 262 140 | Исполнение решений судов, возложенных на Администрацию города Ижевска, по предоставлению жилых помещений гражданам | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 7802,18 | 0,00 | 7790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество исполненных решений | шт. | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 0 | 262 150 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (лифты) | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 3810,19 | 16781,47 | 37103,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество замененных лифтов | шт. | 32 | 130 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 9 | 0 | 262 160 | Капитальный ремонт муниципального (маневренного) жилищного фонда | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 6402,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество жилых помещений, где проведен капитальный ремонт | шт. | 0 | 42 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 0 | 262 170 | Переселение граждан из помещений объектов социальной сферы | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 19965,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество квартир, приобретенных в целях переселения | шт. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 262 180 | Обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам социального найма | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных договоров социального найма | шт. | 326 | 68 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 0 | 269 995 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержание специальных счетов | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 21085,23 | 21247,34 | 22828,96 | 24238,00 | 21815,00 | 20603,10 | 20603,10 | Уровень внесения денежных средств на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержания специальных счетов по требованию управляющих организаций и товариществ собственников недвижимости | % | 97,52 | 95,2 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 58,9 | 59,0 |
| 9 | 0 | 02 S9501 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 362,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 02 S9540 | средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 02 S9540 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 02 S9601 | средства бюджета МО | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 206 800 | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства УР | 78695,69 | 71724,33 | 43110,50 | 88747,60 | 92297,50 | 95989,40 | 95989,40 | Общая площадь жилых помещений, на территории которых проживают граждане, получающие дополнительную социальную поддержку | тыс. м2 | 756 | 778 | 774 | 628 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО, бюджета УР | 6042,39 | 66629,50 | 59736,48 | 292754,30 | 269813,60 | 411431,60 | 411431,60 |  |
| 9 | 0 | 262 200 | Обеспечение функционирования объектов жизнеобеспечения | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 2642,75 | 34393,53 | 23808,47 | 14113,60 | 12613,60 | 12613,60 | 12613,60 | Количество объектов коммунального назначения, имеющих признаки бесхозяйных, требующих постановки на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике | шт. | 87 | 94 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 9 | 0 | 2S1440 | Капитальный ремонт объектов капитального строительства и капитальный ремонт линейных объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретению техники, оборудования и материалов коммунального назначения | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2024 - 2028 | средства бюджета УР | 3338,30 | 32141,67 | 35911,85 | 275840,70 | 254600,00 | 394818,00 | 394818,00 | Количество мероприятий по капитальному ремонту объектов капитального строительства и капитальному ремонту линейных объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретению техники, оборудования и материалов коммунального назначения | шт. | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | 8 | 8 |
| средства бюджета МО | 61,34 | 94,30 | 16,16 | 2800,00 | 2600,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 9 | 0 | 2S1440 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | Приобретение техники и оборудования коммунального назначения по итогам республиканского конкурса по подготовке жилищно-коммунального хозяйства УР к отопительному периоду | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 02 S9900 | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Удмуртской Республики | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Снижение размера просроченной задолженности муниципального унитарного предприятия, за которым закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (за потребленный природный газ) на сумму субсидии, выделенной из бюджета УР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 02 S9900 | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 724,34 | 730,49 | 841,77 | 1821,00 | 1821,00 | 1821,00 | 1821,00 | Количество детских площадок, стоящих на балансе муниципального образования "Город Ижевск" | шт. | 417 | 417 | 417 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 9 | 0 | 0269993 | Мероприятия по проведению текущего ремонта МКД по решению судов |
| Количество исполненных решений судов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0269994 | Предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и своевременного решения вопросов местного значения, в том числе: | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь обработанных мест общего пользования | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0269994 | Возмещение затрат по проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| 9 | 0 | 03L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета УР | 20043,06 | 18978,01 | 16905,66 | 18234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств жилищного сертификата | кол-во | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета МО | 202,45 | 189,78 | 170,76 | 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Задача N 3 "Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами" | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и специализированных потребительских кооперативов | % | 98,7 | 98,8 | не менее 80% | не менее 80% | не менее 80% | не менее 80% | не менее 80% |
| 9 | 0 | 300 000 | Основное мероприятие "Реализация способов управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| 9 | 0 | 300 001 | Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество конкурсов в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, определенными по результатам открытого конкурса | кол-во конкурсов | 3 | 1439 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 9 | 0 | 300 002 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Число общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, на которых представлялись интересы собственника муниципальных помещений | кол-во собраний | 282 | 226 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 |
|  |  |  | Задача N 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Уровень достижения плановых объемов финансирования | % | 332 | 152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 0 | 400 000 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
| 9 | 0 | 460 160 | Реализация установленных полномочий (функций) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 50204,05 | 52247,76 | 62214,94 | 70678,10 | 70911,20 | 70911,20 | 70911,20 | Достижение прогнозных значений показателей муниципальной программы (за отчетный год) | % | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 0 | 460 091 | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 9 | 0 | 406 200 | Управление ЖКХ | средства УР | 11404,85 | 12096,19 | 16419,02 | 16804,20 | 16804,20 | 16804,20 | 16804,20 |
| средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 1486,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 460 030 | Управление ЖКХ | средства бюджета МО | 20302,91 | 22713,99 | 33905,62 | 35000,80 | 35000,80 | 34000,80 | 34000,80 |
| 9 | 0 | 460 033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 1348,66 | 1632,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь замененной кровли | кв. м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 460 033 | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 607,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 460 350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.2008 N 534 | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество сотрудников, получивших выплату | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 460 130 | Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление ЖКХ | 2024 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 3997,00 | 3997,00 | 3997,00 | 3997,00 | 3997,00 | Доля оказанных услуг, предусмотренных соглашением | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 0 | 460 151 | Проведение капитального ремонта административных зданий и сооружений (гараж) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2024 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 1704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных помещений | кв. м | 0 | 0 | 165,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 460 380 | Обеспечение функционирования в соответствии с законодательством информационных систем | Управление ЖКХ | 2024 - 2028 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 1505,43 | 2325,50 | 2325,50 | 2325,50 | 2325,50 | Развитие МИС (муниципальной информационной системы) | шт. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 469 000 | Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийным и телекоммуникационным оборудованием | Управление ЖКХ | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество единиц приобретенной техники и оборудования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | F3 00000 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| 9 | 0 | F3 67480 | Переселение граждан из аварийного жилья | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 - 2028 | средства бюджета МО | 67142,23 | 46105,83 | 20508,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 265 | 518 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | И267480 | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | F3 67483 | средства бюджета УР | 167841,06 | 372410,16 | 211430,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | И267484 | средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454310,80 | 10502,10 | 10514,50 | 10514,50 |
| 9 | 0 | F3 67484 | средства бюджета УР | 5190,96 | 34087,49 | 45636,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв. м | 3293,5 | 6398,6 | 7696,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | И26748S | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 6748S | средства бюджета МО | 1234,22 | 2844,92 | 1863,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе |  | 2281269,81 | 2225695,42 | 1124506,22 | 1589008,30 | 1069679,10 | 1185673,50 | 1185673,50 |  |
| Всего |  | 480269,81 | 769695,42 | 630090,22 | 1089008,30 | 569679,10 | 685673,50 | 685673,50 |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |  | 480269,81 | 769695,42 | 630090,22 | 1089008,30 | 569679,10 | 685673,50 | 685673,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  | 193393,12 | 228257,57 | 260676,04 | 235070,40 | 195475,30 | 167547,40 | 167547,40 |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 196776,15 | 457617,33 | 309884,66 | 748386,10 | 265102,10 | 405332,50 | 405332,50 |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  | 90100,54 | 83820,52 | 59529,52 | 105551,80 | 109101,70 | 112793,60 | 112793,60 |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники <\*> |  | 1801000,00 | 1456000,00 | 494416,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Ижевск"

"Обеспечение доступным

и комфортным жильем

и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации,

проживающих на территории

муниципального образования

"Город Ижевск".

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

сферы ЖКХ города Ижевска"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 12.12.2022 [N 2425](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=143625&dst=100030),от 29.03.2023 [N 421](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100034), от 27.03.2024 [N 509](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157592&dst=100011), от 27.03.2025 [N 452](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100012)) |  |

Таблица 1

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146385&dst=100035) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 421)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей |
| МП | Пп | ОМ М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 | 2021 |
| 09 |  |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") |  |  |  |  |  | 457748,17 | 499953,11 |
| 09 | 0 | 0100000 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 |  |  |  |  | 17,69 | 48,59 |
| 09 | 0 | 0165780 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 900165780 | 240 | 17,69 | 48,59 |
| 09 | 0 | 01 S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 04 | 12 | 09001S5770 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 01 S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики (МО) | Управление ЖКХ | 843 | 04 | 12 | 09001S5770 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0200000 | Обеспечение жилыми помещениями и комфортными условиями проживания граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 |  |  |  |  | 148666,91 | 120437,87 |
| 09 | 0 | 0206800 |  | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900206800 | 000 | 220,37 | 220,06 |
| Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | 121 | 160,40 | 160,73 |
| 129 | 48,44 | 48,54 |
| 244 | 11,53 | 10,79 |
| Управление ЖКХ | 843 | 10 | 03 | 0900206800 | 000 | 82920,62 | 80959,56 |
| 631 | 0,00 | 14811,88 |
| 811 | 82920,62 | 66147,68 |
| 09 | 0 | 0262100 | Расходы на содержание муниципального жилищного фонда |  | 843 | 05 | 01 | 0900262100 | 000 | 4146,36 | 8103,16 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 3478,52 | 8023,00 |
| Управление ЖКХ | 244 | 667,84 | 80,16 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 247 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262110 | Текущий ремонт и содержание маневренного жилищного фонда | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262110 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262120 | Снос пустующих, аварийных жилых домов | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 0900262120 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 0262130 | Капремонт многоквартирных домов, где решение о проведении принято в судебном порядке, и Администрация города Ижевска привлечена в качестве субсидиарного ответчика | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262130 | 244 | 120,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262140 | Исполнение решений судов, возложенных на Администрацию города Ижевска, по предоставлению жилых помещений гражданам | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 | 05 | 01 | 900262140 | 410 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262150 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (лифты) | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 | 05 | 01 | 900262150 | 811 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262160 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и лифтового хозяйства |  | 843 | 05 | 01 | 0900262160 | 000 | 10738,87 | 6299,53 |
| Управление ЖКХ | 811 | 10471,21 | 6038,73 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 243 | 267,66 | 260,80 |
| 09 | 0 | 0262170 | Переселение граждан из помещений объектов социальной сферы | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262170 | 412 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262200 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 900262200 | 244 | 1886,79 | 2002,20 |
| 09 | 0 | 0269993 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900269993 | 244 | 1359,51 | 389,57 |
| 09 | 0 | 0269994 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 0900269994 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0269995 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержание специальных счетов |  | 843 | 05 | 01 | 0900269995 | 000 | 0,00 | 18621,05 |
| Управление ЖКХ | 244 | 24703,00 | 0,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 0,00 | 18621,05 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (УР) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 243 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (УР) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 244 | 491,50 | 709,83 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (МО) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 243 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (МО) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 244 | 25,87 | 37,70 |
| 09 | 0 | 02 S9540 | Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в этих многоквартирных домах за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 09002S9540 | 000 | 3578,69 | 2687,20 |
| 631 | 0,00 | 2032,02 |
| 811 | 3578,69 | 655,18 |
| 09 | 0 | 02 S9540 | Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в этих многоквартирных домах за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (МО) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 09002S9540 | 000 | 0,36 | 0,27 |
| 631 | 0,00 | 0,20 |
| 811 | 0,36 | 0,07 |
| 09 | 0 | 02 S9501 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 09002S9501 | 811 | 1337,34 | 407,68 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (МО) | 09002S9601 | 811 | 0,13 | 0,06 |
| 09 | 0 | 0269994 | Расходы на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах |  | 843 | 05 | 01 | 0900269994 | 000 | 12641,71 | 0,00 |
| Управление ЖКХ | 811 | 12417,07 | 0,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 224,64 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9900 | Расходы на обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Удмуртской Республики (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 09002S9900 | 811 | 4495,34 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9900 | Расходы на обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Удмуртской Республики (МО) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 09002S9900 | 811 | 0,45 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0300000 | Социальное обеспечение населения | Управление ЖКХ | 843 |  |  | 09003L4970 | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 03L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Управление ЖКХ | 843 | 10 | 03 | 09003L4970 | 322 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0400000 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 843 |  |  |  |  | 70881,23 | 82080,96 |
| 09 | 0 | 0406200 | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166846) УР от 30.06.2014 N 40-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35 Закона УР "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений" | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900406200 | 000 | 6911,37 | 11156,61 |
| 121 | 4320,14 | 8382,87 |
| 122 | 0,79 | 0,23 |
| 129 | 1289,18 | 2491,73 |
| 244 | 1301,26 | 281,78 |
| 09 | 0 | 0460030 | Центральный аппарат | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900460030 | 000 | 25936,46 | 21424,10 |
| 121 | 18605,94 | 15238,64 |
| 122 | 2,25 | 0,00 |
| 129 | 5595,06 | 4469,40 |
| 244 | 1413,21 | 1583,48 |
| 321 | 319,99 | 132,58 |
| 853 | 0,01 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0460160 | Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 0900460160 | 000 | 38033,40 | 47529,68 |
| 111 | 26342,21 | 32004,03 |
| 112 | 2,76 | 1,69 |
| 119 | 7781,22 | 9481,32 |
| 244 | 3857,39 | 4551,70 |
| 247 | 0,00 | 1484,11 |
| 321 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4,40 | 6,83 |
| 853 | 45,42 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0469000 | Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийным и телекоммуникационным оборудованием | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 900469000 | 244 | 0,00 | 1945,00 |
| 09 | 0 | 0460350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Управление ЖК | 843 | 01 | 13 | 900460350 | 000 | 0,00 | 25,57 |
| 121 | 0,00 | 19,64 |
| 129 | 0,00 | 5,93 |
| 09 | 0 | F3 00000 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 |  |  |  |  | 238182,33 | 297385,69 |
| 09 | 0 | F3 67480 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов (средства бюджета МО "Город Ижевск") |  | 843 | 05 | 01 | 090F367480 | 000 | 50030,31 | 62115,95 |
| Управление ЖКХ | 853 | 36024,13 | 8136,60 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 853 | 0,00 | 31164,98 |
| 412 | 14006,18 | 22814,37 |
| 09 | 0 | F3 67483 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 843 | 05 | 01 | 090F367483 | 000 | 173372,20 | 225896,66 |
| Управление ЖКХ | 853 | 123994,23 | 53504,79 |
| 412 | 0,00 | 194,16 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 853 | 0,00 | 114759,51 |
| 412 | 49377,97 | 57438,20 |
| 09 | 0 | F3 67484 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам |  | 843 | 05 | 01 | 090F367484 | 000 | 5362,03 | 6986,49 |
| Управление ЖКХ, | 412 | 0,00 | 6,01 |
| 853 | 3834,87 | 1654,78 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 853 | 0,00 | 3549,27 |
| 412 | 1527,16 | 1776,43 |
| 09 | 0 | F3 6748S | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов |  | 843 | 05 | 01 | 090F36748S | 000 | 9417,79 | 2386,59 |
| Управление ЖКХ, | 853 | 6738,57 | 556,95 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 853 | 0,00 | 1195,04 |
| 412 | 2679,22 | 634,60 |

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166508&dst=100012) Администрации г. Ижевска

от 27.03.2025 N 452)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей |
| МП | Пп | ОМ М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 09 |  |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск". Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") |  |  |  |  |  | 480269,81 | 769695,42 | 630090,22 | 1089008,30 | 569679,10 | 685673,50 | 685673,50 |
| 09 | 0 | 0100000 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 |  |  |  |  | 15,24 | 396,74 | 136,38 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 09 | 0 | 0165780 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 900165780 | 240 | 15,24 | 396,74 | 136,38 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 09 | 0 | 01 S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 04 | 12 | 09001S5770 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 01 S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Удмуртской Республики (МО) | Управление ЖКХ | 843 | 04 | 12 | 09001S5770 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0200000 | Обеспечение жилыми помещениями и комфортными условиями проживания граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 |  |  |  |  | 136197,88 | 206275,89 | 209902,31 | 453727,90 | 429774,10 | 546756,10 | 546756,10 |
| 09 | 0 | 0206800 | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900206800 | 000 | 205,37 | 205,39 | 368,40 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 |
| 121 | 149,49 | 149,49 | 267,95 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 232,60 |
| 129 | 45,14 | 45,14 | 81,14 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 70,20 |
| 244 | 10,74 | 10,76 | 19,31 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| Управление ЖКХ | 843 | 10 | 03 | 0900206800 | 000 | 78490,32 | 71518,94 | 42742,10 | 88436,40 | 91986,30 | 95678,20 | 95678,20 |
| 631 | 13358,74 | 11322,44 | 8865,40 | 17687,30 | 17687,30 | 17687,30 | 17687,30 |
| 811 | 65131,58 | 60196,50 | 33876,70 | 70749,10 | 74299,00 | 77990,90 | 77990,90 |
| 09 | 0 | 0260230 | Расходы на исполнение судебных актов | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 01 | 13 | 0900260230 | 853 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0260230 | Расходы на исполнение судебных актов | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 0900260230 | 831 | 0,00 | 0,00 | 9192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262100 | Расходы на содержание муниципального жилищного фонда |  | 843 | 05 | 01 | 0900262100 | 000 | 2452,90 | 2801,62 | 6348,76 | 3945,00 | 3945,00 | 3945,00 | 3945,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 2062,31 | 1738,07 | 5973,84 | 3695,00 | 3695,00 | 3695,00 | 3695,00 |
| Управление ЖКХ | 244 | 83,50 | 128,10 | 258,99 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 247 | 307,09 | 935,45 | 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262110 | Текущий ремонт и содержание маневренного жилищного фонда | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262110 | 000 | 17,69 | 4811,77 | 5763,09 | 11532,00 | 11975,00 | 9925,00 | 9925,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 17,69 | 4811,77 | 5763,09 | 11532,00 | 11975,00 | 9925,00 | 9925,00 |
|  | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262120 | Снос пустующих, аварийных жилых домов | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262120 | 244 | 3034,43 | 6462,02 | 17634,54 | 16200,00 | 16337,00 | 3041,00 | 3041,00 |
| Управление ЖКХ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026122 | Снос пустующих, аварийных жилых домов (распоряжение Администрации города Ижевска от 26.12.2022 N 517) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 0900262122 | 244 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0262130 | Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, где решение о проведении принято в судебном порядке и Администрация города Ижевска привлечена в качестве субсидиарного ответчика | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262130 | 244 | 0,00 | 277,59 | 6719,96 | 6700,00 | 11770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262140 | Исполнение решений судов, возложенных на Администрацию города Ижевска, по предоставлению жилых помещений гражданам | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 | 05 | 01 | 900262140 | 412 | 0,00 | 7802,18 | 0,00 | 7790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262150 | Мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 900262150 | 811 | 3810,19 | 16781,47 | 37103,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262160 | Капитальный ремонт муниципального (маневренного) жилищного фонда |  | 843 | 05 | 01 | 0900262160 | 000 | 0,00 | 6402,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 0,00 | 6402,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262170 | Переселение граждан из помещений объектов социальной сферы | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262170 | 412 | 19965,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262180 | Обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам социального найма | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900262180 | 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0262200 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 843 | 05 | 02 | 0900262200 | 000 | 2642,75 | 34393,53 | 23808,47 | 14113,60 | 12613,60 | 12613,60 | 12613,60 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 2642,75 | 9393,53 | 23808,47 | 14113,60 | 12613,60 | 12613,60 | 12613,60 |
| Управление ЖКХ | 811 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0269993 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900269993 | 244 | 724,34 | 730,49 | 841,77 | 1821,00 | 1821,00 | 1821,00 | 1821,00 |
| 09 | 0 | 0269994 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 0900269994 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0269995 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержание специальных счетов | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 0900269995 | 000 | 21085,23 | 21247,34 | 22828,96 | 24238,00 | 21815,00 | 20603,10 | 20603,10 |
| 244 | 21085,23 | 21247,34 | 22828,96 | 24238,00 | 21815,00 | 20603,10 | 20603,10 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (УР) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 000 | 3399,64 | 32235,97 | 35928,01 | 278640,70 | 257200,00 | 398818,00 | 398818,00 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 243 | 1000,00 | 31198,47 | 34655,01 | 275840,70 | 254600,00 | 394818,00 | 394818,00 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 244 | 2338,30 | 943,20 | 1256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства (МО) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 243 | 38,06 | 84,77 | 3,47 | 2800,00 | 2600,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 09 | 0 | 02 S1440 | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 02 | 09002S1440 | 244 | 23,28 | 9,53 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9540 | Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в этих многоквартирных домах за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 09002S9540 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9540 | Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в этих многоквартирных домах за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (МО) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 09002S9540 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9501 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 01 | 09002S9501 | 811 | 362,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 S9601 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ (МО) | 09002S9601 | 811 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0269994 | Расходы на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах |  | 843 | 05 | 01 | 0900269994 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление ЖКХ | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9900 | Расходы на обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Удмуртской Республики (УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 09002S9900 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 02 S9900 | Расходы на обеспечение функционирования систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Удмуртской Республики (МО) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 09002S9900 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0300000 | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам жилищных программ | Управление ЖКХ | 843 |  |  |  | 322 | 20245,51 | 19167,79 | 17076,42 | 18418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 03L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства УР) | Управление ЖКХ | 843 | 10 | 03 | 09003L4970 | 322 | 20043,06 | 18978,01 | 16905,66 | 18234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 03L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства МО) | Управление ЖКХ | 843 | 10 | 03 | 09003L4970 | 322 | 202,45 | 189,78 | 170,76 | 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0400000 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 843 |  |  |  |  | 82402,71 | 88406,60 | 123535,46 | 128819,80 | 129052,90 | 128052,90 | 128052,90 |
| 09 | 0 | 0406200 | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166846) УР от 30.06.2014 N 40-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35 Закона УР "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений" (средств УР) | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900406200 | 000 | 11404,85 | 12096,19 | 17905,83 | 16804,20 | 16804,20 | 16804,20 | 16804,20 |
| 121 | 8466,97 | 9015,67 | 12376,12 | 12562,50 | 12562,50 | 12562,50 | 12562,50 |
| 129 | 2525,03 | 2667,02 | 3698,45 | 3793,90 | 3793,90 | 3793,90 | 3793,90 |
| 244 | 412,85 | 413,50 | 344,45 | 447,80 | 447,80 | 447,80 | 447,80 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166846) УР от 30.06.2014 N 40-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35 Закона УР "Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений" (средств УР) (средства МО) | 121 | 0,00 | 0,00 | 1141,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 0,00 | 0,00 | 345,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0460030 | Центральный аппарат | Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900460030 | 000 | 20793,81 | 22713,99 | 33905,62 | 35000,80 | 35000,80 | 34000,80 | 34000,80 |
| 121 | 14734,00 | 15561,38 | 24592,56 | 24992,90 | 24992,90 | 24992,90 | 24992,90 |
| 122 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4381,18 | 4637,82 | 7377,80 | 7549,90 | 7549,90 | 7549,90 | 7549,90 |
| 244 | 1177,57 | 1499,76 | 1314,20 | 1458,00 | 1458,00 | 1458,00 | 1458,00 |
| 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,36 | 1015,03 | 621,06 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0469000 | 843 | 05 | 05 | 0900469000 | 244 | 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | 460033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций |  | 843 | 05 | 05 | 900460033 | 244 | 0,00 | 1348,66 | 2239,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 0900460033 | 244 | 0,00 | 1348,66 | 1632,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление ЖКХ | 843 | 05 | 05 | 0900460033 | 244 | 0,00 | 0,00 | 607,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0460160 | Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 0900460160 | 000 | 50204,05 | 52247,76 | 62214,94 | 70678,10 | 70911,20 | 70911,20 | 70911,20 |
| 111 | 34405,53 | 35631,81 | 42630,60 | 48218,60 | 48218,60 | 48218,60 | 48218,60 |
| 112 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 10185,67 | 10585,05 | 12693,05 | 14566,00 | 14566,00 | 14566,00 | 14566,00 |
| 244 | 4171,17 | 4324,33 | 5109,46 | 5720,50 | 5720,50 | 5720,50 | 5720,50 |
| 247 | 1433,21 | 1699,40 | 1779,44 | 2168,00 | 2401,10 | 2401,10 | 2401,10 |
| 321 | 3,60 | 4,90 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,59 | 0,04 | 0,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9 | 0 | 0460091 | Уплата налога на имущество | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 900460091 | 851 | 3,83 | 2,23 | 14,39 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 9 | 0 | 0460130 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление ЖКХ | 843 | 14 | 03 | 900460130 | 540 | 0 | 0 | 3997,00 | 3997,00 | 3997,00 | 3997,00 | 3997,00 |
| 9 | 0 | 0460151 | Капитальный ремонт административных зданий и сооружений (гараж) | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 900460151 | 851 | 0 | 0 | 1704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0460380 | Обеспечение функционирования и соответствия законодательству информационных систем | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 0900460380 | 244 | 0,00 | 0,00 | 1505,43 | 2325,50 | 2325,50 | 2325,50 | 2325,50 |
| 09 | 0 | 0469000 | Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийными и телекоммуникационным оборудованием | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 05 | 900469000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0460350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Управление ЖК | 843 | 01 | 13 | 900460350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | F3 00000 | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Управление ЖКХ (МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ") | 843 |  |  |  |  | 241408,47 | 455448,40 | 279439,65 | 487691,80 | 10502,10 | 10514,50 | 10514,50 |
| 09 | 0 | F3 67480 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов (средства бюджета МО "Город Ижевск") | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 090F367480 | 000 | 67142,23 | 46105,83 | 20508,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 33840,95 | 8558,83 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 33301,28 | 37547,00 | 20493,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| И2 67480 | 090И267480 | 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | F3 67483 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 090F367483 | 000 | 167841,06 | 372410,16 | 211430,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 114510,88 | 256399,18 | 152489,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 53330,18 | 116010,98 | 58940,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | И267484 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 090И267484 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454310,80 | 10502,10 | 10514,50 | 10514,50 |
| 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104055,30 | 10502,10 | 10514,50 | 10514,50 |
| 09 | 0 | F3 67484 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 090F367484 | 000 | 5190,96 | 34087,49 | 45636,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 3541,57 | 23999,58 | 31313,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 1649,39 | 10087,91 | 14322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | И26748S | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 090И26748S | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | F3 6748S | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов | МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 843 | 05 | 01 | 090F36748S | 000 | 1234,22 | 2844,92 | 1863,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 1192,45 | 2832,31 | 1856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 41,77 | 12,61 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |