## Форма 1
Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) мунципальной программы (подпрограммы)
Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | Отчетный период |  | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: | Обоснование отклонений значений показателей
| ЗПп | ЗПф
|  |  | СДпз=ЗПф/ЗПп | СДп3=ЗПп/ЗПф
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» за 2020 год
Наименование цели "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска "
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0.0499 | 0.0315 |  | 1
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многокварирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | 92.35 | 97 | 1
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению очистке сточных вод, утилизации, (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфрастуктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставом капитале которых составляет 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Ижевск" | 82.5 | 80.43 | 0.97491
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 0.959 | 0.669 | 0.6976 |  | Отсутствие лимитов бюджетных обязательсв
Наименование Задачи № 1 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфрастуктуры города Ижевска"
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0.1592 | 0.0644 |  | 1
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 59.75 | 50.08 |  | 1
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 31.69 | 16.78 |  | 1
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 36.07 | 28.23 |  | 1
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | 0.1393 | 0.086 |  | 1
Доля многоквартирных домов без циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения к общему количеству домов с горячим водоснабжением | 11.6 | 11.6 |  | 1
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | 171588.7 | 172200 |  | 0.99645
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0.040795 | 0.16884 |  | 0.24162 | Данный показатель в программе указан некорректно. Данный показатель будет скорректирован при следующих изменениях в программу
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | 14.925 | 8.36 |  | 1
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 28.26 | 18.96 |  | 1
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 13.3 | 23.73 |  | 0.56047 | Увеличение потери воды вызвано в связи с процессом присоединения сетей и их износом
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | 1.0237 | 0.77005 |  | 1
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | 0.315 | 0.575 |  | 0.54783 | В связи с подключением новых потребителей (строятся жилые комплексы, микрорайоны, КНС)
Наименование Задачи № 2 "Развитие жилищной сферы с целью создания комфортных условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск"
Доля граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 8.1 | 10.7 | 1
Количество семей и одиноко проживающих граждан, находящиеся на учете и улучшившие жилищные условия | 1 | 2 | 1
Доля аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, к общему количеству многоквартирных домов города Ижевска | 4.54 | 3.9 |  | 1
Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству домов | 3 | 8.1 | 1
Доля муниципальных жилых помещений, где проведен капитальный ремонт, к общему количеству помещений муниципального жилищного фонда | 0.195 | 2.392 | 1
Наименование Задачи № 3 "Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами"
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и специализированных потребительских кооперативов | 80 | 98.6 | 1
Наименование Задачи № 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
Уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем | 87.7 | 95.8 | 1
СДпз по программе |  |  | 8.6725 | 13.3464
22.0189
СД м/п = 0,92
0.91745

## Форма 2
Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
№ п/п
№ п/п | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Выполнено/не выполнено мероприятие | Обоснование причин невыполнения мероприятий
|  | Наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | План | Факт | Степень достижения Сдонр
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» за 2020 год
Наименование Задачи № 1 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфрастуктуры города Ижевска"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"
1 | Техническое перевооружение сетей теплоснабжения | Количество замененных сетей | 35.9 | 38.4 | 1 | выполнено
2 | Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Количество реконструированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) | 10 | 11 | 1 | выполнено
3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | Количество установленных приборов учета (ГВС, ХВС, электросчетчиков) в муниципальных жилых помещениях | 7 | 8 | 1 | выполнено
4 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях. | Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) | 1 | 0 | 0 | не выполнено | Отсутствует Соглашение с Минстроем УР
Наименование Задачи № 2 "Развитие жилищной сферы с целью создания комфортных условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск"
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями и комфортными условиями проживания граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск "
5 | Переселение граждан из аварийного жилья | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 290 | 334 | 1 | выполнено
6 | Мероприятия, направленные на снос аварийных домов | Количество снесенных аварийных домов | 9 | 4 | 0.44444 | не выполнено | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств
7 | Управление муниципальным жилищным фондом, в том числе: Учет муниципального жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, учитываемых в Реестре муниципального жилищного фонда города | 338.3 | 239.7 | 1 | выполнено
8 | Обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам социального найма | Количество заключенных договоров социального найма | 5 | 38 | 1 | выполнено
9 | Исполнение решений судов, возложенных на Администрацию города Ижевска, по предоставлению жилых помещений гражданам | Количество исполненных решений | 3 | 9 | 1 | выполнено
10 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержание специальных счетов | Уровень внесения денежных средств на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержания специальных счетов по требованию управляющих организаций и товариществ собственников недвижимости | 85.2 | 98 | 1 | выполнено
11 | Капремонт многоквартирных домов, где решение о проведении принято в судебном порядке и Администрация города Ижевска привлечена в качестве субсидиарного ответчика | Количество многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | 1 | 0 | 0 | не выполнено | Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт ситемы отопления МКД 24 по ул. 10 лет Октября
12 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Количество жилых помещений, где проведен капитальный ремонт | 5 | 1 | 0.2 | не выполнено | По многоквартирному дому №15 ул. Ракетная проведен ремонт системы отопления ГВС
13 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Количество замененных лифтов | 141 | 89 | 0.63121 | не выполнено | Недостаточно накполенных средств у собственников МКД
14 | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Общая площадь жилых помещений, на территории которых проживают граждане, получающие дополнительную социальную поддержку | 774 | 768 | 0.99225 | не выполнено | Тарифы на тепловую энергию на 2020 год для организаций БПОУ УР "Ижевский агростроительный техникум" приняты в рамках предельных индексов платы граждан и соответствуют требованиям действующего законодательства. В связи с этим дополнительные меры социальной поддержки граждан не требуется.
15 | Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе: Обеспечение функционирования объектов жизнеобеспечения | Количество объектов коммунального назначения, имеющих признаки бесхозяйных требующих постановки на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике | 50 | 248 | 1 | выполнено
16 | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения | Снижение размера просроченной задолженности муниципального унитарного предприятия, за которым закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (за потребленный природный газ) на сумму субсидии, выделенной из бюджета УР | 4496.25 | 4496.25 | 1 | выполнено
17 | Мероприятия по содержанию детских площадок | Количество детских площадок, стоящих на балансе муницмпального образования "Город Ижевск" | 417 | 420 | 1 | выполнено
18 | Мероприятия по проведению текущего ремонта МКД по решению судов | Количество исполненных решений судов | 2 | 2 | 1 | выполнено
19 | Предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и своевременного решения вопросов местного значения, в том числе: Возмещение затрат по проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск" | Площадь обработанных мест общего пользования | 836 | 836 | 1 | выполнено
Наименование Задачи № 3 "Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами"
Основное мероприятие "Реализация способов управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Ижевск"
20 | Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Количество конкурсов в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, определенными по результатам открытого конкурса | 52 | 28 | 0.53846 | не выполнено | Объявлены конкурсы по 1540 МКД, по результатам которых заключили 28 договоров управления ,отменено - 13, не состоялось - 1456
21 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Число общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, на которых представлялись интересы собственника муниципальных помещений | 331 | 270 | 0.81571 | не выполнено | В связи со сложившейся ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Наименование Задачи № 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов»
22 | Реализация установленных полномочий (функций) | Достижение прогнозных значений показателей муниципальной программы (за отчетный год) | 100 | 70 | 0.7 |  | показатель не учитывается в расчете
Итого по программе: |  |  |  |  | 16.62
СРм = 0,79
0.79143

## Форма 3
Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета МО «Город Ижевск»
Наименование программы
| Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде, тыс. руб. Рп | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период, тыс.руб. Рф | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета МО «Город Ижевск»ССур=Рф/Рп | Обоснование причин отклонений
Итого по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» | 477855.13 | 454438.77 | 0.951 | Основными факторами, оказывающим влияние на ход реализации муниципальной программы в части неосвоения и сокращения бюджетных средств являются: - доведение предельных объемов финансирования основных мероприятий программы до исполнителей в размере, не соответствующем доведенным лимитам бюджетных средств на 2020 год, что привело к невозможности реализации в полной мере выделенных бюджетных средств и образованию кредиторской задолженности; - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

## Общая оценка
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» за 2020 год
Ответственный исполнитель | Наименование МП (подпрограммы)
|  | 6.1 Степень достижения планового значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) | 6.2 Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом |  | 6.3 Степень достижения планового значения каждого ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | 6.4 Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета МО «Город Ижевск»** |  |  | 6.5 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
|  | СДпз | Число целевых показателей (индикаторов), N | СДм/п=∑СДпз/N | Сдонр | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | СРм=суммаСД онр/М | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде, тыс. руб. Рп | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период, тыс.руб. Рф | ССур=Рф/Рп | ЭР = 0,5* СДм/п+0,3*СРм +0,2*ССур
Управление ЖКХ | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» за 2020 год | 22.0189 | 24 | 0.91745 | 16.62 | 21 | 0.79143 | 477855.13 | 454438.77 | 0.951 | 0.89