## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» за 2020 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения |  | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результат | [6 empty] | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
МП | Пп | ОМ М |  |  | плановый | фактический | Оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | Фактические расходы на отчетную дату
[10 empty] | Наименование показателя ожидаемого непосредственного результата |  |  | Ед. изм. | план | факт | % достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 13 |  | 14 | 15
09 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"
09 | 0 | 01 00001 | Техническое перевооружение сетей теплоснабжения | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 440000 | 0 | 0 | Количество замененных сетей | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей | км. | 35.9 | 38.4 | 107 | выполнено
09 | 0 | 01 00002 | Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 60000 | 0 | 0 | Количество реконструированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП) | Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП) | шт. | 10 | 11 | 110 | выполнено
09 | 0 | 01 65780 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 35 | 17.69 | 100 | Количество установленных приборов учета (ГВС, ХВС, электросчетчиков) в муниципальных жилых помещениях | Установка приборов учета (ГВС, ХВС, электросчетчиков) в муниципальных жилых помщениях | Установка приборов учета (ГВС, ХВС, электросчетчиков) в муниципальных жилых помщениях | шт. | 7 | 8 | 114 | выполнено
09 | 0 | 01 S5770 | Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях. | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 3.2 | 0 | 0 | Количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 | не выполнено | отсутствует соглашения с Минстроем УР
[7 empty] | 3.2 | 0 | 0
09 | 0 | 02 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями и комфортными условиями проживания граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Город Ижевск "
09 | 0 | 02 62110 | Переселение граждан из аварийного жилья | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  |  | человек | 290 | 334 | 115 | выполнено
09 | 0 | F3 67480 | Мероприятия, направленные на снос аварийных домов | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 0 | 50030.31 | 0 | Количество снесенных аварийных домов |  |  | шт. | 9 | 4 | 44 | не выполнено | отсутствие лимитов бюджетных обязательств
09 | 0 | F3 67483 |  |  |  |  | 106180.4 | 173372.2 | 163.2808
09 | 0 | F3 67484 |  |  |  |  | 3283.9 | 5362.03 | 163.2824
09 | 0 | F3 6748S |  |  |  |  | 5761.3 | 9417.79 | 163.4664
09 | 0 | 02 62100 | Управление муниципальным жилищным фондом, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" |  |  | 19016 | 25578.67 | 134.5113
09 | 0
|  |  | Учет муниципального жилищного фонда |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, учитываемых в Реестре муниципального жилищного фонда города |  |  | тыс.кв.м. | 338.3 | 239.7 | 101 | выполнено
09 | 0 | 02 62120 | Обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам социального найма |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Количество заключенных договоров социального найма |  |  | шт. | 5 | 38 | 760 | выполнено
09 | 0 | 02 62140 | Исполнение решений судов, возложенных на Администрацию города Ижевска, по предоставлению жилых помещений гражданам |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Количество исполненных решений |  |  | шт. | 3 | 9 | 300 | выполнено
09 | 0 | 02 69995 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержание специальных счетов |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Уровень внесения денежных средств на капитальный ремонт в части муниципального жилищного фонда и содержания специальных счетов по требованию управляющих организаций и товариществ собственников недвижимости |  |  | % | 85.2 | 98 | 115 | выполнено
09 | 0 | 02 62130 | Капремонт многоквартирных домов, где решение о проведении принято в судебном порядке и Администрация города Ижевска привлечена в качестве субсидиарного ответчика | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 946.7 | 120 | 100 | Количество многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт |  |  | шт. | 1 | 0 | 0 | не выполнено | подготовлена проектно-сметная документация на ремонт системы отопления МКД 24 по ул.10 лет Октября
09 | 0 | 02 62160 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 300 | 10738.87 | 3579.6233 | Количество жилых помещений, где проведен капитальный ремонт |  |  | шт. | 5 | 1 | 20 | не выполнено | По МКД Ракетная 15-проведен ремонт по замене системы отопления ГВС
09 | 0 | 02 S9501 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 0 | 1337.34 | 0 | Количество замененных лифтов |  |  | шт. | 141 | 89 | 63 | не выполнено | Недостаточно накопленных средств у собственников МКД
09 | 0 | 02 S9540 |  |  |  |  | 0 | 3578.69 | 0
09 | 0 | 02 S9540 |  |  |  |  | 0 | 0.36 | 0
09 | 0 | 02 S9601 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 13
09 | 0 | 02 06800 | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 91194.8 | 83140.99 | 91.1686 | Общая площадь жилых помещений, на территории которых проживают граждане, получающие дополнительную социальную поддержку |  |  | тыс.м2 | 774 | 768 | 99 | не выполнено | Тарифы на тепловую энергию на 2020 год для организаций БПОУ УР "Ижевский агростроительный техникум" приняты в рамках предельных индексов платы граждан и соответствуют требованиям действующего законодательства. В связи с этим дополнительные меры социальной поддержки граждан не требуется.
09 | 0 | 02 62200 | Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020
09 | 0 | 02 62200 | Обеспечение функционирования объектов жизнеобеспечения | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 2800 | 1843.19 | 65.8282 | Количество объектов коммунального назначения, имеющих признаки бесхозяйных требующих постановки на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике |  |  | шт. | 50 | 248 | 496 | выполнено
09 | 0 | 02S1440 | Мероприятия в области развития коммунального хозяйства | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" |  |  |  | 491.5 | [9 empty] | Указанное мероприятие отсутсвует в действющей мун. программе. Данный показатель появится в мун. программе после утверждения на ГД в марте 2021 г.
25.87
09 | 0 | 02S9900 | Обеспечение функционирования систем теплоснабжения | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 4495.8 | 4495.34 | 99.9898 | Снижение размера просроченной задолженности муниципального унитарного предприятия, за которым закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (за потребленный природный газ) на сумму субсидии, выделенной из бюджета УР |  |  | тыс.руб. | 4496.25 | 4496.25 | 100 | выполнено
09 | 0 | 02S9900 |  | Управление ЖКХ |  |  | 0.45 | 0.45 | 100
09 | 0 | 02 69993 | Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" |  |  | 3200 | 1359.51 | 42.4847 | Количество детских площадок,. стоящих на балансе муницмпального образования "Город Ижевск" |  |  | шт. | 417 | 420 | 101 | выполнено
|  |  | Мероприятия по содержанию детских площадок |  | 2020 | 2020
|  |  | Мероприятия по проведению текущего ремонта МКД по решению судов |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Количество исполненных решений судов |  |  | шт. | 2 | 2 | 100 | выполнено
09 | 0 | 0269994 | Предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и своевременного решения вопросов местного значения, в том числе: | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 12620.93 | 12641.71 | 100 | Площадь обработанных мест общего пользования |  |  | тыс.кв.м | 836 | 836 | 100 | выполнено
09 | 0 | 0269994 | Возмещение затрат по проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск"
09 | 0 | 03 00000 | Основное мероприятие "Реализация способов управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Ижевск"
09 | 0 | 03 00001 | Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | Количество конкурсов в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, определенными по результатам открытого конкурса | Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Организация проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | кол-во конкурсов | 52 | 28 | 54 | не выполнено | объявлены конкурсы по 1540 МКД, по результатам которых заключили 28 договоров управления ,отменено - 13, не состоялось - 1456
09 | 0 | 03 00002 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | Число общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, на которых представлялись интересы собственника муниципальных помещений | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | кол-во собраний | 331 | 270 | 82 | не выполнено | В связи со сложившейся ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
09 | 0 | 04 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов"
09 | 0 | 04 60160 | Реализация установленных полномочий (функций) | Управление ЖКХ, МКУ г. Ижевска "СТО ЖКХ" | 2020 | 2020 | 31533.8 | 38047.3 | 120.6556 | Достижение прогнозных значений показателей муниципальной программы (за отчетный год) |  |  | % | 100 | 70 | 70 | не выполнено | 14 показателей не достигли своей цели
09 | 0 | 04 06200 |  |  |  |  | 4886.4 | 6911.37 | 141.4409
09 | 0 | 04 60030 |  |  |  |  | 19562 | 25927.46 | 132.5399
Итого по программе | [6 empty] | 805824.88 | 454438.77 | 56.3942
Всего | [6 empty] | 305824.88 | 454438.77 | 148.5944
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 95780.38 | 175749.31 | 183.492
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 113963.3 | 188637.1 | 165.5244
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 96081.2 | 90052.36 | 93.7253
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | [6 empty] | 0 | 0 | 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | [6 empty] | 0 | 0 | 0
иные источники | [6 empty] | 500000 | 0 | 0
<*> Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия в отчетном году, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода, всего - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период).
<**> Плановые значения показателей ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующего на дату 31 октября отчетного финансового года.
<***> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100.
Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: ((план - факт) / план) x 100 + 100.
<****> Мероприятие считается выполненным в случае достижения ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия.
Начальник Управления ЖКХ | [5 empty] | А.Н. Мещанинов