Согласован:

Заместитель Главы Администрации

города Ижевска по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Чистяков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск»**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность**

**на территории муниципального образования «Город Ижевск» за 2020 год**

**Форма 1.** **Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск»**

**на реализацию муниципальной программы за 2020 года**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск»,тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджет-ная роспись, план на 1 января 2020 года | Свод-ная бюджетная рос-пись на 31.12.2020 | кассовое исполнение на конец отчетного периода | креди-торская задолженность за отчет-ный период | к плану на 1 января 2020 года | к плану на 31.12. 2020 |
| МП | Пп | ОМ |
| всего | в т.ч. кре-диторская задолжен-ность про-шлыхотчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | 0 | 00 00000 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»  | **всего** |  |  |  |  |  | **3000,00** | **2475,00** | **2475,00** | **0,0** | **0,0** | **82,5** | **100,0** |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства  | 860 |  |  |  |  | 3000,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 100,0 |
| 10 | 0 | 04 00000 | Проведение городских конкурсов социально значимых проектов и программ СО НКО и ТОС, конкурса инициатив и достижений | **Всего** |  |  |  |  |  | 3000,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 100,0 |
| Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства  | 860 | 01 | 13 | 1000400000 |  | 3000,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 100,0 |
| 10 | 0 | 04 69999 | Проведение городских конкурсов социально значимых проектов и программ СО НКО и ТОС | Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства  | 860 | 01 | 13 | 1000469999 | 630 | 3000,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 100,0 |

Начальник Управления по социальной поддержке населения,

делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

**Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Расходы, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата | Выполнено/не выполнено мероприятие  | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план  | факт | % достижения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие 1.Вовлечение СО НКО, ТОС к общественному обсуждению проектов муниципальных правовых актов |
| 10 | 0 | 01 00001 | Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов | УСП и ДС, ОПИ | 2020  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных правовых актов, прошедших общественное обсуждение в Общественной палате города Ижевска | шт. | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | Муниципальные правовые акты для общественного обсуждения в Общественную палату города Ижевска не поступали |
| 10 | 0 | 01 00002 | Организация деятельности Общественной палаты города Ижевска | УСП и ДС | 2020 | 17.01.2020,07.02.2020,20.02.2020, 27.02.2020, 20.03.2020, с 08.05. -18.05.2020, 18.05.2020, 04.06.2020, 15.06.2020,18.06.2020,26.06.2020,19.08.2020,26.08.2020,26.08.2020,29.09.2020, 06.10.2020, 14.10.2020, 11.11.2020, 19.11.2020, 23.11.2020, 14.12.2020, 23.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий, проведенных Общественной палатой города Ижевска | шт. | 27 | 23 | 85 | Не выполнено | В связи с введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 02 00000 | Основное мероприятие 2. Участие представителей СО НКО и ТОС в информационных мероприятиях (встречах, круглых столах, конференциях, семинарах), проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Ижевск» |
| 10 | 0 | 02 00001 | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО, ТОС и представителей органов местного самоуправления | УСП и ДС, АИР, АЛР, АОР, АПР, АУР, УБиООС, УО, УКиТ, УФКСиМП, ГУАиГ | 2020  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество работников и добровольцев СО НКО, принявших участие в конференциях и семинарах, организованных органами местного самоуправления муниципального образования «Город Ижевск» | Ед.  | 728 | 728 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 02 00002 | Проведение муниципального форума некоммерческих организаций | УСП и ДС, ОПИ, СО НКО | 2020 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество НКО, представители которых приняли участие в муниципальном форуме  | Ед. | 107 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи с недофинансированием и введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 02 00003 | Проведение ярмарки НКО | УСП и ДС, ОПИ, СО НКО | 2020 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество граждан, принявших участие в ярмарке НКО | Ед. | 1500 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи с недофинансированием и введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 02 00004 | Проведение обучающих семинаров для представителей СО НКО | УСП и ДС, ОПИ, СО НКО | 2020 | 27.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество представителей НКО, повысивших компетенцию | Ед.  | 200 | 93 | 46,5 | Не выполнено | В связи с введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 02 00005 | Привлечение СО НКО и активных объединений граждан к организации общегородских праздничных мероприятий, национальных праздников | УКиТ, СО НКО | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество СО НКО и активных объединений граждан, принявших участие в организации общегородских праздничных мероприятий, национальных праздников  | Ед. | 43 | 43 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 02 00006 | Привлечение СО НКО к организации просветительских мероприятий, рейдов по предупреждению происшествий на водных объектах города | УГЗ, СО НКО | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества мероприятий с участием представителей СО НКО | Ед. | 28 | 32 | 114 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 02 00007 | Привлечение НКО к участию в социально значимых и благо-творительных городских акциях, направленных на поддержку семей с детьми | УСП и ДС | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество СО НКО, принявших участие в социально значимых и благотворительных городских акциях, нап-равленных на поддержку семей с детьми | Ед. | 10 | 10 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 03 00000 | Основное мероприятие 3. Развитие системы ТОС |
| 10 | 0 | 03 00001 | Создание Ассоциации ТОС муници-пального образования «Город Ижевск»  | УСП и ДС | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество ТОСов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск» | Ед. | 6 | 4 | 66 | Не выполнено | В связи с введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции.  |
| 10 | 0 | 03 00002 | Проведение семинаров для представителей ТОС и желающих организовать ТОС | УСП и ДС, УЖКХ, УБ и ООС, ГУАиГ, НКО (по согласованию)  | 2020  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество ТОСов, принявших участие в реализации проекта «Инициативное бюджетирование» | Ед.  | 2 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи с введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 04 00000 | Основное мероприятие 4. Поощрение и поддержка инициатив СО НКО и ТОС |
| 10 | 0 | 04 69999 | Городские конкурсы социально значимых проектов и программ СО НКО и ТОС | УСП и ДС | 2020  | 20.02.2020 – 31.12.2020 | 2475,00 | 2475,00 | 100 | Количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в рамках программы | Ед. | 33 | 9 | 27 | Не выполнено | В связи с недофинансированием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участников конкурсов | % | 16 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи с недофинансированием |
| 10 | 0 | 04 00001 | Конкурс инициатив и достижений СО НКО | УСП и ДС | 2020  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение количества, выявленных, поощренных и наиболее эффективных, ярких, инновационных инициатив СО НКО в решении социально-экономических задач | Ед. | 25 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи недофинансированием |
| 10 | 0 | 05 00000 | Основное мероприятие 5. Информационная, методическая и организационная поддержка СО НКО, ТОС |
| 10 | 0 | 05 00001 | Размещение информации о деятельности СО НКО, ТОС на официальном интернет-сайте муниципаль-ного образования «Город Ижевск», в СМИ | УСП и ДС, ИАУ, ОПИ | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публикаций, информации о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве, размещенных на официальном интернетсайте муниципального образования «Город Ижевск», в СМИ | Ед. | 655 | 826 | 126 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 05 00002 | Организация содействия в размещении социальной рекламы СО НКО на территории муниципального образования «Город Ижевск» | УИОиЗР, СО НКО | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество размещенных сообщений социальной рекламы СО НКО и ТОС | Ед. | 9 | 7 | 77 |  Не выполнено | В связи с введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 05 00003 | Подготовка печатной продукции и стендов для участия в специализи-рованных выставках, форумах СО НКО и ТОС | УСП и ДС | 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество СО НКО проинформировавших о своих услугах граждан посредствам печатной продукции и стендов на специализированных выставках, форумах СО НКО и ТОС | Ед. | 0 | 0 | 0 | Не выполнено | В связи с недофинансированием и введенными ограничительными мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции |
| 10 | 0 | 05 00004 | Организация работы центра правового информирова-ния населения | УКиТ, МБУ «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» | 2020  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество представителей СО НКО воспользовавшихся правовыми электронными ресурсами – справочными правовыми системами | Чел. | 85 | 85 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 06 00000 | Основное мероприятие 6. Создание условий увеличения объемов, расширения ассортимента и повышение качества социальных услуг, предоставляемых СО НКО, включая расширение масштабов инновационных проектов в социальной сфере |
| 10 | 0 | 06 00001 | Формирование реестра услуг, передаваемых на аутсорсинг СО НКО из числа муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями по заданию | УСП и ДС, ОПИ | 2020  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество услуг в социальной сфере, которые могут быть переданы на аутсорсинг СО НКО | Ед.  | 3 | 3 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 06 00002 | Проведение опросов по вопросам деятельности и развития СО НКО | УСП и ДС | 2020 | 01.10.2020 – 30.11.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество СО НКО, принявших участие в опросах | Шт. | 120 | 120 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 06 00003 | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СО НКО | УСП и ДС | 2020  | 16.03.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сумма собственных и привлеченных средств СО НКО на реализацию проектов и программ в рамках городских конкурсов социально значимых проектов и программ СО НКО И ТОС | Тыс. руб. | 5900 | 2870 | 48 | Не выполнено | В связи с недофинансированием количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета, меньше планового значения, соответственно сумма привлеченных средств меньше |
| 10 | 0 | 07 00000 | Основное мероприятие 7. Имущественная поддержка  |
| 10 | 0 | 0700001 | Предоставление имущества муниципального образования «Город Ижевск» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Город Ижевск» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | УИОиЗР | 2020 | 01.10.2020 – 30.11.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество СО НКО, получивших помещения для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  | Ед. | 31 | 31 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 08 00000 | Основное мероприятие 8. Содействие развитию социального предпринимательства |
| 10 | 0 | 08 00001 | Информирование СО НКО о проведении дистанционных курсов по проектной деятельности и подготовке к участию в конкурсах регионального и федерального уровня, в том числе в конкурсах фонда «Наше будущее», об успешных практиках социального предпринимательства | УСП и ДС, ОПИ | 2020, 1 раз в полгода | 17.01.2020,31.01.2020,07.02.2020,28.02.2020,10.03.2020, 20.03.2020,03.04.2020,24.04.2020,06.05.2020,02.06.2020, 18.06.2020,09.07.2020,28.07.2020,04.08.2020,27.08.2020,09.09.2020,29.10.2020,03.11.2020,17.11.2020,02.12.2020,22.12.2020,17.12.2020,22.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационных сообщений о проведении дистанционных курсов по проектной деятельности и подготовке к участию в конкурсах регионального и федерального уровня, в том числе в конкурсах фонда «Наше будущее», об успешных практиках социального предпринимательства, направленных СО НКО и ТОС  | Ед.  | 23 | 23 | 100 | Выполнено |  |
| 10 | 0 | 08 00002 | Организация обучающих семинаров по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | УСП и ДС, ОПИ | 2020  | 08.12.2020,17.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество представителей СО НКО, СМП, активных граждан, принявших участие в семинарах по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | Чел. | 40 | 40 | 100 | Выполнено |  |
| Итого по программе | 2475,00 | 2475,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2475,00 | 2475,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 2475,00 | 2475,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 2475,00 | 2475,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по социальной поддержке населения,

делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

**Форма 5.** **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя | Исполнение плана за отчетный год, % | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % [гр. 8](#P2304) / [гр. 6](#P2302) x 100 | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год  | факт за отчетный период | для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений [гр. 8](#P2304) / [гр. 7](#P2303) x 100 | для показателей с желаемой тенденцией снижения значений (([гр. 7](#P2303) - [гр. 8](#P2304)) / [гр. 7](#P2303)) x 100 + 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 0 | 0000000 | Наименование цели программы: Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) в решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» |
|  |  |  | Увеличение доли некоммерческих организаций, участвующих в решении социальных и общественно значимых вопросов от общего числа зарегистрированных СО НКО в городе Ижевске | % | 22 | 23 | 23 | 100 | - | 104,5 |  |
|  |  |  | Увеличение доли жителей, принявших участие в мероприятиях СО НКО и получивших социальные услуги СО НКО от численности населения города Ижевска | % | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 100 | - | 100,6 |  |
|  |  |  | Наименование задачи 1 программы: Развитие механизмов участия СО НКО и ТОС в решении вопросов местного значения, в том числе - в решении задач социально-экономического развития города Ижевска |
|  |  | 1 | Доля представителей СО НКО в составе совещательных и консультативных советов при органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Ижевска от общего числа членов указанных органов | % | 27 | 28 | 28 | 100 | - | 103,7 |  |
|  |  | 2 | Отношение собственных и привлеченных средств СО НКО на реализацию проектов и программ в рамках Конкурса к общей сумме, выделенной из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | % | 135,5 | 136 | 116 | 85,2 | - | 85,6 | В связи с недофинансированием количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета, меньше планового значения, соответственно сумма привлеченных средств меньше  |
|  |  |  | Наименование задачи 2 программы: Создание равных условий доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению услуг населению |
|  |  | 1 | Доля СО НКО, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Удмуртской Республики, от общего количества поставщиков социальных услуг, зарегистрированных в городе Ижевске | % | 22 | 26 | 41 | 157 | - | 186 | Повышение уровня компетенции представителей СО НКО |

Начальник Управления по социальной поддержке населения,

делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Городской думы города Ижевска «О согласовании проекта постановления Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 18 декабря 2019 года № 2494 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»» | 26.03.2020 | 878 | Приведение в соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 18 декабря 2019 года № 2494 «Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»» | 08.04.2020 | 524 | Приведение в соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | Решение Городской думы города Ижевска «О согласовании проекта постановления Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 18 декабря 2019 года №2494 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»» | 26.11.2020 | 46 | Приведение в соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 18 декабря 2019 года № 2494 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск» | 04.12.2020 | 1878 | Приведение в соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |

Начальник Управления по социальной поддержке населения,

делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска М.Ю. Васильева