## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
МП | Пп | ОМ М |  |  | плановый | фактический | Оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | касса | кз2019 | кз2020 | Фактические расходы на отчетную дату |  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план | факт | % достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
11 | 1 |  | Подпрограмма 1: Благоустройство
11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Содержание и текущий ремонт территории городского округа и объектов благоустройства
11 | 1 | 01 62330, 01 62334 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрации районов | 2020 | 2020 | 75847.1 | 52531.92 | 40.05 |  | 52491.87 | 69.2075 | Общее количество благоустроенных парков и скверов, находящихся на содержании (нарастающим итогом) | ед. | 41 | 51 | 124.3902 | Выполнено | Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках МП "ФСГС" и инициативного бюджетирования.
11 | 1 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрации районов | 2020 | 2020 | 1696.9 | 314.9 |  |  | 314.9 | 18.5574 | Доля памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества городских памятников (нарастающим итогом) | % | 89 | 96.2963 | 108.1981 | Выполнено | По информации, предоставленной Администрациями районов г. Ижевска.
11 | 1 | 01 62340, 01 64229 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрации районов, МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС | 2020 | 2020 | 16464.16 | 15090.6183 | 92.451 | 82.3306 | 15080.4979 | 91.5959 | Общая площадь прочих благоустроенных территорий городского округа (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | 496.9 | 801.57 | 161.3141 | Выполнено | Увеличение объёма финансирования на содержание прочих благоустроенных территорий.
11 | 1 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрации районов | 2020 | 2020 | 3842.75 | 3383.0398 |  |  | 3383.0398 | 88.0369 | Площадь общественных территорий, на которых производился покос травы (за отчетный год) | тыс. кв. м | 610 | 2515.24 | 412.3344 | Выполнено | В связи с благоприятными погодными условиями для роста растительности, проводился 3-кратный покос травы.
11 | 1 |  | Выделение участков под благоустройство за счет средств инвесторов | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Количество выделенных участков (за отчетный год) | шт. | 1 | 2 | 200 | Выполнено | Выполнено благоустройство 2 общественных территорий за счёт инвесторов.
11 | 1 | 01 S8810, 01 S8811, 01 S8812 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | УБиООС Администрации районов | 2020 | 2020 | 14804.14 | 10652.42 |  |  | 10652.42 | 71.9557 | Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчётный год) | ед. | 12 | 10 | 83.3333 | Не выполнено | Благоустройство территорий в рамках МП "ФСГС"
11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие 2: Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных
11 | 1 |  | Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных | Администрации районов | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Общее количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйных (нарастающим итогом) | кол. объектов | 8 | 96 | 1200 | Выполнено | В результате проведённого мониторинга.
11 | 1 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрации районов | 2020 | 2020 | 729.21 | 518.6613 |  |  | 518.6613 | 71.1265 | Доля бесхозяйных объектов благоустройства, функционирование которых обеспечивается, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов благоустройства (нарастающим итогом) | % | 65 | 73.9583 | 113.782 | Выполнено | По результатам проведённых комиссий по выявлению бесхозяйных территорий.
11 | 1 |  | Распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Доля распределенной и закрепленной территории города от общей территории города (нарастающим итогом) | % | 40 | 40 | 100 | Выполнено
11 | 01 | 03 00000 | Основное мероприятие 3: Организация содержания мест захоронения
11 | 1 |  | Привлечение денежных средств путем предоставления участка земли для создания семейного захоронения на платной основе | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Сумма привлеченных денежных средств (за отчетный год) | тыс. руб. | 10200 | 36153.18 | 354.4429 | Выполнено | Увеличение количества предоставленных земельных участков для создания семейных захоронений.
11 | 1 | 03 62320, 03 62322 | Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 20752.15 | 19486.4803 | 725.3858 | 1425.7193 | 20186.8138 | 97.2758 | Количество вывезенного с городских кладбищ мусора (за отчетный год) | тонн | 2250 | 2245.18 | 99.7858 | Не выполнено | Согласно актам выполненных работ.
11 | 1 | 03L2994 | Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов | МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Восстановление объекта культурного наследия | шт. | 1 | 1 | 100 | Выполнено.
11 | 01 | 04 00000 | Основное мероприятие 4: Выявление нарушений законодательства в сфере благоустройства
11 | 1 |  | Проведение административных комиссий | Администрации районов | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Количество проведенных комиссий (за отчетный год) | ед. | 320 | 262 | 81.875 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие 5: Санитарная очистка территории городского округа
11 | 1 |  | Привлечение граждан к уборке городской территории | Администрации районов, УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Количество привлеченных граждан (за отчетный год) | ед. | 72788 | 2764 | 3.7973 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
11 | 1 |  | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Администрации районов, УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Площадь очищенных территорий (за отчетный год) | тыс. кв. м | 118069.66 | 8599.38 | 7.2833 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
11 | 1 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрации районов | 2020 | 2020 | 7520.01 | 5625.25 |  |  | 5625.25 | 74.8038 | Объем ТБО, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок (за отчетный год) | куб. м | 440 | 1325.07 | -101.1523 | Не выполнено | Выявлено большее количество несанкционированных свалок.
11 | 1 | 05 62380, 05 69990 | Уборка случайного мусора | Администрации районов | 2020 | 2020 | 1825.69 | 1616.28 |  |  | 1616.28 | 88.5298 | Площадь очищенных территорий (за отчетный год) | тыс. кв. м | 1428 | 15165.64 | 1062.0196 | Выполнено
11 | 1 | 05 62400 | Сбор и вывоза мусора с территорий городских лесов | Администрации районов | 2020 | 2020 | 275.8 | 239 |  |  | 239 | 86.657 | Количество вывезенного из городских лесов мусора (за отчетный год) | тонн | 2075 | 83 | 4 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
11 | 1 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрации районов | 2020 | 2020 | 4632.65 | 4478.28 |  |  | 4478.28 | 96.6678 | Количество вырубленных деревьев (за отчетный год) | ед. | 619 | 774 | 125.0404 | Выполнено
11 | 1 | 05 05400 | Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 2792.8 | 2782.4892 |  |  | 2782.4892 | 99.6308 | Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год) | голов | 3020 | 851 | 28.1788 | Не выполнено | В связи с изменениями федерального закона от 27.12.2018г № 498-ФЗ увеличились затраты на отлов животных.
11 | 01 | 06 00000 | Основное мероприятие 6: Развитие и модернизация наружного освещения
11 | 1 |  | Строительство сетей наружного освещения | УБиООС | 2020 | 2020 | 2301.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | Общее количество светоточек (нарастающим итогом) | шт. | 30858 | 32485 | 105.2725 | Выполнено | Устройство новых светоточек за счёт доходов от прочей деятельности МКП г. Ижевска "Горсвет", в рамках реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска и др.
11 | 1 | 06 62300 | Восстановление нерабочих установок наружного освещения | УБиООС | 2020 | 2020 | 117749 | 117947.9048 | 42.0539 |  | 117905.8509 | 100.1332 | Количество технически исправных светоточек (нарастающим итогом) | шт. | 29295 | 32485 | 110.8892 | Выполнено
11 | 1 |  | Замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП) | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Доля самонесущего изолированного провода в воздушных линиях наружного освещения (нарастающим итогом) | % | 77 | 79.8 | 103.6364 | Выполнено | Выполнена замена 4,611 км провода.
11 | 1 |  | Замена аварийных опор наружного освещения, в т.ч. ремонт | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Доля замененных аварийных опор от общего количества выявленных аварийных опор (нарастающим итогом) | % | 53.6 | 100 | 186.5672 | Выполнено | Выполнена замена 18 аварийных опор.
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 271233.88 | 234667.2409 | 899.9407 | 1508.0499 | 9: 235275.35; 10: 86.7426
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 271233.88 | 234667.2409 | 899.9407 | 1508.0499 | 9: 235275.35; 10: 86.7426
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 268441.08 | 224544.6175 | 899.9407 | 1508.0499 | 9: 225152.7266; 10: 83.8742
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [7 empty] | 7340.1342 |  |  | 9: 7340.1342; 10: 0
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 2792.8 | 2782.4892 |  |  | 9: 2782.4892; 10: 99.6308
иные источники | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0
11 | 2 |  | Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения
11 | 2 | 01 62560 | Организация проведения конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | УБиООС | 2020 | 2020 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | Количество ежегодно заключаемых контрактов (за отчетный год) | ед. | 1 | 5 | 500 | Выполнено | Заключены контракты и подписаны дополнительные соглашения на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на автобусных, троллейбусных и трамвайных муниципальных маршрутах.
11 | 2 |  | Обновление парка пассажирского транспорта | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок (нарастающим итогом) | ед. | 774 | 790 | 102.0672 | Выполнено | Приобретение 16 ед. трамваев (в рамках НП "БКАД")
11 | 2 |  | Организация маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки (за отчетный год) | ед. | 45 | 45 | 100 | Выполнено
Итого по подпрограмме 2 | [6 empty] | 0.2 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 0.2 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 0.2 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
11 | 3 |  | Подпрограмма 3: Развитие дорожного хозяйства
11 | 03 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
11 | 3 | 01 62510, 01 62519, 01S1380 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 762581.47 | 708442.5334 | 76025.4419 | 60317.1754 | 692734.2669 | 90.8407 | Уровень содержания автомобильных дорог (за отчетный год) | оценка | средний | средний | 100 | Выполнено
11 | 3 | 01 62520 | Нанесение дорожной разметки | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 29706.98 | 29716.077 |  |  | 29716.077 | 100.0306 | Протяженность нанесенной дорожной разметки (за отчетный год) | тыс.пог. м | 840 | 663.3 | 78.9643 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
11 | 3 | 01 62580 | Содержание и ремонт пешеходных ограждений | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 10099.96 | 9052.215 |  | 246.293 | 9298.508 | 92.0648 | Количество ежегодно окрашенных и отремонтированных ограждений (за отчетный год) | шт. | 15500 | 14452 | 93.2387 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
11 | 3 | 01 62530 | Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 63327.19 | 60805.9689 |  | 1033.3843 | 61839.3532 | 97.6506 | Площадь выкошенных газонов (за отчетный год) | тыс. кв. м | 2342 | 12011.386 | 512.8687 | Выполнено | В связи с благоприятными погодными условиями для роста растительности, проводился 3-кратный покос травы.
11 | 3 |  | Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Доля автомобильных дорог, имеющих актуальные технические паспорта, от общего количества дорог (за отчетный год) | % | 100 | 96 | 96 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
11 | 3 | 01 62600 | Установка навесов на остановках общественного транспорта | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 6823.96 | 5954.2343 | 217.49 | 41.55 | 5778.2943 | 84.6766 | Количество ежегодно устанавливаемых навесов (за отчетный год) | шт. | 10 | 17 | 170 | Выполнено | В связи с дополнительным финансированием на установку остановочных павильонов из бюджета МО "Город Ижевск".
11 | 3 | 01 62540 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 44713.62 | 45283.8126 |  | 1965.9064 | 47249.719 | 105.6719 | Протяженность автомобильных дорог, обеспеченных системой водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод (нарастающим итогом) | км | 80.5 | 81.775 | 101.5839 | Выполнено | За счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в 2020 году выполнен ремонт элементов ливневой канализации на 7-ми участках
11 | 3 | 01 62550 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 28533.18 | 30624.4937 | 2748.8202 | 0.22 | 27875.8935 | 97.6964 | Количество светофоров, находящихся на обслуживании (нарастающим итогом) | шт. | 168 | 178 | 105.9524 | Выполнено | Устройство новых светофорных объектов, в т.ч. в рамках НП "БКАД".
11 | 3 |  | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 13.07.2010 г. № 700/1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск"» (в рамках данного мероприятия проводится выявление дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Ижевск», которые не включены в перечень, с последующим включением) | УБиООС | 2020 | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Уменьшение доли дорог общего пользования местного значения МО "Город Ижевск", которые не включены в соответствующий перечень (убывающим итогом) | % | 20 | 20 | 100 | Выполнено
11 | 3 |  | Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвестора | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Доля подземных пешехоных переходов содержащихся за счет инвестора от общего количества подземных переходов | % | 50 | 0 | 0 | Не выполнено | Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторов не выполнялись.
11 | 3 |  | Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторова | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Количество новых остановочных комплексов (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторов не выполнялась.
11 | 03 | 02 00000 | Основное мероприятие 2: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
11 | 3 | 02 S4650; 02 L3900; R1 53930 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 653704.55 | 669693.01 |  |  | 669693.01 | 102.4458 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (за отчетный год) | км | 60 | 30.687 | 51.145 | Не выполнено | Уменьшение финансирования на ремонт автомобильных дорог, в т.ч. в рамках НП "БКАД"
11 | 3 | 02 62610 | Формирование проектно-сметной документации на строительство и ремонт в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | УБиООС | 2020 | 2020 | 16704.61 | 6566.887 |  |  | 6566.887 | 39.3118 | Исполнение МБУ "АПБ" муниципального задания (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено
11 | 03 | 03 00000 | Основное мероприятие 3: Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города
11 | 3 | 03 62620 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 8424.19 | 2733.6608 |  |  | 2733.6608 | 32.4501 | Площадь, на которой выполнены устройство и ремонт пешеходных тротуаров (за отчетный год) | кв. м | 25000 | 98519.07 | 394.0763 | Выполнено | В связи с дополнительным финансированием на ремонт и устройство тротуаров из бюджета МО "Город Ижевск".
Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 1624619.71 | 1568872.8957 | 78991.7521 | 63604.5292 | 9: 1553485.6728; 10: 95.6215
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1624619.71 | 1568872.8957 | 78991.7521 | 63604.5292 | 9: 1553485.6728; 10: 95.6215
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 971281.16 | 899347.5757 | 78991.7521 | 63604.5292 | 9: 883960.3527; 10: 91.0097
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [6 empty] | 250000 | 250000 |  |  | 9: 250000; 10: 100
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 403338.55 | 419525.32 |  |  | 9: 419525.32; 10: 104.0132
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
11 | 4 |  | Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
11 | 4 |  | Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска" | УБиООС | 2020 | 2020 | 9000 | 9000 |  |  | 9000 | 100 | Экономия потребления электроэнергии (по отношению к предыдущему году) | тыс. кВт.ч | 100 | 13.9 | 13.9 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
11 | 4 |  | Перевод существующих светильников на современные энергоэффективные светильники | УБиООС | 2020 | 2020 | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | Доля современных энергоэффективных светильников от общего количества существующих светильников (нарастающим итогом) | % | 31.2 | 30.8758 | 98.9609 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 12000 | 9000 |  |  | 9: 9000; 10: 75
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 9: 0; 10: 0
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: 0
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники | [6 empty] | 12000 | 9000 |  |  | 9: 9000; 10: 75
11 | 5 |  | Подпрограмма 5: Создание условий для реализации муниципальной программы
11 | 5 | 01 60160, 01 69000 | Выполнение функции муниципального заказчика | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 | 2020 | 54809.75 | 58239.93 | 986.2904 | 667.8475 | 57921.4871 | 105.6773 | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено
11 | 5 | 01 60030 | Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств | УБиООС | 2020 | 2020 | 21998.5 | 19827.078 | 1032.6863 | 256.8889 | 19051.2806 | 86.6026 | Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, поступивших в бюджет УР в установленном порядке для последующего предоставления местному бюджету (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено
11 | 5 | 01 60030, 01 60350 | Осуществление полномочий Администрациями районов г. Ижевска | Администрации районов | 2020 | 2020 | 101387.7 | 104036.9 |  |  | 104036.9 | 102.6129 | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено
Итого по подпрограмме 5 | [6 empty] | 178195.95 | 182103.908 | 2018.9767 | 924.7364 | 9: 181009.6677; 10: 101.579
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 178195.95 | 182103.908 | 2018.9767 | 924.7364 | 9: 181009.6677; 10: 101.579
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 178195.95 | 182103.908 | 2018.9767 | 924.7364 | 9: 181009.6677; 10: 101.579
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
Итого по программе | [6 empty] | 2086049.74 | 1994644.0446 | 81910.6696 | 66037.3155 | 9: 1978770.6905; 10: 94.8573
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 2074049.74 | 1985644.0446 | 81910.6696 | 66037.3155 | 9: 1969770.6905; 10: 94.9722
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1417918.39 | 1305996.1012 | 81910.6696 | 66037.3155 | 9: 1290122.7471; 10: 90.9871
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [6 empty] | 250000 | 250000 |  |  | 9: 250000; 10: 100
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 403338.55 | 426865.4542 |  |  | 9: 426865.4542; 10: 105.833
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 2792.8 | 2782.4892 |  |  | 9: 2782.4892; 10: 99.6308
иные источники | [6 empty] | 12000 | 9000 |  |  | 9: 9000; 10: 75
Начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | [10 empty] | 16: М.Н. Поносов