## Форма 1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» за 2020 год
Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
№ п/п | Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | Отчетный период |  | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз |  | Обоснование отклонений значений показателей
|  | ЗПп | ЗПф | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: СДпз= ЗПф / ЗПп | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: СДпз = ЗПп / ЗПф
Цель программы: Развитие дорожного хозяйства, транспорта и благоустройство территории МО «Город Ижевск»
1 | Ожидаемый конечный результат 1: Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий (опрос на сайте izh.ru) | 67.5 | 70.755 | 1 |  | По результатам опроса, проведённого Информационно-аналитическим управлением.
2 | Ожидаемый конечный результат 3: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного содержания дорог (за отчетный год) | 310 | 207 |  | 1 | По информации, предоставленной ГИБДД. Увеличение количества отремонтированных дорог, в т.ч. в рамках НП "БКАД".
Подпрограмма 1: Благоустройство
Цель: Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности
1 | Ожидаемый конечный результат: Уровень качества содержания общественных городских территорий (нарастающим итогом) | 75 | 75 | 1
Задача 1: Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий
1 | Индикатор 1: Доля общественных городских территорий, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом) | 81.5 | 80.015 | 0.98178 |  | По результатам опроса, проведённого Информационно-аналитическим управлением.
2 | Индикатор 2: Доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчетный год) | 76 | 22.65 | 0.29803 |  | Сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Недостаточное финансирование.
Задача 2: Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения
1 | Индикатор: Доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом) | 94.5 | 100 | 1 |  | Общее количество светоточек в отчётном периоде составило 32485 шт., количество технически исправных светоточек - 32485 шт.
| Итого по подпрограмме |  |  | 3.2798
Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
1 | Ожидаемый конечный результат: Уровень протяженности организованных маршрутов регулярных перевозок (нарастающим итогом) | 99 | 99 | 1
Задача подпрограммы: Стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения
1 | Индикатор 1: Протяженность муниципальных маршрутов регулярных перевозок (нарастающим итогом) | 1498 | 1498 | 1
2 | Индикатор 2: Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом) | 80 | 99 | 1 |  | Количество низкопольных автобусов в отчётном году - 80 шт., троллейбусов - 3 шт., трамваев (поступивших в рамках НП "БКАД") - 16 шт.
| Итого по подпрограмме |  |  | 3
Подпрограмма 3: Развитие дорожного хозяйства
Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения
1 | Ожидаемый конечный результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом) | 22.86 | 31.948 |  | 0.71554 | Увеличение показателя связано с проведённой паспортизацией дорог. По данному показателю внесены изменения в муниципальную программу.
Задача подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам
1 | Индикатор 1: Доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом) | 61.6 | 61.98 | 1 |  | Выполнены работы по установке 17 остановочных павильонов в рамках доведённых бюджетных средств в соответствии с муниципальными контрактами.
2 | Индикатор 2: Доля светофоров, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом) | 62.5 | 64.58 | 1 |  | Установлены новые светофорные объекты, в т.ч. в рамках НП "БКАД".
3 | Индикатор 3: Доля неисполненных гарантийных обязательств по ремонту, в общем объеме гарантийного ремонта за отчетный период (убывающим итогом) | 0.2 | 0.2 |  | 1
| Итого по подпрограмме |  |  | 3.7155
Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель: Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения
1 | Ожидаемый конечный результат: Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе и системе наружного освещения (по отношению к предыдущему году) | 3 | 3 | 1
Задача 1: Модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы
1 | Индикатор 1: Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (нарастающим итогом) | 57 | 55 | 0.96491 |  | Отсутствие финансирования из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на мероприятие для МУП «ИжГЭТ».
2 | Индикатор 2: Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | 0 | 0 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
3 | Индикатор 3: Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (нарастающим итогом) | 0 | 0 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
4 | Индикатор 4: Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | 80 | 61 | 0.7625 |  | Финансирование мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе, не предусматривалось.
5 | Индикатор 5: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | 0 | 0 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
6 | Индикатор 6: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (нарастающим итогом) | 0 | 0 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
Задача 2: Модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности
1 | Индикатор 1: Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников (по отношению к предыдущему году) | 24.3 | 26.83 | 1 |  | Увеличение экономии электроэнергии связано с заменой МКП г. Ижевска "Горсвет" светильников типа ЖКУ на современные энергоэффективные светильники.
2 | Индикатор 2: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (убывающим итогом) | * | * | * |  | *
| Итого по подпрограмме |  |  | 3.7274
Подпрограмма 5: Создание условий для реализации муниципальной программы
Цель: Организация управления муниципальной программой
1 | Ожидаемый конечный результат: Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий (за отчетный год) | 100 | 173 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
Задача: Реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и Администраций районов города Ижевска
1 | Индикатор: Достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (за отчетный год) | 100 | 78 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
| Итого по подпрограмме |  |  | не учитывается
| Итого по программе |  |  | 15.7228
<*> Предоставить данные не представляется возможным в связи с тем, что для расчета данного показателя Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска совместно с МКП г. Ижевска "Горсвет" не найден вариант определения площади освещаемой территории, т.к.: - с целью освещения на территории города используются различные опоры для установки светильников наружного освещения (железобетонные опоры, опоры контактной сети, деревянные опоры); - используются различные по мощности лампы в светильниках наружного освещения; - в зависимости от территории используется различный угол наклона кронштейнов и светильников; - используются различные кронштейны (консольный, приставной, одно-, двух-, трехрожковые, с горизонтальным относительно друг к другу расположением, либо вертикальным - друг над другом).
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Благоустройство": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.81995
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 1
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.92888
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.74548
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы: |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.87349

## Форма 2
Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
№ п.п. | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
|  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | план | факт | Степень достижения СДОНР
Подпрограмма 1: Благоустройство
Задача 1: Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий
1 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Общее количество благоустроенных парков и скверов, находящихся на содержании (нарастающим итогом) | 41 | 51 | 1 | Выполнено
2 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Доля памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества городских памятников (нарастающим итогом) | 89 | 96.2963 | 1 | Выполнено
3 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Общая площадь прочих благоустроенных территорий городского округа (нарастающим итогом) | 496.9 | 801.57 | 1 | Выполнено
4 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Площадь общественных территорий, на которых производился покос травы (за отчетный год) | 610 | 2515.24 | 1 | Выполнено
5 | Выделение участков под благоустройство за счет средств инвесторов | Количество выделенных участков (за отчетный год) | 1 | 2 | 1 | Выполнено
6 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчётный год) | 12 | 10 | 0.83333 | Не выполнено | Благоустройство территорий в рамках МП "ФСГС"
7 | Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных | Общее количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйных (нарастающим итогом) | 8 | 96 | 1 | Выполнено
8 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Доля бесхозяйных объектов благоустройства, функционирование которых обеспечивается, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов благоустройства (нарастающим итогом) | 65 | 73.9583 | 1 | Выполнено
9 | Распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты | Доля распределенной и закрепленной территории города от общей территории города (нарастающим итогом) | 40 | 40 | 1 | Выполнено
10 | Привлечение денежных средств путем предоставления участка земли для создания семейного захоронения на платной основе | Сумма привлеченных денежных средств (за отчетный год) | 10200 | 36153.18 | 1 | Выполнено
11 | Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | Количество вывезенного с городских кладбищ мусора (за отчетный год) | 2250 | 2245.18 | 0.99786 | Не выполнено | Согласно актам выполненных работ.
12 | Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов | Восстановление объекта культурного наследия | 1 | 1 | 1 | Выполнено
13 | Проведение административных комиссий | Количество проведенных комиссий (за отчетный год) | 320 | 262 | 0.81875 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
14 | Привлечение граждан к уборке городской территории | Количество привлеченных граждан (за отчетный год) | 72788 | 2764 | 0.037973 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
15 | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Площадь очищенных территорий (за отчетный год) | 118070 | 8599.38 | 0.072833 | Не выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
16 | Ликвидация несанкционированных свалок | Объем ТБО, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок (за отчетный год) | 440 | 1325.07 | 0.33206 | Не выполнено | Выявлено большее количество несанкционированных свалок.
17 | Уборка случайного мусора | Площадь очищенных территорий (за отчетный год) | 1428 | 15165.64 | 1 | Выполнено
18 | Сбор и вывоза мусора с территорий городских лесов | Количество вывезенного из городских лесов мусора (за отчетный год) | 2075 | 83 | 0.04 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
19 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Количество вырубленных деревьев (за отчетный год) | 619 | 774 | 1 | Выполнено
20 | Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных | Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год) | 3020 | 851 | 0.28179 | Не выполнено | В связи с изменениями федерального закона от 27.12.2018г № 498-ФЗ увеличились затраты на отлов животных.
Задача 2: Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения
1 | Строительство сетей наружного освещения | Общее количество светоточек (нарастающим итогом) | 30858 | 32485 | 1 | Выполнено
2 | Восстановление нерабочих установок наружного освещения | Количество технически исправных светоточек (нарастающим итогом) | 29295 | 32485 | 1 | Выполнено
3 | Замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП) | Доля самонесущего изолированного провода в воздушных линиях наружного освещения (нарастающим итогом) | 77 | 79.8 | 1 | Выполнено
4 | Замена аварийных опор наружного освещения, в т.ч. ремонт | Доля замененных аварийных опор от общего количества выявленных аварийных опор (нарастающим итогом) | 53.6 | 100 | 1 | Выполнено
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 19.4146
Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения
Задача: Стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения
1 | Организация проведения конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Количество ежегодно заключаемых контрактов (за отчетный год) | 1 | 5 | 1 | Выполнено
2 | Обновление парка пассажирского транспорта | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок (нарастающим итогом) | 774 | 790 | 1 | Выполнено
3 | Организация маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки (за отчетный год) | 45 | 45 | 1 | Выполнено
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 3
Подпрограмма 3: Развитие дорожного хозяйства
Задача: Создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам
1 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог | Уровень содержания автомобильных дорог (за отчетный год) | средний | средний | 1 | Выполнено
2 | Нанесение дорожной разметки | Протяженность нанесенной дорожной разметки (за отчетный год) | 840 | 663.3 | 0.78964 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
3 | Содержание и ремонт пешеходных ограждений | Количество ежегодно окрашенных и отремонтированных ограждений (за отчетный год) | 15500 | 14452 | 0.93239 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
4 | Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов | Площадь выкошенных газонов (за отчетный год) | 2342 | 12011.386 | 1 | Выполнено
5 | Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов | Доля автомобильных дорог, имеющих актуальные технические паспорта, от общего количества дорог (за отчетный год) | 100 | 96 | 0.96 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
6 | Установка навесов на остановках общественного транспорта | Количество ежегодно устанавливаемых навесов (за отчетный год) | 10 | 17 | 1 | Выполнено
7 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | Протяженность автомобильных дорог, обеспеченных системой водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод (нарастающим итогом) | 80.5 | 81.775 | 1 | Выполнено
8 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | Количество светофоров, находящихся на обслуживании (нарастающим итогом) | 168 | 178 | 1 | Выполнено
9 | Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 13.07.2010 г. № 700/1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск"» (в рамках данного мероприятия проводится выявление дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Ижевск», которые не включены в перечень, с последующим включением) | Уменьшение доли дорог общего пользования местного значения МО "Город Ижевск", которые не включены в соответствующий перечень (убывающим итогом) | 20 | 20 | 1 | Выполнено
10 | Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторова | Доля подземных пешехоных переходов содержащихся за счет инвестора от общего количества подземных переходов | 50 | 0 | 0 | Не выполнено | Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторов не выполнялись.
11 | Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторова | Количество новых остановочных комплексов (нарастающим итогом) | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторов не выполнялась.
12 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (за отчетный год) | 60 | 30.687 | 0.51145 | Не выполнено | Уменьшение финансирования на ремонт автомобильных дорог, в т.ч. в рамках НП "БКАД"
13 | Формирование проектно-сметной документации на строительство и ремонт в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Исполнение МБУ "АПБ" муниципального задания (за отчетный год) | 100 | 100 | 1 | Выполнено
14 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | Площадь, на которой выполнены устройство и ремонт пешеходных тротуаров (за отчетный год) | 25000 | 98519.07 | 1 | Выполнено
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 11.1935
Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Задача 1: Модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы
1 | Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска" | Экономия потребления электроэнергии (по отношению к предыдущему году) | 100 | 13.9 | 0.139 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
Задача 2: Модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности
1 | Перевод существующих светильников на современные энергоэффективные светильники | Доля современных энергоэффективных светильников от общего количества существующих светильников (нарастающим итогом) | 31.2 | 30.88 | 0.98974 | Не выполнено | Недостаточное финансирование.
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 1.1287
Подпрограмма 5: Создание условий для реализации муниципальной программы
Задача: Реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и Администраций районов города Ижевска
1 | Выполнение функции муниципального заказчика | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | 100 | 100 | 1 | Выполнено
2 | Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств | Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, поступивших в бюджет УР в установленном порядке для последующего предоставления местному бюджету (за отчетный год) | 100 | 100 | 1 | Выполнено
3 | Осуществление полномочий Администрациями районов г. Ижевска | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | 100 | 100 | 1 | Выполнено
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 3
| Итого по программе: |  |  |  | 37.7368
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.80894
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 1
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.79953
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.56437
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 1
Степень реализации мероприятий муниципальной программы: |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.82037

## Форма 3
Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск"
№ п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений
1 | Благоустройство | 270169.1886 | 235275.35 | 0.87084 | По факту выполненных работ.
2 | Организация транспортного обслуживания населения | 0.2 | 0 | 0 | Конкурсы, с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, с привлечением собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" не проводились.
3 | Развитие дорожного хозяйства | 1625809.193 | 1553485.6728 | 0.95552 | По факту выполненных работ.
4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0
5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 190451.9405 | 181009.6677 | 0.95042 | Недостаточное финансирование из бюджета муниципального образования "Город Ижевск"
| Итого по программе | 2086430.5222 | 1969770.6905 | 0.94409

## ЭР МП
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
1. Эффективность реализации подпрограммы "Благоустройство": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.82683 | (средняя эффективность)
2. Эффективность реализации подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.8 | (средняя эффективность)
3. Эффективность реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.89541 | (средняя эффективность)
4. Эффективность реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.54205 | (эффективность неудовлетворительная)
5. Эффективность реализации подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.49008 | (В расчёте не учитывается СДм/п (в соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"))
6. Эффективность реализации муниципальной программы: | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.87167 | (средняя эффективность)
По результатам проведённой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» и её подпрограмм эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,87, что соответсвует среднему уровню эффективности муниципальной программы.