## Форма 1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2020 год
Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
№ п/п | Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | Отчетный период |  | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз |  | Обоснование отклонений значений показателей
|  | ЗПп | ЗПф | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: СДпз= ЗПф / ЗПп | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: СДпз = ЗПп / ЗПф
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки, благоприятной для проживания населения.
1 | Обеспечение удовлетворительного санитарно-экологического состояния городской территории | 100 | 100 | 1
Задача 1: Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории за счет обеспечения порядка обращения с отходами, охраны и воспроизводства зеленых насаждений, снижение риска развития природно-очаговых инфекционных заболеваний, формирования экологической культуры населения.
1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории муниципального образования "Город Ижевск" | 100 | 100 | 1
2 | Эффективность компенсационного озеленения –воспроизводства зеленых насаждений | 100 | 72.4 | 0.724 |  | Преобладает материальное возмещение ущерба причиненного зеленому фонду муниципального образования "Город Ижевск" над натуральным
3 | Увеличение количества информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, в том числе оказание консультативно-методической помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию. | 100 | 102.9 | 1
4 | Эффективность санитарной обработки городских территорий от клещей и грызунов - снижение количества человек, инфицированных ПОИ на территории города | 10.8 | 10.8 | 1
| Итого по подпрограмме |  |  | 4.724
Подпрограмма «Водное хозяйство»
Цель подпрограммы: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия паводковых вод
1 | Количество гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта | 26 | 26 |  | 1
2 | Безаварийный пропуск паводка и минимизация ущерба городской инфраструктуре, защита жилых домов | 100 | 100 | 1
Задача 1: Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений
1 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в удовлетворительное техническое состояние путем проведения ремонтных работ | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования
Задача 2: Предотвращение негативного воздействия талых и дождевых вод
1 | Увеличение площади городской территории, не подверженной подтоплению | 242 | 242 | 1
| Итого по подпрограмме |  |  | 3
Подпрограмма «Лесное хозяйство»
Цель подпрограммы: Создание условий для рационального и эффективного использования городских лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия
1 | Площадь покрытых лесом земель (лесистости территории) муниципального образования «Город Ижевск» | 28.3 | 28.3 | 1
Задача 1: Обеспечение сохранности и воспроизводства городских лесов, повышение качественного противопожарного обустройства городских лесов в целях охраны их от пожаров и обеспечения безопасности жилых зон, объектов экономики и социальной сферы, имеющих смежные границы с лесными массивами, проведение мероприятий по охране городских лесов от незаконных рубок деревьев
1 | Средняя площадь одного лесного пожара за пятилетний период | 0.165 | 0.165 |  | 1
Задача 2: Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов
1 | Средний объем незаконной рубки древесины на один случай незаконной рубки за пятилетний период | 13.6 | 13 |  | 1
Задача 3: Повышение эффективности использования городских лесов в рамках муниципально-частного партнерства
1 | Доля площади земель городских лесов, переданных в пользование, в общей площади земель городских лесов. | 0.18 | 0.18 | 1
| Итого по подпрограмме |  |  | 4
| Итого по программе |  |  | 11.724
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Охрана окружающей среды": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.9448
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Водное хозяйство": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.75
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Лесное хозяйство": |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 1
Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы: |  |  |  | СДМ/П = SСДПЗ/N = | 0.90185

## Форма 2
Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
№ п.п. | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
|  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | план | факт | Степень достижения СДОНР
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Задача 1: Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории за счет обеспечения порядка обращения с отходами, охраны и воспроизводства зеленых насаждений, снижение риска развития природно-очаговых инфекционных заболеваний, формирования экологической культуры населения.
Мероприятия в области охраны окружающей среды, в том числе:
1 | -санитарная обработка рекреационных зон от клещей и грызунов; | Площадь санитарной обработки рекреационных зон от клещей и грызунов | 635 | 633.92 | 0.9983 | Не выполнено | По факту выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
2 | - выдача порубочных билетов с компенсационным озеленением | Объем средств поступивший в бюджет города по возмещению вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений | 8500 | 13491.49 | 1 | Выполнено
3 | -доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения и бытовой сфере через средства массовой информации; | Количество информационных мероприятий по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию | 35 | 35 | 1 | Выполнено
4 | -техническая поддержка оборудования системы видеонаблюдения в местах образования несанкционированных свалок; | Снижение количества несанкционированных свалок, навалов твердых коммунальных отходов, размещенных на землях общего пользования, бесхозяйных территорий МО «Город Ижевск» | 52 | 52 | 1 | Выполнено
5 | -проведение мониторинга состояния окружающей среды на территории полигона ТБО по Сарапульскому тракту в соответствии с порядком, определенным проектом «Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту» | Не превышение значений показателей концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в границе санитарно-защитной зоны полигона, загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах и почве значениям предельно-допустимых концентраций | ПДК | ПДК | 1 | Выполнено
6 | - проведение работ по комплексному экологическому обследованию территорий с целью отнесения к особо охраняемым природным территориям (ООПТ); | Количество выявленных территорий и проведенных комплексных экологических исследований с целью отнесения их к ООПТ местного значения для сохранения естественных природных ландшафтов | 1 | 1 | 1 | Выполнено
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 5.9983
Подпрограмма «Водное хозяйство»
Задача 1: Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений
Природоохранные мероприятия, в том числе:
1 | Ремонт гидротехнических сооружений прудов | Количество отремонтированных ГТС | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
2 | Ремонт ограждающей дамбы по левому берегу р. Иж | Протяженность отремонтированной ограждающей дамбы | 560 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
3 | Отбор проб воды Ижевского водохранилища в районе Центрального городского пляжа и проведение лабораторного анализа | Количество отборов проб воды | 18 | 47 | 1 | Выполнено
4 | Составление проектно-сметной документации на ремонт гидротехнических сооружений прудов | Количество включенных объектов в Государственную программу УР «Окружающая среда и природные ресурсы» | 1 | 0 | 0 | Не выполнено
5 | Очистка входных оголовков гидротехнических сооружений прудов | Количество очищенных входных оголовков ГТС | 8 | 3 | 0.375 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
6 | Ремонт аккумулирующей емкости на ограждающей дамбе | Количество ремонтов аккумулирующей емкости на ограждающей дамбе | 0 | 0 | не учитывается |  | В соответствии с Постановлением Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255 "Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
7 | Замена трансформаторов на насосной станции №3 | Количество заменённых трансформаторов на насосной станции №3 | 0 | 0 | не учитывается
8 | Приобретение резервных насосов | Количество приобретенных резервных насосов | 0 | 0 | не учитывается
9 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Игерманка в мкр. Старый Игерман г. Ижевска | Количество восстановленных ГТС для использования прудов в целях рекреации и как источник противопожарного водоснабжения | 0 | 0 | не учитывается
Задача: 2: Предотвращение негативного воздействия талых и дождевых вод
Мероприятия по предупреждению негативного воздействия вод, в том числе:
1 | Пропуск весеннего половодья на ограждающей дамбе по левому берегу р. Иж | Площадь предотвращённого затопления территории Первомайского района | 189 | 189 | 1 | Выполнено
2 | Измерение расходов воды на реках Иж и Чернавка в период прохождения пика весеннего половодья в г. Ижевск | Количество проведённых измерений расходов воды | 20 | 20 | 1 | Выполнено
3.375
Подпрограмма «Лесное хозяйство»
Задача 1:Обеспечение сохранности и воспроизводства городских лесов, повышение качественного противопожарного обустройства городских лесов в целях охраны их от пожаров и обеспечения безопасности жилых зон, объектов экономики и социальной сферы, имеющих смежные границы с лесными массивами, проведение мероприятий по охране городских лесов от незаконных рубок деревьев
Проведение работ по лесовосстановлению и уходу за лесами:
1 | Посадка лесных культур – ель, бороздная подготовка почвы плугом | Площадь подготовленной почвы под посадку лесных культур – бороздная подготовка почвы плугом | 3 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
2 | Посадка лесных культур – ель, посадка ручная под меч Колесова | Площадь посаженых лесных культур – посадка ручная под меч Колесова | 3 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
3 | Дополнительная посадка лесных культур - ель | Площадь дополненная посадкой лесных культур | 3 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
4 | Агротехнический уход за лесными культурами. | Площадь проведения агротехнического ухода за лесными культурами. | 7 | 3 | 0.42857 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
Проведение работ по уходу за лесами:
5 | Отвод лесосек под осветление и проведение осветления | Площадь проведения отвода лесосек под осветление | 4 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
6 | Отвод лесосек под прочистки проведение прочисток | Площадь проведения отвода лесосек под прочистки. | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
Противопожарное обустройство городских лесов и проведение лесохозяйственных мероприятий:
7 | Ремонт дорог противопожарного назначения | Протяженность отремонтированных дорог противопожарного назначения | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
8 | Устройство (в том числе с вырубкой деревьев) и обновление минерализованных полос | Протяженность устроенных (в том числе с вырубкой деревьев) и проведённых обновлений минерализованных полос | 62 | 56.6 | 0.9129 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
9 | Изготовление, ремонта и установка аншлагов (щитов наглядной агитации) на противопожарную и природоохранную темы | Количество изготовленных, отремонтированных и установленных аншлагов (щитов наглядной агитации) на противопожарную и природоохранную темы | 55 | 51 | 0.92727 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
10 | Изготовление, установка и ремонт шлагбаумов | Количество изготовленных, установленных и отремонтированных шлагбаумов | 41 | 43 | 1 | Выполнено
11 | Устройство и ремонт мест для отдыха | Количество установленных и отремонтированных мест для отдыха | 6 | 4 | 0.66667 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
12 | Установка, ремонт квартальных столбов | Количество установленных и отремонтированных квартальных столбов | 40 | 40 | 1 | Выполнено
13 | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий вокруг населенных пунктов, оздоровительных учреждений, садоводческих и дачных товариществ, и в защитных придорожных полосах (уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и валежных деревьев). | Площадь проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий вокруг населенных пунктов, оздоровительных учреждений, садоводческих и дачных товариществ, и в защитных придорожных полосах (уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и валежных деревьев). | 5500 | 93.08 | 0.016924 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
14 | Расчистка и разрубка квартальных просек | Протяженность расчищенных и разрубленных квартальных просек | 6 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
15 | Не допущение и выявление нарушений лесного законодательства | Количество проведённых патрулирований в городских лесах за соблюдением лесного законодательства | 146 | 78 | 0.53425 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
Задача 2: Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов
1 | Проведение мероприятий по муниципальному лесному контролю в соответствии с планом проверок | Количество проведенных проверок, по выявлению нарушений лесного законодательства на арендованных участках городских лесов | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
Задача 3: Повышение эффективности использования городских лесов в рамках муниципально-частного партнерства
1 | Использование городских лесов в рамках муниципального – частного партнерства | Площадь с созданными условиями для передачи городских лесов в аренду на площади га, с нарастающим итогом | 7 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 5.4866
| Итого по программе: |  |  |  | 14.8599
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Охрана окружающей среды": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.99972
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Водное хозяйство": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.48214
Степень реализации мероприятий подпрограммы "Лесное хозяйство": |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.32274
Степень реализации мероприятий муниципальной программы: |  |  |  |  | СРМ = SСДОНР/ М= |  | 0.49533

## Форма 3
Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск"
№ п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений
1 | Охрана окружающей среды | 1871 | 1609.16 | 0.86005 | По факту выполненных работ.
2 | Водное хозяйство | 2445.392 | 1525.27 | 0.62373 | По факту выполненных работ.
3 | Лесное хозяйство | 1000 | 570.04 | 0.57004 | По факту выполненных работ.
| Итого по программе | 5316.392 | 3704.47 | 0.6968

## ЭР МП
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
1. Эффективность реализации подпрограммы "Охрана окружающей среды": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.94433 | (высокая эффективность)
2. Эффективность реализации подпрограммы "Водное хозяйство": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.64439 | (эффективность неудовлетворительная)
3. Эффективность реализации подпрограммы "Лесное хозяйство": | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.71083 | (эффективность неудовлетворительная)
4. Эффективность реализации муниципальной программы: | ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур = | 0.73888 | (эффективность удовлетворительная)
По результатам проведённой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» и её подпрограмм эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,74, что соответсвует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.