## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения |  | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
МП | Пп | ОМ М |  |  | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план | факт | % достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
12 | 1 | 00 00000 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
12 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Организация работы в области охраны окружающей среды
12 | 1 | 01 69996 | Мероприятия в области охраны окружающей среды, в том числе: | УБ и ООС, Управление образования, Управление дошкольного образования и воспитания, Управление по культуре и туризму, Администрации районов города | 2020 | 2020 | 1721 | 1609.16 | 93.5015
|  |  | -санитарная обработка рекреационных зон от клещей и грызунов; | [6 empty] | Площадь санитарной обработки рекреационных зон от клещей и грызунов | га | 635 | 633.92 | 99.8299 | Не выполнено | По факту выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
|  |  | - выдача порубочных билетов с компенсационным озеленением | [6 empty] | Объем средств поступивший в бюджет города по возмещению вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений | тыс.руб | 8500 | 13491.49 | 158.7234 | Выполнено
|  |  | -доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения и бытовой сфере через средства массовой информации; | [6 empty] | Количество информационных мероприятий по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию | ед. | 35 | 35 | 100 | Выполнено
|  |  | -техническая поддержка оборудования системы видеонаблюдения в местах образования несанкционированных свалок; | [6 empty] | Снижение количества несанкционированных свалок, навалов твердых коммунальных отходов, размещенных на землях общего пользования, бесхозяйных территорий МО «Город Ижевск» | ед. | 52 | 52 | 100 | Выполнено
|  |  | -проведение мониторинга состояния окружающей среды на территории полигона ТБО по Сарапульскому тракту в соответствии с порядком, определенным проектом «Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту» | [6 empty] | Не превышение значений показателей концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в границе санитарно-защитной зоны полигона, загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах и почве значениям предельно-допустимых концентраций | ПДК | ПДК | ПДК | 100 | Выполнено
|  |  | - проведение работ по комплексному экологическому обследованию территорий с целью отнесения к особо охраняемым природным территориям (ООПТ); | [6 empty] | Количество выявленных территорий и проведенных комплексных экологических исследований с целью отнесения их к ООПТ местного значения для сохранения естественных природных ландшафтов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено
Итого по подпрограмме | [6 empty] | 1721 | 1609.16 | 93.5015
Всего | [6 empty] | 1721 | 1609.16 | 93.5015
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1721 | 1609.16 | 93.5015
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1721 | 1609.16 | 93.5015
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
12 | 2 | 00 00000 | Подпрограмма «Водное хозяйство»
12 | 2 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Организация работы в области водохозяйственного комплекса
12 | 2 | 01 62420 | Природоохранные мероприятия, в том числе: | УБиООС | 2020 | 2020 | 450.7 | 935.97 | 207.6703
|  |  | Ремонт гидротехнических сооружений прудов | [6 empty] | Количество отремонтированных ГТС | шт | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Ремонт ограждающей дамбы по левому берегу р. Иж | [6 empty] | Протяженность отремонтированной ограждающей дамбы | п.м | 560 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Отбор проб воды Ижевского водохранилища в районе Центрального городского пляжа и проведение лабораторного анализа | [6 empty] | Количество отборов проб воды | шт | 18 | 47 | 261.1111 | Выполнено
|  |  | Составление проектно-сметной документации на ремонт гидротехнических сооружений прудов | [6 empty] | Количество включенных объектов в Государственную программу УР «Окружающая среда и природные ресурсы» | шт | 1 | 0 | 0 | Не выполнено
|  |  | Очистка входных оголовков гидротехнических сооружений прудов | [6 empty] | Количество очищенных входных оголовков ГТС | шт | 8 | 3 | 37.5 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Ремонт аккумулирующей емкости на ограждающей дамбе | [6 empty] | Количество ремонтов аккумулирующей емкости на ограждающей дамбе | шт | 0 | 0 | 0 | Выполнено
|  |  | Замена трансформаторов на насосной станции №3 | [6 empty] | Количество заменённых трансформаторов на насосной станции №3 | шт | 0 | 0 | 0 | Выполнено
|  |  | Приобретение резервных насосов | [6 empty] | Количество приобретенных резервных насосов | шт | 0 | 0 | 0 | Выполнено
|  |  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Игерманка в мкр. Старый Игерман г. Ижевска | [6 empty] | Количество восстановленных ГТС для использования прудов в целях рекреации и как источник противопожарного водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | Выполнено
12 | 2 | 01 62430 | Мероприятия по предупреждению негативного воздействия вод, в том числе: | УБиООС | 2020 | 2020 | 602 | 589.3 | 97.8904
|  |  | Пропуск весеннего половодья на ограждающей дамбе по левому берегу р. Иж | [6 empty] | Площадь предотвращённого затопления территории Первомайского района | га | 189 | 189 | 100 | Выполнено
|  |  | Измерение расходов воды на реках Иж и Чернавка в период прохождения пика весеннего половодья в г. Ижевск | [6 empty] | Количество проведённых измерений расходов воды | шт. | 20 | 20 | 100 | Выполнено
Итого по подпрограмме | [6 empty] | 1052.7 | 1525.27 | 144.8912
Всего | [6 empty] | 1052.7 | 1525.27 | 144.8912
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1052.7 | 1525.27 | 144.8912
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1052.7 | 1525.27 | 144.8912
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
12 | 3 | 00 00000 | Подпрограмма «Лесное хозяйство»
12 | 3 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Организация работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов
12 | 3 | 01 69997 | Проведение работ по лесовосстановлению и уходу за лесами: | УБиООС | 2020 | 2020 | 1000 | 570.04 | 57.004
|  |  | Посадка лесных культур – ель, бороздная подготовка почвы плугом | [6 empty] | Площадь подготовленной почвы под посадку лесных культур – бороздная подготовка почвы плугом | га | 3 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Посадка лесных культур – ель, посадка ручная под меч Колесова | [6 empty] | Площадь посаженых лесных культур – посадка ручная под меч Колесова | га | 3 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Дополнительная посадка лесных культур - ель | [6 empty] | Площадь дополненная посадкой лесных культур | га | 3 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Агротехнический уход за лесными культурами. | [6 empty] | Площадь проведения агротехнического ухода за лесными культурами. | га | 7 | 3 | 42.8571 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
Проведение работ по уходу за лесами:
|  |  | Отвод лесосек под осветление и проведение осветления | [6 empty] | Площадь проведения отвода лесосек под осветление | га | 4 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Отвод лесосек под прочистки проведение прочисток | [6 empty] | Площадь проведения отвода лесосек под прочистки. | га | 5 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
Противопожарное обустройство городских лесов и проведение лесохозяйственных мероприятий:
|  |  | Ремонт дорог противопожарного назначения | [6 empty] | Протяженность отремонтированных дорог противопожарного назначения | км | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Устройство (в том числе с вырубкой деревьев) и обновление минерализованных полос | [6 empty] | Протяженность устроенных (в том числе с вырубкой деревьев) и проведённых обновлений минерализованных полос | км | 62 | 56.6 | 91.2903 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
|  |  | Изготовление, ремонта и установка аншлагов (щитов наглядной агитации) на противопожарную и природоохранную темы | [6 empty] | Количество изготовленных, отремонтированных и установленных аншлагов (щитов наглядной агитации) на противопожарную и природоохранную темы | шт. | 55 | 51 | 92.7273 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
|  |  | Изготовление, установка и ремонт шлагбаумов | [6 empty] | Количество изготовленных, установленных и отремонтированных шлагбаумов | шт | 41 | 43 | 104.878 | Выполнено
|  |  | Устройство и ремонт мест для отдыха | [6 empty] | Количество установленных и отремонтированных мест для отдыха | шт. | 6 | 4 | 66.6667 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
|  |  | Установка, ремонт квартальных столбов | [6 empty] | Количество установленных и отремонтированных квартальных столбов | шт. | 40 | 40 | 100 | Выполнено
|  |  | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий вокруг населенных пунктов, оздоровительных учреждений, садоводческих и дачных товариществ, и в защитных придорожных полосах (уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и валежных деревьев). | [6 empty] | Площадь проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий вокруг населенных пунктов, оздоровительных учреждений, садоводческих и дачных товариществ, и в защитных придорожных полосах (уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и валежных деревьев). | куб.м. | 5500 | 93.08 | 1.6924 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
|  |  | Расчистка и разрубка квартальных просек | [6 empty] | Протяженность расчищенных и разрубленных квартальных просек | км | 6 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
|  |  | Не допущение и выявление нарушений лесного законодательства | [6 empty] | Количество проведённых патрулирований в городских лесах за соблюдением лесного законодательства | шт | 146 | 78 | 53.4247 | Не выполнено | Недостаточное финансирование
12 | 3 |  | Проведение мероприятий по муниципальному лесному контролю в соответствии с планом проверок | УБиООС | 2020 | 2020 |  |  |  | Количество проведенных проверок, по выявлению нарушений лесного законодательства на арендованных участках городских лесов | шт | 1 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
12 | 3 |  | Использование городских лесов в рамках муниципального – частного партнерства | УБиООС | 2020 | 2020 |  |  |  | Площадь с созданными условиями для передачи городских лесов в аренду на площади га, с нарастающим итогом | га | 7 | 0 | 0 | Не выполнено | Отсутствие финансирования
Итого по подпрограмме | [6 empty] | 1000 | 570.04 | 57.004
Всего | [6 empty] | 1000 | 570.04 | 57.004
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1000 | 570.04 | 57.004
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 1000 | 570.04 | 57.004
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
Итого по программе | [6 empty] | 3773.7 | 3704.47 | 98.1655
Всего | [6 empty] | 3773.7 | 3704.47 | 98.1655
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 3773.7 | 3704.47 | 98.1655
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 3773.7 | 3704.47 | 98.1655
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники