Аналитическая записка

к отчёту о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2021 год

В реализации мероприятий Программы приняли участие промышленные предприятия города Ижевска, а так же структурные подразделения Администрации города Ижевска. В 2021 году было запланировано 30 мероприятий, из них выполнено 16 мероприятий.

Наиболее значимыми результатами Программы в 2021 г. явились следующие мероприятия:

1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:

- в целях предупреждения заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями организованы работы по санитарной обработке рекреационных зон и территорий, наиболее посещаемых жителями города, от клещей и мышей на площади 815,32 га на сумму 397 000 рублей.

- в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача порубочных билетов и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории муниципального образования» оформлено и выдано 1593 порубочных билета, проведены работы по компенсационному озеленению в рамках Порядка вырубки деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Ижевск», эффективность компенсационного озеленения составила 100%.

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению экспертизы по мониторингу эрозионных процессов в ходе биологического этапа рекультивации полигона ТБО по Сарапульскому тракту, в соответствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга).

- с целью популяризации проводимых в городе Ижевске экологических мероприятий, доведения до населения информации о состоянии окружающей среды, природоохранной деятельности было 36 информационных мероприятий по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию.

2. Подпрограмма «Водное хозяйство»:

- организован и проведен комплекс мероприятий по пропуску вод весеннего половодья в нижнем бьефе гидроузла Ижевского водохранилища. В период прохождения летних дождевых паводков организовано круглосуточное дежурство и откачка поступающих дождевых вод с территории города из аккумулирующей емкости в р. Иж.  Итог работы - отсутствие материального ущерба, нормальная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Первомайского и Ленинского районов города Ижевска.

- организован отбор проб и проведены лабораторные исследования воды Ижевского водохранилища в зоне Центрального городского пляжа.

3. Подпрограмма «Лесное хозяйство»:

- в рамках противопожарных мероприятий в городских лесах проведено устройство минерализированных полос противопожарного назначения протяженностью 32,3 км. (в 2020 г.- 28 км.).

- отремонтировано 43 шлагбаума, ограничивающих въезд на территорию городских лесов.

-установлено 55 аншлагов с противопожарной и природоохранной тематикой.

- отремонтировано 4 места отдыха.

За 2021 г. произошло 3 пожара в городских лесах г. Ижевска.