## ООС_Форма 3
Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2019-12-20 | 2505 | Утверждение муниципальной программы
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-08-05 | 1200 | О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 20.12.2019 № 2505 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды»
3 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-03-31 | 591 | О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 20.12.2019 № 2505 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды»
…

## ООС_Форма 1_2022
Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды" за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 |  | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7
[7 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | [8 empty] | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
12 |  |  | Цель программы: Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека | [9 empty] | 1. Ежегодное обеспечение удовлетворительного санитарно-экологического состояния городской территории | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | 2.Безаварийный пропуск паводка и минимизация ущерба городской инфраструктуре, защита жилых домов | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | 3.Сохранение площади покрытых лесом земель (лесистости территории) муниципального образования «Город Ижевск» | % | 28.3 | 28.3 | 1 | х | х | х | выполнено
12 | 1 | 00 00000 | Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды»
|  |  | Цель: Улучшение экологической обстановки, благоприятной для проживания населения | [9 empty] | 1. Обеспечение удовлетворительного санитарно-экологического состояния городской территории | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
12 | 1 |  | Задача 1: Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории за счет обеспечения порядка обращения с отходами, охраны и воспроизводства зеленых насаждений, снижение риска развития природно-очаговых инфекционных заболеваний, формирования экологической культуры населения | [9 empty] | 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории муниципального образования "Город Ижевск" | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | 2. Эффективность компенсационного озеленения –воспроизводства зеленых насаждений | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | 3. Увеличение количества информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, в том числе оказание консультативно-методической помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено
[13 empty] | 4. Эффективность санитарной обработки городских территорий от клещей и грызунов - снижение количества человек, инфицированных ПОИ на территории города | % | 10.3 | 42.6 | х | 0.24178 | х | х | Не выполнено. Количество заболевшмих в Ижевске 417 чел, а по УР 978
12 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Организация работы в области охраны окружающей среды
12 | 1 | 01 69996 | Мероприятия в области охраны окружающей среды, в том числе: | УБ и ООС, Управление строительства, МКУ г.Ижевска "Горстрой" | Бюджет города | 3383.4 | 3185.73 | 0 | 0 | 3185.73 | 0 | 0.94158
|  |  | санитарная обработка рекреационных зон от клещей и грызунов; | [9 empty] | Площадь санитарной обработки рекреационных зон от клещей и грызунов | га | 645 | 653.82 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | выдача порубочных билетов с компенсационным озеленением; | [9 empty] | Объем средств, поступивший в бюджет города по возмещению вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений | тыс.руб. | 8500 | 15222 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | доведение до населения экологической информации и норм экологического поведения в бытовой сфере через средства массовой информации; | [9 empty] | Количество информационных мероприятий по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию | ед. | 37 | 33 | х | х | 0.89189 | х | Не выполнено, отсутствие потребности
|  |  | техническая поддержка оборудования системы видеонаблюдения в местах образования несанкционированных свалок; | [9 empty] | Снижение количества несанкционированных свалок, навалов твердых коммунальных отходов, размещенных на землях общего пользования, бесхозяйных территорий МО «Город Ижевск» | ед. | 40 | 30 | х | х | x | 1 | выполнено
|  |  | проведение мониторинга состояния окружающей среды на территории полигона ТБО по Сарапульскому тракту в соответствии с порядком, определенном проектом "Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту" | [9 empty] | Не превышение значений показателей концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в границе санитарно-защитной зоны полигона, загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах и почве значениям предельно-допустимых концентраций | ПДК=1 | 1 | 1 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | проведение работ по комплексному экологическому обследованию территорий с целью отнесения к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) | [9 empty] | Количество выявленных территорий и проведенных комплексных экологических исследований с целью отнесения их к ООПТ местного значения для сохранения естественных природных ландшафтов | ед. | 1 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
Итого по подпрограмме 1
Всего | [5 empty] | 3383.4 | 3185.73 | 0 | 0 | 3185.73 | 0 | 0.94158 | Итого по подпрограмме 1 ΣСДпз |  |  |  | 4.2418 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 3383.4 | 3185.73 | 0 | 0 | 3185.73 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N) |  |  |  | 5 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.84836 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 3383.4 | 3185.73 | 0 | 0 | 3185.73 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 1 ΣСДонр |  |  |  | х |  | 4.8919 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 6 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.81532 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.85709 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 18 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х
12 | 2 | 00 00000 | Подпрограмма 2: «Водное хозяйство»
|  |  | Цель: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия паводковых вод | [9 empty] | Количество гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта | шт. | 24 | 28 | х | 0 | х | х | не выполнено из-за уточнения Перечня
[15 empty] | 1 | -2
[13 empty] | Безаварийный пропуск паводка и минимизация ущерба городской инфраструктуре, защита жилых домов | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | выполнено, аварий не зафиксировано
12 | 2 |  | Задача 1: Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений | [9 empty] | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в удовлетворительное техническое состояние путем проведения ремонтных работ | шт. | 1 | 9 | 1 | х | х | х | выполнено
12 | 2 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Организация работы в области водохозяйственного комплекса
12 | 2 | 01 62420 | Природоохранные мероприятия, в том числе: | УБ и ООС | Бюджет города | 2683.8 | 2468.49 | 190 | 0 | 2278.49 | 0 | 0.84898
|  |  | ремонт гидротехнических сооружений прудов; | [9 empty] | Количество отремонтированных ГТС | шт. | 1 | 9 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | ремонт ограждающей дамбы по левому берегу р. Иж; | [9 empty] | Протяженность отремонтированной ограждающей дамбы | п.м | 650 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | отбор проб воды Ижевского водохранилища в районе Центрального городского пляжа и проведение лабораторного анализа; | [9 empty] | Количество отборов проб воды | шт. | 18 | 18 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | составление проектно-сметной документации на ремонт гидротехнических сооружений прудов; | [9 empty] | Количество включенных объектов в Государственную программу УР «Окружающая среда и природные ресурсы» | шт. | 0 | 0 | х | х | #DIV/0! | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
|  |  | очистка входных оголовков гидротехнических сооружений прудов; | [9 empty] | Количество очищенных входных оголовков ГТС | шт. | 8 | 9 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | ремонт аккумулирующей емкости на ограждающей дамбе; | [9 empty] | Количество ремонтов аккумулирующей емкости на ограждающей дамбе | шт. | 1 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | замена трансформаторов на насосной станции №3; | [9 empty] | Количество заменённых трансформаторов на насосной станции №3 | шт. | 3 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | приобретение резервных насосов; | [9 empty] | Количество приобретенных резервных насосов | шт. | 0 | 0 | х | х | #DIV/0! | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
|  |  | капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Игерманка в мкр. Старый Игерман г. Ижевска | [9 empty] | Количество восстановленных ГТС для использования прудов в целях рекреации и как источник противопожарного водоснабжения | шт. | 1 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
12 | 2 |  | Задача 2: Предотвращение негативного воздействия талых и дождевых вод | [9 empty] | Увеличение площади городской территории, не подверженной подтоплению | км | 249 | 242 | 0.97189 | х | х | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
12 | 2 | 01 62430 | Мероприятия по предупреждению негативного воздействия вод, в том числе: | УБиООС | Бюджет города | 616.2 | 616.2 | 0 | 0 | 616.2 |  | 1
|  |  | пропуск весеннего половодья на ограждающей дамбе по левому берегу р. Иж; | [9 empty] | Площадь предотвращённого затопления территории Первомайского района | га | 189 | 189 | х | х | 1 | х | выполнено
|  |  | измерение расходов воды на реках Иж и Чернавка в период прохождения пика весеннего половодья в г. Ижевск | [9 empty] | Количество проведённых измерений расходов воды | шт. | 20 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
Итого по подпрограмме 2
Всего | [5 empty] | 3300 | 3084.69 | 190 | 0 | 2894.69 | 0 | 0.87718 | Итого по подпрограмме 2 ΣСДпз |  |  |  | 2.9719 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 3300 | 3084.69 | 190 | 0 | 2894.69 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 (N) |  |  |  | 4 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.74297 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 3300 | 3084.69 | 190 | 0 | 2894.69 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 2 ΣСДонр |  |  |  | х |  | 4 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 2, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 9 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.44444 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 2 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.68026 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 28 |  |  |  | Эффективность неудовлетворительная |  |  |  | х
12 | 3 | 00 00000 | Подпрограмма 3: "Лесное хозяйство"
|  |  | Цель подпрограммы 3: Создание условий для рационального и эффективного использования городских лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | [9 empty] | Площадь покрытых лесом земель (лесистости территории) муниципального образования «Город Ижевск» | % | 28.3 | 28.3 | 1 | х | х | х | Выполнено
12 | 3 |  | Задача 1 подпрограммы 3: Обеспечение сохранности и воспроизводства городских лесов, повышение качественного противопожарного обустройства городских лесов в целях охраны их от пожаров и обеспечения безопасности жилых зон, объектов экономики и социальной сферы, имеющих смежные границы с лесными массивами, проведение мероприятий по охране городских лесов от незаконных рубок деревьев | [9 empty] | Средняя площадь одного лесного пожара за пятилетний период | га | 0.155 | 0.242 | х | 0.6405 | х | х | Не выполнено, по причине пожара в 2021 году
12 | 3 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: Организация работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов
12 | 3 | 01 69997 | Проведение работ по лесовосстановлению и уходу за лесами, в том числе: | УБиООС | Бюджет города | 2250 | 1459.77 | 0 | 0 | 1459.77 | 0 | 0.64879
|  |  | посадка лесных культур – ель, бороздная подготовка почвы плугом; | [9 empty] | Площадь подготовленной почвы под посадку лесных культур – бороздная подготовка почвы плугом | га | 3 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | посадка лесных культур – ель, посадка ручная под меч Колесова; | [9 empty] | Площадь посаженых лесных культур – посадка ручная под меч Колесова | га | 3 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | дополнительная посадка лесных культур - ель; | [9 empty] | Площадь дополненная посадкой лесных культур | га | 3 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | агротехнический уход за лесными культурами | [9 empty] | Площадь проведения агротехнического ухода за лесными культурами | га | 9 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
Проведение работ по уходу за лесами, в том числе:
|  |  | отвод лесосек под осветление и проведение осветления; | [9 empty] | Площадь проведения отвода лесосек под осветление | га | 6 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | отвод лесосек под прочистки и проведение прочисток | [9 empty] | Площадь проведения отвода лесосек под прочистки | га | 7 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
Противопожарное обустройство городских лесов и проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе:
|  |  | ремонт дорог противопожарного назначения; | [9 empty] | Протяженность отремонтированных дорог противопожарного назначения | км | 1 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | устройство (в том числе с вырубкой деревьев) и обновление минерализованных полос; | [9 empty] | Протяженность устроенных (в том числе с вырубкой деревьев) и проведённых обновлений минерализованных полос | км | 64 | 73.64 | х | х | 1 | х | Выполнено
|  |  | изготовление, ремонт и установка аншлагов (щитов наглядной агитации) на противопожарную и природоохранную темы; | [9 empty] | Количество изготовленных, отремонтированных и установленных аншлагов (щитов наглядной агитации) на противопожарную и природоохранную темы | шт. | 55 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | изготовление, установка и ремонт шлагбаумов; | [9 empty] | Количество изготовленных, установленных и отремонтированных шлагбаумов | шт. | 41 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | устройство и ремонт мест для отдыха; | [9 empty] | Количество установленных и отремонтированных мест для отдыха | шт. | 8 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | установка, ремонт квартальных столбов; | [9 empty] | Количество установленных и отремонтированных квартальных столбов | шт. | 40 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | проведение санитарно-оздоровительных мероприятий вокруг населенных пунктов, оздоровительных учреждений, садоводческих и дачных товариществ, и в защитных придорожных полосах (уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и валежных деревьев); | [9 empty] | Площадь проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий вокруг населенных пунктов, оздоровительных учреждений, садоводческих и дачных товариществ, и в защитных придорожных полосах (уборка сухостойных, ветровальных, буреломных и валежных деревьев) | куб.м | 5500 | 136 | х | х | 0.024727 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | расчистка и разрубка квартальных просек; | [9 empty] | Протяженность расчищенных и разрубленных квартальных просек | км | 8 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
|  |  | не допущение и выявление нарушений лесного законодательства | [9 empty] | Количество проведённых патрулирований в городских лесах за соблюдением лесного законодательства | шт. | 146 | 76 | х | х | 0.52055 | х | Не выполнено из-за моратория
|  |  | Задача 2 подпрограммы 3: Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов | [9 empty] | Средний объем незаконной рубки древесины на один случай незаконной рубки за пятилетний период | куб.м | 13.2 | 8.47 | х | 1 | х | х | Выполнено
12 | 3 |  | Проведение мероприятий по муниципальному лесному контролю в соответствии с планом проверок | УБиООС | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество проведенных проверок, по выявлению нарушений лесного законодательства на арендованных участках городских лесов | шт. | 5 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за моратория
|  |  | Задача 3 подпрограммы 3: Повышение эффективности использования городских лесов в рамках муниципально-частного партнерства | [9 empty] | Доля площади земель городских лесов, переданных в пользование, в общей площади земель городских лесов | % | 0.2 | 0.08 | 0.4 | х | х | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
12 | 3 |  | Использование городских лесов в рамках муниципального – частного партнерства | УБиООС | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Площадь с созданными условиями для передачи городских лесов в аренду на площади га, с нарастающим итогом | га | 9 | 8 | х | х | 0 | х | Не выполнено из-за низкого финансирования
[15 empty] | 1 | 0
Итого по подпрограмме 3
Всего | [5 empty] | 2250 | 1459.77 | 0 | 0 | 1459.77 | 0 | 0.64879 | Итого по подпрограмме 3 ΣСДпз |  |  |  | 3.0405 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 2250 | 1459.77 | 0 | 0 | 1459.77 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 (N) |  |  |  | 4 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.76012 |  | х |  | х
собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 2250 | 1459.77 | 0 | 0 | 1459.77 | 0 | х
субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по подпрограмме 3 ΣСДонр |  |  |  | х |  | 1.5453 |  | х
субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 3, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 17 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.090899 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации подпрограммы 3 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.53709 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности подпрограммы 3⁸ |  |  |  | Эффективность неудовлетворительная |  |  |  | х
Итого по программе
Всего | [5 empty] | 8933.4 | 7730.19 | 190 | 0 | 7540.19 | 0 | 0.84404 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 10.2542 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 8933.4 | 7730.19 | 190 | 0 | 7540.19 | 0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 13 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.78878 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 8933.4 | 7730.19 | 190 | 0 | 7540.19 | 0 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по программе ΣСДонр |  |  |  | х |  | 10.4372 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 32 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.32616 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.66105 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности муниципальной программы8 |  |  |  | Эффективность неудовлетворительная |  |  |  | х