Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление» за 2021 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением Администрации г. Ижевска от 06.12.2019г. №2398.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ постановлением Администрации города Ижевска от 29.03.2021 г. № 452 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 06.12.2019г. №2398» муниципальная программа приведена в соответствие с решением Городской думы г. Ижевска от 17.12.2020г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы решением Городской думы г. Ижевска от 17.12.2020г. №64 были предусмотрены средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в размере 171 541,10 тыс. руб.:

на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы» - 87,0 тыс. руб.

на реализацию подпрограммы «Административная реформа» - 67,0 тыс. руб.

на реализацию подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 171 387,1 тыс. руб.

В 2021 году в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2020г. №64, а также в сводную бюджетную роспись внесены изменения, в соответствии с которыми бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы увеличены на сумму 52 021,87 тыс. руб., а именно:

на реализацию подпрограммы «Административная реформа» - увеличен объем финансирования на сумму 9,0 тыс. руб. на проведение социологического исследования с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, а также качеством государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске

на реализацию подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 52 012,87 тыс. руб.:

- Центральный аппарат МКУ «Администрация города Ижевска» - увеличен объем финансирования на сумму 8 408,5 тыс. руб.

- расходы, связанные с фотофиксацией нарушений правил благоустройства города Ижевска - уменьшен объем финансирования на сумму 142,8 тыс. руб.

- осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела - увеличен объем финансирования на сумму 1 684,8 тыс. руб.

- финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Ижевск», связанных с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008г. № 534 - выделено финансирование на сумму 293,37 тыс. руб.

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности - уменьшен объем финансирования на сумму 1 895,2 тыс. руб.

- обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска - увеличен объем финансирования на сумму 70,0 тыс. руб.

- расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций - выделено финансирование на сумму 1 476,6 тыс. руб.

- финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания - увеличен объем финансирования на сумму 15 944,6 тыс. руб.

- финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания (за счет дотации УР) - выделено финансирование на сумму 252,0 тыс. руб.

- финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений - выделено финансирование на сумму 25 921,0 тыс. руб. В соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска №432 от 25.03.2021 г. было создано муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска», целью деятельности которого является создание необходимых условий для эффективного функционирования Главы муниципального образования «Город Ижевск» и Администрации города Ижевска.

Кассовое исполнение по итогам 2021 года составило 214 245,93 тыс. руб. или 95,83% от уточненного плана. Отклонение кассового исполнения к уточненному плану связано:

* с экономией средств при проведении конкурсных процедур;
* уменьшением объемов работ при выполнении контракта на выполнение мероприятий по текущему ремонту;
* предоставлением контрагентами отчетных документов на оплату по окончании отчетного периода;
* с экономией по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок в МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска»;
* с введением моратория на штрафы за размещение транспортных средств на озелененных территориях, в связи с чем, уменьшен объем по контракту услуг по предоставлению информации о нарушениях Правил благоустройства города Ижевска.

Фактические расходы составили 214 767,32 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности прошлого года в размере 1 359,91 тыс. руб.), что составило 96,1% от уточненного плана.

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлена в форме 1.

В 2021 году за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Муниципальное управление», проведены следующие мероприятия:

1. В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы»:

В целях профессионального развития и подготовки муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Ижевск» организовано обучение 25 муниципальных служащих, что составило 4,4 процента от общего количества муниципальных служащих.

2. В рамках подпрограммы «Административная реформа»:

С целью выявления удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также предоставлением государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске проведено социологическое исследование.

По итогам проведенного социологического исследования оказалось, что доля горожан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске, составила 80,9% в 2021 году, что ниже уровня прошлого года (в 2020 году – 87,3%). При этом увеличилось количество оценок «очень хорошо» с 34,8% в 2020 году до 47,87% в 2021 году. Доля отрицательных оценок составила 19,15% (из них увеличилось количество оценок «очень плохо» - 7,45% (количество совершенно недовольных в 2020 году было 2,1%). В соответствии с муниципальной программой планируемый уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на 2021 год – 92%.

Основными трудностями, с которыми сталкивались жители, были названы: требование избыточных сведений, отсутствие возможности получения информации о стадии рассмотрения запроса, необоснованный отказ в приеме документов, сложность заполнения официальных форм.

Как показало социологическое исследование в 2021 году вырос уровень доверия граждан к муниципальным служащим. 67,3 процентов респондентов выбрали ответы «скорее доверяют» и «безусловно доверяют». В соответствии с муниципальной программой планируемый уровень доверия граждан к муниципальным служащим на 2021 год – 49%.

3. В рамках подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» в полном объеме выполнены мероприятия подпрограммы, на которые были предусмотрены средства в бюджете города:

своевременная выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию; обеспечение работников материально-техническими ресурсами для выполнения должностных обязанностей;

выполнение мероприятий по текущему ремонту;

выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий;

своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008
№ 534;

своевременное перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности;

проведение фотофиксации нарушений правил благоустройства города Ижевска;

обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска;

осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела;

обеспечение потребности сотрудников Администрации города в бесперебойном и безопасном транспортном обслуживании;

обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Администрации города Ижевска.

Информация о достигнутых за 2021 год значениях показателей муниципальной программы, о выполнении программных мероприятий муниципальной программы, а также причинах невыполнения мероприятий, недостижения ожидаемых непосредственных результатов представлена в форме 3.

В рамках муниципальной программы не предусмотрено предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. В связи с чем, форма 4 не заполняется.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (форма 3) эффективность реализации муниципальной программы признана средней (ЭР = 0,94).

Приложения:

1. Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы;
2. Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год.
3. Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.

**Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | Кредиторская задолженность за отчетный период | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОММ | Всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **13** | **0** | **00 00000** | **Муниципальное управление**  | **всего** | **912** |  |  |  |  | **171 541,1** | **223 562,97** | **214 245,93** | **1 359,91** | **521,39** | **124,89** | **95,83** |
| Управление кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **1** | **00 00000** | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»** | **всего** | **912** |  |  |  |  | **87,0** | **87,0** | **87,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| Управление кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители – территориальные, отраслевые (функциональные) органы – структурные подразделения Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***1*** | ***01 00000*** | ***Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Ижевск»*** | ***Управление кадровой политики, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица*** | ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 1 01 00000*** |  | ***87,0*** | ***87,0*** | ***87,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| 13 | 1 | 01 60440 | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования «Город Ижевск» | Управление кадровой политики, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | 912 | 01 | 13 | 13 1 01 60440 | 240 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| **13** | **2** | **00 00000** | **Подпрограмма «Административная реформа»** | **всего** | **912** |  |  |  |  | **67,0** | **76,0** | **75,99** | **0,0** | **0,0** | **113,42** | **99,99** |
| Управление кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители – территориальные, отраслевые (функциональные) органы – структурные подразделения Администрации города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***2*** | ***01 00000*** | ***Основное мероприятие «Организация работы по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Город Ижевск»*** | ***Информационно-аналитическое управление,******Управление кадровой политики*** | ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 2 01 00000*** |  | ***67,0*** | ***76,0*** | ***75,99*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***113,42*** | ***99,99*** |
| 13 | 2 | 01 60430 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также качеством государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске | Информационно-аналитическое управление,Управление кадровой политики | 912 | 01 | 13 | 13 2 01 60430 | 240 | 67,0 | 76,0 | 75,99 | 0,0 | 0,0 | 113,42 | 99,99 |
| **13** | **3** | **00 00000** | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** | **912** |  |  |  |  | **171 387,1** | **223 399,97** | **214 082,94** | **1 359,91** | **521,39** | **124,91** | **95,83** |
| МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска», функциональные органы – структурные подразделения Администрации города Ижевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***3*** | ***01 00000*** | ***Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов»*** | МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска», функциональные органы – структурные подразделения Администрации города Ижевска | ***912*** | ***01*** | ***04*** | ***13 3 01 00000*** |  | ***105 886,1*** | ***117 313,2*** | ***111 398,27*** | ***579,31*** | ***99,59*** | ***105,21*** | ***94,96*** |
| ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 3 01 00000*** |  | ***553,0*** | ***916,37*** | ***734,04*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***132,74*** | ***80,10*** |
| ***912*** | ***10*** | ***01*** | ***13 3 01 00000*** |  | ***16 850,0*** | ***14 954,8*** | ***14 848,57*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***88,12*** | ***99,29*** |
| 13 | 3 | 01 60030 | Центральный аппарат  | МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска», функциональные органы – структурные подразделения Администрации города Ижевска | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 60030 | 120, 240, 850, 320 | 98 931,0 | 107 339,5 | 102 765,84 | 572,82 | 99,59 | 103,88 | 95,74 |
| 13 | 3 | 01 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 04 | 13 3 0160033 | 240 | 0,0 | 1 476,6 | 818,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,45 |
| 13 | 3 | 01 6003Р | Расходы, связанные с фотофиксацией нарушений правил благоустройства города Ижевска | Управление общественной безопасности | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 6003Р | 240 | 5 000,0 | 4 857,2 | 4 173,79 | 6,49 | 0,0 | 83,48 | 85,93 |
| 13 | 3 | 01 04360 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Управление по делам архивов, МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 04360 | 120, 240 | 1 955,1 | 3 639,9 | 3 639,9 | 0,0 | 0,0 | 186,17 | 100,0 |
| 13 | 3 | 01 60310 | Расходы на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений | МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска», функциональные органы – структурные подразделения Администрации города Ижевска | 912 | 01 | 13 | 13 3 01 60310 | 240 | 433,0 | 433,0 | 251,23 | 0,0 | 0,0 | 58,02 | 58,02 |
| 13 | 3 | 01 60350 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 №534 | Управление кадровой политики, МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 13 | 13 3 01 60350 | 120 | 0,00 | 293,37 | 293,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | 3 | 01 61710 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Управление кадровой политики, МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска» | 912 | 10 | 01 | 13 3 01 61710 | 310 | 16 850,0 | 14 954,8 | 14 848,57 | 0,0 | 0,0 | 88,12 | 99,29 |
| 13 | 3 | 01 60220 | Обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска | Управление экономики и инвестиций | 912 | 01 | 13 | 13 3 01 60220 | 240 | 120,0 | 190,0 | 189,44 | 0,0 | 0,0 | 157,87 | 99,71 |
| ***13*** | ***3*** | ***03 00000*** | ***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания»*** | ***Администрация города Ижевска, МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска»*** | ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 3 03 00000*** |  | ***48 098,0*** | ***64 294,6*** | ***62 900,93*** | ***780,60*** | ***405,99*** | ***130,78*** | ***97,83*** |
| 13 | 3 | 03 69998 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Администрация города Ижевска, МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 13 | 13 3 03 69998 | 110, 240, 850 | 48 098,0 | 64 042,6 | 62 709,39 | 780,60 | 405,99 | 130,38 | 97,92 |
| 13 | 3 | 03 6999V | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания (за счет дотации УР) | Администрация города Ижевска, МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 13 | 13 3 03 6999V | 240 | 0,0 | 252,0 | 191,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,01 |
| ***13*** | ***3*** | ***04 00000*** | ***Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»*** | ***Администрация города Ижевска,******МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска»*** | **912** | **01** | **13** | **13 3 04 00000** |  | **0,0** | **25 921,0** | **24 201,13** | **0,0** | **15,81** | **0,0** | **93,36** |
| 13 | 3 | 04 60034 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация города Ижевска, МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 13 | 13 3 04 60034 | 110, 240, 320, 850  | 0,0 | 25 921,0 | 24 201,13 | 0,0 | 15,81 | 0,0 | 93,36 |

**Форма 3.** **Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год**

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета (Ссур) (гр.8/(гр.7-гр.9)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | Выполнено/не выполнено. Причины невыполнения (недостижения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М | план | факт | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план | факт | степень достижения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) | степень достижения ожидаемых непосредственных результатов (СДонр) |
| с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13) | с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14) | с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13) | с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 13 |   |   | Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в области муниципального управления | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % | 49 | 67,3 | 1 |  | х | х | выполнено |
| 13 | 1 | 00 00000 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" |
| Цель подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службой | Снижение текучести кадров в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" (муниципальных служащих) | % | 17 | 26,4 |  | 0,64 | х | х | не выполнено.При проведении оптимизационных мероприятий в течение года повысилась нагрузка на сотрудников при сохранении уровня заработной платы, что привело к увеличению текучести кадров |
| 13 | 1 | 00 00000 | Задача. Организация прохождения муниципальной службы, в том числе реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, реализация механизмов мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | Отклонение утвержденной штатной численности муниципальных служащих от значения предельного количества должностей муниципальной службы | % | 100 | 64,3 |  | 1 | х | х | выполнено |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы | % | 0 | 0 | - | **-** | х | х | не учитывается (ПАГ от 27.12.2013 №1648).В связи с проводимой оптимизацией численности в 2021 году проведение конкурсов на замещение вакантных должностей не планировалось, так как вакансии необходимо было предлагать сокращаемым сотрудникам |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности муниципальной службы | % | 24 | 10,4 | 0,43 |  | х | х | не выполнено.В связи с проводимой оптимизацией численности в 2021 году вакансии необходимо было предлагать сокращаемым сотрудникам |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих | % | 98 | 98,8 | 1 |  | х | х | выполнено |
| Доля муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня, от общего количества муниципальных служащих | % | Не менее 10 | 17,6 | 1 |  | х | х | выполнено |
| 13 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Ижевск" |
| 13 | 1 | 01 00001 | Разработка и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, структурные подразделения Городской думы г. Ижевска | - |  |  |  |  | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по противодействию коррупции | % | 100 | 96,7 | х | х | 0,97 |  | не выполнено, 2 мероприятия из 61 не выполнены в связи с проводимой оптимизацией численности (осуществление наставничества для вновь принятых сотрудников и осуществление приема на конкурсной основе) |
| 13 | 1 | 01 00002 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы на основе конкурса | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | - | - | - |  |  | Количество конкурсов, признанных состоявшимися | % | Не менее 90 | 0 | х | х | 0 |  | не выполнено,в связи с проведением мероприятий по сокращению численности проведено только 2 конкурса на замещение 2 вакантных должностей, которые были признаны несостоявшимися, в первом случае, в связи с отсутствием необходимого для проведения конкурса количества кандидатов, а во втором случае, в связи с отсутствием лиц, желающих принять участие в конкурсе |
| 13 | 1 | 01 00003 | Размещение объявлений о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей в государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | - | - | - |  |  | Количество конкурсов, объявления о проведении которых размещены в государственной информационной системе, от общего количества проведенных конкурсов | % | 100 | 0 | х | х | 0 |  | не выполнено,отсутствовала техническая возможность размещения в системе |
| 13 | 1 | 01 60440 | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования "Город Ижевск" | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | Бюджет города | 87,0 | 87,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего количества муниципальных служащих  | % | 2 | 4,4 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 1 | 01 00004 | Формирование кадрового резерва на муниципальной службе в Администрации города Ижевска | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | - | - | - |  |  | Сформированный кадровый резерв | шт. | 1 | 1 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 1 | 01 60440 | Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий муниципального образования "Город Ижевск" | УКП | Бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | ед. | 0 | 0 | х | х | - |  | не учитывается.В связи с отсутствием средств бюджета данное мероприятие на 2021 год не планировалось |
| 13 | 1 | 01 00005 | Проведение 1 и 2 этапов республиканского конкурса "Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике" | УКП | - | - | - |  |  | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | ед. | 0 | 0 | х | х | - |  | не учитывается.Данное мероприятие на 2021 год не планировалось |
| 13 | 1 | 01 00006 | Подготовка документов на награждение муниципальных служащих наградами различного уровня  | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | - | - | - |  |  | Количество муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня | чел. | Не менее 90 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| **Итого по подпрограмме "Развитие муниципальной службы"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 87,0 | 87,0 | 0,0 | **1** | Итого по подпрограмме 1 ΣСДпз | 4,07 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 87,0 | 87,0 | 0,0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N) | 5 | х | х |
| в том числе: |  |  |  | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=ΣСДпз/N** | **0,81** | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 87,0 | 87,0 | 0,0 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Итого по подпрограмме 1 ΣСдонр | х | 3,97 | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х | 6 | х |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ΣСДонр/М** | х | **0,66** | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | **0,80** | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Уровень эффективности подпрограммы 1** | **Эффективность средняя** | х |
| 13 | 2 | 00 00000 | Подпрограмма "Административная реформа" |
| Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Ижевска | Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  | % | 92 | 80,9 | 0,88 |  | х | х | не выполнено.Фактическое значение определено по результатам социологического исследования |
| 13 | 2 | 00 00000 | Задача 1. Снижение административных барьеров | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию города Ижевска для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | число обращений | Не более 2 | Не более 2 |  | 1 | х | х | выполнено |
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию города Ижевска для получения государственных и муниципальных услуг | мин. | Не более 15 | Не более 15 |  | 1 | х | х | выполнено |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых жителям города Ижевска по принципу "одного окна" в МФЦ, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 797 | % | 100 | 100 | 1 |  | х | х | выполнено |
| 13 | 2 | 01 00000 | Основное мероприятие "Организация работы по проведению административной реформы в муниципальном образовании "Город Ижевск" |
| 13 | 2 | 01 00001 | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Ижевска, а также функций осуществления муниципального контроля | Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля | - | - | - |  |  | Доля муниципальных услуг и контрольных функций, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, контрольных функций | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 2 | 01 00002 | Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги | - | - | - |  |  | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Ижевска в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов | % | 95 | 95,7 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 2 | 01 60430 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также качеством государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске  | ИАУ | Бюджет города | 76,0 | 75,99 | 0,0 |  | Проведенный социологический опрос | Ед. | 1 | 1 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13  | 2 | 00 00000 | Задача 2. Обеспечение информированности граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и (или) Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Ижевска | % | 100 | 97,1 | 0,97 |  | х | х | не выполнено.В связи с техническими проблемами информация по 2 услугам (Администрация Ленинского района, Управление общественной безопасности) не была размещена на порталах по состоянию на 31.12.2021 |
| 13 | 2 | 01 00000 | Основное мероприятие "Организация работы по проведению административной реформы в муниципальном образовании "Город Ижевск" |
| 13 | 2 | 01 00003 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Ижевске, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск», иных информационных ресурсах, информационных стендах | Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги | - | - | - |  |  | Размещенная актуальная информация о муниципальных услугах | % | 100 | 85,5 | х | х | 0,86 |  | не выполнено, в связи с проводимой оптимизацией в 2021 году перераспределены полномочия между структурными подразделениями, по состоянию на 31.12.2021 года по 10 услугам информация не была актуализирована |
| **Итого по подпрограмме "Административная реформа"** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего | 76,0 | 75,99 | 0,0 | **1** | Итого по подпрограмме 2 ΣСДпз | 4,85 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 76,0 | 75,99 | 0,0 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 (N) | 5 | х | х |
| в том числе: |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 СДм/п=ΣСДпз/N** | **0,97** | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  76,0 | 75,99  | 0,0 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  0,0 |  0,0 |  0,0 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  0,0 |  0,0 |  0,0 | х | Итого по подпрограмме 2 ΣСдонр | х | 3,86 | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  0,0 | 0,0  |  0,0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 2, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х | 4  | х |
| иные источники |  0,0 | 0,0  |  0,0 | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 СРм=ΣСДонр/М** | х | **0,97** | х |
|   |   |   |   |   | **Эффективность реализации подпрограммы 2 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | **0,98** | х |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности подпрограммы** | **Высокая эффективность** | х |
| 13 | 3 | 00 00000 | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
| Цель подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности Администрации города Ижевска | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы | % | 100 | 90,0 | 0,90 |  | х | х | не выполнено.Не достигнуты 2 плановых значения ожидаемых непосредственных результатов из 20:1. Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"(связано с работой отопительных приборов, так как в связи с аварией на теплотрассе отопление  включили в начале ноября)2. Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта)(для участия в конкурсной процедуре заявился только 1 участник, поэтому суммы снижения НМЦК не было) |
| 13 | 3 | 00 00000 | Задача 1: Обеспечение деятельности Центрального Аппарата муниципального казенного учреждения "Администрация города Ижевска" | Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Администрация города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 1 | х | х | выполнено |
| Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Администрация города Ижевска" на начало финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 1 | х | х | выполнено |
| 13 | 3 | 01 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов" |
| 13 | 3 | 01 60030 | Реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Ижевска - Центрального аппарата  | Функциональные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска,МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"  | Бюджет города | 107339,5 | 102292,61 | 278,55 |  | Своевременная выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию; обеспечение работников материально-техническими ресурсами для выполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 01 60033 | Обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 1476,6 | 818,74 | 306,71 |  | Выполненные мероприятия по текущему ремонту  | % | 0 | 100 | х | х | - | - | не учитывается (ПАГ от 27.12.2013 №1648) |
| 13 | 3 | 016003Р | Проведение фотофиксации нарушений правил благоустройства города Ижевска | УОБ, МКУ «Административная инспекция города Ижевска» | Бюджет города | 4857,2 | 4167,3 | 0,0 |  | Взысканные административные штрафы за нарушение правил благоустройства | тыс. руб. | 12500 | 19941,3 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 01 60310 | Обеспечение реализации основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений | Функциональные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 433,0 | 251,23 | 0,0 |  | Выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 01 60350 | Реализация постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N534 (выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет) | УКП, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 293,37 | 293,37 | 0,0 |  | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 № 534 | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 01 61710 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | УКП, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 14954,8 | 14848,57 | 0,0 |  | Своевременное перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 01 60220 | Обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска | УЭиИ | Бюджет города | 190,0 | 189,44 | 0,0 |  | Заключенные муниципальные контракты | Ед. | Не менее 1 | 2 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 01 00001 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Функциональные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска,МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ "Администрация города Ижевска" (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта) | % | Не менее 10 | 12,0 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 02 00000 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению " |
| 13 | 3 | 02 00001 | Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные  | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ "Администрация города Ижевска" (5 зданий)  | кВт.ч/ м2 | 55,91 | 40,95 | х | х |  | 1 | выполнено |
| 13 | 2 | 02 00002 | Периодическая поверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям  | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ "Администрация города Ижевска" (4 здания)  | Гкал/м2 | 0,16 | 0,16 | х | х |  | 1 | выполнено |
| 13 | 2 | 02 00003 | Периодическая поверка приборов учета ХВС.Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т. д.)  | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Удельный расход холодной воды в расчете на 1 сотрудника, размещенного в зданиях МКУ "Администрация города Ижевска" (5 зданий)  | м3/чел. | 7,26 | 6,52 | х | х |  | 1 | выполнено |
| 13 | 3 | 00 00000 | Задача 2: Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива  | % | 100 | 100 | 1 |  | х | х | выполнено |
| Доля архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в муниципальном архиве  | % | 100 | 100 | 1 |  | х | х | выполнено |
| 13 | 3 | 01 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов" |
| 13 | 3 | 01 04360 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | УДА, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Субвенции из бюджета УР | 3639,9 | 3639,9 | 0,0 |  | Повышение уровня безопасности архивных документов, документов Архивного фонда Удмуртской Республики хранящихся в УДА: оснащение архивохранилищ системами охранной сигнализации, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, контроля температурно-влажностного режима | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 00 00000 | Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 |  | х | х | выполнено |
| Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" на начало финансового года | тыс.руб. | 0 | 0 | 1 |  | х | х | выполнено |
| 13 | 3 | 03 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания" |
| 13 | 3 | 03 69998 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Администрация города Ижевска, МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 64042,6 | 62334,78 | 243,97 |  | Обеспечение потребности сотрудников Администрации города в бесперебойном и безопасном транспортном обслуживании | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 036999V | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания (за счет дотации УР) | Администрация города Ижевска, МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 252,0 | 191,54 | 0,0 |  | Обеспечение потребности в транспортном обслуживании избирательной комиссии | % | 0 | 100 | х | х | - | - | не учитывается (ПАГ от 27.12.2013 №1648) |
| 13 | 3 | 03 00001 | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня открытости бюджетных данных путем размещения информации об учреждении на официальном сайте bus.gov.ru | МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Доля размещенной информации | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 03 00002 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта) | % | Не менее 10 | 7,9 | х | х | 0,79 |  | не выполнено,для участия в конкурсной процедуре заявился только 1 участник, поэтому суммы снижения НМЦК не было |
| 13 | 3 | 0300003 | Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные  | МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"  | кВт.ч/ м2 | 45,0 | 45,4 | х | х |  | 0,99 | не выполнено,связано с работой отопительных приборов (в связи с аварией на теплотрассе отопление  включили в начале ноября), а так же аварийным состоянием ремонтных боксов |
| 13 | 3 | 0300004 | Проведение мероприятий по снижению расходов тепловой энергии:-периодическая поверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям;-замена ворот в 14 ремонтных и стояночных боксах; -замена оконных блоков в здании.  | МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | Гкал/м2 | 0,30 | 0,26 | х | х |  | 1 | выполнено |
| 13 | 3 | 0300005 | Обновление автопарка  | МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Приобретение (замена) автомобилей  | шт. | 0 | 0 | х | х | - |  | не учитывается (ПАГ от 27.12.2013 №1648).В связи с отсутствием средств бюджета города мероприятие в 2021 году не планировалось |
| 13 | 3 | 00 00000 | Задача 4: Обеспечение деятельности МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 1 | х | х | выполнено |
| Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" на начало финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 1 | х | х | выполнено |
| 13 | 3 | 04 00000 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |
| 13 | 3 | 0460034 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация города Ижевска,МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет города | 25921,0 | 24216,94 | 0,0 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Администрации города Ижевска | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| 13 | 3 | 0400001 | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня открытости бюджетных данных путем размещения информации об учреждении на официальном сайте bus.gov.ru | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | - | - | - |  |  | Доля размещенной информации | % | 100 | 100 | х | х | 1 |  | выполнено |
| **Итого по подпрограмме "Создание условий для реализации муниципальной программы"** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего |  223399,97 |  213244,42 | 829,23  | **0,96** | Итого по подпрограмме 3 ΣСДпз | 8,9 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |  223399,97 |  213244,42 | 829,23  | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 (N) | 9 | х | х |
| в том числе: |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 СДм/п=ΣСДпз/N** | **0,99** | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  219760,07 |  209604,52 | 829,23  | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  0,0 | 0,0  | 0,0  | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  0,0 | 0,0  |  0,0 | х | Итого по подпрограмме 3 ΣСдонр | х | 17,78  | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  3639,9 |  3639,9 |  0,0 | х | Общее количество мероприятий подпрограммы 3, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х |  18 | х |
| иные источники |  0,0 |  0,0 |  0,0 | х | **Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 СРм=ΣСДонр/М** | х | **0,99** | х |
|   |   |   |   |   | **Эффективность реализации подпрограммы 3 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | **0,98** | х |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности подпрограммы 3** | **Высокая эффективность** | х |
| **Итого по программе**  |   |  |   |   |   |
| Всего |  223562,97 | 213407,41  |  829,23 | **0,96** | Итого по программе ΣСДпз | 18,82 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |  223562,97 | 213407,41  |  829,23 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) | 20 | х | х |
| в том числе: |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N** | **0,94** | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |  219923,07 |  209767,51 |  829,23 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  0,0 | 0,0  |  0,0 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0  | 0,0  | х | Итого по программе ΣСдонр | х | 25,61 | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  3639,9 |  3639,9 |  0,0 | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х | 28 | х |
| иные источники | 0,0  |  0,0 | 0,0  | х | **Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М** | х | **0,91** | х |
|   |   |   |   |   | **Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | **0,94** | х |
|   |   |   |   |   | **Уровень эффективности муниципальной программы** | **Эффективность средняя** | х |

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации города Ижевска | 29.03.2021 | 452 | В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020г. № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнены объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы. Также приведены в соответствие объемы финансирования 2020 года.Уточнены значения целевых показателей (индикаторов) и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы исходя из доведенных объемов финансирования и достигнутых фактических значений 2019-2020 годов.Кроме того, внесены редакционные правки в связи с внесением изменений в постановление Администрации города Ижевска от 27.12.2013г. № 1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ». |
| 2. | Постановление Администрации города Ижевска | 29.09.2021 | 1656 | В целях приведения муниципальной программы «Муниципальное управление» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020г. № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также в связи с изменением структуры Администрации города Ижевска и созданием муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска».  |