## РИ_Форма 3
Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2019-12-09 | 2413 | Утверждение муниципальной программы.
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-04-13 | 555 | Постановление Администрации г.Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработан с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019 г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-04-02 | 509 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В связи с утверждением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказом от 31.12.2019 №924/пр методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) и расчета в 2020 году значения данного индекса за 2018 и 2019 года, вносятся изменения в методику расчета и значения индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства («IQ городов»). В связи с изменением методики расчета индикатора «Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска» изменены фактические и плановые значения соответствующего индикатора. В действующей методике значение индикатора рассчитывается как доля исходящих документов, отправленных в электронном виде, что недостаточно точно отражает достижение ожидаемого непосредственного результата мероприятия. По измененной методике значение индикатора рассчитывается как доля исходящих документов, подписанных электронной подписью.
4 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-10-04 | 1684 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработано в связи со структурными изменениями Администрации города Ижевска (Решение Городской думы города Ижевска от 17 февраля 2011 года № 63 «Об утверждении структуры Администрации города Ижевска» (в ред. от 25.03.2021 г. №95) и в соответствии постановлением Администрации г. Ижевска от 08 июня 2021 года №991 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 30 декабря 2013 г. N 1651 «Об утверждении Перечня муниципальных программ» (в ред. от 16.08.2019 N 1629)». Управление по информатизации являлось ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие информатизации», в связи с упразднением Управления по информатизации, ответственным исполнителем назначается Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города). В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) вносятся изменения с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации».
5 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-03-31 | 592 | Постановление Администрации г. Ижевска "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019 г. №2413 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации»" разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 16.12.2021 г. №208 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также приведение в соответствии с кассовым исполнением бюджета в отношении отчетных периодов.
6 | Постановление Администрации города Ижевска | 2023-04-06 | 468/1 | Постановление Администрации г. Ижевска "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019 г. №2413 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации»" разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 15.12.2022 г. №338 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также приведение в соответствии с кассовым исполнением бюджета в отношении отчетных периодов.
7 | Постановление Администрации города Ижевска | 2024-03-27 | 508 | Постановление Администрации г. Ижевска "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019 г. №2413 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации»" разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 14.12.2023 г. №503 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также приведение в соответствии с кассовым исполнением бюджета в отношении отчетных периодов.
8 | Постановление Администрации города Ижевска | 2024-11-18 | 2283 | Постановление Администрации г. Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019 г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» (далее - Программа) разработан с целью приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» и объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 14.12.2023 г. №503 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

## РИ_Форма 1_2024
Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие информатизации" за 2024 год.
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 |  | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7
[7 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | [8 empty] | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
14 | 0 |  | Цель программы: повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий | [9 empty] | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | балл | 68.84 | н/д | #VALUE! | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648 | Индекс рассчитывается Министерством строительства РФ. На отчетную дату за 2024 год информация отсутствует.
14 | 0 |  | Задача: внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | [9 empty] | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 95.5 | 31.26 | 0.32733 | х | х | х | Не выполнено. | В 2024 году в распоряжение Администрации города Ижевска от 16.02.2012 № 33 «Об утверждении Перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Ижевска, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» добавлены две муниципальные услуги оказываемые в электронном виде, которые ранее не учитывались при расчете показателя. Также увеличилось количество обращений в электронном виде через ПОС, через группы в «Сферум», официальный сайт образовательных организаций, электронную почту учреждений. Увеличилось количество обращений в неэлектронном виде по услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости» из-за периодических сбоев в работе АИС «Электронная школа». Увеличилось количество личного приема после изменения в ЕГЭ (в 2024 году была предоставлена возможность пересдать экзамен по одному предмету на выбор, тем самым улучшить результат ЕГЭ).
[13 empty] | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 76.5 | н/д | #VALUE! | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648 | Значение показателя рассчитывается по результатам государственного статистического наблюдения по Удмуртской Республике (в разрезе г. Ижевска стат. наблюдение по данному показателю не ведется). На отчетную дату за 2024 год информация отсутствует.
[13 empty] | Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | % | 99.4 | 99.4 | 1 | х | х | х | Выполнено.
14 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск"
14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе: | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | 0 | 0001 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | % | 100 | 82.86 | х | х | 0.8286 | х | Не выполнено. | Перевод типовых муниципальных услуг в электронную форму выполняется за счет средств государственной программы УР «Развитие информационного общества в УР», централизовано для всех муниципальных образований. Для уникальных услуг г. Ижевска перевод услуг осуществляется за счет средств муниципальной программы развития информатизации. В 2024 году перевод новых услуг в электронную форму не осуществлялся в связи с малым количеством обращений по данным услугам и недостаточным финансированием региональной и муниципальной программы
14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 862.74 | 726.27 | 0 | 0 | 726.27 | 136.47 | 1 | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 87.85 | 55.66 | х | х | 0.63358 | х | Не выполнено. | Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя.
14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | % | 79.5 | 7.4 | х | х | 0.093082 | х | Не выполнено. | По причине прекращения технической поддержки большей части используемых программных продуктов фирмы Microsoft. Так же недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя.
14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 1336.83 | 1113.8 | 0 | 0 | 1113.8 | 223.03 | 1 | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | % | 100 | 99 | х | х | 0.99 | х | Не выполнено. | Часть вычислительной техники не соответствует техническим требованиям для установки средств защиты
14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 458.32 | 458.32 | 0 | 0 | 458.32 | 0 | 1 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено.
14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 931.79 | 915.99 | 10 | 11.2 | 917.19 | 0 | 0.98433 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено.
14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", Информационно-аналитическое управление | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | % | 43 | 35.61 | х | х | 0.82814 | х | Не выполнено. | После создания в 2023 году официальных страниц в социальной сети «Вконтакте» Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений, часть пользователей сайта перешла в социальную сеть.
14 | 0 | 0008 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Главное управление архитектуры и градостроительства, Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля документов в области градостроительной деятельности, размещенных и обрабатываемых средствами системы | % | 99 | 90.6 | х | х | 0.91515 | х | Не выполнено. | Недостаток квалификации сотрудников Главного управления Архитектуры и Градостроительства в связи с текучестью кадров.
14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 1288.97 | 914.48 | 28.97 | 124.95 | 1010.46 | 0 | 0.78393 | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | % | 60 | 88.29 | х | х | 1 | х | Выполнено.
14 | 0 | 00010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям: - городское управление; - "умное" ЖКХ;- инновации для городской среды;- "умный" городской транспорт;- интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;- инфраструктура сетей связи;- туризм и сервис | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | % | 100 | 47.36 | х | х | 0.4736 | х | Не выполнено. | Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя.
14 | 0 | 00011 | Разработка и внедрение информационных систем (бухгалтерских, кадровых, геоинформационных и т.д.) | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество разработанных и внедренных информационных систем, автоматизирующих деятельность структурных подразделений, для повышения качества и оперативности принятия и организации выполнения обоснованных управленческих решений | шт. | 0 | 0 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648
14 | 0 | 00012 | Развитие, сопровождение и поддержка информационных систем (бухгалтерских, кадровых, геоинформационных и т.д.) | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 6489 | 6439.03 | 77.28 | 17.58 | 6379.33 | 0 | 0.9831 | Доля времени бесперебойной работы информационных систем | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено.
14 | 0 | 00013 | Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | Количество сотрудников, обученных в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности | Чел. | 5 | 5 | х | х | 1 | х | Выполнено.
Итого по программе
Всего | [5 empty] | 11567.65 | 10767.89 | 116.25 | 153.73 | 10805.37 | 359.5 | 0.96406 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 1.3273 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 11567.65 | 10767.89 | 116.25 | 153.73 | 10805.37 | 359.5 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 2 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.66366 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 11567.65 | 10767.89 | 116.25 | 153.73 | 10805.37 | 359.5 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Итого по программе ΣСДонр |  |  |  | х |  | 9.7622 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 12 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.81351 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.7687 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности программы8 |  |  |  | Эффективность удовлетворительная |  |  |  | х