## Лист1
Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий
муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью"
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения |  | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено мероприятие <****> | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата
МП | Пп | ОМ М |  |  | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату <*> |  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план <**> | факт | % достижения <***>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
15 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие «Организация работы по выполнению установленных планов поступлений неналоговых доходов» |  |  |  | 3398.4 | 2768.12 | 81.4536
15 | 0 | 01 60320 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов нежилого фонда в целях приватизации | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 219.44 | - | Количество объектов Прогнозного плана приватизации, по которым получены отчеты о рыночной стоимости объектов | ед. | 45 | 35 | 77.7778 | мероприятие не выполнено | Недостижение показателя обусловлено исключением объектов из Прогнозного плана приватизации, а также продажей объектов, по которым планировалось заказать отчеты повторно
15 | 0 | 01 60320 | Проведение оценки годовой арендной платы на объекты нежилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 366.7 | 0 | 0 | Количество объектов, по которым получены отчеты о рыночной стоимости годовой арендной платы: - нежилые помещения - сети газоснабжения - газораспределительные пункты - станции электрохимической защиты | ед. | 14 0 0 0 | 26 0 0 0 | 216.67 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 00001 | Проведение торгов по продаже муниципального недвижимого имущества и права аренды муниципального нежилого фонда | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество проведенных аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества и права аренды муниципального нежилого фонда | шт. | 24 | 51 | 212.5 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 00002 | Осуществление выгрузки извещений о начислениях в государственную информационную систему государственных и муниципальных услуг (ГИС ГМП) в полном объеме | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Объем размещенной информации в ГИС ГМП | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 69992 | Проведение оценки земельных участков | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2365.1 | 470.06 | 19.8748 | Количество земельных участков, по которым получены отчеты об оценке | ед. | 100 | 82 | 82 | мероприятие не выполнено | Недостижение показателя обусловлено продажей земельных участков, по которым планировалось заказать отчеты повторно
15 | 0 | 01 69992 | Обеспечение участия аукциониста при проведении аукционов | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество аукционов, проведенных с участием аукциониста | ед. | 15 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено | Недостижение показателя обусловлено тем, что аукционист не привлекался для проведения аукционов. Обязанности аукциониста выполнялись сотрудниками отдела продаж УИО и ЗР
15 | 0 | 01 00003 | Утверждение условий организации и проведения аукционов по продаже прав на земельные участки (лесные участки) | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество утвержденной аукционной документации | ед. | 95 | 83 | 87.3684 | мероприятие не выполнено | Недостижение показателя обусловлено тем, что земельные участки продавались с первого раза. Повторные торги не проводились
15 | 0 | 01 00004 | Направление расчетов арендной платы арендаторам о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля расчетов арендной платы, направленных арендаторам о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 69992 | Постановка на кадастровый учет лесных участков | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 395.04 | - | Площадь лесных участков, поставленная на кадастровый учет | га | 8028 | 7338 | 91.4051 | мероприятие не выполнено | По результатам инвентаризации городских лесов выполненной Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска площадь городских лесов увеличилась с 8028 га до 8419 га
15 | 0 | 01 00005 | Проведение инвентаризации объектов наружной рекламы и информации с целью внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Ижевска | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля рекламных конструкций (мест установки), выявленных в результате инвентаризации, на которые подготовлена техническая документация для включения в схему размещения рекламных конструкций, от общего количества рекламных мест, подлежащих включению в схему размещения | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 60330 | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 666.6 | 0 | 0 | Доля рекламных мест, по которым заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, от общего количества рекламных мест, включенных в схему размещения рекламных конструкций | % | 100 | 66.7 | 66.7 | мероприятие не выполнено | По всем рекламным конструкциям, которые были включены в Схему в отчетном году, в этом же году были объявлены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), однако часть торгов была признана несостоявшимися
15 | 0 | 01 60330 | Изготовление и размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 124.85 | - | Исполнение заявок по изготовлению и размещению социальной рекламы, соответствующей требованиям Порядка размещения социальной рекламы на рекламных конструкциях на территории муниципального образования "Город Ижевск", посвященной городским праздничным мероприятиям | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 00010 | Проведение объездов территории города Ижевска по предупреждению и ликвидации случаев нарушения требований к установке и эксплуатации рекламных конструкций | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество проведенных объездов территории города Ижевска | ед. | 140 | 114 | 81.4286 | мероприятие не выполнено | В 2020 году (конец первого квартала – начало второго квартала) количество объездов было сокращено в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
15 | 0 | 01 60330 | Демонтаж рекламных конструкций | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 427.28 | - | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 25 | 1326 | 5304 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 01 60330 | Услуги по обслуживанию муниципальных рекламных конструкций | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество муниципальных рекламных конструкций, по которым заключены контракты на текущее обслуживание | шт. | 30 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено | В 2020 году муниципальные рекламные конструкции переданы НО «Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) по договору безвозмездного пользования, согласно которому Фонд несет полную ответственность за состояние конструкций (обязан поддерживать имущество в полной исправности и надлежащем техническом состоянии, нести за счет собственных средств все расходы по содержанию имущества – капитальный и текущий ремонт, электроосвещение, обеспечивать надлежащую охрану имущества)
15 | 0 | 01 S7930 | Проведение комплексных кадастровых работ | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 8.7 | - | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 1656 | 249 | 15.0362 | мероприятие не выполнено | Муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ был заключен между Администрацией г.Ижевска и ООО «ГлавГеоСтрой»по по результатам совместной закупки организованной Минимуществом УР, которая предусматривает выполнение комплексных кадастровых работ в 2020, 2021 году. График выполнения и объем работ на 2020 и 2021г. были определены Минимуществом УР. При определении количества объектов, в отношении которых планировалось провести указанные работы, предполагалось одноэтапное выполнение работ (2020 год).
165.57
15 | 0 | 01 60370 | Расходы на выполнение работ, связанных с получением дополнительных доходов от объектов недвижимого имущества организаций и физических лиц | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 957.18 |  | Включение недвижимого имущества, расположенного на территории МО «Город Ижевск» в утверждаемый Правительством Удмуртской Республики перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | ед. | - | 20 | - | - | Мероприятие постановлением Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующим на 31 декабря 2020 года не предустотрено.
15 | 0 | 02 00000 | Основное мероприятие «Организация работы по управлению муниципальным имуществом» |  |  |  | 5510 | 86236.02 | 1565.082
15 | 0 | 02 60280 | Изготовление технических планов на объекты недвижимости | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 133.3 | 39.99 | 30 | Количество объектов недвижимости, на которые изготовлены технические планы | ед. | 43 | 12 | 27.907 | мероприятие не выполнено | В целях изготовления технических планов на объекты недвижимости был проведен аукцион. В пределах выделенных средств и учитывая начальную цену закупки удалось изготовить технические планы в объеме 12 ед. В связи с действием мероприятий, связанных с COVID-19, учитывая сезонный характер работ по инвентаризации автомобильных дорог, а также длительность процедур закупок по 44-ФЗ, провести аукцион на дополнительный объем по указанным работам за счет экономии от проведенного аукциона не представилась возможность.
15 | 0 | 02 00001 | Внесение и мониторинг в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" данных по реализации проекта муниципально-частного партнерства | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Объем необходимой к размещению информации по объектам, переданным по концессионному соглашению от 19.12.2016 № 1 | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 02 00002 | Постановка на учет в Росреестр бесхозяйных объектов | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию с момента вступления в законную силу судебного решения о признании права собственности на бесхозяйный объект, от общего количества бесхозяйных объектов | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 02 00003 | Проведение проверок на соблюдение исполнения условий заключенных муниципальными учреждениями договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества, заключенных муниципальными учреждениями, по которым проведена проверка на соблюдение условий договоров, от общего количества договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества, заключенных муниципальными учреждениями | % | не менее 20 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено | В связи с принятием мер по приостановлению назначенных проверок в условиях распространения новой коронавирусной инфекции согласно Распоряжению Правительства УР от 27.03.2020 №55-РГ
15 | 0 | 02 00004 | Проведение проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на предмет целевого и эффективного использования закрепленного за ними имущества | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, по которым проведена проверка на предмет целевого и эффективного использования закрепленного за ними имущества, от общего количества муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | % | не менее 20 | 0.3 | 1.5 | мероприятие не выполнено | В связи с принятием мер по приостановлению назначенных проверок в условиях распространения новой коронавирусной инфекции согласно Распоряжению Правительства УР от 27.03.2020 №55-РГ
15 | 0 | 02 00005 | Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ижевска | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля муниципальных унитарных предприятий, по которым проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, от общего количества муниципальных унитарных предприятий | % | 100 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено | В связи с принятием мер по приостановлению назначенных проверок в условиях распространения новой коронавирусной инфекции согласно Распоряжению Правительства УР от 27.03.2020 №55-РГ
15 | 0 | 02 00006 | Проведение проверок на соблюдение условий заключенных договоров аренды нежилого фонда по объектам казны (за исключением объектов теплоснабжения и газоснабжения) | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Доля договоров аренды нежилого фонда по объектам казны (за исключением объектов теплоснабжения и газоснабжения), по которым проведена проверка на соблюдение условий договоров аренды, от общего количества договоров аренды | % | 100 | 10 | 10 | мероприятие не выполнено | В связи с принятием мер по приостановлению назначенных проверок в условиях распространения новой коронавирусной инфекции согласно Распоряжению Правительства УР от 27.03.2020 №55-РГ
15 | 0 | 02 00007 | Информирование граждан и юридических лиц о порядке оформления прав на ранее учтенные объекты недвижимости и ответственности за нецелевое использование недвижимого имущества | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество направленных материалов | ед. | 55 | 142 | 258.1818 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 02 69995 | Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2066.7 | 2599.17 | 125.7643 | Доля площади нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в составе имущества имущественной казны города Ижевска, за которую оплачен ежегодный взнос на капитальный ремонт | % | не менее 96 | 98 | 102.08 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 02 60260 | Заключение договоров на содержание общего имущества и на отопление помещений в многоквартирных домах | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3243.3 | 2949.86 | 90.9524 | Доля площади нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в составе имущества имущественной казны города Ижевска, на которую заключен договор с ресурсоснабжающей (управляющей) организацией | % | не менее 96 | 67.7 | 70.52 | мероприятие не выполнено | В связи с большим количеством управляющих организаций в МКД, у которых разные тарифы условия заключения договоров (длительность урегулироания договорных отношений).
15 | 0 | 02 00008 | Проведение балансовых комиссий по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий, а также хозяйственных обществ, доля которых принадлежит муниципальному образованию "Город Ижевск" по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество проведенных балансовых комиссий | ед. | 4 | 6 | 150 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 02 60360 | Проведение обследования объектов инженерной инфраструктуры кадастровыми инженерами в целях последующего внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 66.7 | 55 | 82.4588 | Количество обследованных объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 3 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено | Потребность на обследование объектов инженерной инфраструктуры не возникла. На выделенные средства проведена экспертиза объектов.
15 | 0 | 02 00009 | Проведение мероприятий, связанных с муниципальным земельным контролем | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество проведенных осмотров земельных участков | ед. | 610 | 1087 | 178.1967 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 02 62041 | Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд города Ижевска | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 10156 | - | Количество выкупленных объектов недвижимости |  |  | 5 |  |  | Мероприятие постановлением Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующим на 31 декабря 2020 года не предустотрено.
15 | 0 | 02 S0822 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 |  |  | Приобретение детского сада (здание, движимое имущество) |  |  | 1 |  |  | В 2020 году был заключен муниципальный контракт на приобретение для муниципальных нужд имущественного комплекса детского сада № 232, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Воровского, 133 в соответствии с Постановление Администрации города Ижевска от 18.09.2020 №. 51. Объект принят в собственность муниципального образования «Город Ижевск» в 2020 году, при этом муниципальный контракт предусматривает поэтапную оплату за приобретение объекта в течение 2021-2022 годов. Мероприятия постановлением Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующим на 31 декабря 2020 года не предустотрены.
15 | 0 | 02 60820 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (сверх соглашения за счет средств местного бюджета) | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 69944 |  | Приобретение детского сада (инженерные сети) |  |  | 1
15 | 0 | 02 64240 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 492 |  | Приобретение здания котельной |  |  | 0 |  |  | В 2020 году в соответствии с Распоряжением Администрации города Ижевска от 14.07.2020 № 247 «О приобретении в собственность муниципального образования «Город Ижевск» объекта – котельной №2, расположенной по адресу: г. Ижевск, ул. Кирзаводская, 12». Администрацией города Ижевска в адрес собственника объекта был направлен муниципальный контракт на приобретение для муниципальных нужд действующего источника теплоснабжения – котельной №2. В итоге муниципальный контракт заключен не был, в собственность муниципального образования «Город Ижевск» объект не передан. С целью урегулирования разногласий, возникших при заключении муниципального контракта в Арбитражный суд УР подан иск к ООО «МАН» о признании его заключенным на условиях оферты (Дело №А71-8624/2020). Таким образом, передача объекта в собственность муниципального образования «Город Ижевск» ожидается в 2021 году. Мероприятие постановлением Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующим на 31 декабря 2020 года не предустотрено.
15 | 0 | 03 00000 | Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  | 3749.3 | 3742.99 | 99.8317
15 | 0 | 03 62040 | Формирование земельных участков | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2849.3 | 3509.38 | 123.1664 | Количество сформированных муниципальных участков | ед. | 217 | 210 | 96.7742 | мероприятие не выполнено | Существует несколько видов работ по формированию земельных участков, которые имеют разную стоимость. Виды работ определяются в зависимости от потребности муниципального образования "Город Ижевск"
15 | 0 | 03 62040 | Подготовка технической документации для внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 900 | 233.61 | 25.9567 | Количество рекламных конструкций, на которые подготовлена техническая документация для внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций | ед. | 0 | 266 | 1 | мероприятие выполнено | Плановые значения показателя ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующего на дату 31 декабря 2020 года не предустотрены. При этом мероприятие выполнено.
15 | 0 | 04 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов» |  |  |  | 40044.2 | 52867.56 | 132.023
15 | 0 | 04 60030 | Реализация установленных полномочий (функций) УИО | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 40025.2 | 52848.56 | 132.0382 | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий программы | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 04 00001 | Сокращение расходов на электроэнергию | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Годовой объем потребленной электрической энергии | кВт/час | 177100 | 180920 | 97.843 | мероприятие не выполнено | В связи с реорганизацией путем присоединения к УИО двух структурных подразделений УЗРиЗ и УНРИ. Реорганизация прошла в 2019 году, значительно сократились ставки, но при этом количество человек и единиц офисной техники в здании (Песочная 11б) увеличились, УЗРиЗ располагались в другом здании (50 лет Пионерии ,47).
15 | 0 | 04 60030 | Модернизация системы освещения (замена светильников с люминесцентными лампами и ламп накаливания на светодиодные панели и лампы) | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 19 | 19 | 100 | Количество замененных ламп и светильников | шт. | 13 | 13 | 100 | мероприятие выполнено | -
15 | 0 | 04 60030 | Замена приборов учета | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Количество замененных приборов учета | шт. | - | - | - | - | Мероприятие на 2020 год не запланировано, в связи с нормативным сроком замены приборов учета
|  | 04 00002 | Организация и осуществление главными администраторами бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | УИО и ЗР | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | - | Наличие порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска N 41 от 27.01.2015. Составление планов, актов, отчетов по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | мероприятие выполнено | -
Итого по программе | [6 empty] | 52701.9 | 145614.69 | 276.2987
Всего | [6 empty] | 52701.9 | 145614.69 | 276.2987
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 52701.9 | 145614.69 | 276.2987
в том числе: | [8 empty] | -
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | 52701.9 | 145449.12 | 275.9846
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | -
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 0 | 165.57 | -
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [6 empty] | 0 | 0 | -
иные источники | [6 empty] | 0 | 0 | -
<*> Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия в отчетном году, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода, всего - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период).
<**> Плановые значения показателей ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующего на дату 31 октября отчетного финансового года.
<***> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100.
Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: ((план - факт) / план) x 100 + 100.
<****> Мероприятие считается выполненным в случае достижения ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия.
|  |  | Глава муниципального образования "Город Ижевск" | [6 empty] | О.Н.Бекмеметьев
|  |  | И.о.Заместителя Главы Администрации города Ижевска | [6 empty] | Е.Л.Банникова