**Отчет о реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска**

**от 27.09.2019г. №1937, за 2021 год**

Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 27.09.2019 года №1937.

Постановлением Администрации города Ижевска от 07.04.2021г. №539 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 27.09.2019г. №1937 «Об утверждении муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска» размер бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2021 году увеличен с 70 000 тыс. руб. до 78 229,86 тыс. руб.

Основным мероприятием Муниципальной программы является выполнение наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей на соответствующий финансовый год.

Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2021 год утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 28.12.2020 №2042, в ред. от 01.02.2021 №137, от 05.03.2021 №322, от 05.03.2021 №328, от 20.04.2021 №661, от 21.04.2021 №682, от 30.04.2021 №768, от 21.05.2021 №875, от 28.05.2021 №913, от 15.06.2021 №1032, от 12.07.2021 №1202, от 17.08.2021 №1419, от 31.08.2021 №1493, от 01.10.2021 №1677, от 07.10.2021 №1707, от 09.11.2021 №1873, от 02.12.2021 №2085, от 16.12.2021 № №2209, от 30.12.2021 №2359 (далее – Реестр наказов избирателей).

В Реестре наказов избирателей на конец 2021 года количество наказов составило 580 ед.

По результатам отчетов, представленных ответственными исполнителями, по состоянию на 31.12.2021г. выполнено 496 из 580 наказов, что составляет 85,5% от общего количества.

Основными причинами невыполнения наказов являются:

- внесение наказов (необходимых изменений) в реестр наказов избирателей в октябре-декабре 2021 года, сезонный или длительный характер работ, отсутствие дополнительной информации (перечень оборудования, адреса выполнения работ, документация), перенос выполнения работ на 2022 год (31 наказ);

- отсутствие заявок на объявленные торги (ремонт асфальтового покрытия, обустройство пешеходной дорожки, устройство детского игрового оборудования, благоустройство спортивной площадки и др.), недостаточный объем выделенных средств (на ценовой запрос получены коммерческие предложения с более высокой стоимостью, подрядчик выставил сумму выше и работает по предоплате) - 29 наказов;

- расторжение контрактов по соглашению сторон в связи с резким ростом цен на материалы, финансовыми трудностями у подрядчиков, вызванными ограничениями по причине пандемии, расторжением арендодателями заключенных договоров аренды производственных помещений (16 наказов);

- работы выполнены (завершаются), но не приняты, приемка работ будет в 2022 году (8 наказов), в том числе:

-по 1 наказу (устройство спортивной площадки на землях МКД) подрядчик устраняет замечания,

-по 1 наказу (ремонт крыльца и входной группы) работы выполнены частично (договор от 18.11.2021г., крыльцо отремонтировано, дверь в процессе изготовления);

-по 6 наказам (монтаж сетей наружного освещения с проверкой сметной документацией в органах экспертизы, строительство линий освещения, устройство освещения, установка опоры освещения) работы выполнены с нарушением срока, предусмотренного контрактом, акты выполненных работ с исполнительной документацией направлены заказчику (МКУ г.Ижевска «СБиДХ») 04.02.2022 года. Техническими специалистами в представленных актах выполненных работ выявлены замечания и направлены в подрядные организации для устранения.

Приложения:

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы.

2. Отчёт о выполнении программных мероприятий муниципальной программы.

3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Отчет о достигнутых значениях показателей муниципальной программы.

Начальник Управления

экономики и инвестиций Е.Ф. Леонтьев