**Аналитическая записка к отчету о реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска от 27.09.2019 года №1937,**

**за 2022 год**

Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 27.09.2019 года №1937.

Постановлением Администрации города Ижевска от 29.04.2022 №858 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 27.09.2019 №1937 «Об утверждении муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска» размер бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2022 году увеличен с 70 000 тыс. руб. до  
 95 089,19 тыс. руб.

Основным мероприятием Муниципальной программы является выполнение наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей на соответствующий финансовый год.

Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2022 год утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 30.12.2021 №2360, в ред. от 25.02.2022 №339, от 01.04.2022 №612, от 15.04.2022 №746, от 05.05.2022 №890, от 27.05.2022 №1053, от 09.06.2022 №1188, от 27.06.2022 №1290, от 11.07.2022 №1402, от 19.07.2022 №1465, от 21.07.2022 №1487, от 09.08.2022 №1628, от 22.08.2022 №1698, от 29.08.2022 №1732, от 09.09.2022 №1813, от 16.09.2022 №1851, от 29.09.2022 №1967, от 07.10.2022 №2036, от 03.11.2022 №2226, от 11.11.2022 №2260, от 23.11.2022 №2317, от 05.12.2022 №2383, от 15.12.2022 №2454, от 19.12.2022 №2482, от 26.12.2022 №2555.

В Реестре наказов избирателей на конец 2022 года количество наказов составило 538 ед.

По результатам отчетов, представленных ответственными исполнителями, по состоянию на 31.12.2022 выполнено 519 из 538 наказов, что составляет 96,5% от общего количества.

Основными причинами невыполнения наказов являются:

- внесение наказов в реестр наказов избирателей в ноябре - декабре 2022 года, перенос выполнения работ на 2023 год (13 наказов);

- расторжение контрактов в одностороннем порядке в связи с неисполнением условий контракта подрядчиком *(установка качели, покупка и установка оборудования на детскую площадку, устройство дополнительных игровых элементов)* (3 наказа);

- длительное заключение контракта в связи с отсутствием заявок на объявленные торги, окончание выполнения работ в 2023 году *(ремонт входной группы 1 подъезда для нужд ребенка инвалида)* - 1 наказ;

- по 1 наказу работы выполнены, подрядчику выданы замечания для устранения, ведутся претензионные работы;

- информация по 1 наказу о работах от депутата не поступила.

Значение эффективности муниципальной программы составило 0,967, что соответствует высокому уровню эффективности.